Nr inreg  31515/18.06.2026

CAIET DE SARCINI

Achizitie lucrari aferente obiectivului de investitie “Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj - 3 componente - Cerere 2 Cod SMIS 335378”

Lucrari de Eficiență energetică în clădiri rezidențiale - blocuri locuințe, Municipiul Blaj,
jud. Alba (Bloc 1 si Bloc 2 str Gh Baritiu, Bloc G2 str Campul Libertatii)

| Imobil | Amplasament | Documentație tehnică analizată |
| --- | --- | --- |
| Bloc 1 | Str. Ghe. Barițiu, Bl. 1, Municipiul Blaj | PT + D.D.E. nr. 17/2026 |
| Bloc 2 | Str. Ghe. Barițiu, Bl. 2, Municipiul Blaj | PT + D.D.E. nr. 18/2026 |
| Bloc G2 | Str. Câmpul Libertății, Bl. G2, Municipiul Blaj | PT + D.D.E. nr. 19/2026 |

- Introducere

Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințele minime pentru atribuirea și executarea contractului de lucrări aferent obiectivului de investiții privind creșterea eficienței energetice pentru trei clădiri rezidențiale din Municipiul Blaj.

Caietul de sarcini se citește împreună cu proiectele tehnice, detaliile de execuție, listele de cantități, planșele, avizele, autorizația de construire și celelalte documente puse la dispoziție de
Autoritatea Contractantă.

În caz de neconcordanță între prezentul caiet de sarcini și proiectul tehnic verificat, prevalează cerințele
proiectului tehnic, ale avizelor, ale autorizației de construire și ale legislației aplicabile. Orice neclaritate va fi semnalată în scris Autorității Contractante, Supervizorului/Dirigintelui de șantier și Proiectantului, înainte de execuția lucrării afectate.

- Documente analizate și date principale

| Imobil | Denumire investiție | Nr. proiect | Suprafață teren | S.C. | S.D. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bl. 1 - Ghe. Barițiu | Eficiență energetică în clădiri rezidențiale - Bloc 1, Str. Ghe. Barițiu | 17/2026 | 273,00 mp | 273,00 mp | 1.656,91 mp |
| Bl. 2 - Ghe. Barițiu | Eficiență energetică în clădiri rezidențiale - Bloc 2, Str. Ghe. Barițiu | 18/2026 | 273,00 mp | 273,00 mp | 1.654,23 mp |
| Bl. G2 - Câmpul Libertății | Eficiență energetică în clădiri rezidențiale - Bloc G2, Str. Câmpul Libertății | 19/2026 | 800,00 mp | 800,00 mp | 4.800,00 mp |

Datele de mai sus au caracter informativ pentru identificarea obiectivelor. Cantitățile, soluțiile tehnice și
detaliile de execuție sunt cele din proiectele tehnice și listele de cantități aferente fiecărui imobil.

- Obiectul achiziției și scopul lucrărilor

Obiectul achiziției îl constituie execuția lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale menționate, inclusiv lucrări de construcții, instalații și lucrări conexe necesare pentru punerea în funcțiune și recepția investiției.

  - Obiective urmărite

- reducerea consumului de energie pentru încălzire/răcire și pentru utilizarea clădirilor;

- îmbunătățirea confortului interior și a siguranței în exploatare;

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

- utilizarea de materiale și echipamente conforme, eficiente energetic și compatibile cu principiul DNSH;

- asigurarea unei execuții controlate, trasabile și recepționabile potrivit legislației în construcții.

- Cadrul legislativ și normativ minim aplicabil

Executantul va respecta, fără a se limita la acestea, următoarele acte normative și reglementări:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în special art. 155-156 privind specificațiile tehnice, după caz, și principiile prevăzute la art. 2 alin. (2);

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016, inclusiv
prevederile privind caietul de sarcini și evaluarea ofertelor;

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice pentru obiective/proiecte de investiții finanțate din fonduri publice;

- H.G. nr. 1/2018, dacă sunt îndeplinite condițiile de aplicare, respectiv condițiile contractuale pentru
contractele de execuție de lucrări aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

- H.G. nr. 273/1994 privind recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și legislația specifică privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări;

- Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea cadrului pentru facilitarea investițiilor durabile, pentru obligațiile DNSH aplicabile proiectului;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 - REACH, pentru restricțiile privind substanțele chimice și
materialele utilizate;

- normativele tehnice, standardele SR/EN/ISO sau echivalent aplicabile materialelor, echipamentelor și execuției, inclusiv cele menționate în proiectul tehnic.

- Descrierea lucrărilor

Lucrările vor fi executate integral conform proiectelor tehnice și detaliilor de execuție. Enumerarea de mai
jos este orientativă și nu limitează obligația executantului de a realiza toate lucrările prevăzute în
documentația tehnică.

  - Lucrări de arhitectură și anvelopă

- termoizolarea pereților exteriori/fatadelor, inclusiv pregătirea suportului, sisteme de prindere, straturi de armare, tencuieli decorative și accesorii;

- înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic, conform proiectului
tehnic;

- termoizolarea planșeului sub pod/ultim nivel, conform soluțiilor recomandate în auditul energetic și
proiectul tehnic;

- termoizolarea plăcii peste subsol sau a elementelor constructive aferente nivelurilor inferioare,
conform proiectului;

- lucrări de refacere finisaje, glafuri, solbancuri, pazii, rosturi, etanșări, detalii de racord și alte lucrări
conexe;

- lucrări de protecție, demontare/remontare elemente de fațadă, reparare locală a suporturilor și
remedierea zonelor afectate de intervenții.

  - Lucrări de rezistență și siguranță

- lucrări de consolidare, reparare locală, prindere, ancorare sau susținere prevăzute în proiectul tehnic;

- respectarea detaliilor verificate privind fixarea elementelor de termoizolație, tâmplărie, echipamente și trasee de instalații;

- interdicția executării de modificări structurale fără dispoziție de șantier/proiect tehnic aprobat și, dacă este cazul, autorizație de construire modificată.

  - Lucrări de instalații

- lucrări aferente instalațiilor electrice, inclusiv modificări/adaptări necesare pentru corpurile de iluminat, prize, circuite și echipamente prevăzute în PT;

- instalații de ventilare/climatizare și echipamente cu eficiență energetică, inclusiv ventilatoare/recuperatoare de căldură, după caz;

- instalații fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, inclusiv panouri, invertoare, tablouri,
protecții, cabluri, sistem de prindere, probe și punere în funcțiune;

- lucrări pentru eficientizarea instalațiilor de apă caldă/încălzire, inclusiv termoizolarea conductelor și echipamentelor, în măsura prevăzută de proiect;

- probe, verificări, măsurători, buletine de încercări, documentație de punere în funcțiune și instruirea beneficiarului/asociației, după caz.

  - Organizare de șantier și lucrări temporare

- organizarea de șantier se va realiza cu afectarea minimă a locatarilor, circulației pietonale, accesului auto și spațiilor verzi;

- se vor asigura semnalizarea, împrejmuirea, protecția zonelor de lucru, schele autorizate, plase de
protecție și căi de acces sigure;

- se vor limita zgomotul, praful, vibrațiile și depozitarea temporară a materialelor în afara zonelor
aprobate;

- se vor menține accesul pentru intervenții de urgență și accesul locatarilor, cu măsuri speciale pentru persoanele vulnerabile.

- Cerințe privind materialele și echipamentele

- Materialele și echipamentele vor fi noi, conforme cu proiectul tehnic, cu listele de cantități și cu
standardele aplicabile sau echivalent.

- Fiecare lot de materiale va fi însoțit de declarație de performanță, certificat de conformitate,
agrement/aviz tehnic, fișă tehnică și instrucțiuni de punere în operă, după caz.

- Pentru produsele care intră sub incidența legislației europene de armonizare, se va prezenta marcaj CE și declarația UE de conformitate, acolo unde este obligatoriu.

- Nu se acceptă înlocuirea materialelor sau echipamentelor ofertate/aprobate fără acordul prealabil al
Autorității Contractante, al Supervizorului/Dirigintelui de șantier și al Proiectantului, cu respectarea
legislației achizițiilor publice.

- Materialele vor fi depozitate și manipulate potrivit recomandărilor producătorului, astfel încât să nu își piardă caracteristicile tehnice și de mediu.

- Obligații privind implementarea DNSH

Executantul va implementa lucrările cu respectarea principiului „A nu prejudicia în mod semnificativ” -
DNSH. Obligațiile de mai jos sunt cerințe minime contractuale și se aplică executantului,
subcontractanților și furnizorilor implicați.

  - Plan DNSH al executantului

În termen de maximum 10 zile de la ordinul de începere sau la termenul prevăzut în contract, executantul va transmite spre aprobare un Plan DNSH care va include cel puțin:

- măsuri de reducere a impactului asupra mediului în organizarea de șantier;

- planul de prevenire și gestionare a deșeurilor din construcții și demolări;

- măsuri pentru economie de apă și energie pe șantier;

- măsuri pentru limitarea prafului, zgomotului, vibrațiilor și emisiilor utilajelor;

- măsuri privind depozitarea substanțelor periculoase și intervenția în caz de poluare accidentală;

- responsabilul desemnat pentru monitorizarea DNSH și raportarea lunară.

  - Atenuarea schimbărilor climatice

- se vor utiliza, unde proiectul permite, materiale cu conținut redus de carbon, materiale durabile și
materiale produse/disponibile cât mai aproape de șantier;

- transporturile vor fi planificate pentru reducerea numărului de curse, evitarea transporturilor parțiale și reducerea timpilor de staționare;

- utilajele vor fi întreținute corespunzător și nu vor funcționa inutil la ralanti;

- echipamentele instalate vor respecta cerințele de eficiență energetică și proiectare ecologică
aplicabile.

  - Adaptarea la schimbările climatice

- materialele de anvelopă, fixările și etanșările vor fi puse în operă astfel încât să asigure durabilitate la
variații termice, precipitații, vânt și cicluri îngheț-dezgheț;

- se vor proteja lucrările executate împotriva umezelii, infiltrațiilor și deteriorărilor pe durata execuției;

- detaliile de racord, scurgeri, glafuri și străpungeri vor fi executate astfel încât să nu genereze punți
termice sau infiltrații.

  - Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă

- apele uzate rezultate din organizarea de șantier se vor evacua numai în condiții legale;

- este interzisă deversarea de mortar, vopsele, adezivi, uleiuri, combustibili sau alte substanțe în sol, canalizare pluvială sau cursuri de apă;

- se vor utiliza proceduri de curățare și spălare care reduc consumul de apă și previn contaminarea.

  - Economia circulară și gestionarea deșeurilor

- minimum 70% din deșeurile nepericuloase din construcții și demolări generate pe șantier vor fi
pregătite pentru reutilizare, reciclare sau alte operațiuni de valorificare materială, în măsura în care
legislația și proiectul permit;

- se va aplica demolarea/dezafectarea selectivă, cu separarea deșeurilor pe categorii: metal, lemn,
sticlă, materiale plastice, ambalaje, moloz/inert, deșeuri periculoase, DEEE, după caz;

- deșeurile se vor preda doar operatorilor autorizați, pe bază de documente justificative;

- executantul va ține registrul de evidență a deșeurilor și va transmite lunar situația cantităților generate, valorificate și eliminate;

- ambalajele vor fi reduse la minimum și, unde este posibil, returnate furnizorilor sau valorificate.

  - Prevenirea și controlul poluării

- se vor evita materialele care conțin substanțe periculoase restricționate sau supuse autorizării potrivit Regulamentului REACH;

- se vor utiliza produse cu emisii reduse de compuși organici volatili, unde există alternative tehnice
conforme;

- praful se va limita prin umezire, acoperirea materialelor pulverulente, curățarea roților utilajelor și
evacuarea controlată a molozului;

- zgomotul va fi limitat prin program de lucru adecvat, utilaje întreținute și evitarea operațiunilor
perturbatoare în afara intervalelor aprobate;

- orice poluare accidentală va fi notificată imediat Autorității Contractante și  supervizorului/ Dirigintelui de șantier, iar remedierea se va face pe cheltuiala executantului vinovat.

  - Protecția biodiversității și a ecosistemelor

- se vor proteja arborii, spațiile verzi și solul din vecinătatea șantierului, cu refacerea zonelor afectate la
finalizarea lucrărilor;

- nu se vor depozita materiale sau deșeuri pe spații verzi, cu excepția zonelor aprobate expres și
protejate corespunzător;

- lucrările vor fi organizate astfel încât să nu afecteze nejustificat fauna urbană, cu respectarea
legislației specifice.

  - Dovezi minime pentru verificarea DNSH

| Document/dovadă | Moment prezentare | Responsabil |
| --- | --- | --- |
| Plan DNSH aprobat | înainte de începerea lucrărilor | Executant |
| Plan de gestionare a deșeurilor și contracte cu operatori autorizați | înainte de generarea deșeurilor | Executant |
| Registru de deșeuri și documente de predare/valorificare | lunar și la recepție | Executant |
| Fișe tehnice, declarații de performanță, certificate, marcaj CE, fișe de securitate | la livrare/punere în operă | Executant |
| Raport lunar DNSH cu fotografii și măsuri implementate | lunar | Executant |
| Raport final DNSH | la recepția la terminarea lucrărilor | Executant |

În termen de maximum 30 de zile de la semnarea contractului de execuție lucrări Antreprenorul va prezenta Beneficiarului un contract cu un operator pentru reciclarea și pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor rezultate din investițiile ce presupun lucrări de construcție care se supun autorizării conform Legii 50/ 1991, în proporție de cel puțin 70% (din masă), în conformitate cu Directiva 2008/98/CE A Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 respectiv cu OUG 92/2021 aprobată prin Legea 17/2023

- Cerințe privind calitatea execuției

- Executantul va elabora Planul Calității și Planul de Inspecții și Testări, adaptate lucrărilor din fiecare imobil.

- Lucrările vor fi executate de personal calificat/autorizat, cu respectarea instrucțiunilor producătorilor și a normativelor aplicabile.

- Fazele determinante și lucrările ascunse vor fi anunțate și documentate potrivit cerințelor proiectului și legislației.

- Nu se vor acoperi lucrări fără verificarea și acceptarea lor de către Dirigintele de șantier/Supervizor.

- Executantul va întocmi documentele pentru Cartea Tehnică a Construcției, inclusiv procese-verbale, certificate, buletine de încercare, dispoziții de șantier, planșe as-built și manuale de
operare/întreținere.

- Obligațiile executantului

9.1 Obligații generale

- să execute lucrările la termen, în limita prețului contractului și cu respectarea proiectului tehnic;

- să verifice documentația primită și să notifice orice neconcordanță, omisiune sau imposibilitate de
execuție înainte de începerea lucrării afectate;

- să asigure toate resursele umane, utilajele, echipamentele, materialele și mijloacele necesare
execuției;

- să coordoneze subcontractanții și furnizorii, răspunzând integral pentru activitatea acestora;

- să respecte dispozițiile Supervizorului/Dirigintelui de șantier și să participe la ședințele de șantier;

- să protejeze proprietățile, instalațiile existente, spațiile comune și elementele neafectate de lucrări;

- să mențină curățenia șantierului și să elimine deșeurile în mod legal și trasabil;

- să întocmească situațiile de lucrări pe baza cantităților real executate și acceptate.

9.2 Obligații privind siguranța locatarilor și continuitatea utilizării clădirilor

- programarea lucrărilor se va face cu informarea prealabilă a asociațiilor/locatarilor, prin intermediul
beneficiarului;

- se vor asigura protecții împotriva căderii de materiale, acces controlat în zonele de lucru și
semnalizare vizibilă;

- intervențiile care afectează temporar utilitățile se vor anunța din timp și se vor limita la strictul necesar;

- se vor lua măsuri pentru protejarea bunurilor locatarilor, a spațiilor comune și a căilor de evacuare.

- Obligații privind securitatea și sănătatea în muncă

- executantul va întocmi și aplica Planul propriu SSM, corelat cu Planul de securitate și sănătate al
șantierului;

- personalul va fi instruit, echipat și autorizat pentru lucrările pe care le execută;

- schelele, platformele și echipamentele de lucru la înălțime vor fi montate, verificate și utilizate conform
legislației;

- accidentele, incidentele și situațiile periculoase vor fi raportate imediat.

9.4 Obligatii suplimentare rezultate din contractul de finantare

- Antreprenorul organizează şi actualizează documentația privind execuția lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au obligația să pună la dispoziția beneficiarului orice documente şi/sau informații necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziție.

- Antreprenorul asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.

- Antreprenorul transmite catre AM (autoritatea de management), lunar, în termen de 15 zile de la finalizarea lunii, pe toata durata de execuție a contractelor de achiziție de lucrări, prin sistemul informatic MySMIS2021, informații care permit generarea de către sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de rapoarte privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, „Curba S” a evoluției financiare și progresul fizic, în corelare cu graficele fizice și valorice de execuție a lucrărilor actualizate

- Termen executie lucrari:

Durata totala de executie a lucrarilor este de 6 luni de la emiterea ordinului de incepere a executiei lucrarilor.

Orice întârzieri nejustificate vor atrage penalități conform contractului.

11 PERSONAL CHEIE

A Personal Cheie Implicat în Execuția Lucrărilor

Pentru asigurarea unei execuții conforme cu cerințele tehnice și de mediu, ofertantul declarat câștigător trebuie să dispună de personal cheie calificat.

1. Manager de Proiect

- Responsabil de coordonarea generală a execuției lucrărilor.

- Asigură respectarea termenelor de execuție și a cerințelor contractuale.

- Coordonează echipa de implementare și gestionează relația cu beneficiarul.

- Documente justificative: Contract de muncă pentru personalul angajat/ declaratie de disponibilitate pentru colaboratori care să confirme implicarea acestora în execuția proiectului

2. Șef de Șantier cu studii superioare Inginer constructii civile sau echivalent

- Coordonează echipele de muncitori și resursele utilizate pe șantier.

- Se asigură că lucrările sunt realizate conform graficului de execuție și specificațiilor tehnice.

- Monitorizează respectarea măsurilor de siguranță și protecția muncii.

- Documente justificative: Diplomă de studii. Contract de muncă pentru personalul angajat/ declaratie de disponibilitate pentru colaboratori care să confirme implicarea acestora în execuția proiectului

B Alti specialisti necesari

1. Responsabil/i Tehnic/i cu Execuția (RTE) pentru toate domeniile necesare  lucrarii;

- Răspunde de aplicarea soluțiilor tehnice conform proiectului aprobat.

- Monitorizează desfășurarea lucrărilor și asigură conformitatea cu normele în vigoare.

- Colaborează cu Supervizorul/dirigintele de șantier și autoritățile pentru verificarea calității execuției.

- Documente justificative: Atestat RTE emis de autoritatea competentă.

2 . Responsabil cu Sănătatea și Securitatea în Muncă (SSM)

- Elaborează și implementează măsuri de protecție a muncitorilor pe șantier.

- Asigură respectarea reglementărilor de securitate în muncă și protecția mediului.

- Organizează sesiuni de instruire privind siguranța pe șantier.

- Documente justificative: Certificat de absolvire a cursului de Inspector SSM sau echivalent.

3. Responsabil de Mediu

- Se ocupă de implementarea măsurilor pentru respectarea principiului DNSH.

- Verifică gestionarea corectă a deșeurilor și aplicarea măsurilor de protecție a mediului.

- Asigură conformitatea cu normele de mediu și monitorizează impactul asupra ecosistemului local.

- Documente justificative: Diplomă în domeniul protecției mediului sau certificat de formare profesională în acest domeniu.

4. Responsabil cu Managementul Deșeurilor

- Coordonează colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor rezultate din execuție.

- Monitorizează respectarea contractului cu operatorul de colectare a deșeurilor.

- Raportează periodic cantitățile de deșeuri și măsurile de valorificare aplicate.

- Documente justificative: Certificat de calificare în gestionarea deșeurilor sau experiență dovedită în domeniu.

Specialistii mentionati la litera B vor fi doar nominalizati, urmand ca documentele acestora sa fie prezentate la momentul implementarii contractului (cand vor interveni acestia in contract).

  - Cerințe minime pentru propunerea tehnică

Ofertantul va prezenta o propunere tehnică suficient de detaliată pentru a demonstra înțelegerea
proiectului și capacitatea de execuție, incluzând cel puțin:

- metodologia de execuție pentru principalele categorii de lucrări: anvelopă, tâmplărie, instalații,
fotovoltaice, ventilare/climatizare, lucrări conexe;

- graficul fizic de execuție, cu evidențierea etapelor pentru fiecare imobil;

- organizarea de șantier și măsurile pentru protecția locatarilor și a spațiilor existente;

- lista personalului responsabil și rolurile principale: Manager contract, Sef santier; responsabil tehnic cu execuția, responsabil calitate, responsabil SSM, responsabil mediu/DNSH, electricieni/instalatori autorizați, după caz;

- lista a personalului calificat si necalificat de care dispune ofertantul pentru executarea lucrarilor

- fisele tehnice completate;

- lista de echipamente, utilaje mijloacele de transport strict necesare, pentru executarea contractului in cauza, conform Formularului 4-– Sectiunea Formulare

- Declaratie privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi al relaţiilor de muncă – sectiunea Formulare (va fi depusa inclusiv de Asociati/tert sustinator/ subcontractanti-daca este cazul) Sectiunea Formulare -Formularul 7

- Declaraţie prin care se angajează să execute lucrările conform proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, asumându-şi astfel obligaţia respectării tuturor prevederilor din capitolul piese scrise – caiete de sarcini, breviare de calcul, programe de urmărire şi control, a prevederilor din cadrul pieselor desenate şi listelor de cantităţi, pe tot parcursul execuţiei lucrării.-Sectiunea Formulare – FORMULAR 10

- Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor- Conform specificatiilor caietului de sarcini nu poate fi mai mica de 36 luni -FORMULAR 11

- Draftul de contract semnat/declaratie de acceptare a clauzelor contractuale.

Lipsa declaratiei sau a draftului de contract semnat se considera a fi acceptare tacita a clauzelor contractuale.

- DECLARATIE privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA, elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarea/justificarea preturilor/costurilor transmise de ofertanti, care au caracter confidential", in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din Anexa la HG 395/2016 – Daca este cazul, ofertantii vor depune o declaratie privind elementele din propunerea tehnica si/sau financiara pe care le considera confidentiale, cu justificarea confidentialitatii acestora. In lipsa acestei declaratii, se considera ca documentele ofertei nu sunt confidentiale- Formular 8

- Declaratie privind respectarea principiului DNSH- Formular 13Propunerea tehnică nu poate modifica soluțiile proiectate.

Eventualele observații tehnice se vor formula ca solicitări de clarificări sau ca propuneri distincte, fără a condiționa conformitatea ofertei.

13. Cerințe minime pentru propunerea financiară

Propunerea financiara va cuprinde, în mod obligatoriu:

    - formularul de oferta- Formular 9, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare

    - Deviz general . Se va depune un Deviz general totalizator (care sa cuprinda toate blocurile) si un Deviz pe fiecare bloc in parte (Eligibil si neeligibil)

    - formular F1: Centralizatorul total al cheltuielilor pe obiectiv

    - formularele F2: Centralizatoarele total al cheltuielilor pe categorii de lucrari

    - Formular F3 Devizele de lucrari

    - Formularul F 4

    - Centralizatoarele C6-C9

    - graficul fizic si valoric de realizare al investitiei, inclusiv pe etape

Formularele F1,F2,F3 etc si graficul vor respecta modelele din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale.

In cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu lucrările care constituie obiectul contractului de achiziţie publica care urmează a fi atribuit, Autoritatea Contractanta are obligaţia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de oferta clarificări cu privire la preţul sau costul propus.

In situaţia in care comisia de evaluare constata ca elemente de preţ ale unei oferte sunt aparent neobişnuit de scăzute, prin raportare la preturile pieţei, comisia de evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta in cauza explicaţii cu privire la posibilitatea îndeplinirii contractului in condiţiile de calitate impuse prin documentaţia de atribuire.

Explicaţiile aduse de ofertant vor fi însoţite de dovezi concludente precum si după caz, documente privind preturile ce pot fi obţinute de la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului ofertantului, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.

In cazul in care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informaţiile si/sau documentele solicitate sau acestea nu justifica in mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerata inacceptabila.

- Recepția lucrărilor și documentele la finalizare

Recepția la terminarea lucrărilor se va realiza potrivit legislației aplicabile și contractului. Executantul va preda, cel puțin:

- documentele pentru Cartea Tehnică a Construcției;

- procese-verbale pentru lucrări ascunse, faze determinante, probe, teste și puneri în funcțiune;

- certificate de calitate, declarații de performanță, certificate de conformitate, agremente tehnice, fișe tehnice;

- documentația as-built, unde este cazul;

- manuale de utilizare și întreținere pentru echipamentele instalate;

- garanțiile producătorilor și certificatele de garanție;

- raport final DNSH, registrul de deșeuri și documentele de predare/valorificare/eliminare;

- proces-verbal de instruire pentru operarea și întreținerea echipamentelor, după caz.

- Garanția și perioada de remediere

Perioada de garanție va fi cea prevăzută în contract și oferta acceptată. În perioada de garanție,
executantul va remedia, pe cheltuiala sa, defectele generate de execuție necorespunzătoare, materiale
neconforme sau nerespectarea proiectului tehnic. Remedierea se va realiza în termenul notificat de
beneficiar/Supervizor, cu respectarea acelorași cerințe de calitate, SSM, mediu și DNSH.

- Recomandari:

Nu este necesar ca ofertantul sa prezinte elemente copiate din documentatia tehnica sau documente nerelevante prin prisma documentatiei de atribuire.

Avand in vedere ca toate documentele incarcate in SEAP trebuie semnate electronic, nu este necesara semnarea olografa si , in conformitate cu OG 17/2015 nu este necesara nici stampilarea documentelor intocmite de catre ofertant.

In consecinta, pentru o lizibilitate cat mai mare, documente pot fi exportate din alte programe in .pdf , word etc si incarcate ca atare in SEAP, fara a fi necesara tiparirea, semnarea, stampilarea si scanarea acestora.

Documentele din oferta se prezinta in formate de uz general: .doc(x) .xls(x) sau .pdf original

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

| nume prenume | FUNCTIE |  | SEMNATURA |
| --- | --- | --- | --- |
| ROTAR Gheorghe Valentin | PRIMAR UAT | Aprobat |  |
| Budiu Viorela | Manager de proiect | Avizat |  |
| Moga Ana Maria | Asistent manager | Avizat |  |
| Comsa Alina Paula | Responsabil achizitii | Avizat |  |
| Canciu Alexandru | Consultant Extern Achizitii P. | Intocmit |  |