Model cerere de finantare și instrucțiuni de completare

Cuprins

Program:	3

Prioritate:	3

Obiectiv de politică:	3

Fond: <FEDR>	3

Obiectiv specific:	3

Apel de proiecte:	3

Cod SMIS:	3

1.	DENUMIRE PROIECT	3

2.	Secțiunea:  SOLICITANT	3

3.	Secțiunea: RESPONSABIL PROIECT/PERSOANA DE CONTACT	4

4.	Secțiunea: ATRIBUTE PROIECT	4

5.	Secțiunea: CAPACITATE SOLICITANT	4

6.	Secțiunea:  LOCALIZARE PROIECT	5

7.	Secțiunea: OBIECTIVE PROIECT	6

8.	Secțiunea: JUSTIFICARE/CONTEXT/RELEVANȚĂ/OPORTUNITATE ȘI CONTRIBUȚIA LA OBIECTIVUL SPECIFIC	6

9.	Secțiunea: DESCRIERE INSTRUMENTE FINANCIARE FOLOSITE	6

10.	Secțiunea: CARACTER DURABIL AL PROIECTULUI	6

11.	Secțiunea: RISCURI	7

12.	Secțiunea: GRUP ȚINTĂ	7

13.	Secțiunea: PRINCIPII ORIZONTALE	7

14.	Secțiunea: COERENȚA CU POLITICA DE MEDIU	7

15.	Secțiunea: SCHIMBARI CLIMATICE ȘI DEZASTRE	8

16.	Secțiunea: DIRECTIVA SEA	8

17.	Secțiunea: DIRECTIVA EIM	8

18.	Secțiunea: DIRECTIVA PRIVIND HABITATELE	9

19.	Secțiunea: DIRECTIVA CADRU PRIVIND APA	9

20.	Secțiunea: ALTE DIRECTIVE DE MEDIU	9

21.	Secțiunea: METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE PROIECT	9

22.	Secțiunea: SPECIALIZARE INTELIGENTA	9

23.	Secțiunea: MATURITATEA PROIECTULUI	9

24.	Secțiunea: DESCRIEREA INVESTIȚIEI	10

25.	Secțiunea: DESCRIEREA FAZELOR PROIECTULUI	10

26.	Secțiunea: DESCRIERE PROIECT INCLUS IN TEN	10

27.	Secțiunea: DOCUMENTAȚII TEHNICO-ECONOMICE	10

28.	Secțiunea: ACB – ANALIZA FINANCIARĂ	10

29.	Secțiunea: ACB – ANALIZA ECONOMICĂ	10

30.	Secțiunea: ACB – ANALIZA DE SENZITIVITATE	10

31.	Secțiunea: MEDIU – COSTUL MASURILOR INCLUSE ÎN BUGETUL PROIECTULUI	11

32.	Secțiunea: Calendar proiect	11

33.	Secțiunea: Rezumat revizuiri aplicație	11

34.	Secțiunea: Descriere PPP	11

35.	Secțiunea: Indicatori de realizare și de rezultat (program)	11

36.	Secțiunea: Indicatori suplimentari proiect	11

37.	Secțiunea: Plan de achiziții	11

38.	Secțiunea: Resurse umane implicate	12

39.	Secțiunea: Rezultate așteptate / Realizări așteptate	12

40.	Secțiunea: Activități	12

41.	Secțiunea: Indicatori de etapă	12

42.	Secțiunea: Planul de monitorizare a proiectului	12

43.	Secțiunea: Buget proiect	13

44.	Secțiunea: Buget - Domeniu de intervenție	13

45.	Secțiunea: Buget - Formă de sprijin	13

46.	Secțiunea: Buget – Dimensiune punere în practică teritorială	13

47.	Secțiunea: Buget - Activitate economică	13

48.	Secțiunea: Buget – Dimensiune localizare	13

49.	Secțiunea: Buget - Teme secundare în cadrul FSE+	13

50.	Secțiunea: Buget - Dimensiune egalitate de gen	13

51.	Secțiunea: Buget - Strategii macroregionale și bazin maritim	14

52.	Secțiunea: Criterii evaluare ETF	14

53.	Secțiunea: Declarația unică	14

54.	Secțiunea: Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare	14

55.	Secțiunea: Alte informații	14

56.	Anexele cererii de finanțare	14

57.	Certificarea aplicației	15

MODEL CADRU AL CERERII DE FINANȚARE

Acest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicația electronică MySMIS a unei cereri de finanțare pentru apelul asociat prezentului ghid.

Aici sunt descrise secțiunile cererii de finanțare ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate.

Pentru crearea unui cont de utilizator, identificarea electronică și crearea unei entități juridice, completarea funcțiilor din cererea de finanțare, utilizarea semnăturii digitale, consultați inclusiv manualele și tutorialele privind utilizarea MySMIS2021/SMIS2021+, disponibile la adresa http://mfe.gov.ro/my-smis/.

După crearea unui cont de utilizator și identificarea unei entități juridice (i.e. solicitantul), puteți selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaționale, însă prezentul model de cerere conține instrucțiuni de complementare doar pentru apelul de proiecte lansat în baza prezentului ghid.

Citiți cu atenție instrucțiunile, recomandările şi explicațiile incluse în acest document, înainte de completarea cererii de finanțare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare sau depunctarea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Aplicația MySMIS permite atașarea de documente la cererea de finanțare, prin încărcarea fișierelor ce conțin aceste documente.

Conform prevederilor din ghidul specific, se vor anexa documentele  prevăzute în cadrul ghidului solicitantului la secțiunea  7.4. Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate olograf/digital, conform prevederilor ghidului solicitantului.

Pentru unele din anexe, ghidul conține modele standard (e.g. declarația unică) sau recomandate după completare, acestea vor fi semnate olograf/digital, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS.

Celelalte documente vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare.

La încărcarea în aplicația MySMIS, denumiți fiecare fișier în mod corespunzător și sugestiv, în câmpul „Fişierul reprezintă”.

# Program:

Programul Dezvoltare Durabilă

# Prioritate:

Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate

# Obiectiv de politică:

OP 2. - O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane sustenabile

# Fond: <FEDR>

# Obiectiv specific:

OS 2.7 - Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare, Acțiunea 2.1 - Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu

# Apel de proiecte:

PDD/775 - Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare

# Cod SMIS:

<se generează de sistemul informatic>

# DENUMIRE PROIECT

cf. art. 49 alin. (3) din regulamentul (UE) 2021/1060

# Secțiunea:  SOLICITANT

Secțiune obligatorie – include date financiare, date entitate, asistență acordată anterior și asistență solicitată. Se vor atasa în format .pdf si cu semnatura electronica urmatoarele documente: Mandatul /împuternicire pentru semnarea (digitală) a certificării aplicației și transmiterea cererii de finanțare prin MySMIS; Mandatul/împuternicirea pentru semnarea (digitală) a anumitor documentelor din cererea de finanțare (dacă este cazul); Documentele statutare - ultima versiune; Acord de parteneriat, acolo unde este cazul; Raportul procedurii de selecţie a partenerilor, însoțit de metodologia de selecție a partenerilor; Harta localizării proiectului și date de geolocalizare, evidențiind distanța între locul de implementare și cele mai apropiate situri Natura 2000 Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru solicitant/partener/ parteneri; Planul de management aprobat şi actul normativ de aprobare; Declarația privind conflictul de interese a reprezentantului legal/împuternicitului pentru solicitant/partener/parteneri; Plan de comunicare; Graficul de implementare Declarație privind respectarea prevederilor condiției favorizante; Aviz de conformitate privind strategia ITI, după caz (pentru proiectele din zona ITI); Matrice de corelare a proiectului; Avizul Consiliului Științific al parcurilor naționale/naturale/rezervaţii ale biosferei sau al autorităţii competente, în cazul în care aria protejată necesită structură de administrare, dar nu are Consiliu Ştiinţific constituit, după caz, pentru proiectele care prevăd măsuri active de conservare; Lista de verificare preliminară a documentelor. În scopul evitării dublei finanțări, la prezenta secțiune se va anexa un document în care vor fi completate toate proiectele cu investiții/activități similare obiectivului de investiție solicitat prin prezenta cerere de finanțare, proiecte care au beneficiat de finanțare din fonduri europene sau alte fonduri publice (finanțări nerambursabile, fonduri de cercetare, etc.) și pe care solicitantul le-a obținut în ultimii 5 ani, sau este în curs să le obțină (an curent inclusiv), respectiv: - programul/ schema de ajutor de stat/ actul normativ (după caz) în baza căruia s-a obținut finanțarea pentru același obiectiv de investiție solicitat prin prezentul apel, - denumirea proiectului finanțat din alte fonduri, - o descriere sumară a proiectului din care să reiasă exact ce a reprezentat investiția (tip echipamente, acțiuni, ce s-a realizat prin proiect), - valoarea finanțării obținute/ în curs de obținere, - autoritatea/ organismul care gestionează programul/ schema de ajutor de stat, etc. - un cod de identificare (ex.: cod SMIS), dacă există, - stadiul proiectului la momentul depunerii prezentei Cereri de finanțare la AM PDD, - regiunea de implementare (județ și localitate).

# Secțiunea: RESPONSABIL PROIECT/PERSOANA DE CONTACT

Secțiune obligatorie Completați cu datele persoanei responsabile din partea solicitantului cu implementarea prezentului proiect (managerul de proiect).

# Secțiunea: ATRIBUTE PROIECT

Secțiune obligatorie Proiectele din cadrul apelului curent au urmatoarele atribute: • NU sunt proiecte de importanță strategică • NU figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică • NU este proiect fazat • NU constituie ajutor de stat • NU este în cadrul unei structuri PPP • poate fi, după caz, proiect generator de venit; dacă este generator de venit, se completează cu pro-rata venitului actualizat net • DA, este asociat cu sit Natura 2000 • poate contribui, după caz, la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI) (dacă are aviz de la ADI ITI) • DA, contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante • poate fi, după caz, proiect național.

# Secțiunea: CAPACITATE SOLICITANT

Secțiune obligatorie Sursa de cofinațare: Se selectează din nomenclator, în funcție de tipul solicitantului: - Buget local - Buget de stat - Bugetul asigurărilor sociale - Venituri proprii ale autorităţii publice - Contribuţie privată. Solicitantul/partenerii, după caz, trebuie să demonstreze capacitatea financiară pentru implementarea proiectului, fiind în măsură să garanteze lichidităţile necesare pentru o finanţare adecvată a proiectului și dispunând de cofinanțare proprie pentru cheltuielile neeligibile. De asemenea, solicitantul trebuie să dispună de resursele și mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere aferente investițiilor în infrastructură finanțate, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestora. Se vor detalia aceste aspectele de mai sus precum și elementele ce țin de capacitatea administrativă, tehnică, juridică de a implementa proiectul. De asemenea se va menționa dacă sunt externalizate serviciile de management de proiect, se va descrie strategia pentru implementarea și monitorizarea implementării proiectului, repartizarea sarcinilor în acest sens, procedura de lucru pe scurt, echipa responsabilă cu implementarea proiectului și menționarea deciziei privind înființarea/extinderea a componenței UIP, o scurtă descriere a experienței acesteia, etc. Se vor anexa următoarele documente: -Bilanţ contabil (pentru entitățile non-profit care au înregistrat pierderi: notă justificativă privind sursa pierderilor și modul de remediere a situației, dovada accesului la o linie de credit valabilă pe durata de implementare a proiectului/scrisoare de confort/dovada disponibilului financiar în cont (extras de cont)) -Bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul în care să se evidențieze linia bugetară aferentă proiectului sau demersurile realizate pentru prinderea în buget, pentru instituțiile publice care au calitatea de solicitant/partener.

# Secțiunea:  LOCALIZARE PROIECT

Secțiune obligatorie Se vor completa datele de identificare ale loculului de implementare a proiectului (județele, localitățile). Dacă proiectul se implementează pe o arie mai largă, care străbate mai multe regiuni, judeţe sau localităţi, se vor menţiona regiunile, judeţele, localităţile. În cazul in care proiectul se implementează la nivel naţional se vor selecta toate judeţele. Se va completa cu alte informaţii relevante despre localizarea proiectului, dacă acestea sunt solicitate expres în Ghid spre exemplu: numele ariei protejate, codul sitului Natura 2000.

# Secțiunea: OBIECTIVE PROIECT

Secțiune obligatorie. - Se va identifica și descrie obiectivul general al proiectului; - Se vor identifica și descrie obiectivele specifice ale proiectului - maximum 3-5 obiective specifice. Atingerea tuturor obiectivelor specifice ar trebui să asigure atingerea obiectivului general al proiectului. Obiectivele trebuie să fie formulate clar, cuantificabile și în strânsă corelare cu activitățile şi rezultatele prevăzute a se realiza. De asemenea, se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivului specific al Programului. Se va preciza suprafaţa pentru SCI-SPA.

# Secțiunea: JUSTIFICARE/CONTEXT/RELEVANȚĂ/OPORTUNITATE ȘI CONTRIBUȚIA LA OBIECTIVUL SPECIFIC

Secțiune obligatorie Se va avea avea în vedere descrierea elementelor de context și relevanță a proiectului prin raportare la linia de finanțare, prioritate, obiectivul specific, obiectivul de politică, făcând referire la documentele strategice și de planificare în domeniu. Se va face inclusiv referire la strategiile ITI, acolo unde este cazul, SUERD, și la complementaritatea cu alte investiții și proiecte finantate din PNRR și/sau alte programe finanțate din fonduri europene sau din bugetul de stat.

# Secțiunea: DESCRIERE INSTRUMENTE FINANCIARE FOLOSITE

Nu se aplică în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid

# Secțiunea: CARACTER DURABIL AL PROIECTULUI

Secțiune obligatorie În această secțiune se vor menționa aspectele legate de sustenabilitatea proiectului, respectiv modul în care proiectul se va autosusţine financiar după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, se va descrie capacitatea de a asigura operarea şi întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp). De asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica şi estima impactul pe care îl au activitățile de diseminare/conștientizare, atât în perioada de implementare, cât şi după finalizarea proiectului: - Ce acțiuni/activități vor trebui realizate şi/sau continuate după finalizarea proiectului legate de sustenabilitatea rezultatelor, - Cum vor fi realizate aceste acțiuni/activități şi ce resurse vor fi necesare, - Posibilitatea de a obține alte fonduri după finalizarea proiectului, - Cum, unde şi de cine va fi utilizat echipamentul achiziționat prin proiect/locația/etc. după finalizarea proiectului, - Cum vor fi diseminate rezultatele şi experiențele după finalizarea proiectului către persoanele şi/sau organizaţiile care le-ar putea utiliza cel mai bine (vă rugăm identificați pe cât posibil aceste persoane/organizații).

# Secțiunea: RISCURI

Secțiune obligatorie Se va avea in vedere detalierea riscurilor legate de implementarea proiectului și măsurile de atenuare.

# Secțiunea: GRUP ȚINTĂ

Secțiune specifică apelului de proiecte Se va completa cu descrierea grupului/grupurilor țintă, cuantificarea grupului țintă (cu menționarea sursei de informații) precum şi informații referitoare la efectul proiectului asupra grupului țintă. Se vor indica grupurile/entitățile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect.

# Secțiunea: PRINCIPII ORIZONTALE

Secțiune obligatorie Se va avea în vedere descrierea modului în care sunt respectate principiile orizontale de mai jos în procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare: - drepturile fundamentale ale omului așa cum sunt definite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, - egalitatea de șanse între femei și bărbați, - prevenirea și combaterea discriminării, - drepturile persoanelor cu dizabilități așa cum sunt definite în Carta drepturilor persoanelor cu dizabilități, include și accesibilitatea, - schimbări demografice, - dezvoltarea durabilă, include: principiul ”poluatorul plătește”, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor și reziliența la dezastre, - imunizarea infrastructurilor la schimbările climatice și principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ (DNSH) . Se vor atașa lista de verificare a principiul DNSH (pentru toate proiectele), precum și Raportul privind imunizarea la schimbările climatice, conform Metodologiei privind imunizarea la schimbările climatice (pentru proiectele care prevăd lucrări de infrastructură cu o durată de viață de cel puțin 5 ani).

# Secțiunea: COERENȚA CU POLITICA DE MEDIU

Secțiune specifică apelului de proiecte Se completează cu descrierea modului în care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu și le ia în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice (ca orientare, se va avea în vedere următoarele aspecte: eficiența resurselor, conservarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, rezistența la efectele schimbărilor climatice etc). De asemenea, se va descrie modul în care proiectul respectă principiul precauției, al acțiunii preventive, principiul conform căruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursă și principiul „poluatorul plătește”.

# Secțiunea: SCHIMBARI CLIMATICE ȘI DEZASTRE

Secțiune specifică apelului de proiecte Se completează cu descrierea modului în care activităţile proiectului contribuie, spre exemplu, la măsurile de protecţie a biodiversităţii, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor şi alte măsuri de infrastructură verde, ce contribuie la reţinerea naturală a apei şi reducerea riscului de secetă, prevenirea şi reducerea riscurilor de inundaţii şi incendii de pădure.

# Secțiunea: DIRECTIVA SEA

Secțiune specifică apelului de proiecte La întrebarea: Proiectul este pus în aplicare ca urmare a unui plan sau program, altul decât programul operaţional? se va bifa DA pentru toate proiectele, având în vedere subsecvenţa cu Cadrul de acțiune prioritară (CAP) pentru Natura 2000, respectiv cu Planul de management al ariei/ariilor naturale protejate. În cazul în care răspunsul la întrebare este "Da", se va preciza dacă planul sau programul respectiv a făcut obiectul unei evaluări strategice de mediu, în conformitate cu Directiva SEA: - se va bifa DA și va fi furnizat un rezumat fără caracter tehnic al raportului de mediu și informațiile solicitate la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2001/42/CE (fie un link internet, fie o copie electronică).

# Secțiunea: DIRECTIVA EIM

Secțiune specifică apelului de proiecte Precizați dacă proiectul este inclus în anexele la Directiva EIM și justificați răspunsul. - În cazul în care proiectul se încadrează în anexa I la Directiva EIM, includeți informații legate de rezumatul fără caracter tehnic al raportului EIM, informații privind consultările cu autoritățile de mediu, cu publicul și, dacă este cazul, cu alte state membre, efectuate în conformitate cu articolele 6 și 7 din Directiva EIM, date despre decizia autorității competente emise în conformitate cu articolele 8 și 9 din Directiva EIM, inclusiv informații cu privire la modul în care aceasta a fost pusă la dispoziția publicului. - În cazul în care proiectul se încadrează în anexa II la respectiva directivă, se va menționa dacă a fost realizată o evaluare a impactului asupra mediului și se vor prezenta informațiile de mai sus. În cazul în care nu a fost efectuată o astfel de evaluare se va menționa decizia de încadrare; pragurile, criteriile sau examinările de la caz la caz care au permis să se ajungă la concluzia că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului și argumentarea faptului că proiectul nu are efecte semnificative asupra mediului, ținându-se seama de criteriile relevante de selecție enumerate în anexa III la Directiva EIM (aceste informații nefiind necesară în cazul în care este deja inclusă în decizia etapei de încadrare). - Se va menționa dacă proiectul are autorizație de construire obținută și dacă aceasta este în termen de valabilitate și dacă au fost demarate lucrările. Se vor anexa: - Actul de reglementare unic privind evaluarea impactului asupra mediului, în conformitate cu legislaţia naţională și cu reglementările comunitare aplicabile și Studiul de Evaluare Adecvată/Declarația autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 (după caz) - Raportul privind Impactul asupra Mediului/Memoriul de prezentare (după caz) - Avizul de gospodărirea apelor (după caz) - În cazul în care ACPM decide că nu este necesară derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în locul actului de reglementare EIM se va depune la cererea de finanțare Clasarea notificării - Autorizațiile de construire valabile, dacă au fost obtinute, pentru situația în care este necesară emiterea lor

# Secțiunea: DIRECTIVA PRIVIND HABITATELE

Secțiune specifică apelului de proiecte Se va preciza dacă este posibil ca proiectul să aibă efecte negative semnificative, fie individual, fie în combinație cu alte proiecte, asupra siturilor incluse sau care urmează să fie incluse în rețeaua Natura 2000. În cazul în care răspunsul este „nu”, va fi anexată declarația completată de către autoritatea competentă, și o hartă indicând amplasarea proiectului și a siturilor Natura 2000. În cazul unui proiect care nu se referă la infrastructură (de exemplu, achiziționarea de echipamente), acest lucru ar trebui explicat în mod corespunzător în continuare și, în acest caz, nu trebuie să fie anexată o astfel de declarație.

# Secțiunea: DIRECTIVA CADRU PRIVIND APA

Nu se aplică în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid

# Secțiunea: ALTE DIRECTIVE DE MEDIU

Nu se aplică în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid

# Secțiunea: METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE PROIECT

Nu se aplică în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid

# Secțiunea: SPECIALIZARE INTELIGENTA

Nu se aplică în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid

# Secțiunea: MATURITATEA PROIECTULUI

Secțiune specifică apelului de proiecte Se va descrie gradul de maturitate al proiectului: -Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.) -Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziţia de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc. -Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc.). Se va indica starea de evoluție a lucrărilor.

# Secțiunea: DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Secțiune specifică apelului de proiecte În această secţiune se realizează o descriere logică a activităţilor proiectului. Se vor descrie componentele şi activităţile investiţiei şi modul în care adresează problemele identificate în secţiunea Justificare/context/relevanță/oportunitate și contribuția la obiectivul specific, şi cum se va ajunge la rezultatele identificate.

# Secțiunea: DESCRIEREA FAZELOR PROIECTULUI

Nu se aplică în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid

# Secțiunea: DESCRIERE PROIECT INCLUS IN TEN

Nu se aplică în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid

# Secțiunea: DOCUMENTAȚII TEHNICO-ECONOMICE

Secțiune specifică apelului de proiecte În secțiunea Analiza cererii, se vor detalia elementele din planul de management aferent ariei protejate care impun realizarea infrastructurii. În secțiunea Analiza opțiunilor, vor fi descrise pe scurt opţiunile alternative luate in considerare in studiule de fezabilitate, sau absența acestora, dacă nu este cazul. Vor fi menţionate criteriile luate în considerare pentru selectarea celei mai bune soluţii. În secțiunea Fezabilitatea opţiunii selectate vor fi menționate: - aspecte tehnice, în special amplasarea, capacitatea nominală a infrastructurii principale, justificarea domeniului de aplicare și a dimensiunii proiectului în contextul cererii estimate, justificarea alegerilor făcute cu privire la evaluarea riscurilor de dezastre naturale și climatice (după caz), estimarea costului de investiţie și a costului operaţional. - aspecte de mediu și aspecte privind atenuarea schimbărilor climatice (emisii de gaze cu efect de seră) și adaptarea la acestea (dacă este cazul). Se vor anexa: - Studiu de fezabilitate (dacă este cazul) întocmit conform HG nr. 907/2016, - Devizul general, asumat de beneficiar, - Studiu tehnic de înființare a plantațiilor /proiect tehnic de împădurire/alte studii ce stau la baza implementării măsurilor de conservare.

# Secțiunea: ACB – ANALIZA FINANCIARĂ

Nu se aplică în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid

# Secțiunea: ACB – ANALIZA ECONOMICĂ

Nu se aplică în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid

# Secțiunea: ACB – ANALIZA DE SENZITIVITATE

Nu se aplică în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid

# Secțiunea: MEDIU – COSTUL MASURILOR INCLUSE ÎN BUGETUL PROIECTULUI

Nu se aplică în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid

# Secțiunea: Calendar proiect

Nu se aplică în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid

# Secțiunea: Rezumat revizuiri aplicație

Secțiune specifică apelului de proiecte Pentru fiecare solicitare de clarificări și versionare a cererii de finanțare se vor menționa secțiunile care au suferit modificări și justificarea realizării acestora.

# Secțiunea: Descriere PPP

Nu se aplică în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid

# Secțiunea: Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Secțiune obligatorie Se va completa cu indicatorii menționați la secțiunile 3.8.1 și 3.8.2 din ghid și cu țintele estimate, inclusiv valorile de bază.

# Secțiunea: Indicatori suplimentari proiect

Secțiune specifică apelului de proiecte Se completează secțiunea Indicatori suplimentari de realizare cu alți indicatori ai proiectului și cu țintele estimate.

# Secțiunea: Plan de achiziții

Secțiune obligatorie Se completează detaliile aferente tuturor contractelor de achiziție atribuite şi/sau preconizate a fi atribuite pentru implementarea proiectului, indiferent de procedura de atribuire urmată, indiferent dacă este vorba de cheltuieli eligibile/neeligibile.

# Secțiunea: Resurse umane implicate

Secțiune specifică apelului de proiecte Consultați detaliile privind condițiile de eligibilitate a cheltuielilor din Ghidul solicitantului, secțiunea privind eligibilitatea cheltuielilor. Secțiunea se completează pentru toţi experţii care vor fi implicați în proiect. Se vor anexa: - Decizia de înființare a UIP; - Fișele de post aferente atribuțiilor din cadrul proiectului, CV-urile, Declarațiile privind conflictul de interese ale membrilor UIP.

# Secțiunea: Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Secțiune obligatorie Definiți rezultatele așteptate ca urmare a realizării investiției, în strânsă corelare cu obiectivele specifice identificate mai sus (obținerea rezultatelor așteptate ar trebui să asigure îndeplinirea obiectivelor specifice).

# Secțiunea: Activități

Secțiune obligatorie Include împărțirea în activitate de bază și activitate conexă, precum și graficul de implementare a proiectului. Se va identifica activitatea de bază în conformitate cu secțiunea 5.2.3 din ghid. Se vor completa detalii cu privire la activitățile și subactivitățile proiectului. Se vor introduce activitățile, la nivel de titlu. La fiecare activitate în parte, se vor defini subactivitățile componente. Detaliile privind calendarul de realizare, responsabili etc., pot fi definite doar la nivel de subactivitate. Durata de implementare a proiectului va fi calculată în mod automat.

# Secțiunea: Indicatori de etapă

Secțiune obligatorie Se vor completa în corelare cu planul de monitorizare a proiectului. În vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare se stabilesc indicatorii de etapă pentru perioada de implementare a proiectului.

# Secțiunea: Planul de monitorizare a proiectului

Secțiune obligatorie Este în corelare cu indicatorii de etapă, calendarul de implementare a proiectului, activitățile și achizițiile propuse a fi realizate în cadrul proiectului. Pentru detalii cu privire la conținutul acestuia a se vedea secțiunea 8.9.3 la prezentul ghid și anexa 2.8 la prezentul ghid.

# Secțiunea: Buget proiect

Secțiune obligatorie Se va completa luând în considerare anexa 5 la prezentul ghid în corelare cu devizul proiectului, cheltuielile eligibile/neeligibile conform ghidului și plafoanele de eligibilitate a acestora (secțiunea 5.3 la prezentul ghid). Se vor anexa: - Bugetul proiectului pe ani de implementare – Anexa 2.10 și Bugetul proiectului – Anexa 2.1, - Documente care atestă rezonabilitatea costurilor și justificarea cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor. Documentele respective vor fi însoțite de un tabel centralizator cu ofetele și valorile acestora - Anexa 2.9 la prezentul ghid.

# Secțiunea: Buget - Domeniu de intervenție

Secțiune obligatorie Se va selecta codul: - 078 - Protejarea, restaurarea și utilizarea durabilă a siturilor Natura 2000

# Secțiunea: Buget - Formă de sprijin

Secțiune obligatorie Se va selecta codul 01. Grant

# Secțiunea: Buget – Dimensiune punere în practică teritorială

Secțiune obligatorie Se va selecta codul 033. Alte abordări – Nicio orientare teritorială

# Secțiunea: Buget - Activitate economică

Secțiune obligatorie Selectați din nomenclator domeniul major de activitate vizat de investiție și introduceți valoarea eligibilă a proiectului.[/notranslate]

# Secțiunea: Buget – Dimensiune localizare

Secțiune obligatorie Justificarea bugetului în funcţie de tipul de regiune selectat anterior [/notranslate]

# Secțiunea: Buget - Teme secundare în cadrul FSE+

Nu se aplică în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid

# Secțiunea: Buget - Dimensiune egalitate de gen

Secțiune obligatorie Se va selecta codul 03. Neutralitatea de gen

# Secțiunea: Buget - Strategii macroregionale și bazin maritim

Se va selecta codul 04. Strategia privind regiunea Dunării în cazul proiectelor în cazul proiectelor localizate în județele relevante SUERD (Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea și Constanţa)

# Secțiunea: Criterii evaluare ETF

Secțiune obligatorie Se vor completa informațiile solicitate conform criteriilor din grila de verificare. Informațiile completate vor fi în concordanță cu documentația tehnico-economică, cererea de finanțare și ghidul solicitantului.

# Secțiunea: Declarația unică

Secțiune obligatorie Declarația unică va fi asumată numai de către reprezentantul legal al solicitantului/partenerului. Atenție! În cadrul declarației există criterii obligatorii și criterii opționale. Criteriile opționale vor fi bifate după caz.

# Secțiunea: Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare

Secțiune specifică apelului de proiecte

Se completează în etapa de contractare.

Se va completa în corelare cu calendarul de implementare și/sau indicatorii de etapă și/sau perioada de implementare a proiectului.

# Secțiunea: Alte informații

Secțiune specifică apelului de proiecte

# Anexele cererii de finanțare

Secțiune specifică apelului de proiecte

Anexele obligatorii la cererea de finanțare sunt cele specificate în secțiunea 7.4 la ghid. Pentru verificarea informațiilor se va avea în vedere inclusiv anexa 3 la ghidul solicitantului, secțiunea privind lista preliminară de verificare a documentelor anexate la cererea de finanțare.

# Certificarea aplicației

Declarație standardizată care trebuie să fie semnată digital de reprezentantul legal/împutenicit.