Aprobat,

Administrația Bazinală de Apă CRIȘURI

DIRECTOR,

ing. PÁSZTOR SÁNDOR

Nr. 9252/10.06.2026

# CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de prestare

# Servicii de proiectare fazele S.F., P.T.+C.S., D.D.E., inclusiv Asistență tehnică din partea proiectantului precum și alte studii necesare

pentru proiectul

„Dezvoltarea complexă a ecosistemului râului Crişul Repede pe sectorul aval Oradea - frontiera româno – maghiară”

IUNIE 2026

CUPRINS

1	INFORMAȚII GENERALE	4

1.1	Scopul procedurii de achiziție publică	4

1.2	Autoritatea contractantă	11

1.3	Sursa de finanțare	11

1.4	Durata de prestare a serviciilor	11

1.5	Descrierea  cadrului  existent	12

1.5.1	Cadrul General și legal	12

1.5.2	Cadrul P.D.D. și proiectul	13

1.5.3	Respectarea principiului ”Do not significant harm” (DNSH) în temeiul Regulamentul (UE) 2020/852 în cadrul proiectelor	14

2	SCOPUL  PRESTAȚIILOR  ŞI  REZULTATE  AŞTEPTATE	19

2.1	Legislația aplicabilă	19

2.2	Natura serviciilor care trebuie prestate	21

2.3	Obligațiile prestatorului	22

2.4	Responsabilități specifice ale Contractantului raportate la Livrabile care trebuie elaborate/obținute de către acesta	23

3	IPOTEZE ȘI RISCURI	25

3.1	Ipoteze	25

3.2	Riscuri	25

4	DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL CONTRACTULUI	27

4.1	ETAPA I-a	27

4.1.1	Studii de teren	27

4.1.2	Studiu de fezabilitate	30

4.1.3	Documentații necesare pentru obținerea C.U. și a avizelor/acordurilor cuprinse în C.U.	37

4.1.4	Documentații tehnice privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică – după  caz	37

4.1.5	Documentații în cadrul procedurii de mediu EIM și EA	38

4.1.6	Documentația pentru obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor	38

4.2	ETAPA a II-a	42

4.2.1	Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire	42

4.2.2	Documentația Tehnică pentru Organizarea Execuției Lucrărilor	42

4.2.3	Proiectul  tehnic de execuție	42

4.2.4	Planul de sănătate și securitate în muncă	45

4.3	ETAPA a III-a	45

4.3.1	Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor	45

5	LOGISTICĂ ȘI PLANIFICARE	46

5.1	Locația	46

6	CERINȚE DE PERSONAL	47

6.1	Personal cheie	47

6.2	Experți secundari	51

6.3	Personal auxiliar şi rezerve	52

6.4	Facilităţi ce vor fi furnizate de către Prestator	53

6.5	Costurile asociate	53

7	LIVRABILE	54

8	BUGETUL DETALIAT	55

9	MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI	56

9.1	Întâlniri de lucru și raportare	56

9.2	Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării Contractului, ca urmare a deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă	57

10	TRANSMITEREA / APROBAREA  PLĂȚILOR	58

11	CERINŢELE  AUTORITĂŢII  CONTRACTANTE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA PROPUNERII  TEHNICE	60

11.1	Organizare și metodologia de implementare și planificare a activităților/resurselor	60

11.1.1	Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului	61

11.1.2	Planul de lucru	62

11.1.3	Organizarea și personalul	62

11.2	Memoriu tehnic	63

12	VIZITAREA AMPLASAMENTULUI	64

13	CERINŢELE  AUTORITĂŢII  CONTRACTANTE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA PROPUNERII  FINANCIARE	64

14	ANEXE  LA  CAIETUL  DE SARCINI	65

# INFORMAȚII GENERALE

## Scopul procedurii de achiziție publică

Scopul aplicării prezentei proceduri de achiziție publică este încheierea contractului de prestări „Servicii de proiectare fazele S.F., P.T.+C.S., D.D.E., D.T.A.C./D.T.O.E. inclusiv Asistență tehnică din partea proiectantului precum și alte studii necesare” pentru proiectul „Dezvoltarea complexă a ecosistemului râului Crişul Repede pe sectorul aval Oradea - frontiera româno – maghiară”.

Caietul de sarcini are drept scop stabilirea ansamblului cerințelor funcționale, de calitate și de performanță pe baza căruia fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. Caietul de sarcini conține specificații tehnice ce vor fi considerate ca fiind minimale.

Pentru scopul prezentului Caiet de sarcini, parte a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Orice Ofertă Tehnică prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care aceasta presupune asigurarea unui nivel superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, atât calitativ cât și cantitativ.

Ofertele care nu satisfac cerințele Caietului de Sarcini vor fi declarate neconforme și vor fi respinse.

Prin realizarea proiectului, Beneficiarul vrea să obțină cea mai bună soluție din punct de vedere tehnic și economic, soluție ce va ține cont în primul rând de nevoile habitatelor și speciilor protejate din Ariile protejate Natura 2000 supuse atenției în cadrul prezentei proceduri, de efectele pozitive în planul stării ecologice ori potențialului ecologic al corpurilor de apă asociate, corpului/corpurilor de apă desemnat/e.

Astfel, la pregătirea propunerii tehnice, în vederea depunerii ofertei, se vor avea în vedere identificarea şi implementarea unor măsuri complexe care să asigure atingerea indicatorilor de rezultat RCO37 impuși de GHIDUL SOLICITANTULUI pentru finanțarea proiectelor dedicate menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare, Anexă la OMIPE nr. 329/27.02.2026, respectiv acoperirea a aproximativ 300 ha cu măsuri de protecție și restaurare a suprafețelor siturilor Natura 2000.

Aceste măsuri trebuie să fie în conformitate cu cadrul de acțiune prioritară (PAF/CPA). PAF-urile sunt instrumente strategice de planificare multianuală menite să ofere o imagine de ansamblu cuprinzătoare a măsurilor care sunt necesare pentru implementarea rețelei Natura 2000 la nivelul UE și să le conecteze la instrumentele de finanțare ale UE corespunzătoare (a se vedea Directiva Consiliului 92/43/CEE în referințe).

Astfel obiectivul general, preconizat a fi atinse prin realizarea investiţiei:

Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare prevăzute în planurile de management ale siturilor Natura 2000/planurile de acțiune pentru specii prevăzută de Acțiunea 2.1 - Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu din cadrul Priorității 2 - Protecția mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate, din cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027;

Acțiunile propuse a se realiza vor acoperi măsuri cuprinse în planurile de management/planurile de acțiune aprobate, specifice activității Administrației Naționale Apele Românie - Administrației Bazinale de Apă Crișuri, respectiv:

-	crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii naturale protejate

-	reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc.)

- alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management/planurilor de acțiune.

*Lista nu este exhaustivă, exemplele oferite sunt ilustrative pentru tipurile de activități ce vor putea fi calculate în interiorul plafonului dedicat măsurilor active de conservare.

Particularităţi ale amplasamentelor propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii:

Amplasamentele proiectului

În scopul realizării măsurilor menționate anterior, prin prezentul proiect se propun intervenții pe următoarele zone:

- sectorul de 22 km aval Oradea – frontiera româno-maghiară, ce se suprapune cu situl de importanță comunitară ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede / ROSPA0103 Valea Alceului, respectiv albia minoră și zona dig-mal a râului Peța în zona de confluență cu râul Crișul Repede, pe suprafața care se suprapune sitului de importanță comunitară ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede.

- Priza de apă Tărian, asigurarea condițiilor favorabile pentru migrația ihtiofaunei prin construirea unui pasaj lateral la pragul deversor al proiectat asemănător condițiilor naturale ale cursului de apă, fără a afecta folosința de apă existentă.

Suprafața totală asupra căreia se va interveni cu măsuri de protecție și restaurare este de aproximativ 300 ha;

Măsurile dorite a se implementa pe o suprafață aproximativ de cel puțin 300 de ha sunt următoarele:

- Igienizarea albiei cursului prin eliminarea depunerilor de moloz și deșeurilor existente identificate și instalarea/montarea unui sistemu de monitorizare cu camere video. Igienizarea  este necesară pentru realizarea unei curgeri normale ale cursului de apă, atenuarea impactului presiunilor existente în vederea refacerii habitatelor, respectiv evitarea unei poluări (contaminări) respectând totodată toate reglementările și restricțiile impuse de Planurile de management al Ariei protejate Natura 2000 cu responsabilitatea respectării habitatelor și speciilor protejate, asigurarea menţinerii şi refacerii stării favorabile de conservare pentru toate speciile şi habitatele de interes comunitar, aşa cum se prevede în directivele europene de conservare a naturii.

- Monitorizarea permanentă video care vine în completarea măsurii de igienizare, pentru asigurarea menținerii pe termen lung a eficienței acesteia (ce are ca drept suport Studiul existent de amplasare camere video și monitorizare video anexat prezentului Caiet de Sarcini) a sectorul de 22 km aval Oradea – frontiera româno-maghiară a râului Crișul Repede și pârâul Peța pe sectorul amonte de la confluența cu râul Crișul Repede (suprafața care se suprapune situl Natura 2000) pentru împiedicarea noilor depuneri de moloz în aria naturală protejată și asigurarea menținerii pe termen lung a eficienței măsurilor implementate. Se va analiza posibilitatea montării de panouri fotovoltaice, pentru asigurarea independenței energetice pentru funcționarea  echipamentelor.

- Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, reconstrucția ecologică a malurilor degradate, restaurarea structurii zonei ripariene și diversificarea structurii malului, prin plantarea cu specii edificatoare ale habitatului 92A0, cu respectarea măsurilor de conservare specifice din Planurile de Management ale ariilor naturale protejate, cu obligativitatea păstrării acessului pentru exploatare și situații de intervenție precum și înlăturare a vegetației invazive;

- Eliminarea barierelor artificiale sau naturale în vederea asigurării condițiilor favorabile pentru migrația ihtiofaunei prin construirea unui pasaj lateral de pești la pragul deversor al Prizei de apă Tărian, pe malul drept, pentru asigurarea conectivității longitudinale, proiectat asemănător condițiilor naturale ale cursului de apă, folosind preponderent materiale naturale, compatibile cu caracteristicile geomorfologice și ecologice ale amplasamentului, fără a afecta folosința de apă existentă și având în vedere măsurile de conservare specifice din planurile de management ale ariilor naturale protejate selectate pentru zona de interes a proiectului;

Activitățile propuse în proiect nu trebuie să se regăsească ca măsuri distincte în planul de management/planul de acțiune, ci să demonstreze contribuția la atingerea măsurilor prevăzute în acestea. (În acest sens, se va prezenta un tabel de corespondență între activitățile propuse, măsurile din planul de management/acțiune cărora le corespund, precum şi justificarea modului în care activitatea propusă contribuie la implementarea măsurii respective (Anexa 10 Matrice de corelare a proiectului pentru proiectele care vizează acțiuni de tip B - GHIDUL SOLICITANTULUI pentru finanțarea proiectelor dedicate menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare, Anexă la OMIPE nr. 329/27.02.2026, în vederea acoperirii a aproximativ 300 ha cu măsuri de protecție și restaurare a suprafețelor siturilor Natura 2000).

Anexat prezentului Caiet de sarcini se vor regăsi drept suport Studiul topografic, geotehnic și amenajarea și revitalizarea peisajului natural.

Zona de intervenție cuprinde corpurile de apă Crișul Repede - cnf. Bonor – frontieră, codul CA RORW3-1-44_B7 și Peța - cnf. Hidișel - vărs. în Crișul Repede, codul CA RORW3-1-44-30_B3, situată în partea de vest a spațiului hidrografic Crișuri, în bazinul inferior al acestuia și care se suprapune cu Ariile naturale protejate ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede și parțial cu ROSPA0103 Valea Alceului, declarate situri Natura 2000, având în vedere Directivele Păsări și Habitate.

Aria naturală adăpostește și asigură condiții de viețuire mai multor specii faunistice (mamifere, amfibieni, pești, insecte) enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului Europei 92/43/CEE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică).

ROSCI0104 - Situl de importanţă comunitară -Lunca Inferioară a Crişului Repede a fost înfiinţat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare.

ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede a fost desemnată aria protejată pentru conservare după următoarele:

-	tipuri de habitate:

- 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba;

- 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention;

- 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition.

În formularul standard al sitului sunt menționate următoarele specii:

-	specii de amfibieni și reptile, enumerate în anexa II a Directiva nr. 92/43/CEE

| Nr. Crt. | Denumire știițifică a speciei, denumire populară și codul Natura 2000 |
| --- | --- |
| 1. | Bombina variegata- buhai de baltă cu burta galbenă -1193 |
| 2. | Bombina bombina- buhai de baltă cu burtă roșie - 1188 |

- specii de pești, enumerate în anexa II a Directiva nr. 92/43/CEE.

| Nr. Crt. | Denumire știițifică a speciei, denumire populară și codul Natura 2000 |
| --- | --- |
| 1. | Cobitis taenia-zvârluga - 1149 |
| 2. | Gobio kessleri – porcușor de nisip - 2511 |
| 3. | Gobio albipinnatus -porcușor de șes - 1124 |
| 4. | Gymnocephalus schraetzer -răspăr - 1157 |
| 5. | Rhodeus sericeus amarus - -boarță 1134 |
| 6. | Sabanejewia aurata - câră-1146 |
| 7. | Zingel streber - fusar- 1160 |
| 8. | Zingel zingel - fusar mare -1159 |
| 9. | Aspius aspius - avat -1130 |

- specii de mamifere, enumerate în anexa II a Directiva nr. 92/43/CEE

| Nr. Crt. | Denumire știițifică a speciei, denumire populară și codul Natura 2000 |
| --- | --- |
| 1. | - Rhinolophus ferrumequinum – liliacul mare cu potcoavă -1304 |

- specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directiva nr. 92/43/CEE

| Nr. Crt. | Denumire știițifică a speciei, denumire populară și codul Natura 2000 |
| --- | --- |
| 1. | Coenagrion ornatum– țărăncuța -4045 |

Cercetările din teren au indentificat prezența următoarele specii:

| Nr. Crt. | Denumire știițifică a speciei, denumire populară și codul Natura 2000 |
| --- | --- |
| 1. | Emys orbicularis - țestoasa de apă - 1220 |
| 2. | Lutra lutra - vidra -1355 |
| 3. | Castor fiber - castorul - 1337 |

Toate aceste date se găsesc și sunt evidențiate în anexele din Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, din 06.06.2016.

ROSPA0103 - Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Valea Alceului este arie naturală protejată conform Directivei Consiliului 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, desemnat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Situl ROSPA0103 Valea Alceului a fost declarat ca arie de importanţă specială avifaunistică pentru protejarea unui număr de 22 de specii listate în cadrul Directivei Păsări - DIRECTIVA 2009/147/CE din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatic. Aceste specii sunt următoarele:

| Nr. Crt. | Denumire știițifică a speciei, denumire populară și codul Natura 2000 |
| --- | --- |
| 1. | Botaurus stellaris -Buhai de baltă - A021 |
| 2. | Ixobrychus minutus -Stârc pitic -A022 |
| 3. | Nycticorax nycticorax -Stârc de noapte - A023 |
| 4. | Egretta garzetta -Egretă mică- A026 |
| 5. | Egretta alba - Egretă mare - A027 |
| 6. | Plegadis falcinellus -Ţigănuş - A032 |
| 7. | Platalea leucorodia – Lopătar - A034 |
| 8. | Aythya nyroca - Raţă roşie - A060 |
| 9. | Circaetus gallicus - Şerpar - A080 |
| 10. | Circus cyaneus - Erete vânăt - A082 |
| 11. | Circus pygargus - Erete sur- A084 |
| 12. | Falco vespertinus - Vânturel de seară - A097 |
| 13. | Falco columbarius - Şoim de iarnă - A098 |
| 14. | Grus grus - Cocor - A127 |
| 15. | Philomachus pugnax - Bătăuş -A151 |
| 16. | Tringa glareola - Fluierar de mlaştină -A166 |
| 17. | Chlidonias hybridus - Chirighiţă cu obraz alb - A196 |
| 18. | Alcedo atthis - Pescăraş albastru - A229 |
| 19. | Anthus campestris - Fâsă de câmp - A255 |
| 20. | Lanius collurio - Sfrâncioc roşiatic- A338 |
| 21. | Lanius minor - Sfrâncioc cu frunte neagra - A339 |
| 22. | Falco cherrug - Şoim dunărean - A511 |

Descrierile speciilor de păsări sunt expuse în Planul de management al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0103 Valea Alceului, din 30.06.2016

Suprafaţa Sitului Natura 2000 ROSPA0103 Valea Alceului se suprapune parţial cu situl ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede.

Asigurarea, menținerea și refacerea stării favorabile de conservare atât pentru speciile, cât și pentru habitatele existente în aceaste arii protejate reprezintă unul din cele mai importante obiective ale proiectului.

Ariile protejate din rețeaua Natura 2000

Corpurile de apă care fac subiectul zonei de interes sunt:

Corpul de apă - Crișul Repede - confluență Bonor – frontieră, codul CA RORW3-1-44_B7, are o lungime de 34.27 km, este desemnat corp de apă puternic modificat și este evaluat ca având potențial ecologic bun, iar Peța - confluență Hidișel - vărsare în Crișul Repede, codul CA RORW3-1-44-30_B3, are o lungime de 12.898 km, acesta fiind desemnat corp de apă puternic modificat și este evaluat ca având potențial ecologic moderat – conform Planului de management actualizat al spațiului hidrografic Crișuri al III-lea ciclu de planificare 2022-2027, aprobat prin HG 392/2023 publicat în  Monitorul Oficial în iunie 2023.

Restaurarea acestei zone va conduce la o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări și a habitatelor specifice desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare protejate pentru care au fost declarate respectivele arii naturale protejate.

## Autoritatea contractantă

Administrația Națională „APELE ROMÂNE”, cu sediul în str. Edgar Quinet nr. 6, sector 1, București, (având sediul temporar în str. Ion Câmpineanu nr.11), instituție publică de interes național cu personalitate juridică, prin Administrația Bazinală de Apă Crișuri, cu sediul în Oradea, Strada Ion Bogdan nr. 35 (adresă de corespondență, Oradea, Strada Atelierelor 6-8).

## Sursa de finanțare

Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027, Prioritatea 2 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate, Obiectivul specific: RSO2.7 Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare, Acțiunea 2.1 - Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu, bugetul de stat sau alte surse legal constituite în limita sumelor aprobate cu această destinație, conform programului de investiții publice aprobate potrivit legii.

## Durata de prestare a serviciilor

40 luni de la data semnării contractului de prestări servicii, dar nu mai târziu de 31.12.2029, astfel:

| 1. | Studiu hidrologic și modelare hidraulică, Studiu de Fezabilitate, inclusiv elaborarea altor studii necesare, cât și documentații pentru obținerea Certificatului de urbanism, precum și a tuturor avizelor și acordurilor solicitate prin acesta. | De la data emiterii ordinului de începere pentru prestare servicii proiectare – fază S.F + studii teren + doc. obținere avize: -1 lună pentru studiu hidrologic și modelare hidraulică precum și pentru elaborare Studiu de Fezabilitate și documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin C.U., etc. |
| --- | --- | --- |
| 2. | D.T.A.C. , D.T.O.E. , P.T. + C.S., D.E. | -1 lună, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici și emiterea ordinului de începere de prestare servicii elaborare - D.T.A.C. , D.T.O.E. , P.T. + C.S., D.E. |
| 3. | Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor | Pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor, până la recepția la terminarea lucrărilor C+M (nu mai târziu de 31.12.2029) |

## Descrierea  cadrului  existent

### Cadrul General și legal

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru cu puteri depline la nivel comunitar, fiind al 7-lea stat membru ca număr de voturi în cadrul Consiliului UE.

Calitatea de stat membru implică atât drepturi, cât şi obligaţii. Toate acestea derivă din tratatele şi legislaţia adoptate de Uniunea Europeană de la înfiinţare până în prezent, la fel ca în cazul oricărui alt stat membru al Uniunii Europene.

Asocierea României la Uniunea Europeană şi aderarea la această Comunitate impun un şir de acţiuni susţinute şi orientarea politicii naţionale de mediu, în care apa este o componentã importantã, în direcţia conformãrii cu strategiile şi politicile europene pe termen mediu şi lung în domeniul gospodăririi apelor.

Ca stat al Uniunii Europene, Romania a armonizat legislația europeană în legislația românească.

Dintre principiile coordonatoare ale politicii de mediu amintim următoarele:

-		Îmbunătățirea integrării politicii de mediu și a coerenței politicilor sectoriale din punct de vedere al aplicării principiilor dezvoltării durabile;

-		Îmbunătăţirea infrastructurii de mediu şi reducerea decalajului existent faţă de alte state membre ale UE, cât şi între regiunile de dezvoltare;

-		Prevenirea riscului şi diminuarea efectelor calamităţilor naturale pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor;

-		Asigurarea unui management durabil al apelor;

-		Eliminarea barierelor/obstacolelor din cursurile de apă și refacerea zonelor inundabile și a zonelor umede;

-		Prevenirea şi limitarea efectelor negative ale schimbărilor climatice, implementarea măsurilor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

-		Extinderea suprafeţelor de păduri, creșterea eficienței serviciilor de mediu oferite de acestea, combaterea despăduririlor și asigurarea diminuării tăierilor ilegale de masă lemnoasă;

-		Îmbunătățirea gradului de conştientizare, informare, consultare şi participare a tuturor cetățenilor în luarea deciziilor privind mediul.

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări asupra mediului, cadrului social şi economic. Încălzirea sistemului climatic este fără echivoc, observaţiile indică creşteri ale temperaturilor medii globale ale apei şi ale oceanului, o topire extinsă a zăpezii şi gheţii şi creşterea globală medie a nivelului mării. Este foarte probabil ca, în mare parte, încălzirea să poată fi pusă pe seama emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din activităţi umane.

Prin aderarea la Comunitatea Europeană, Romania a transpus în legislația națională directivele europene privind apa, realizând astfel modificări și completări la Legea Apelor și promovând în anul 2010, prin HG 846, Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung.

### Cadrul P.D.D. și proiectul

Programul Dezvoltare Durabilă (P.D.D.) 2021 2027 reprezintă principalul instrument de planificare și finanțare utilizat de România pentru implementarea investițiilor și reformelor în domeniul protecției mediului, biodiversității și adaptării la schimbările climatice. P.D.D. este un program multifond, aprobat de Comisia Europeană prin Decizia C(2022) 8703/24.11.2022, cu o alocare totală de 5,25 miliarde euro (finanțare UE și contribuție națională), implementat la nivel național de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) prin Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă.

Finanțarea proiectelor se realizează în conformitate cu Regulamentele (UE) 2021/1058 și 2021/1060 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, precum și cu legislația națională relevantă, inclusiv OUG nr. 23/2023 și OUG nr. 133/2021 privind gestionarea fondurilor europene.

Structura P.D.D. stabilește prioritățile de investiții în domeniul protecției mediului, iar pentru prezentul proiect se aplică Prioritatea 2 – Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității aerului și remedierea siturilor contaminate, Obiectivul Specific RSO2.7 – Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii și a biodiversității, Acțiunea 2.1 – Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu.

Implementarea P.D.D. respectă un model de management și control centralizat, gestionat de MIPE, care asigură:

•	coordonarea apelurilor de proiecte și gestionarea bugetului alocat;

•	monitorizarea atingerii indicatorilor de realizare și rezultat;

•	prevenirea, detectarea și corectarea neregulilor grave (fraudă, dublă finanțare, conflicte de interese, corupție);

•	verificarea respectării principiilor DNSH, dezvoltării durabile, egalității de șanse și imunizării la schimbările climatice;

•	derularea proceselor de evaluare, selecție și contractare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Responsabilitățile privind monitorizarea și controlul implementării proiectelor includ:

•	MIPE/AM P.D.D.: coordonare națională, control, monitorizare, verificare tehnică și financiară, emitere decizii de finanțare, gestionarea cererilor de plată și monitorizarea indicatorilor;

•	Ministerele de linie și instituțiile subordonate: implementarea proiectelor pe baza acordurilor de finanțare;

•	Beneficiarii: asigurarea respectării legislației europene și naționale, a cerințelor privind eligibilitatea, achizițiile publice, managementului proiectului și durabilitatea investițiilor pe minimum 5 ani.

În contextul P.D.D., Prioritatea 2 este dedicată pentru intervențiile privind biodiversitatea, în cadrul căreia Acțiunea 2.1 – Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu, are ca obiectiv general :

-	Măsuri pentru menținerea şi îmbunătățirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară prin acțiuni/intervenții de restaurare ecologică, management activ al habitatelor și intervenții specifice;

-	Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanță comunitară;

-	     Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc.);

-	    Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii naturale protejate;

-	    Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management / planurilor de acțiune.

### Respectarea principiului ”Do not significant harm” (DNSH) în temeiul Regulamentul (UE) 2020/852 în cadrul proiectelor

În cadrul proiectelor vor fi analizate și respectate criteriile care determină dacă investițiile proiectului respectă principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” mediul (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852 (”Regulamentul privind taxonomia”), cu modificările și completările ulterioare.

Analiza respectării principiului de ”a nu prejudicia în mod semnificativ” mediul de către un anumit proiect va urmări următoarele obiective de mediu (conform art. 9 al Regulamentului UE 2020/852):

•	atenuarea schimbărilor climatice;

•	adaptarea la schimbările climatice;

•	utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

•	tranziția către o economie circulară;

•	prevenirea și controlul poluării;

•	protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

„Regulamentul privind taxonomia” se referă la Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

#### Obiectivele de mediu care necesită o evaluare de fond a măsurii conform principiului DNSH

Proiectele vor fi considerate conforme din punct de vedere al respectării principiului ”Do not significant harm” prin evaluarea/justificarea măsurilor propuse în raport cu obiectivele de mediu, astfel soluțiile propuse pentru implementarea măsurilor din cadrul proiectului vor trebui să respecte principiul ”Do not significant harm” și nu ar trebui să prejudicieze în mod semnificativ obiectivele de mediu din tabelul de mai jos:

| Indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare de fond DNSH a măsurii | Da | Nu | Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” - corespunzător proiectului - |
| --- | --- | --- | --- |
| Atenuarea schimbărilor climatice |  | x | Se vor realiza acțiuni cu privire la menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor prevăzute în planurile de management ale siturilor Natura 2000/planuri de acțiune pentru specii. Investițiile propuse nu generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră. Justificare suplimentară: • Pentru proiectele care propun investiții în infrastructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani a fost întocmit Raportul privind Imunizarea la schimbările climatice. Se vor menționa informații relevante (aferente rezultatelor analizei) din capitolul 3. Atenuarea schimbărilor climatice (neutralitate climatică) al Raportului privind imunizarea la schimbările climatice. • În cazul în care prin proiect nu se realizează investiții în infrastructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani, se va menționa acest aspect. |
| Adaptarea la schimbările climatice |  | x | Proiectul propune implementarea de măsuri prevăzute în planuri de management / planuri de acțiune, care au parcurs procedura de evaluare de mediu (SEA) în conformitate cu prevederile HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (MO nr.707/5.08.2004), care transpune în legislația românească Directiva SEA 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului. Prin intervențiile propuse se are în vedere conservarea suprafețelor unor arii restaurate în vederea îmbunătăţirii stării de conservare a unei specii ameninţate. Operaţiunile vor fi derulate în interiorul ariilor Natura 2000, ducând la îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor sau habitatelor vizate. Justificare suplimentară: • Pentru proiectele care propun investiții în infrastructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani s-a întocmit Raportul privind imunizarea la schimbările climatice. Se vor menționa informații relevante (aferente rezultatelor analizei) din capitolul 4. Adaptarea la schimbările climatice (reziliența la schimbările climatice) al Raportului privind imunizarea la schimbările climatice. • În cazul în care prin proiect nu se realizează investiții în infrastructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani, se va menționa acest aspect. |
| Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine |  | x | Menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor în ariile naturale protejate nu va afecta obiectivul de utilizare durabilă și protecția resurselor de apă și marine. În etapa de execuţie a lucrărilor, constructorilor le vor fi impuse condiţii astfel încât să se excludă orice posibilitate de apariție a unor efecte negative asupra factorilor de mediu și, în special, asupra apei, solului și subsolului, aerului. O bună gestionare a lucrărilor, furnizarea unor măsuri clare de gestionare pentru toate materialele, echipamentele și instalaţiile utilizate, depozitarea corectă, în conformitate cu normele specifice, formarea periodică a tuturor lucrătorilor de la fața locului vor asigura eliminarea efectelor negative. În situaţia respectării tuturor condiţiilor ce vor fi stabilite de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, după caz, se apreciază că implementarea și operarea măsurii nu implică riscuri de degradare a mediului legate de păstrarea calității apei sau de accentuarea deficitului de apă, în concordanţă cu prevederile Directivei 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, nefiind afectate starea bună a apelor de suprafaţă şi subterane, precum şi nici potenţialul ecologic bun al acestora, aşa cum sunt definite în Articolul 2, punctele 22 şi 23, din Regulamentul UE 2020/852 („Taxonomy Regulation”). Justificare suplimentară: Se vor prezenta succint informații despre modul în care în cadrul proiectului s-a avut în vedere respectarea principiului utilizării durabile și protejarea resurselor de apă – se va face trimitere la concluziile menționate în avizul de gospodărire a apelor /actul de reglementare de la mediu pentru proiectul propus spre finanțare (inclusiv pagina) |
| Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor |  | x | Gestionarea deşeurilor rezultate în toate etapele se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.942/2017). În toate etapele proiectului se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2000/532/CE, preluată în legislaţia naţională prin HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, lucrările nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care să poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase. Astfel, în conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizați în scopul valorificării lor. În toate etapele proiectului se vor încheia contracte cu societăţi autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deşeuri generate. Toate deşeurile generate în urma proiectului, în toate etapele acestuia, vor fi depozitate temporar doar pe suprafeţe special amenajate în acest sens. În cazul deşeurilor contaminate, se vor lua măsuri speciale de gestionare a acestora (prin depozitarea separată doar pe suprafeţe impermeabile), pentru a nu contamina restul deşeurilor sau solul. Sortarea deşeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are obligaţia, conform HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, să ţină evidenţa lunară a colectării, stocării provizorii şi eliminării deşeurilor către depozitele autorizate. Având în vedere cele de mai sus, se estimează că proiectul de investiţii nu va afecta în mod semnificativ obiectivul de mediu privind tranziţia către o economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea, întrucȃt deșeurile generate vor fi în mare măsură sortate, reciclate și reutilizate, iar resursele naturale vor fi utilizate în mod eficient, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Justificare suplimentară: Se vor specifica documente relevante aferente documentației EIM (inclusiv pagina) în care se găsesc informații cu privire la prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea. |
| Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului |  | x | Investițiile vor avea impact pozitiv și nu vor conduce la creșterea semnificativă de poluanți în aer, apă sau sol având ca rezultat final reducerea poluării. Implementarea proiectului se va face cu respectarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu (inclusiv apă, aer și sol) potențial afectați, stabilite prin actele de mediu emise în conformitate cu Directiva EIA. Justificare suplimentară: Se vor specifica documentele relevante aferente documentației EIM (inclusiv pagina) în care sunt menționate măsurile pentru prevenirea poluării aerului, apei sau solului. |
| Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor |  | x | Investițiile propuse au scop creșterea gradului de protecție și a conservării habitatelor și speciilor. În plus, prin creșterea și menținerea gradului de conservare a biodiversității habitatelor și speciilor contribuie la refacerea biodiversității cu respectarea Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Justificare suplimentară: Se vor prezenta informații succinte despre modalitatea de realizarea a analizei impactului asupra biodiveristății, cu precizarea actelor de mediu emise (nr, data emitere) și unde este cazul, referiri la Planul de monitorizare. În cazul în care a fost identificat un potențial impact asupra biodiversității, se va preciza faptul că au fost propuse măsuri de prevenire, reducere și acolo unde este cazul compensare a efectelor negative – se va indica inclusiv capitolul/secțiunea/pagina din documentul invocat (actul de reglementare de mediu/memoriul de prezentare, etc). Se va prezenta concluzia (din actului de reglementare, declarația autorității responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000, etc.) privind impactul potențial asupra biodiversității. |

Atenție!

Se va adapta textul expus pe coloana Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu” în funcție de tipul de proiect (implementare de măsuri din plan de acțiune, implementare de măsuri din plan de management și îmbunătățirea ecosistemelor degradate)

# SCOPUL  PRESTAȚIILOR  ŞI  REZULTATE  AŞTEPTATE

## Legislația aplicabilă

Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice se va face în conformitate cu legislația valabilă în România, evidențiind următoarele:

- Hotarârea Guvernului nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- H.G. nr. 1116/2023  publicat în MO 1058/23.11.2023 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- HOTĂRÂRE nr. 846 din 11 august 2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu şi lung;

- LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (**republicată**)(*actualizată*) privind calitatea în construcții*);

- Legea nr. 107/1996 (cu modificările și completările ulterioare) – Legea Apelor;

- LEGE Nr. 50 din 29 iulie 1991 (cu modificările și completările ulterioare) , privind autorizarea executării construcțiilor;

- Normativ  tehnic  pentru  lucrări  hidrotehnice  NTLH - 001 ,, Criterii  şi  principii  pentru  evaluarea  şi  selectarea  soluțiilor  tehnice  de  proiectare  şi  realizare  a  lucrărilor  hidrotehnice  de  amenajare / reamenajare  a  cursurilor  de  apă , pentru  atingerea  obiectivelor  de  mediu  din  domeniul  apelor " aprobat  cu  Ordinul  Ministerului  Mediului  nr. 1215 din 06.10.2008;

- Ordinul  Ministerului  Mediului  nr. 1163  din  16.07.2007  privind  aprobarea  unor  măsuri  pentru  îmbunătățirea  soluțiilor  tehnice  de  proiectare  şi  de  realizare  a  lucrărilor  hidrotehnice  de  amenajare  şi  reamenajare  a  cursurilor  de  apă , pentru  atingerea  obiectivelor  de  mediu  din  domeniul  apelor;

- Legea nr. 188 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 292/2018 (cu modificările și completările ulterioare) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local şi  conform prevederilor  H.G. nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

- Ordinul ministrului nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare;

În elaborarea documentației ce face obiectul prezentului Caiet de sarcini, Prestatorul va trebui să țină cont, fără a se limita, și de prevederile cuprinse în:

- Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii;

- Directiva 60/2000/EC privind stabilirea unui cadru de acţiune comunitar în domeniul politicii apei;

- Directiva EIA 2011/92/UE revizuita prin Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Planul de management al Riscului la inundaţii (P.M.R.I.) al Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri adoptat prin H.G nr. 886 / 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 930 bis din 16 octombrie 2023/volumul 4;

- Strategia naţionala de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung aprobata prin HG nr. 846 / 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 626 din 6 septembrie 2010;

- Planul de management actualizat al spațiului hidrografic Crișuri 2022-2027, aprobat prin HG 392/2023 publicat în Monitorul Oficial în iunie 2023.

- Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2022 – 2030;

- Strategia UE pentru Biodiversitate;

- Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării durabile 1964/2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu privire la Situl de importanţă comunitară ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede;

- Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării durabile 1964/2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011, cu privire la Situl de importanţă comunitară ROSPA0103 Valea Alceului;

- Ordonanță de urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027;

- Ordinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.329 /27.02.2026 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru finanțarea proiectelor dedicate menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare, pentru Programul Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027, Prioritatea 2.

## Natura serviciilor care trebuie prestate

Prestatorul are obligația de a realiza activitățile din prezentul contract cu respectarea următoarelor etape:

ETAPA I-a:

- Studii de specialitate (studiu hidrologic, modelare hidraulică, respectiv alte studii de specialitate)(dacă este cazul);

- Studiu de Fezabilitate;

- Documentație necesară pentru obținerea Certificatului de urbanism;

- Documentațiile necesare pentru obținerea avizelor/ acordurilor cuprinse în Certificatul de    urbanism;

- Documentații tehnice privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică – după caz;

- Documentațiile necesare în cadrul procedurii de mediu EA, EIM și obținerea acordului de mediu;

- Documentații pentru obţinere Aviz de Gospodărirea Apelor şi Studiul de evaluare a impactului investiției asupra corpului de apă (SEICA)(dacă va fi cazul);

Ofertantul va susține documentaţiile tehnico-economice în ședințele Consiliului Tehnico-Economic al Administrației Bazinale de Apă Crișuri, Consiliului Tehnico-Economic Administrația Națională „Apele Române”, Consiliului Tehnico-Economic Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Consiliului Tehnico-Economic interministerial (dacă va fi cazul).

Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice se face în conformitate cu Legea nr. 500/2002 actualizată.

ETAPA a II-a

Această etapă se va presta numai după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, constând în următoarele:

- Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire – D.T.A.C.;

- Documentație Tehnică pentru Organizarea Execuției - D.T.O.E.;

- Proiectul tehnic, Caiete de Sarcini și Detalii de execuție;

- Planul de Securitate şi Sănătate în muncă.

ETAPA a III-a

- Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor.

## Obligațiile prestatorului

Prestatorul va realiza toate cerințele contractului respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.

Furnizarea de informații, date și obținerea în timp util a oricăror observații/recomandări cu privire la documentele produse de către Prestatorul sunt obligatorii pentru implementarea în timp și cu succes a proiectului. Din acest motiv, Prestatorul își va asuma responsabilitatea pentru pregătirea documentelor și consultarea tuturor factorilor interesați.

Prestatorul va furniza tuturor părților implicate în proiect toate informațiile solicitate referitoare la proiect.

Prestatorul se va deplasa la solicitarea instituțiilor responsabile cu emiterea avizelor/acordurilor/aprobărilor la amplasamentul lucrărilor în vederea furnizării de informații pentru obținerea acestora și va include în documentațiile elaborate în cadrul contractului toate observațiile/modificările instituțiilor menționate.

Prestatorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Ofertã. Personalul-cheie este personalul în privința căruia au existat cerințe minime stabilite în documentația de atribuire a Contractului. Reprezentantul Prestatorului și personalul-cheie al Prestatorului vor fi menținuți pe toată durata proiectãrii, cu excepția situațiilor în care Beneficiarul solicitã înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesarã înlocuirea din alte motive independente de Prestator (ex. demisie din cadrul societãții/asocierii, boalã, deces etc.).

Orice înlocuire a personalului- cheie se va face cu personal cu calificare şi experienţă cel puţin echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentaţia de atribuire, cu consimţământul prealabil al Beneficiarului. În cazul în care un membru al personalului-cheie a fost evaluat în cadrul criteriului de atribuire, Ofertantul va propune un înlocuitor care să obţină cel puţin acelaşi punctaj ca urmare a aplicării factorilor de atribuire.

Prestatorul are obligația de a propune spre mobilizare experți calificați pentru realizarea activităților prevăzute prin prezentul Caiet de sarcini și este responsabil pentru activitatea acestora și pentru obținerea rezultatelor cerute.

Ofertantul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de calificare/selecţie stabilite şi/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice înlocuire a personalului-cheie.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de Prestator, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a Beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.

Prestatorul va informa de urgență Beneficiarul de orice eveniment sau circumstanțe ce împiedică execuția la timp și eficiența sarcinilor sale.

Ofertantul va înainta către Administrația Bazinală de Apă Crișuri livrabilele redactate în limba română atât pe hârtie cât și în format electronic (PDF cu semnături) și editabil (doc, xls, shp, dxf, dwg, etc.). Livrabilele cât și toate documentele relevante ale contractului vor deveni ulterior proprietatea absolută a Beneficiarului.

Toate datele, situațiile, rapoartele, sau alte materiale colectate/elaborate/livrate de către Prestator pe durata contractului, și care au legătură cu Contractul, vor fi confidențiale, urmând ca la finalizarea contractului, acestea să fie predate pe baza de Proces-Verbal, devenind proprietatea absolută a Beneficiarului.

## Responsabilități specifice ale Contractantului raportate la Livrabile care trebuie elaborate/obținute de către acesta

Prestatorul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților și livrabilelor prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite în cadrul acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va transmite către Beneficiar varianta finală a documentației elaborate semnate, atât în format electronic, cât și în original.

Contractantul întelege și, prin depunerea Ofertei în cadrul prezentei proceduri de atribuire, își exprimă acordul ca documentațiile elaborate de acesta să poată fi puse la dispozitia terților (autorități competente, terți interesați, etc.) de către Beneficiar, fără ca acesta din urmă să îi solicite Contractantului acordul/acceptul în acest sens.

În vederea elaborării Livrabilelor, activitățile care trebuie prestate de către Contractant sunt, în principal, următoarele:

- Studiul de fezabilitate, care se elaborează de către Prestatori autorizați (persoane fizice sau juridice), în condițiile prevederilor legislației în vigoare și, după vizarea spre neschimbare, se dezvoltă în proiectul tehnic întocmit în deplină concordanță cu prevederile legale în vigoare, cerințele certificatului de urbanism, conținutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere și/sau actului administrativ al autorității pentru protecția mediului competente.

- Contractantul are obligația de a elabora orice alte documente/documentații solicitate de către autoritățile competente în vederea obținerii autorizației de desființare/construire, inclusiv obtinerea autorizației de desființare/construire, necesară execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

- Obligațiile Prestatorului în raport cu activitățile mai sus menționate se consideră îndeplinite când toate documentațiile necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor au fost întocmite corespunzător și au fost depuse la autoritățile competente, iar acestea din urmă au emis certificatele, aprobările, avizele, acordurile și autorizațiile, astfel încât execuția de lucrări pe Amplasamente poate avea loc în condiții legale.

- Prestatorul va elabora proiectul tehnic de execuție a lucrărilor în conformitate cu cerințele legislative, și, în funcție de situația existentă pe amplasament, în conformitate cu solicitările autorității emitente a autorizației de construcție.

- În situații excepționale, chiar dacă din motive obiective ce exced culpei sau neglijenței Prestatorului, sunt necesare modificări ale listelor de activități și cantități din proiectele tehnice de execuție elaborate de acesta, Prestatorul are obligația refacerii acestora, fără costuri suplimentare în sarcina Beneficiarului.

- Proiectul tehnic de execuție se va elabora conform prevederilor legale în vigoare, cerințelor certificatului de urbanism, conținutului avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autorității pentru protecția mediului competente și va conține și detalia soluțiile tehnice ce vor fi implementate în vederea atingerii scopului proiectului.

- Proiectul tehnic de execuție trebuie întocmit conform legislației în vigoare, respectiv prevederilor H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cât și H.G. nr.1116/2023  privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice) și verificat de un verificator tehnic atestat.

- Proiectul tehnic de execuție trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații complete și corecte privind execuția lucrărilor și să răspundă cerințelor tehnice, economice și SSM ale Beneficiarului. Pentru claritate, referitor la elaborarea Proiectului tehnic de execuție, cât și corectitudinea informațiilor și recomandărilor incluse în acesta, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, coroborate cu prevederile contractuale aplicabile, Prestatorul va fi pe deplin responsabil inclusiv în ceea ce privește depășirile de costuri rezultate dintr-o estimare incorecta a cantităților. Antemăsuratorile trebuie să fie pe articole de deviz conform normativelor în vigoare și, doar unde normativul nu prevede articole de deviz, să se folosească activități pe NL (norma locală). Antemăsuratorile trebuie să fie transpuse obligatoriu în devizele cu recapitulație ale contractelor de execuție. Planul de SSM inclus în proiectul tehnic de execuție trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare.

- Prestatorul are obligația de a actualiza devizul general ori de câte ori solicită Beneficiarul, în orice etapă a investiției, fără costuri suplimentare, în baza documentelor puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.

# IPOTEZE ȘI RISCURI

Au fost identificate și analizate ipotezele, precum și riscurile care ar putea afecta implementarea cu succes a Investiției.

## Ipoteze

Derularea activităților de proiectare va fi realizată în baza următoarele ipoteze:

- Respectarea cadrului instituțional legal;

- Elaborarea proiectului este corelată cu obiectivele europene, naționale, regionale și județene pe termen scurt, mediu și lung cu privire la managementul riscului la inundații;

- Actualele structuri instituționale, în funcție de responsabilitățile specifice ale acestora sunt menținute în vederea implementării corespunzătoare a activităților proiectului;

- Nu se admit întârzieri în începerea prestării activităților și în derularea acestora, în conformitate cu graficul de prestare;

- Bună cooperare între toate Părțile implicate: Beneficiar, Prestatori, Autorități competente, precum si orice alte părți implicate;

- Datele și documentațiile relevante și aflate la dispoziția Beneficiarului pentru realizarea activitătilor vor fi puse la dispoziția Prestatorilorilor după semnarea Contractelor;

- Obținerea rezultatelor așteptate la finalizarea acestor proiecte vor depinde nu doar de factori interni, aflați sub controlul echipei de management a Investiției, ci și de un număr de factori externi, a căror influență trebuie anticipată pentru a minimiza riscurile care ar putea apărea pe parcursul fazei de implementare. Deși factorii externi nu se află sub controlul echipei de management a proiectului, o bună cunoaștere a naturii lor, precum și a condițiilor de apariție a acestora se va dovedi o condiție sine qua non pentru a putea menține sub control riscurile asociate lor.

## Riscuri

Procedura de management a riscurilor face parte integrantă din strategia de management a Investiției. Pe parcursul derulării, vor exista întâlniri cu rolul evaluării riscurilor posibile, respectiv a procesului de minimizare a acestora, în care vor fi implicați toți cei cu responsabilitate decizională sau de execuție (membrii echipei de experți, membrii echipei de management, personalul autorității contractante direct implicat în proiect). În cadrul întâlnirilor echipei vor fi discutate aspecte privind monitorizarea și prevenția riscurilor, cu rolul evaluării incidenței și impactului acestora și emiterea de măsuri corective sau preventive.

Principalele riscuri asociate acestui contract de servicii sunt următoarele:

- Eventuale modificări/schimbări ale cadrului instituțional și legislativ care pot afecta implementarea;

- Resurse umane insuficiente atât la nivelul Beneficiarului cât și la nivelul Prestatorilor;

- Solicitări suplimentare din partea autorităților competente, care pot genera blocaje;

- Condiții meteorologice nefavorabile prestării activităților și/sau situații neprevăzute care pot împiedica prestarea activităților conform planificarii inițiale;

- Incapacitatea furnizorilor de a livra materiale, echipamente și dotari în timp util pentru respectarea termenelor asumate de Guvernul României prin P.D.D.;

- Cooperare cu potențiale dificultăți între factorii implicați, având în vedere numărul mare de instituții implicate, atât la nivel central, cât și local;

- Întârzieri în procesul de atribuire a contractelor de servicii / lucrări ca urmare a unor contestații sau neprezentări;

- Întarzieri în procesul de aprobare a indicatorilor tehnico – economici datorate dificultăților în obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism;

- Nerespectarea calendarului de implementare de către Prestator;

- Orice alte tipuri de întârzieri sau probleme apărute care nu sunt din cauza autorității contractante.

Modalitatea de minimizare a riscurilor pornește de la un management de proiect eficient și urmărește procesele de implementare pentru a garanta buna gestionare a riscurilor sintetizată în modalitatea de minimizare a riscurilor.

Ofertantul, în cadrul ofertei tehnice, va identifica toate riscurile asociate activității de proiectare și va propune un plan de management al acestora.

# DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL CONTRACTULUI

## ETAPA I-a

### Studii de teren

#### Studiul hidrologic

-	Datele hidrologice ce vor sta la baza realizării modelării hidraulice vor fi furnizate de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Acestea constau în valorile debitelor maxime cu diferite probabilități de depășire, precum și elementele caracteristice undelor de viitură singulare tip, în principale secțiuni caracteristice de calcul.

#### Modelare hidraulică

##### Informații generale

Prestatorul este responsabil pentru identificarea si justificarea necesitații si eficienței măsurilor selectate și va realiza tot ceea ce este necesar pentru colectarea datelor din teren și modelarea efectelor diferitelor opțiuni studiate corelat cu obiectivele P.M.B.H. (Plan de Management Bazinal) al A.B.A. Crișuri, care se regăsește la adresa https://crisuri.rowater.ro/?page_id=632)

Prestatorul va analiza, fără a se limita la acestea, oportunitatea și eficiența măsurilor identificate și menționate în P.M.R.I. (Plan de Management al Riscului la Indundații) al A.B.A. Crișuri, care se regăsește la adresa https://crisuri.rowater.ro/?page_id=5460.

Prestatorul va analiza, fără a se limita la acestea, oportunitatea și eficiența măsurilor identificate și menționate în Planurile de management al Ariilor naturale protejate: ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede și ROSPA0103 Valea Alceului.

Ținând cont de specificitatea problemelor semnalate în bazinul râului Crișul Repede, Proiectantul va analiza prin modelare hidraulică efectul măsurilor prevăzute prin proiect asupra inundabilității zonelor aval.

Proiectantul va analiza modelarea transportului de sedimente, corelând astfel prevederile Directivei Cadru Apa CE 60/2000 si Directiva Inundații CE 60/2007 și identificând atât potențialele măsuri de îmbunătățire a gradului de colmatare a zonelor nou create cât și măsuri preventive orientate care cauza creșterii semnificative a acestora in segmentul amonte a acestora.

Modelarea hidraulică va fi realizată ținând cont de schema de amenajare.

##### Modelul matematic utilizat pentru efectuarea calculelor hidraulice

Nivelul actual și viitor al riscului de inundații se va baza pe informații concrete. Pentru elaborarea proiectelor este necesară realizarea modelării hidrologice și hidraulice.

Modele utilizate pentru a dezvolta și a analiza proiectele de gestionare a riscului de inundații trebuie să fie adecvate scopului și să îndeplinească următoarele criterii:

- Modelele trebuie calibrate în raport cu datele istorice înregistrate și alte informații, în cazul în care sunt disponibile. Calibrarea modelului matematic propriu-zis (calibrarea sau tararea) constă în obținerea coincidențelor rezultatelor modelului cu observațiile hidrologice (debit sau nivel maxim, timp de creștere și total, volum pe ramura de creștere și descreștere, volum total, coeficient de formă) ale undelor de viitură înregistrate;

- Vor conține detalii suficiente, vor avea rezoluția și capacitatea de a defini marja de incertitudine a estimărilor de risc de inundații și să dezvolte măsuri de protecție împotriva inundațiilor. Ca urmare a modelării vor rezulta vitezele scurgerii și aspecte hidraulice (adâncimi ale apei);

- Modelele trebuie să demonstreze includerea surselor relevante de inundații, inclusiv inundațiile provenite din precipitații sau topirea zăpezilor în zone cu drenaj natural insuficient și scurgerile de apă de suprafață care se formează atunci când se depășește capacitatea de infiltrare în sol și debitul afluenților. Modelele trebuie să permită înțelegerea interacțiunii dintre principalele cursuri de apă și investițiile propuse, precum și modul în care acestea se vor modifica luând în considerare proiectul propus;

- Detalii suficiente, rezoluția și nivel redus de incertitudine în ceea ce privește cuantificarea daunelor cauzate de inundații și daunelor evitate (ex. proprietăți inundate și intensitatea inundației funcție de probabilitățile de inundații);

- Modelul trebuie să fie suficient pentru a demonstra impacturile în amonte și în aval la inundații, nivelul apei și mărimea debitelor;

- Modelele trebuie să fie capabile să ruleze scenarii în vederea testării seriei de măsuri și opțiuni avute în vedere;

- Modelele trebuie să fie testate pentru o serie de probabilități, inclusiv proiecții privind schimbările climatice. Modelele trebuie să fie adaptabile pentru a permite mai multe scenarii potențiale neprevăzute - blocaje la nivel de structură, diguri deteriorate sau distruse, modificări în amonte și schimbări în utilizarea terenurilor;

- Metodele și datele utilizate pentru estimarea inundațiilor (ex. modelul precipitații lichide scurgere de suprafață <“rainfall-runoff”>, analiză statistică), estimarea frecvenței inundațiilor, analiza formei hidrografului, evaluarea înregistrărilor debitelor și nivelelor la stațiile hidrometrice;

- Se vor analiza proiecții privind schimbările climatice în ceea ce privește scurgerea determinată de ploi abundente/topirea zăpezii în condițiile în care capacitatea de infiltrare în sol este depășită, suprapuneri cu inundațiile;

- Se vor prezenta metodele de modelare hidraulică, software și logică, structura și modul de abordare a acestei activități. Zonele cu risc moderat și ridicat vor avea un grad ridicat de detaliere în ceea ce privește rezoluția și precizia - se vor utiliza modele uni- și bidimensionale în special pentru zonele urbane și pentru arealele inundabile complexe sau cu receptori foarte vulnerabili. Modelul 2D al zonei inundabile va permite cuantificarea eficientă a adâncimii/nivelului inundației pentru receptorii-cheie. Zonele cu risc ridicat trebuie să aibă rezoluție mai mare și o mai bună calitate a datelor de intrare utilizate în modelare;

- Calibrarea modelelor se va realiza ținând seama de datele istorice. Reglajul modelului matematic propriu zis (calibrarea sau tararea) constă în obținerea coincidențelor rezultatelor modelului cu observațiile hidrologice (debit sau nivel maxim, timp de creștere și total, volum pe ramura de creștere şi descreștere, volum total, coeficient de formă) ale undelor de viitură înregistrate;

- Se vor preciza ipotezele luate în calcul referitor la modul de funcționare a echipamentelor hidromecanice (pentru a determina posibilitatea avariei). Aceste informații vor fi utilizate pentru a determina incapacitatea structurii de a rezista împotriva inundațiilor, posibile blocaje și breșe în scenariile de modelare;

Principalele date ce vor fi oferite de model sunt:

- Caracteristicile hidraulice constând în valorile debitelor și nivelurile corespunzătoare, adâncimi relative, lățimi la oglinda apei, ariile de scurgere și viteze medii în albia minoră și în albiile majore, cote diguri, distanțe parțiale și cumulate, etc.

- Repartiția debitelor și a vitezelor în curgere dinamică pe tronsoane de calcul;

- Caracteristici hidraulice privind tranzitarea și atenuarea undelor de viitură prin lacul de acumulare sau iazurile pozate pe minim 50% din suprafața reconectată (având o adâncime minimă in orice punct de 1,8 m), pentru secțiunea proprie de calcul.

- Redarea grafică a rezultatelor hidraulice pe profilul longitudinal, precum și în secțiunea profilelor transversale introduse, cu pozarea nivelelor curbei suprafeței libere, epura vitezelor, și alte date ce se pot obține opțional.

Modelarea hidraulică va fi efectuată pentru fiecare dintre opțiunile (combinațiile de măsuri) prezentate în cadrul Studiului de fezabilitate.

Modelarea riscului la inundații pentru combinațiile propuse de măsuri se va efectua în vederea justificării daunelor evitate (beneficiile) pentru diferitele combinații studiate. Se va lua în considerare impactul schimbărilor climatice, utilizarea terenurilor și dezvoltarea urbană.

Se vor cuantifica riscurile reziduale pentru fiecare combinație de măsuri în parte și se va descrie modul în care acestea vor fi abordate în schema de proiectare.

##### Rezultatele modelării

Vor fi prezentate pe planuri limitele de inundabilitate, corespunzătoare diverselor probabilități anuale de depășire pentru care a fost întocmită modelarea, (ex.10%, 5%, 1% 0,1%), în regim actual de amenajare, în regim amenajat de curgere (luând în considerare măsurile propuse).

Pentru fiecare dintre opțiunile și ipotezele luate in considerare, vor fi prezentate, sub formă tabelară, rezultatele calculelor hidraulice constând în valorile maxime ale debitelor, nivelurilor, adâncimilor, vitezelor, lățimilor, ariilor din fiecare secțiune de calcul de pe Crișul Repede, corespunzătoare probabilităților anuale de depășire pentru care a fost întocmită modelarea (ex. 10%, 5%, 1% şi 0,1%).

Hărțile de hazard și de risc vor fi elaborate în conformitate cu OUG 633/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări de teren și inundații. Clasarea pagubelor se va realiza conform Corine Land Cover, în urma categorisirii pe trei categorii a unor clase şi cuantificării acestora cu punctaje de la 1 la 3.

##### Inventarierea pagubelor cauzate de inundații

Modelarea riscului la inundații pentru combinațiile propuse de măsuri se va efectua în vederea justificării pagubelor evitate (beneficiile) pentru diferitele combinații studiate. Se va lua în considerare impactul schimbărilor climatice, utilizarea terenurilor și dezvoltarea urbană.

Rezultatele modelării vor fi utilizate pentru a carta și prezenta următorii factori de risc la inundații:

- Surse de inundații (individuale sau în cazul în care pot apărea simultan surse multiple se va avea în vedere necesitatea realizării unei analize comune a probabilității)

- Probabilitatea de inundații, hazardul, expunerea și vulnerabilitatea receptorilor

- Tabel sau un grafic în care se regăsesc proprietățile, terenurile, receptorii-cheie pentru diferite probabilității a inundațiilor

- Condiția activelor de gestionare a inundațiilor și consecințele în caz de avarie

- Efectele schimbărilor climatice privind riscurile la inundații.

### Studiu de fezabilitate

#### Cadrul general

Prestatorul va avea în vedere identificarea şi implementarea unor măsuri complexe care să asigure atingerea indicatorilor de rezultat RCO37 impuși de Ghidul Programului de finanțare P.D.D., respectiv acoperirea a aproximativ 300 ha cu măsuri de protecție și restaurare a suprafețelor siturilor Natura 2000. Aceste măsuri trebuie să fie în conformitate cu cadrul de acțiune prioritară (PAF/CPA). PAF-urile sunt instrumente strategice de planificare multianuală menite să ofere o imagine de ansamblu cuprinzătoare a măsurilor care sunt necesare pentru implementarea rețelei Natura 2000 la nivelul UE și să le conecteze la instrumentele de finanțare ale UE corespunzătoare (a se vedea Directiva Consiliului 92/43/CEE în referințe).

Activitățile propuse în proiect nu trebuie să se regăsească ca măsuri distincte în planul de management/planul de acțiune, ci să demonstreze contribuția la atingerea măsurilor prevăzute în acestea. În acest sens, se va prezenta un tabel de corespondență între activitățile propuse, măsurile din planul de management/acțiune cărora le corespund, precum şi justificarea modului în care activitatea propusă contribuie la implementarea măsurii respective (Anexa 10 Matrice de corelare a proiectului pentru proiectele care vizează acțiuni de tip B - GHIDUL SOLICITANTULUI pentru finanțarea proiectelor dedicate menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare, Anexă la OMIPE nr. 329/27.02.2026, în vederea acoperirii a aproximativ 300 ha cu măsuri de protecție și restaurare a suprafețelor siturilor Natura 2000).

- Documentația va fi întocmită conform prevederilor din Hotarârea Guvernului nr. 907/2016 (anexa 4) cu modificările și completările ulterioare privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cât și conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr.  1116/2023 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu respectarea integrală a cerințelor din Caietul de sarcini și va fi verificată, semnată și ștampilată de către expertul tehnic pentru confirmarea conformității cu raportul de expertiză tehnică.

În cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate, Prestatorului i se solicită identificarea şi implementarea unor măsuri complexe care să asigue menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare prevăzute în planurile de management ale siturilor Natura 2000 pe o suprafață aproximativ de cel puțin 300 de ha, măsuri care să  sunt următoarele:

- Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, reconstrucția ecologică a malurilor degradate, restaurarea structurii zonei ripariene și diversificarea structurii malului, prin plantarea cu specii edificatoare ale habitatului 92A0, cu respectarea măsurilor de conservare specifice din Planurile de Management ale ariilor naturale protejate, cu obligativitatea păstrării acessului pentru exploatare și situații de intervenție precum și înlăturare a vegetației invazive;

- Eliminarea barierelor artificiale sau naturale în vederea asigurării condițiilor favorabile pentru migrația ihtiofaunei prin construirea unui pasaj lateral de pești la pragul deversor al Prizei de apă Tărian, pe malul drept, pentru asigurarea conectivității longitudinale, pasaj de ultimă generație, proiectat asemănător condițiilor naturale ale cursului de apă, folosind preponderent materiale naturale, compatibile cu caracteristicile geomorfologice și ecologice ale amplasamentului, fără a afecta folosința de apă existentă și având în vedere măsurile de conservare specifice din planurile de management ale ariilor naturale protejate selectate pentru zona de interes a proiectului;

- Igienizarea albiei cursului prin eliminarea depunerilor de moloz și deșeurilor existente identificate și instalarea/montarea unui sistemu de monitorizare cu camere video. Igienizarea  este necesară pentru realizarea unei curgeri normale ale cursului de apă, atenuarea impactului presiunilor existente în vederea refacerii habitatelor, respectiv evitarea unei poluări (contaminări) respectând totodată toate reglementările și restricțiile impuse de Planurile de management al Ariei protejate Natura 2000 cu responsabilitatea respectării habitatelor și speciilor protejate, asigurarea menţinerii şi refacerii stării favorabile de conservare pentru toate speciile şi habitatele de interes comunitar, aşa cum se prevede în directivele europene de conservare a naturii.

- Monitorizarea permanentă video care vine în completarea măsurii de igienizare, pentru asigurarea menținerii pe termen lung a eficienței acesteia (ce are ca drept suport Studiul existent de amplasare camere video și monitorizare video anexat prezentului Caiet de Sarcini) a sectorul de 22 km aval Oradea – frontiera româno-maghiară a râului Crișul Repede și pârâul Peța pe sectorul amonte de la confluența cu râul Crișul Repede (suprafața care se suprapune situl Natura 2000) pentru împiedicarea noilor depuneri de moloz în aria naturală protejată și asigurarea menținerii pe termen lung a eficienței măsurilor implementate. (Se va ține cont de concluziile și recomandările din Studiul de amplasare camere video și monitorizare video, respectiv Studiul de amenajarea și revitalizarea peisajului natural -anexate prezentului Caiet de Sarcini, respectiv se va analiza posibilitatea montării de panouri fotovoltaice, pentru asigurarea independenței energetice pentru funcționarea  echipamentelor.)

#### Colectarea și analizarea datelor

Prestatorul este responsabil pentru identificarea și obținerea tuturor datelor necesare  întocmirii documentațiilor având la dispoziție datele care au stat la baza documentațiilor existente, precum și respectarea GHIDUL SOLICITANTULUI pentru finanțarea proiectelor dedicate menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare, Prioritatea 2, apel PDD/775.

Datele suplimentare care îi sunt necesare, le va solicita și obține de la instituțiile de profil.

Prestatorul este responsabil de acuratețea datelor furnizate Autorității Contractante.

Prestatorul va analiza toate datele din perspectiva schimbarilor climatice.

La întocmirea Devizului General și al Devizelor pe obiect, Prestatorul va ține cont de valorile avizate în C.T.E. al Administrației Bazinale de Apă Crișuri, C.T.E. al Administrației Naționale „Apele Române”, anexate prezentului Caiet de sarcini, respectiv cheltuielile eligibile conform GHIDULUI SOLICITANTULUI (împreună cu Anexele acestuia), precum și plafoane maximale indicate de acesta ;

#### Cerințe obligatorii la elaborarea S.F.

La întocmirea S.F.-ului, vor fi respectate în mod obligatoriu următoarele cerințe:

- Identificarea şi implementarea unor măsuri complexe care să asigure atingerea indicatorilor de rezultat RCO37 impuși de Ghidul Programului de finanțare P.D.D., respectiv acoperirea a aproximativ 300 ha cu măsuri de protecție și restaurare a suprafețelor siturilor Natura 2000.

- În acest sens, se va demonstra și argumenta care dintre măsurile de protecție și restaurare vor fi atinse/realizate prin implementarea proiectului.

- Totodată, în cadrul S.F., se vor expune într-un capitol independent:

1. acțiunile propuse a fi realizate și se va atașa suplimentar și Anexa 10 (completată) la Ghidul Solicitantului pentru finanțarea proiectelor dedicate menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare

2. secțiunile cu nr. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 35, 36, 39 (completate conform solicitărilor) cuprinse în Anexa 2 la Ghidul Solicitantului pentru finanțarea proiectelor dedicate menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare

respectiv și:

-	Conformitatea cu prevederile Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung, precum și cu prevederile Planului de Management al Riscului la Inundații pentru Administrația Bazinală de Apă Crișuri, ce asigură conformitatea cu Directiva Inundații (2007/60/EC);

-	Conformitatea cu prevederile Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice care asigură conformitatea cu Directiva Cadru Apă (DCA) transpusă în legislația națională prin Legea Apelor (Legea 107/1996 cu modificările și completările ulterioare);

-	Conformitatea cu Planurile de Management ale Ariilor Naturale Protejate pentru fiecare zonă inclusă în prezentul Caietul de sarcini;

-	Lucrările nu vor deteriora starea / potențialul ecologic a / al corpurilor de apă și nu vor împiedica îmbunătățirea potențialului ecologic cu luarea în considerare a efectelor schimbărilor climatice;

-	Lucrările nu vor afecta negativ speciile și habitatele direct dependente de apă;

-	Impactul potențial al proiectului asupra mediului, inclusiv al lucrărilor localizate în siturile Natura 2000, este evaluat în conformitate cu prevederile Directivelor EIA, Directivei Habitate și Directivei Păsări, fiind urmărit în special potențialul impact al proiectului asupra obiectivelor specifice / măsurilor minime de conservare stabilite pentru speciile și habitatele pentru care au fost desemnate siturile, precum și evaluarea impactului cumulat (între investițiile propuse, existente sau reglementate) asupra factorilor de mediu, inclusiv la nivelul siturilor Natura 2000;

-	Asigurarea conectivității laterale și verticale cât și asigurarea debitelor ecologice astfel încât să nu fie amenințată nici în cele mai dificile situații viața faunei acvatice, pentru toate speciile existente în arealul obiectului. Vor fi prevăzute măsuri de asigurare a migrației peștilor în aval și în amonte (structuri de ghidare a peștilor, pasaje de ultimă generație și pe deplin funcționale pentru pești, măsuri de oprire sau de reducere la minimum, pe durata migrației sau a depunerii icrelor), în funcție de ecosistemele prezente în mod natural în corpurile de apă (după caz);

-	În conformitate cu Directiva 2000/60/CE, în special cu articolele 4 și 11 din Directivă, vor fi puse în aplicare toate măsurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic și relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce impactul negativ asupra apei, precum și asupra habitatelor și speciilor protejate care depind direct de apă. Eficacitatea acestor măsuri va fi monitorizată în contextul autorizației care va stabili condițiile care vizează atingerea unei stări bune sau a unui potențial bun al corpului de apă afectat;

-	Implementarea proiectelor se va face cu respectarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu (inclusiv apă, aer și sol) potențial afectați stabilite prin actele de mediu emise în conformitate cu Directiva EIA.

-	Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este parte integrantă din procedura de emitere a autorizației de construire și va fi realizată în conformitate cu Legea 292/2018, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Directiva EIA revizuită și cu Legea 50 / 1991 republicată și completată privind emiterea aprobării de dezvoltare. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului va integra, după caz, evaluarea adecvată asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, precum și procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor care include evaluarea impactului asupra corpurilor de apă conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996. Integrarea în proiectele de investiții a condițiilor și măsurilor din actele de mediu este obligatorie.

-	în funcție de concluziile evaluării și monitorizării inițiale, investițiile se vor executa pe terenuri cu o valoare recunoscută a biodiversității ridicate și terenuri care servesc drept habitat al speciilor enumerate în tabelele de la punctul 1.1 (floră și faună), drept pentru care întregul proces investițional va fi orientat pentru protejarea acestora si creșterea potențialului de dezvoltare precum si aducerea de beneficii conexe pentru populație prin reducerea efectului la inundații in zonele limitrofe.

#### Analiza opțiunilor

Opțiunile trebuie să rezulte din combinarea diferitelor acțiuni.

Opțiunile trebuie să conducă la o serie de alternative și nu doar variații tehnologice pentru aceeași abordare și trebuie să atingă același scop.

Alternativele pot fi incluse în vederea eliminării sau reducerii impactului asupra mediului sau pentru îmbunătățirea performanțelor estetice ale proiectului.

#### Cerințe obligatorii la elaborarea analizei opțiunilor

- Proiectul trebuie să fie analizat în contextul bazinului hidrografic pentru a determina scara spațială și temporală de realizare a lucrărilor. Se va prezenta un rezumat privind modul în care proiectul respectă strategia P.M.R.I. și este consecvent cu aceasta.

- Pentru fiecare opțiune se va analiza impactul asupra mediului, cumulat cu alte proiecte din bazinul hidrografic.

- În cadrul analizei de opțiuni la nivel de proiect, pentru opțiunea selectată, se va demonstra că au fost luate în considerare opțiuni alternative care sunt superioare din punct de vedere al protecției mediului, precum și impactul cumulat cu alte proiecte din bazinul hidrografic.

- Menționăm faptul că dezvoltarea opțiunilor va fi supusă în paralel cu o evaluare a impactului lor asupra mediului și în special asupra siturilor Natura 2000 în cadrul unui proces ce trebuie să fie pe deplin coordonat cu procedurile evaluării EIA și Evaluării Adecvate menționate in legislația de mediu.

##### Analiza opțiunilor studiate

Fiecare dintre opțiunile studiate vor fi analizate luând în considerare următoarele aspecte:

a) Fezabilitatea tehnică.

-	Se va demonstra faptul că opțiunea selectată este viabilă din punct de vedere tehnic.

-	Se vor utiliza rezultatele modelării pentru a confirma impactul în amonte sau în aval ca urmare a implementării opțiunii selectate. În cazul în care nu există impact, atunci trebuie să fie introduse măsuri suplimentare sau justificarea economică a opțiunii selectate.

b) Adaptabilitatea.

Opțiunea propusă va ține seama de anumite elemente adaptabile astfel încât, dacă schimbările climatice vor determina mărirea riscului la inundații, schema de proiectare poate fi îmbunătățită cu cele mai mici costuri posibile, fapt care va menține costurile de capital la un nivel minim. În cazul în care o opțiune sau o parte a unei opțiuni nu este adaptabilă se va justifica acest fapt.

c) Proiectarea pentru situația de depășire.

Se va descrie cum va fi gestionat riscul rezidual asociat depășirii standardului de proiectare sau

eșecul măsurilor existente sau propuse. În această secțiune se vor aborda următoarele aspecte:

-	Riscul de eșec al măsurilor existente și viitoare de apărare împotriva inundațiilor;

-	Inundații care depășesc valoarea standardului de proiectare a măsurilor de protecție împotriva inundațiilor;

-	Creșterea riscului la inundații determinat de eșecul măsurilor sau depășirea standardului de proiectare;

-	Intervenții de urgență și de redresare.

d) Aspecte de mediu.

Se va demonstra că propunerea de proiect este fezabilă în condițiile măsurilor de prevenire și atenuare propuse, așa cum sunt acestea definite în decizia (deciziile) emise de către autoritățile competente.

e) Lucrările curente de întreținere și cerințele de exploatare.

Se vor descrie activitățile de întreținere și de exploatare necesare pentru a menține standardul deprotecție pe toată durata de viață a proiectului. Se vor include și reabilitările necesare structurilor existente (după caz) sau propuse.

#### Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, care pot afecta investiţia

Studiul se va elabora în conformitate cu prevederile următoarelor documente, strategii naționale și europene privind schimbările climatice, riscul la inundații, riscul al dezastre:

- „EU Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient”;

- Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice;

- Evaluarea riscurilor din statele membre ale UE și orientările pentru gestionarea dezastrelor;

https://ec.europa.eu/echo/files/about/COMM_PDF_SEC_2010_1626_F_staff_working_document_en.pdf

- Strategia Națională privind Schimbările Climatice.

#### Costurile investițiilor

- Devizul General și Devizele pe obiect, se vor elabora în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare - Anexa 6 – ”METODOLOGIE privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect”, Anexa nr. 7, respectiv, Anexa nr. 8, ţinând cont şi de prevederile H.G. nr. 1116/2023;

NOTĂ: De asemenea, se vor elabora ținând cont de condițiile prevăzute mai sus, Devizul General și Devizele pe obiect, pe categorii de cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile, ținând cont de documentele prevăzute în GHIDUL SOLICITANTULUI (și Anexele acestuia, în special Anexa 2.2) pentru finanțarea proiectelor dedicate menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare, Anexă la OMIPE nr. 329/27.02.2026, în vederea acoperirii a aproximativ 300 ha cu măsuri de protecție și restaurare a suprafețelor siturilor Natura 2000.

- Se vor delimita obiectele. În cazul în care proiectul este mixt se vor delimita obiectele în funcție de tipul lucrărilor: lucrări noi și reabilitări lucrări existente;

- Se vor întocmi Devize pe obiect, pentru toate capitolele de C+M (construcții montaj) in baza evaluărilor cantitatilor de lucrari ce vor fi executate. Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general;

- Valorile ofertate pentru serviciile proiectare și asistență tehnică se vor înscrie conform ofertelor financiare, neactualizate;

- Pentru serviciile necuprinse în oferta financiară (audit, dirigenție, etc), estimarea valorilor se va realiza pe baza devizelor financiare bazate pe onorarii din piață;

- Conform prevederilor în H.G. 907/2016 (și H.G. 1116/2023) - “În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, după caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).”;

- Pentru valorile ce vor fi cuprinse in cadrul Cap. 1.1 - Cheltuielile aferente exproprierii suprafețelor de teren ce vor fi ocupate definitiv/temporar de lucrări se vor determina pe baza unor evaluări întocmite de către experți ANEVAR sau pe baza de expertizelor tehnice privind valorile orientative ale imobilelor, construcțiilor si terenurilor publicate pe site-ul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din Romania, etc.

- Se vor intocmi Liste de echipamente si utilaje tehnologice cu montaj

- Se vor intocmi Liste de dotari

- Proiectele trebuie sa conțină un capitol distinct privind justificarea tuturor valorilor cuprinse in cadrul devizului general

- In cazul in care proiectul este mixt se va prezenta valorile cuprinse in cap. 5.3 se vor calcula în funcție de valoarea realizarii lucrarilor noi, respectiv valoarea aferenta interventiilor la constructii existente.

- Prestatorul va avea obligaţia ca în preţul acceptat al contractului să elaboreze, modifice sau revizuiască sau să actualizeze SF după aprobarea acestuia, indiferent dacă acest lucru se datorează culpei sale sau nu, cu sau fară modificarea indicatorilor tehnico-economici și ori de câte ori autoritatea contractantă îi va solicita, până la momentul aprobării proiectului de către Autoritatea de Management.

#### Analiza Cost – beneficiu

Analiza cost - beneficiu va fi elaborată în conformitate cu prevederile 907/2016 (și H.G. 1116/2023) și conform Regulamentului de Implementare a Comisiei 2015/207 și recomandărilor Ghidului pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiţii pentru perioada 2014-2020, Comisia Europeana, Dec. 2014.

În conformitate cu Regulamentul CE 1083/2008, Art. 40 si cu HG 28/2008, analizele cost-beneficiu vor avea următoarea structură:

- Identificarea investiției și definirea obiectivelor;

- Analiza Opțiunilor;

- Analiza Financiară;

- Analiza Economică;

- Analiza de risc și senzitivitate;

De asemenea, se va ține cont în analiză de faptul că proiectul este direcționat în primul rând pe biodiversitate.

Această analiză va include toate costurile cerute pentru realizarea proiectului (studii de fezabilitate, terenuri, studii, construcţii, studiu privind efectele asupra mediului, etc), analiza financiară și economică, precum și analiza senzitivității și a riscului.

Analiza senzitivității și a riscului va estima efectele posibile ale incertitudinilor prin elaborarea unei serii de opțiunii prin care să se testeze senzitivitatea proiectului față de schimbarea ipotezelor cheie.

### Documentații necesare pentru obținerea C.U. și a avizelor/acordurilor cuprinse în C.U.

Documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism, a Acordului de Mediu, și a tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism vor fi întocmite de către Prestator, în conformitate cu procedurile de emitere a avizelor practicate de fiecare instituție abilitată și cu respectarea legislației în vigoare din Romania.

Taxele aferente eliberării avizelor, acordurilor si autorizațiilor vor fi suportate de Beneficiarul proiectului.

Prestatorul va întocmi toate documentațiile necesare pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatului de urbanism, spre exemplu:

-	Documentația tehnică pentru obținerea Avizului de Gospodărirea Apelor;

-	Documentația tehnică pentru obținerea Acordului de mediu;

-	Documentația tehnică pentru obținerea Avizului de la Unitățile Administrativ Teritoriale;

-	Documentația tehnică pentru obținerea Avizului de la Administrația Națională a Ariilor Naturale Protejate;

-	Alte avize solicitate prin Certificatul de Urbanism.

### Documentații tehnice privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică – după  caz

Documentațiile tehnice privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică vor fi întocmite în conformitate cu prevederile legale: Legea nr. 255 din 14/12/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, Hotărârea Guvernului nr. 53 /2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010; Ordin nr. 798 din 16/09/2005 emis de Ministerul Administrației și Internelor și Regulamentul privind conținutul documentațiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol; Legea nr. 133 din 18/07/2012 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, a Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 694/2016 emis de Ministerul mediului, apelor și pădurilor, pentru ocuparea definitivă și temporară a terenurilor necesare realizării următoarelor obiecte in cadrul proiectului, OUG 78/2017 privind modificarea si completarea Legii Apelor nr. 107 / 1996, Ordin nr. 1.343 din 12/10/2016 privind modificarea specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, a Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 694/2016 emis de Ministerul mediului, apelor și pădurilor, pentru ocuparea definitivă și temporară a terenurilor necesare realizării următoarelor obiecte în cadrul proiectului.

### Documentații în cadrul procedurii de mediu EIM și EA

Evaluarea impactului asupra mediului se va efectua cu respectarea etapelor și procedurilor prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu DIRECTIVA 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificata si completata prin DIRECTIVA 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0052)

Procedura pentru EIM va respecta legislația EIM națională în vigoare în măsura în care legislația națională este în conformitate cu Directiva EIM așa cum a fost modificată.

În cadrul EIM se va realiza analiza de vulnerabilitate si risc la schimbările climatice, urmărindu-se identificarea riscurilor și nivelul de vulnerabilitate a soluțiilor tehnice la schimbări climatice. În urma evaluării Prestatorul va elabora o listă de măsuri de adaptare la riscurile identificate.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar – Ghidul aprobat, anexat ordinului, a fost publicat în Partea I nr. 569 bis.

### Documentația pentru obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor

La faza de proiectare S.F., în scopul realizării unei protecţii eficiente şi integrate a resurselor de apă şi al atingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane şi a nedeteriorării stării acestora, Prestatorul are obligația de a întocmi documentațiile pentru obținerea Avizului de Gospodărire a apelor și (după caz) Studiul de evaluare a impactului asupra corpului de apă (SEICA), în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 828 din 4 iulie 2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare şi retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse avizării, precum şi a Conţinutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Documentația pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor va fi întocmită conform Conținutului cadru prezentat in Anexa nr. 2 din Ordin 828/2019.

Studiul SEICA va fi întocmit conform Conținutului cadru prezentat in Anexa nr. 3 din Ordin 828/2019.

Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor este condusă de către Administraţia Naţională "Apele Române" sau de către unităţile aflate în subordine, astfel cum sunt definite în Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare autorităţi competente de gospodărire a apelor.

#### Legislație specifică

-	Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

-	Ordinul MMAP nr. 269/20.02.2020 – Anexa 2 - Ghidul referitor la evaluarea impactului asupra mediului în context trans frontieră;

-	Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 și Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

-	Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

-	Directiva 2009/147/CE privind protecția păsărilor sălbatice;

-	Directiva 92/43 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică;

-	Directiva 2000/60 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.

#### Etapa de evaluare inițială

##### Notificare privind intenția de realizare a proiectului

Pentru realizarea etapei de evaluare inițială, titularul proiectului solicită emiterea acordului de mediu la autoritatea competentă pentru protecția mediului, conform prevederilor art. 6 din prezenta procedură, prin depunerea unei notificări privind intenția de realizare a proiectului, însoțită de certificatul de urbanism emis în condițiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, planurile anexă la acesta și dovada achitării tarifului aferent acestei etape.

##### Memoriul de prezentare

În urma parcurgerii etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide, după caz:

a) efectuarea evaluării impactului asupra mediului, a evaluării adecvate și a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectele:

1. prevăzute în anexa nr. 1 la Legea 292/2018, precum şi pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea 292/2018, pentru care s-a luat decizia că este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; și

2. pentru care s-a luat decizia că ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar; și

3. care au impact potențial semnificativ asupra corpurilor de apă;

b) efectuarea evaluării impactului asupra mediului și a evaluării adecvate, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectele:

1. prevăzute în anexa nr. 1 la Legea 292/2018, precum și pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea 292/2018, pentru care s-a decis că este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; și

2. pentru care s-a luat decizia că ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar; și

3. care au impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă, conform prevederilor legale în vigoare;

c) efectuarea evaluării impactului asupra mediului și evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, fără evaluarea adecvată pentru proiectele:

1. prevăzute în anexa nr. 1 la Legea 292/2018, precum și pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea 292/2018, pentru care s-a decis că este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; şi

2. pentru care s-a luat decizia că nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar; şi

3. care au impact potențial semnificativ asupra corpurilor de apă;

d) efectuarea evaluării impactului asupra mediului, fără evaluarea adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectele:

1. prevăzute în anexa nr. 1 la Legea 292/2018, precum şi pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege, pentru care s-a decis că este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; și

2. care nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar; și

3. care au impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă, conform prevederilor legale în vigoare

e) continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului pentru:

1. proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea 292/2018, pentru care s-a decis că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului;

2. proiectele care nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar;

3. care au impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă, conform prevederilor legale în vigoare.

##### Etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului privind impactul asupra mediului

Evaluarea impactului proiectului în cadrul studiului se face prin parcurgerea următorilor pași:

A. Evaluarea impactului proiectului propus:

- evaluarea impactului cauzat de proiect fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului;

- evaluarea impactului rezidual care va rămâne după implementarea măsurilor de reducere a impactului;

B. Evaluarea impactului cumulativ al proiectului propus cu alte proiecte:

- evaluarea impactului cumulativ al proiectului cu alte proiecte fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului;

- evaluarea impactului rezidual care rămâne după implementarea măsurilor de reducere a impactului pentru proiectul propus și pentru alte proiecte.

##### Raportul privind impactul asupra mediului

Raportul privind impactul asupra mediului va respecta conținutul-cadru din anexa nr. 4 la Legea 292/2018 și se va realiza pe baza informațiilor și concluziilor rezultate, după caz, din studiul de evaluare adecvată, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate. Raportul privind impactul asupra mediului va include descrierea alternativelor rezonabile identificate, prezentarea comparativă a impactului asupra mediului a fiecărei alternative stând la baza alegerii opțiunii finale. Rezumatul netehnic al informațiilor furnizate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului va include concluziile studiului de evaluare adecvată, ale studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și ale politicii de prevenire a accidentelor majore sau ale raportului de securitate, după caz.

Rezumatul netehnic al Raportului privind evaluarea impactului asupra mediului (R.I.M.) va exprima în limbaj netehnic informațiile furnizate în cadrul R.I.M., respectând ordinea si titulatura capitolelor prezente în raport. Rezumatul va include concluziile studiului de evaluare adecvată.

Raportul privind impactul asupra mediului şi Rezumatul netehnic vor fi elaborate cu respectarea prevederilor art. 12, din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private de către persoane fizice sau juridice atestate conform prevederilor legale

##### Declarația Natura 2000

Pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene, care nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autoritatea competentă pentru protecția mediului emite declarația prevăzută în apendicele 1 din cadrul Regulamentului UE 2015/207 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, însoțită de o hartă indicând amplasarea proiectului și a siturilor Natura 2000.

Declarația trebuie să includă numele sitului/siturilor în cauză, numărul de referință, distanța la care este situat proiectul față de cel mai apropiat sit/cele mai apropiate situri Natura 2000, obiectivele de conservare și justificarea faptului că proiectul, fie individual, fie în combinație cu alte proiecte, nu este de natură să aibă efecte negative semnificative asupra sitului/siturilor Natura 2000 incluse sau care urmează a fi incluse în rețeaua Natura 2000 și, dacă este cazul, o decizie administrativă.

Având în vedere că proiectul se va desfășura numai in înteriorul siturilor Natura 2000, toate acțiunile întreprinse vor fi orientate pentru protejarea si creșterea potențialului acestor areale cu beneficii clare dovedibile pentru habitatele și speciile protejate.

#### Documentația pentru obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor

La faza de proiectare S.F., în scopul realizării unei protecții eficiente și integrate a resurselor de apă și al atingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane și a nedeteriorării stării acestora, Prestatorul are obligația de a întocmi documentațiile pentru obținerea Avizului de Gospodărire a apelor și (după caz) Studiul de evaluare a impactului asupra corpului de apă (SEICA), în conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 828 din 4 iulie 2019 privind aprobarea procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Documentația pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor va fi întocmită conform Conținutului cadru prezentat in Anexa nr. 2 din Ordin 828/2019.

Studiul SEICA va fi întocmit conform Conținutului cadru prezentat in Anexa nr. 3 din Ordin 828/2019.

Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor este condusă de către Administrația Națională "Apele Române" sau de către unitățile aflate în subordine, astfel cum sunt definite în Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare autorități competente de gospodărire a apelor.

## ETAPA a II-a

### Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire

Documentația va fi întocmită conform Conținutului - cadru prevăzut în anexa nr. 9 din H.G. 907/2016 (și H.G. 1116/2023) cu modificările și completările ulterioare, privind etapele de elaborare și conținutul-cadrul al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu respectarea integrală a cerințelor din Caietul de Sarcini și va fi verificată, semnată și ștampilată atât de către verificatorul tehnic cât și de către expertul tehnic pentru confirmarea conformității cu raportul de expertiză tehnică.

Prestatorul trebuie să elaboreze documentațiile D.T.A.C./D.T.A.D. în conformitate cu prevederile legislației specifice în scopul obținerii autorizației de desființare/construire.

### Documentația Tehnică pentru Organizarea Execuției Lucrărilor

Documentația va fi întocmită în conformitate cu prevederile H.G. 907/2016 (și H.G. nr. 1116/2023) cu modificările și completările ulterioare - Anexa 9, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu respectarea integrală a cerințelor din Caietul de Sarcini, și va cuprinde descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, atât pe terenul aferent investiției, cât și pe spațiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public.

### Proiectul  tehnic de execuție

Proiectul tehnic este documentația pe baza căreia se poate executa proiectul, și va detalia soluțiile tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate.

Proiectul tehnic se va prezenta conform prevederilor H.G. nr. 907/2016 (și H.G. nr. 1116/2023) – Anexa 10, cu modificările și completările ulterioare privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu respectarea integrală a cerințelor din Caietul de sarcini.

- Volumul I  -  Memoriu general, care va conține informații generale privind proiectul integrat – piese scrise și piese desenate;

- Volumul II, III, ..... n  - Proiectul tehnic pe fiecare obiect. Fiecare volum/obiect va conține Memoriu pe obiect, Breviare de calcul pe obiect, Caiete de Sarcini pe specialități pe obiect,

- Documentație economica ce va cuprinde liste cu cantități de lucrări cu valori și fără valori pe obiect. Listele cu cantitățile de lucrări se vor întocmi numai pe baza antemăsurătorilor pentru fiecare specialitate.  Acest volum va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conține:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

c) listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);

d) listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);

e) fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5);

f) listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier) (Se poate utiliza formularul F3.).

Formularele F1 - F5, completate cu preturi unitare și valori, devin formulare pentru devizul ofertei și vor fi utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării.

- Graficul general de realizare al obiectului,

- Piese desenate pe fiecare obiect.

- Caiete de sarcini - părți integrante ale proiectului tehnic de execuție, care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate și performanță solicitate. Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanți, care prestează, în condițiile legii, servicii de proiectare în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, pe specialități, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planșe, și nu trebuie să fie restrictive. Caietele de sarcini, împreună cu planșele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să se poată determina cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de muncă și dotarea necesară execuției lucrărilor. Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă și sistematizată.

Studiile necesare pentru întocmirea Proiectului tehnic și Detaliilor de execuție:

a)	Studiu topografic;

b)	Studiu geotehnic;

c)	Studiu hidrologic.

Proiectul tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție se vor verifica de către specialiști verificatori de proiecte, atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, pentru protejarea vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului și pentru asigurarea sănătății și siguranței persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viață a construcțiilor. Prestatorul va preciza în proiect cerințele care urmează a fi îndeplinite.

Conform legii, verificarea tehnică se va face la următoarele documentații:

- documentația tehnică de proiectare necesară obținerii autorizației de construire;

- documentațiile tehnice și detaliile de execuție sub forma de planșe, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerințelor impuse de lege.

- Potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asumându-şi toate responsabilităţile ce decurg din conţinutul Contractului cât şi a prevederilor legale în vigoare, Prestatorul are cel puțin următoarele obligaţii şi răspunderi:

- precizarea prin Proiectul tehnic a categoriei de importanţă a construcţiei;

- asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;

- prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;

- elaborarea Caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor precum și documentaţia privind postutilizarea construcţiilor daca s-a stabilit astfel;

- stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

- stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina prestatorului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;

- participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate;

- asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectul tehnic elaborat, pe perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente;

- asigurarea participării obligatorii a șefului de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor.

Verificarea tehnică se va face, conform legii, la următoarele documentații:

-	documentația tehnică de proiectare necesară obținerii autorizației de construire;

-	documentațiile tehnice și detaliile de execuție sub formă de planșe, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerințelor impuse de lege.

Documentațiile tehnice livrate în cadrul contractului, acolo unde este cazul, se vor preda autorității contractante însoțite de referatul de verificare după ce acestea au fost verificate conform legii.

Prestatorul va reactualiza Devizul General și pe obiect, pe categorii de cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile, respectiv pe surse de finanțare (dacă va fi cazul)  pe toată durata de execuţie a lucrărilor, în vederea soluționării unor situații neprevăzute prin proiect sau a unor modificări legislative care impun actualizarea acestuia, respectiv la depunerea spre finanțare în cadrul viitoarelor apeluri de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile.

Prestatorul este obligat să întocmească documentatia care intră în componenţa cărţii tehnice a construcţiei, inclusiv proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built", dispoziţiile de şantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum şi orice alt document aferent proiectării şi execuţiei lucrărilor conf. Art.15 alin.3 litera d din Hotararea 343/2017 – Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

### Planul de sănătate și securitate în muncă

-	Prestatorul are obligaţia să elaboreze Planul de Securitate şi Sănătate conform prevederilor H.G. nr. 300/2006 şi să includă în documentaţii măsurile de protecţie a muncii, şi măsurile P.S.I. necesare la execuţia lucrărilor.

-	Prestatorul este obligat să desemneze coordonatorul în materie de securitate şi sănătate.

-	Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate, pe durata elaborării proiectului lucrării, are obligaţia să transmită registrul de coordonare şi dosarul de intervenţie, pe Proiectul Tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție se vor verifica de către specialiști verificatori de proiecte, atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, pentru protejarea vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului și pentru asigurarea sănătății și siguranței persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viață a construcțiilor. Prestatorul va preciza în proiect cerințele care urmează a fi îndeplinite.

## ETAPA a III-a

### Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor

În perioada de execuţie a lucrărilor, Prestatorul va asigura serviciile de asistenţă tehnică în vederea soluționării unor situații neprevăzute prin proiect (având în vedere natura proiectului – reabilitări ale construcțiilor existente) sau adaptări ale soluțiilor proiectate la situația din teren.

Înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, Prestatorul va întocmi și livra referatul proiectantului cu privire la execuţia lucrărilor.

# LOGISTICĂ ȘI PLANIFICARE

## Locația

Activitatea Prestatorului se va desfăşura la sediul acestuia, precum și la un sediu secundar astfel încât pe durata execuției lucrărilor de Construcţii+Montaj să asigure angajaților/colaboratorilor săi un sediu secundar pentru a putea desfășura asistența tehnică.

Sediul secundar va fi deschis în locatii alese de Prestator și va fi dotat cu: telefon, fax, calculatoare, conexiune la Internet, echipamente de multiplicare documente, alte facilități și echipamente de birotică pentru echipa Prestatorului, revin în sarcina acestuia din urmă.

Pentru activitatea de colectare/prelucrare a datelor, Prestatorul va face toate diligenţele necesare pentru obţinerea accesului la documentaţiile şi datele existente, cu sprijinul Beneficiarului. În cazul în care sunt necesare alte studii și documentații decât cele existente la beneficiar, contravaloarea acestora va fi suportată de către Prestator.

# CERINȚE DE PERSONAL

## Personal cheie

Prestatorul va asigura personalul adecvat (din punct de vedere al pregătirii şi al alocării de ore de lucru), ca şi echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităţilor stipulate în contract şi pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice ale proiectului din punct de vedere al termenelor, costurilor şi calităţii. Personalul implicat în implementarea proiectului trebuie să fie independent şi în afara oricăror conflicte de interese, faţă de responsabilităţile acordate.

Prestatorul este liber să propună echipa pe care o consideră adecvată pentru efectuarea serviciilor solicitate, în afara posturilor "cheie" indicate în tabelul următor:

| Post | Nr. Pers. | Calificare, abilități, experiență și sarcini principale | Perioada minima de lucru |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordonator / Manager / Șef de Proiect | 1 | Calificare educațională: Absolvent studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență sau echivalent*) în domeniul tehnic, Inginer (construcții hidrotehnice, îmbunătățiri funciare) sau echivalent*). Experienţă profesională specifică: Experiență dovedită în poziția de manager/coordonator/șef de proiect, în care a derulat activități de coordonare echipe multidisciplinare (proiectare, elaborare studii), implementare activități, în cadrul a cel puțin un proiect similar celui care face obiectul prezentei proceduri de atribuire. Sarcini principale: Va avea responsabilitate totală referitoare la îndeplinirea contractului (coordonare, monitorizare, raportare, etc.) pentru realizarea proiectului şi va fi responsabil de luarea tuturor deciziilor importante din punct de vedere tehnic, administrativ şi economic, pentru coordonarea tuturor activităţilor proiectului, acţionând conform cerinţelelor Beneficiarului. Coordonatorul/Managerul de proiect își va desfășura activitatea pe toată durata proiectului. | Etapa I + Etapa II + Etapa III |
| Inginer construcții hidrotehnice | 1 | Calificare educațională: Absolvent studii superioare cu diplomă de licență, în domeniul tehnic al construcțiilor, specialitatea inginer construcții hidrotehnice sau echivalent*); Experienţă profesională: Experiență ca inginer proiectant în domeniul construcții hidrotehnice, în cel putin un proiect/contract similar – de prestare servicii de proiectare în domeniul construcții hidrotehnice fazele: 1. SF/actualizare SF, 2. PT+CS, în care a prestat aceleași tipuri de activități pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. Sarcini principale: Modelare hidraulică, calcule de dimensionare, calcule de stabilitate, calculul volumelor de lucrări, calcul indicilor de preț pe categorii de lucrări, evaluarea lucrărilor, întocmire liste de cantități de lucrări, stabilire tehnologie de execuție a lucrărilor, elaborare caiete de sarcini pe specialități, elaborare planuri de ansamblu/generale/de situație/de detaliu, secțiuni constructive, profile longitudinale/transversale prin lucrările proiectate, planșe/extrase de armare, planșe de cofrare, detalii de execuție. | Etapa I + Etapa II + Etapa III |
| Inginer de mediu/Ecolog (cu specializare în evaluarea impactului asupra mediului) | 1 | Calificare educațională: Absolvent studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalent*), în biologie sau inginerie protecția mediului/geografie/știința mediului/ecologie. Înregistrat ca expert în nume propriu sau în numele firmei unde este angajat, în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1134/2020 emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor privind aprobarea condiţiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice şi juridice şi a componenţei şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare sau echivalent*). Experiență profesională: Participarea în cel puțin un proiect sau contract de cercetare / de monitorizare la nivelul căruia să fi derulat activități de monitorizare biodiversitate / cercetare în ariile naturale protejate, caracteristice apelor dulci și/sau zonelor umede și/sau ripariene, în care să fi participat la procedură EIA, în care a întocmit documentațiile EA (evaluare adecvata), EIM (evaluarea impactului asupra mediului), finalizate cu acord de mediu. Sarcini principale: Activități intelectuale complexe, care presupun înțelegerea aspectelor de management a proiectului, acest fapt oferind garanția îndeplinirii responsabilităților din cadrul contractului la un nivel ridicat, din punct de vedere al timpului, dar mai ales a calității. Raportare complexă coroborând rezultatele obținute privind evaluarea impactului lucrărilor propuse, a presiunilor și/sau amenințărilor asupra speciilor și habitatelor, precum și a evaluării necesarului de măsuri pentru remedierea sau inlătuararea acestor presiuni/amenințări, pentru monitorizarea în toate etapele de implementare a proiectului și beneficiile/influențele aduse acestora prin implementarea proiectului, respectiv va avea ca responsabilitate și realizarea documentațiilor aferente EA - evaluare adecvata și EIM - evaluării impactului asupra mediului (după caz). | Etapa I + Etapa II |
| Biolog (cu specializare în ihtiofaună) | 1 | Calificare educațională Absolvent studii superioare de lunga durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalent*), în biologie/știința mediului/ecologie și protecția mediului cu specializare în ihtiofaună. Experiență profesionala Participarea în cel puțin un proiect sau contract de cercetare / de monitorizare la nivelul căruia sa fi derulat activități de monitorizare biodiversitate / cercetare în ariile naturale protejate. Sarcini principale Activități intelectuale complexe, care presupun înțelegerea aspectelor de management a proiectului, acest fapt oferind garanția îndeplinirii responsabilităților din cadrul contractului la un nivel ridicat, din punct de vedere al timpului, dar mai ales a calității. Realizarea tuturor demersurilor necesare, pe aria sa de competență, în vederea îndeplinirii cu succes a obiectivului proiectului, stabilirea măsurilor în vederea menținerii / îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor, respectiv va elabora recomandări pentru perioada de construcție. | Etapa I + Etapa II |
| Biolog cu specializare botanică sau în vegetația caracteristică zonelor umede sau ripariene | 1 | Calificare educațională: Absolvent studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licență sau echivalent*), în biologie, cu specializare botanică terestră și acvatică. Experiență profesională: Participarea în cel puțin un proiect sau contract de cercetare / de monitorizare la nivelul căruia sa fi derulat activități de monitorizare / cercetare în ariile naturale protejate a florei caracteristice apelor dulci și/sau zonelor umede și/sau ripariene, respectiv să aibă experiența în determinarea fitoplanctonului și fitobentosului. Sarcini principale: Activități intelectuale complexe, care presupun înțelegerea aspectelor de management a proiectului, acest fapt oferind garanția îndeplinirii responsabilităților din cadrul contractului la un nivel ridicat, din punct de vedere al timpului, dar mai ales a calității. Realizarea tuturor demersurilor necesare, pe aria sa de competență, în vederea îndeplinirii cu succes a obiectivului proiectului, stabilirea măsurilor în vederea menținerii / îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor, respectiv va elabora recomandări pentru perioada de construcție. | Etapa I + Etapa II |

*) Prin sintagma "sau echivalent" se ințeleg documente emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi echivalarea certificărilor/autorizaţiilor în cauză.

Cerințele indicate pentru profilurile de mai sus sunt minime.

Calificarea, cunoștințele, competențele și experiența solicitată pentru experții cheie trebuie demonstrate cu documente relevante din activitatea lor.

Cu excepția persoanei desemnate ca și Coordonator/Manager/Șef de Proiect și a celorlalți experți cheie, desemnați ca factori de evaluare, oricare specialist poate fi nominalizat pentru una sau cel mult două poziții din cele identificate mai sus.

În executarea serviciilor, Prestatorul este obligat, conform contractului, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experților implicați în proiect.

Experiența membrilor echipei pentru posturile "cheie" enumerate în tabelul de mai sus se va dovedi prin prezentarea documentelor: copii după contracte, procese verbale de predare-primire, dovezi din partea autorităților competente prin care se demonstrează faptul ca lucrările au fost elaborate și acceptate de către autoritatea contractantă, recomandări sau alte documente similare, inclusiv CV-ul și diploma de studii.

Prin urmare, pentru îndeplinirea cerințelor minime referitoare la calificările, aptitudinile, a experienței profesionale generale si specifice pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va prezenta în cadrul Propunerii tehnice:

-	Curriculum vitae (Formularul ____ – Capitolul Formulare)/format Europass, semnate de către fiecare expert nominalizat;

-	Copii cu mențiunea “conform cu originalul” ale diplomelor și certificatelor profesionale obținute menționate în CV și solicitate prin Caietul de sarcini;

-	Documente doveditoare de natura recomandărilor / referințelor de la beneficiari / angajatori / autorități / custozi, publicații științifice, contracte sau orice alte documente similare, cu mențiunea “conform cu originalul”, din care să rezulte îndeplinirea cerințelor privind experiența experților propuși, respectiv cel puțin următoarele informații: denumirea proiectului în care a fost implicat expertul, poziția deținută în cadrul proiectului, perioada în care expertul și-a îndeplinit atribuțiile pe poziția deținută în cadrul proiectului, perioada de derulare a proiectului, responsabilitățile pe care le-a avut in cadrul proiectului;

-	Documente doveditoare pentru criteriile de atribuire similar precizărilor de la punctul anterior;

-	Declarație de disponibilitate în original.

## Experți secundari

Ofertantul va pune la dispoziție pentru realizarea contractului și o echipă formată din experți non-cheie cu competențe și experiență dovedite, capabili să ducă la bun sfârșit cu succes sarcinile definite prin prezentul Caiet de sarcini astfel că, în final, să obțină îndeplinirea obiectivului Contractului, în condițiile respectării cerințelor de calitate, cerințelor contractuale, a termenelor stabilite și încadrării în bugetul prevăzut.

Experții secundari sunt necesari pentru respectarea termenelor de realizare a contractului, acestea fiind foarte scurte, astfel conducând la suprapunerea unor sarcini esențiale pentru buna implementare, cum ar fi proiectarea fază SF și PT.

Ca regulă generală, membrii echipei desemnate de către Prestator trebuie să cunoască limba română. În cazul în care din echipă propusă fac parte specialiști și/sau experți din afară granițelor țârii, Prestatorul va include în echipă traducători interpreți.

Prestatorul trebuie să fie familiarizat și să respecte legislația românească și europeană în domeniu.

În executarea serviciilor, Prestatorul este obligat, conform contractului, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experților implicați în proiect.

Experții implicați în derularea activităților incluse în contract au obligația de a respecta cerințele comunicate de către Autoritatea Contractantă, inclusiv cu privire la perioadele maxime de realizare a acestor activități. Orice întârziere imputabilă Prestatorului dă dreptul Autorității Contractante de a aplica majorări de întârziere.

Durata timpului de lucru al experților care lucrează în cadrul acestui contract va fi în funcție de cerințele contractului și va respecta prevederile relevante ale legislației muncii din România.

Prestatorul nu va face nici un fel de schimbări în echipa de experți "cheie" agreată de Autoritatea contractantă fără aprobarea prealabilă, în scris, a acesteia. Prestatorul va propune, din proprie inițiativă, înlocuirea unui expert/specialist:

-	în cazul decesului acestuia;

-	în cazul în care acesta se află în concediu medical pe o perioadă pe care, dacă nu este înlocuit, pune în pericol derularea activităților și atingerea obiectivelor acestui contract;

-	în cazul în care nu își îndeplinește obligațiile cu profesionalismul, eficienţa, promptitudinea și diligența cuvenite angajamentului asumat.

-	în orice altă situaţie în care înlocuirea acestuia este necesară, din motive neimputabile Prestatorului (ex: demisia etc.).

Pe parcursul execuției contractului, Autoritatea Contractantă, are dreptul de a solicita, în scris și justificat, înlocuirea unui expert/specialist:

-	în cazul în care acesta se află în concediu medical pe o perioadă pe care, dacă nu este înlocuit, pune în pericol derularea activităților și atingerea obiectivelor acestui contract, iar prestatorul nu solicită înlocuirea din proprie inițiativă;

-	în cazul în care expertul/specialistul respectiv nu își îndeplinește obligațiile cu profesionalismul, eficienţa, promptitudinea și diligență cuvenite angajamentului asumat.

În toate cazurile în care înlocuirea unui expert/specialist este necesară, Prestatorul are obligația de a propune achizitorului spre aprobare, ca înlocuitor, un altul care îndeplinește aceleași criterii de experiență profesională ca cel înlocuit, în termen de maxim 5 zile de la apariția situației care impune înlocuirea respectivă. Expertul/specialistul cheie înlocuitor își va începe activitatea după verificarea documentelor care atestă pregătirea similară cu cea a expertului cheie din ofertă, și aprobarea de către Autoritatea contractantă.

Costurile legate de înlocuirea unui expert/specialist revin exclusiv în sarcina Prestatorului.

## Personal auxiliar şi rezerve

Prestatorul va asigura  și  personalul auxiliar (personal administrativ, secretare, interpreţi, şoferi, etc.) necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin prin acest contract. Costurile personalului auxiliar trebuie să fie incluse în onorariile experţilor/specialiştilor.

Trebuie subliniat că personalul auxiliar şi cel care va asigura suportul (astfel cum aceste facilităţi sunt descrise în ofertă) nu poate fi utilizat în cadrul contractului (ca experţi/specialisti), în afara cazului în care renunţă la activitatea iniţială (auxiliar), fiind înlocuit. Aceste două tipuri de activităţi vor fi menţinute separat, în scopul evitării dublei bugetări a acestor persoane pe contract.

Prestatorul poate selecta şi angaja alţi experţi în funcţie de profilul identificat în oferta acestora pentru a putea realiza componentele detaliate în acest Caiet de sarcini. Se acceptă folosirea unei persoane pentru mai multe domenii daca are experiența necesară, cu respectarea legislației muncii și cu asigurarea disponibilității acesteia.

Experții trebuie să aibă competența și experiență relevantă, astfel încât să acopere toate domeniile specifice proiectului, respectiv:

- Legal/Instituţional;

- Economic-financiar;

- Utilizare softuri specifice;

- Regulamentele Comisiei Europene - prevederi cu relevanță în domeniul managementului proiectelor cu finanțare din fonduri europene;

- Coordonator SSM;

- Elaborare studii, planșe/detalii și masurători de specialitate;

- Specialist achiziții publice-utilizare SEAP;

- Expert tehnic (dacă este cazul);

- Orice alt domeniu relevant.

## Facilităţi ce vor fi furnizate de către Prestator

Prestatorul îşi va dota personalul cu toate echipamentele necesare pentru buna desfăşurare a proiectului (inclusiv -dar nu numai- computere, imprimante şi copiatoare).

Prestatorul va acoperi costurile de funcţionare şi întreţinere a biroului din onorariul său.

Prestatorul  trebuie să se asigure că experţii/specialiştii primesc asistenţa şi dotările adecvate pentru a-şi putea îndeplini în mod corespunzător sarcinile ce le revin conform contractului.

Prestatorul va răspunde integral de cazarea personalului, pe toată durata desfăşurării serviciilor.

Transferul fondurilor cu titlu de remuneraţie salarială trebuie să fie făcut regulat şi să se respecte datele convenite în acest sens. De asemenea, Prestatorul va asigura faptul că sunt disponibile destule resurse financiare pentru a sprijini experţii în organizarea şi implementarea activităţilor prevăzute în proiect.

În situaţia în care Prestatorul este un consorţiu, aranjamentele trebuie să permită o maximă flexibilitate în implementarea proiectului.

## Costurile asociate

Bugetul trebuie să acopere toate costurile asociate realizării activităţilor prevăzute în cadrul prezentului contract, inclusiv:

-	Costurile privind cazarea și transportul în teren a personalului implicat, după caz (dacă se consideră necesar), costurile privind asigurarea unui punct de lucru suplimentar în vecinătatea locației;

-	Costurile de editare, tipărire, traducere, legătorie pentru documentațiile, rapoartele şi alte documente ce vor fi produse în cadrul contractului;

-	taxe, comisioane, onorarii experți, închiriere spațiu, etc.;

-	participare la întâlnirile de lucru, ședințele de susținere și avizare, precum și la ședințele de comandament din perioada de execuție a lucrărilor;

-	asigurări sociale şi profesionale: conform prevederilor art.29^1 din Legea nr.177 din 30 iunie 2015 (*actualizată*) pentru modificarea și completarea privind calitatea în construcții, de a încheia și menține în vigoare o polită de asigurare care va acoperi atât perioada de executare a prezentului contract cât și eventualele perioade de prelungire a prestațiilor, pentru acoperirea următoarelor riscuri:

a)	neglijențe profesionale în elaborarea documentațiilor tehnico-economice;

b)	răspunderea Prestatorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaților, incluzând cheltuielile repatrierii pe motive de sănătate;

c)	 răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terților ori achizitorului, ori salariaților săi, ca urmare a executării contractului de servicii;

d)	decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei acccidentări fizice în legătură cu contractul de servicii.

# LIVRABILE

Toate rapoartele și documentaţiile livrabile aprobate vor fi prezentate Beneficiarului şi în formă electronică (CD/ DVD), format editabil (fişiere tip doc, xls, dwg, jpg, etc.) și PDF (cu semnătură și ștampilă), conform legislației în vigoare.

| Nr. crt. | LIVRABIL | Nr. exemplare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Studiul hidrologic | 2 exemplare hârtie + CD/DVD |
| 2 | Modelare hidraulică | 4 exemplare hârtie + CD/DVD |
| 3 | Studiul de Fezabilitate | 4 exemplare hârtie + CD/DVD |
| 4 | Documentații necesare pentru obținerea C.U. și a avizelor/acordurilor cuprinse în C.U. (exclusiv avizul de gospodărirea apelor și acordul de mediu) | 2 exemplare hârtie + CD/DVD |
| 5 | Documentația pentru obținerea Avizului de Gospodărirea Apelor | 2 exemplare hârtie + CD/DVD |
| 6 | Documentații necesare obținerii Acordului de mediu | 2 exemplare hârtie + CD/DVD |
| 7 | Documentații tehnice privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică – după caz | 2 exemplare hârtie + CD/DVD |
| 8 | D.T.A.C. /D.T.O.E. | 3 exemplare hârtie + CD/DVD |
| 9 | P.T., C.S., D.E. | 6 exemplare hârtie + CD/DVD, din care: 3 exemplare cu valori 3 exemplare fără valori |
| 10 | Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor | - |

# BUGETUL DETALIAT

| Nr. crt. | LIVRABIL | VALOARE PROCENTUALĂ |
| --- | --- | --- |
| # VALOARE TOTALĂ OFERTĂ Servicii de proiectare fazele S.F., PT+C.S., D.D.E., inclusiv Asistență tehnică din partea proiectantului precum și alte studii necesare |  | 100% |
|  | din care: |  |
| ETAPA I-a |  |  |
| 1 | Studiu hidrologic | RON fără/cu T.V.A. |
| 2 | Modelare hidraulică |  |
| 3 | Studiu de Fezabilitate | RON fără/cu T.V.A. |
| 4 | Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin C.U. (exclusiv avizul de gospodărirea apelor și acordul de mediu) | RON fără/cu T.V.A. |
| 5 | Documentația pentru obținerea avizului de gospodărirea apelor |  |
| 6 | Documentații necesare obținerii Acordului de mediu |  |
| 7 | Documentații tehnice privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică – după caz |  |
| ETAPA a II-a |  |  |
| 8 | D.T.A.C. , D.T.O.E. | RON fără/cu T.V.A. |
| 9 | P.T., C.S., D.E. |  |
| ETAPA a III-a |  |  |
| 10 | Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor | RON fără/cu T.V.A. |

# MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

## Întâlniri de lucru și raportare

În scopul monitorizării contractului Prestatorul are obligația ca, pe întreaga durată a Contractului, să participe la întâlnirile stabilite cu scopul monitorizării progresului fizic și valoric al Contractului.

Monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, va avea ca date de intrare Planul de lucru al activităților acceptat de părți, așa cum este definit în Contract și orice alt tip de problemă apărută pe parcursul derulării contractului.

Întâlnirile de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de analiză a rezultatelor intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activități sau activitate din contract, după caz vor fi organizate în cursul ultimei săptămâni a fiecărei luni din contract, la sediul A.N. “Apele Române” – A.B.A. Crișuri. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice.

Convocarea părților implicate în contract va fi realizată de către reprezentanți ai A.N. Apele Române – A.B.A. Crișuri, și va fi comunicată în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare.

Pe parcursul derulării Contractului, Prestatorul este obligat să întocmească:

-	Raport de începere a activității;

-	Rapoarte de activitate aferente etapelor/subetapelor de decontare;

- 	Raport final.

Prestatorul va  elabora în primele 10 (zece) zile de la semnarea Contractului un Raport de începere a activității care trebuie să includă cel puțin:

1.	Planul de lucru al activităților inclus în Propunerea Tehnică actualizat, pornind de la data de semnare a Contractului, cu respectarea duratei activităților și a punctelor de reper/jaloanelor, și adaptat la contextul efectiv al derulării Contractului (sărbători libere legale etc.);

2.	Propunerea actualizată privind conținutul, nivelul de detaliere, accesul și distribuirea informațiilor incluse în rapoartele de progres;

3. 	Structura echipei propusă pentru derularea contractului.

Din momentul acceptării acestuia de către Autoritatea Contractantă, Planul de lucru al activităților devine Plan de lucru al activităților acceptat și reprezintă referința și data de intrare pentru toate rapoartele de progres și pentru Raportul de terminare a Contractului. Planul de lucru al activităților acceptat este întotdeauna identificat ca fiind cel mai recent plan de lucru al activităților acceptat de către Autoritatea Contractantă. Ultimul Plan de lucru al activităților acceptat înlocuiește planurile anterioare.

Prestatorul va elabora un Raport de activitate la fiecare etapă/subetapă de decontare. Documentul va conține detalii privind activitățile realizate, aspectele aferente perioadei și serviciilor solicitate la decontare.

După finalizarea activităților din contract, Prestatorul va prezenta Achizitorului un Raport final al contractului.

Toate rapoartele trebuie să conţină o pagină de titlu cu următoarele informaţii: numele proiectului, codul sau numărul de referinţă, titlul raportului, data întocmirii şi perioada de raportare şi numele şi adresa Ofertantului.

## Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării Contractului, ca urmare a deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă

Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea Contractantă în termen de 5 (cinci) zile.

Notificarea va conține informații detaliate asupra motivelor și a impactului acestei schimbări asupra Graficului activităților ce urmează a fi prestate în cadrul contractului, a costurilor, precum și a altor elemente ce pot avea impact.

Achizitorul va analiza cererile de schimbare/modificare, iar în cazul în care va identifica necesitatea unei schimbări, va notifica Contractantul în termen de 5 (cinci) zile.

Achizitorul și Prestatorul își vor transmite reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații  care ar putea:

- să conducă la întârzierea punctelor de reper/jaloanelor și a activităților de pe drumul critic, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract;

- să conducă la modificarea Planului de lucru al activităților acceptat;

- să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice.

# TRANSMITEREA / APROBAREA  PLĂȚILOR

Fiecare plată se va face numai în baza aprobării de către autoritatea contractantă a documentelor justificative prezentate (rapoarte, avize, documentații, procese verbale, orice alt document justificativ relevant).

Plata finală se va realiza după raportul final de activitate.

Se vor deconta sumele menționate în propunerea financiară, în acord cu defalcarea prezentată, astfel:

| Nr. crt. | LIVRABIL | VALOARE |
| --- | --- | --- |
| VALOARE TOTALĂ OFERTĂ Servicii de proiectare fazele S.F., PT+C.S., D.D.E., D.T.A.C./D.T.O.E inclusiv Asistență tehnică din partea proiectantului precum și alte studii necesare |  | 100% |
|  | din care: |  |
| ETAPA I-a |  | A+B+C |
| 1 | Studiu hidrologic | A |
| 2 | Modelare hidraulică |  |
| 3 | Studiu de Fezabilitate | B |
| 4 | Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin C.U. (exclusiv avizul de gospodărirea apelor și acordul de mediu) | C |
| 5 | Documentația pentru obținerea avizului de gospodărirea apelor |  |
| 6 | Documentații necesare obținerii Acordului de mediu |  |
| 7 | Documentații tehnice privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică – după caz |  |
| ETAPA a II-a |  | D |
| 8 | D.T.A.C. , D.T.O.E. | D |
| 9 | P.T., C.S., D.E. |  |
| ETAPA a III-a |  | E |
| 10 | Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor | E |
| Notă: | Se vor deconta sumele menționate în propunerea financiară |  |

Decontarea nr. 1 = A+B se va face în următoarele condiții:

- 60% din A+B se va plăti după avizarea în C.T.E. A.N. Apele Române a documentației de la punctul 7.

- 40% din A+B se va plăti după aprobarea indicatorilor tehnico-economici;

Decontarea nr. 2 = C se va face în următoarele condiții:

- În situația în care nu este necesara exproprierea pentru cauză de utilitate publică a unor suprafețe de teren ce urmează a fi ocupate de lucrări

  - 100% din C se va deconta după obtinerea tuturor avizelor/acordurilor specificate in certificatul de urbanism

- În situația în care este necesara exproprierea pentru cauză de utilitate publică a unor suprafețe de teren ce urmeaza a fi ocupate de lucrari:

  - 60% din C se va deconta după obtinerea tuturor avizelor/acordurilor specificate in certificatul de urbanism

  - 40% din C se va deconta după aprobarea HG privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Decontarea nr. 3 = D se va face în următoarele condiții:

- 80% din D se va deconta după predarea documentațiilor de la punctele 8-9 și după avizarea Proiectului Tehnic de către CTE al Administrației Bazinale de Apă Crișuri

- 20% din D se va deconta înainte de recepția la terminarea lucrărilor, după ultima decontare a lucrărilor de C+M, și predarea proiectului ,,as built” realizată prin armonizarea Proiectului Tehnic cu toate dispozițiile de șantier din timpul execuției, inclusiv măsurători topografice post -execuție, respectiv dacă a fost cazul pe durata de execuţie a lucrărilor - actualizarea Devizului General și pe obiect, pe categorii de cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile, pe surse de finanțare respectiv (după caz).

Decontarea nr. 4 = E se va face în următoarele condiții:

- 100% din E se va deconta după depunerea la  beneficiar a cheltuielilor de Asistență tehnică, inclusiv de documente justificative în copie: delegații, facturi cazare, justificare cheltuieli transport, diurna, etc, în limita valorii ofertate.

# CERINŢELE  AUTORITĂŢII  CONTRACTANTE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA PROPUNERII  TEHNICE

Propunerea tehnică va conține toate informațiile și dovezile pe care ofertantul le consideră necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie să convingă autoritatea contractantă ca în caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse suficiente precum și de experiența necesară pentru a indeplini contractul aferent prezentei achizitii publice.

Propunerea tehnică se întocmește astfel încât în procesul de evaluare informațiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice.

Operatorii economici vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă.

La elaborarea ofertei operatorii economici au obligația de a respecta condițiile de muncă și protecția muncii care sunt la nivel național, conform Legii nr. 319/2006 privind protecția și securitatea muncii, precum și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică.

Se vor furniza orice alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

Cazarea, masa, transportul, chiriile şi alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul şi se vor include în preţul ofertei.

Ofertantul va include în propunerea tehnică, condițiile contractuale, semnate pentru acceptarea clauzelor contractuale și, după caz, formularea de amendamente. În perioada solicitărilor de clarificări cu privire la documentația de atribuire, potențialii ofertanți pot adresa autorității contractante solicitări de clarificări/formulări de amendamente cu privire la clauzele contractuale, astfel încât dacă aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele să fie aduse la cunostința tuturor operatorilor economici interesați, înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Toate datele furnizate în oferta tehnică reprezintă angajamente ferme, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derulării contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere și/sau penalități.

Prezentarea propunerii tehnice, trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu specificațiile prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în oferta cu specificațiile tehnice din Caietul de sarcini și alte prevederi legislative în vigoare.

Ofertantul are obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei. Oferta va conține în mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun.

În completarea celor de mai sus, Propunerea Tehnică va prezenta în mod detaliat următoarele informații, fără a se limita la acestea.

## Organizare și metodologia de implementare și planificare a activităților/resurselor

Demonstrarea unei abordări și metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților. Ofertantul va demonstra familiaritatea și experienta în utilizarea de instrumente uzuale de planificare a activităților și a resurselor alocate.

Activităţile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durată, la capitolul aferent din planul de lucru şi trebuie reflectate în propunerea financiară sub aspect valoric la nivel de activitate şi la nivel de pachet de activităţi.

### Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului

În această secţiune trebuie prezentat modul în care ofertantul, înţelege contextul proiectului și care este abordarea pe care o consideră adecvată pentru finalizarea contractului, la termenele stabilite și cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de sarcini, precum și a cerințelor legale în vigoare.

Se va urmări ca abordarea propusă să se bazeze în cât mai mare măsură pe o serie de metodologii, metode și/sau instrumente (eventual testate anterior), a căror descriere detaliată să demonstreze o foarte bună întelegere a contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în Caietul de sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și ipotezele identificate.

În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta cel puțin următoarele informații:

a)	Prevederi legale în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidență asupra derulării/implementării acestuia. Standarde și principii de proiectare:

-	Legislația relevantă ce va fi avută în vedere la îndeplinirea obligațiilor contractuale;

-	Standarde de proiectare;

-	Criterii și principii tehnice avute în vedere la stabilirea lucrărilor propuse pentru asigurarea exigențelor de calitate.

b)	Identificarea și managementul riscurilor;

c)	Abordarea tehnică:

-		Ofertantul va descrie modalitatea de abordare a activităților ce corespund rezultatului final al contractului și a rezultatelor intermediare aferente, în raport cu serviciile și responsabilitățile stabilite prin Caietul de sarcini. Activitățile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durată, la capitolul aferent din planul de lucru și trebuie reflectate în propunerea financiară sub aspect valoric la nivel de activitate și la nivel de pachet de activități.

-	Ofertantul va descrie metodologia de realizare a tuturor activităților ce fac obiectul acestei proceduri;

-	Ofertantul va descrie soluțiile tehnice propuse pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Caietul de sarcini;

-	Ofertantul va descrie modul în care prin soluțiile proiectate va fi respectat principiul ”Do no significant harm”;

-	Se vor descrie procedurile care reglementează activitatea privind sănătatea şi securitatea ocupaţională pe durata procesului de proiectare, precum și modul în care Ofertantul se va asigura că proiectarea este realizată astfel încât să se reduca riscurile pentru sănătate, securitate si mediu,

-	Asigurarea calității:

- Ofertantul va descrie modalitatea de asigurare a sistemului calității în activitatea de proiectare, precum și Planul de calitate ce va include responsabilitățile pentru elaborarea, verificarea și controlul proiectării, legatură între activitățile de proiectare, și etapele în care documentația de proiectare va fi prezentată;

- Se va descrie echipamentul software și hardware ce va fi utilizat pentru proiectare, modul de utilizare al acestora;

- Se va descrie sistemul de păstrare/arhivare a documentelor;

### Planul de lucru

În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta cel puțin următoarele informații:

-	denumirea și durata activităților și pachetelor de activități din cadrul contractului, așa cum sunt acestea prezentate la capitolul "Metodologie";

-	succesiunea și inter-relaționarea acestor activități;– punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului. Planul de lucru propus trebuie să fie:

1.	conform cu abordarea și metodologia propusă;

2.	să demonstreze:

-	înțelegerea prevederilor din Caietul de sarcini;

-	abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil;

-	încadrarea activităților în timp de așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de sarcini;

Se va urmări prezentarea detaliată a secvențialității activităților (se va prezenta - Grafic tip Gantt), cu identificarea punctelor de reper semnificative (puncte cheie/critice) pentru implementarea contractului, cu încadrarea corectă în timp și cu prezentarea condiționărilor și interrelaționărilor ce intervin (inclusiv activități/resurse subcontractate), raportat la cerințele Caietului de sarcini și la prevederile legale.

### Organizarea și personalul

În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta cel puțin următoarele informații:

-	structura echipei propuse pentru managementul contractului;

-	modul de abordare a activității de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv documentele finale în raport cu prevederile caietului de sarcini;

-	modul de abordare a activității de identificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractului și măsuri de diminuare a riscurilor în raport cu prevederile caietului de sarcini;

-	modul de abordare a activității de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, după caz, a riscurilor identificate în Caietul de sarcini;

-	modul de abordare a activităților corespunzătoare îndeplinirii cerințelor privind sănătatea și securitatea în muncă, inclusiv modul în care ofertantul devenit Prestator se va asigura că pe parcursul executării contractului obligațiile legale referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii sunt respectate (dacă este cazul);

-	modul de abordare și gestionare a relației cu subcontractorii, în raport cu activitățile subcontractate (dacă este cazul);

-	evaluarea utilizării resurselor în termeni om-zile de lucru, deplasările personalului și utilizarea echipamentelor alocate tuturor organizațiilor (inclusiv autoritatea/entitatea contractantă) implicate în realizarea contractului.

#### Resursele (umane și materiale) și rezultatele corespunzătoare fiecărei activități

În această secțiune trebuie prezentat modul în care ofertantul își planifică activitățile și resursele umane și materiale, în așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în condițiile și la termenul specificat în caietul de sarcini. Se va urmări identificarea, dimensionarea și planificare resurselor umane (inclusiv experții secundari) și materiale alocate, precum și prezentarea în mod detaliat a acestora, raportat la rezultatele indicate, în corelare cu complexitatea fiecărei activități propuse și cu prevederile Caietului de sarcini.

#### Atribuțiile membrilor echipei în realizarea activităților contractului, precum și distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților

În această secțiune vor fi prezentate atribuțiile membrilor echipei în realizarea activităților contractului și, dacă este cazul, contribuția fiecărui membru al grupului de operatori economici (inclusiv subcontractanți), precum și distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților între aceștia. Se va urmări demonstrarea capacității ofertantului de a asigura necesarul de personal calificat, pentru realizarea tuturor sarcinilor, cu prezentarea detaliată a competențelor și sarcinilor/ membru /etapă, precum și a modului de funcționare și interelaționare a întregii echipe (inclusiv organigrama cu structura echipei).

## Memoriu tehnic

Se vor descrie detaliat lucrările preconizate a se proiecta.

# VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Ofertantul, înainte de a depune oferta va putea vizita şi inspecta amplasamentul astfel încât să obţină toate informaţiile necesare în scopul ofertării. Nu se admite nici o reclamaţie pentru nici o problemă pe care ofertantul ar fi putut-o constata înainte de depunerea ofertei.

Vizitarea amplasamentului este opțională.

În cazul în care operatorii economici sunt interesaţi, vizitarea amplasamentului se va efectua în prezenţa reprezentantului autorităţii contractante, Administraţia Bazinală de Apă Crișuri.

Participanţii la vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegaţii sau documente de reprezentare din partea ofertantului cu semnătura acestuia.

Ofertanţii vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentului.

Tema de proiectare face parte integrantă din Caietul de sarcini.

# CERINŢELE  AUTORITĂŢII  CONTRACTANTE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA PROPUNERII  FINANCIARE

Propunerea financiară va fi întocmită astfel încât să acopere toate cheltuielile necesare elaborării documentaţiilor tehnico-economice solicitate.

Se va prezenta un formular de ofertă detaliat care va cuprinde costul defalcat pentru fiecare fază.

Valoarea maximă estimată pentru toate fazele este de 565.000 lei inclusiv T.V.A., respectiv 466.942,15 lei fără TVA. Oferta cu valoare mai mare decât valoarea estimată va fi considerată neconformă.

Propunerea financiară se va corela cu propunerea tehnică.

Autoritatea contractantă are dreptul de a respinge ofertanții care nu respectă cerințele Caietului de sarcini privind întocmirea propunerii tehnice și financiare. Nu vor fi luate în considerare propunerile tehnice care se limitează la copierea prezentului Caiet de sarcini.

În propunerea financiară se vor respecta prevederile capitolului 10. TRANSMITEREA / APROBAREA PLĂȚILOR, astfel încat valorile ofertate să se încadreze în prețul contractului.

Oferta financiară se va întocmi respectând cerințele prevăzute în  Formular de ofertă – servicii de proiectare.

# ANEXE  LA  CAIETUL  DE SARCINI

- Tema de proiectare;

- Studiu amplasare camere video și monitorizare video;

- Studiul topografic, geotehnic și amenajarea și revitalizarea peisajului natural.

- Nota Conceptuală;

- Avizele C.T.E. ale Administrației Bazinale de Apă Crișuri și Administrația Națională „Apele Române” privind Notele Conceptuale.

- GHIDUL SOLICITANTULUI pentru finanțarea proiectelor dedicate menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare, Anexă la OMIPE nr. 329/27.02.2026.

Șef Serviciu U.I.P.,

ing. Ioan-Alexandru MORGOVAN

Întocmit,

Serviciu U.I.P.,

Ec. Laura-Carmen STANCIU