Anexa 1 la Caietul de Sarcini – Formular de propunere tehnica

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice  prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini pentru achiziția de lucrări,

- aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.]

[Metodologia pentru execuția lucrărilor și planul /graficul general de realizare a lucrărilor sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice.

[Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante].

# Rezumat

Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:

- să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special, acolo unde  criteriul de atribuire este altul decât prețul cel mai scăzut;

- să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de sarcini pentru achiziția de lucrări;

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.

# Metodologia de  executare a lucrărilor si metodologia propusa pentru prestarea serviciilor

# Abordarea propusă pentru servicii

[Introduceți aici informații despre abordarea propusă în prestarea serviciilor:

- Caracterizarea abordării;

- Punctele tari în contextul cerințelor din Caietul de Sarcini;

- Corelația dintre abordarea propusă și:

  - metodologia pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor

  - metodologia pentru obținerea asigurării că activitățile ce urmează a fi realizate și rezultatele ce urmează a fi obținute îndeplinesc cerințele, respectiv depășesc cerințele și ating nivelul descris de Ofertant în Propunerea Tehnică.]

# Metodologia propusă pentru servicii

[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului și implementarea abordării prezentate la paragraful anterior.]

- Metodologia pentru realizarea etapei de elaborare Proiect Tehnic de execuție în contextul responsabilităților și atribuțiilor stabilite în Caietul de Sarcini, prin prezentarea etapelor/fazelor, activităților și a modalității efective de realizare a acestora și a rezultatului fiecărei activități desfășurate pentru a demonstra atingerea, în cadrul duratei de realizare a serviciilor, a obiectivelor asociate Contractului, utilizând formatul următor:

| Activitate | Modalitatea efectivă de realizare a activității (metoda, procedura, tehnica, procedeul, după caz) | Date de intrare utilizate pentru realizarea activității (resurse folosite: ex. software, resurse umane, informații etc.) | Date de ieșire - Rezultate obținute la finalul activității (rezultate intermediare și/sau finale) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Precizați activitatea propusă a fi desfășurată de Contractant pentru obținerea rezultatului] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Precizați rezultatele activității desfășurate] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii și/sau avantajul competitiv al Ofertantului în realizarea activității și orice argumente relevante pentru aplicarea factorului de evaluare] |
| [introduceți activități astfel încât să răspundeți spectrului de informații furnizat de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini] |  |  |  |  |  |

- Metodologia pentru realizarea etapei de supunere a Proiectului și detaliilor de execuție verificării inclusiv modificarea și completarea pentru obținerea verificării pentru fiecare specialitate în parte în contextul responsabilităților și atribuțiilor stabilite în Caietul de Sarcini, prin prezentarea etapelor/fazelor, activităților și a modalității efective de realizare a acestora și a rezultatului fiecărei activități desfășurate pentru a demonstra atingerea, în cadrul duratei de realizare a serviciilor, a obiectivelor asociate Contractului, utilizând formatul următor:

| Activitate | Modalitatea efectivă de realizare a activității (metoda, procedura, tehnica, procedeul, după caz) | Date de intrare utilizate pentru realizarea activității (resurse folosite: ex. software, resurse umane, informații etc.) | Date de ieșire - Rezultate obținute la finalul activității (rezultate intermediare și/sau finale) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Precizați activitatea propusă a fi desfășurată de Contractant pentru obținerea rezultatului] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Precizați rezultatele activității desfășurate] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii și/sau avantajul competitiv al Ofertantului în realizarea activității și orice argumente relevante pentru aplicarea factorului de evaluare] |
| [introduceți activități astfel încât să răspundeți spectrului de informații furnizat de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini] |  |  |  |  |  |

- Metodologia pentru realizarea etapei de Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor în contextul responsabilităților și atribuțiilor stabilite în Caietul de Sarcini, prin prezentarea etapelor/fazelor, activităților și a modalității efective de realizare a acestora și a rezultatului fiecărei activități desfășurate pentru a demonstra atingerea, în cadrul duratei de realizare a serviciilor, a obiectivelor asociate Contractului, utilizând formatul următor:

| Activitate | Modalitatea efectivă de realizare a activității (metoda, procedura, tehnica, procedeul, după caz) | Date de intrare utilizate pentru realizarea activității (resurse folosite: ex. software, resurse umane, informații etc.) | Date de ieșire - Rezultate obținute la finalul activității (rezultate intermediare și/sau finale) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Precizați activitatea propusă a fi desfășurată de Contractant pentru obținerea rezultatului] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Precizați rezultatele activității desfășurate] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii și/sau avantajul competitiv al Ofertantului în realizarea activității și orice argumente relevante pentru aplicarea factorului de evaluare] |
| [introduceți activități astfel încât să răspundeți spectrului de informații furnizat de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini] |  |  |  |  |  |

- Metodologia utilizată pentru obținerea asigurării că activitățile ce urmează a fi realizate și rezultatele ce urmează a fi obținute îndeplinesc cerințele din Caietul de Sarcini, respectiv depășesc cerințele privind nivelul calitativ solicitat și ating nivelul descris de Ofertant în Propunerea Tehnică (Planul de management/gestionare a calității în cadrul Contractului)

[introduceți informațiile în formatul de mai jos:]

| Activitatea ce urmează a fi realizată pentru obținerea asigurării realizării nivelului de calitate | Nominalizați activitatea, rezultatul – după caz- incluse la capitolul anterior în legătură cu care se realizează obținerea asigurării realizării nivelului de calitate | Metoda, procedura tehnica, instrumentul | Resurse folosite (ex.: software, resurse umane, informații, laboratoare etc.) | Structura organizațională/ unitatea funcțională implicată | Documente și înregistrări privind calitatea | Perioada de remediere a defectelor/ neconformităților | Informații suplimentare, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea propusă a fi realizată de Contractant pentru controlul calității] | [Reproduceți activitatea/referința de la capitolul anterior] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității pentru obținerea asigurării nivelului de calitate solicitat] | [Descrieți resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Specificați structura organizațională – unitatea funcțională – inclusiv rolul implicat în realizarea asigurării și/sau controlului calității, modalitatea și gradul de implicare] | [Includeți aici informații privind rapoartele ce adresează neconformitățile și rapoarte de acțiuni corective și preventive] | [Includeți aici informații privind perioada de remediere a defectelor neremediate până la momentul acceptării rezultatelor finale sau intermediare] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul] |

# Metodologia de executare a lucrarilor

[Activitățile descrise la acest capitol trebuie:

- reprezentate ca activitate și ca durată în Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul Contractului;

- trebuie reflectate în Propunerea Financiară sub aspect valoric la nivel de activitate și la nivel de etape de activități.]

[În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să documenteze metodologia de execuție a lucrărilor,  prin raportare la informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și la cerințelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului,  așa cum sunt acestea incluse în părțile scrise și părțile desenate cuprinse în volumele incluse în Caietul de Sarcini;

[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului]

Lista de mai jos cuprinde activități care pot fi / sunt incluse în scopul contractului de lucrări

- lucrări pregătitoare

- obținere autorizații / permise de lucru / acces pentru executarea lucrărilor

- pregătirea amplasamentului

- pregătirea șantierului

- activități de punere în operă a documentației tehnice (așa cum sunt incluse în caietele de sarcini pe specialități din proiectul tehnic)

Se vor prezenta obligatoriu tehnologiile avute in vedere pentru executarea lucrarilor pentru fiecare categorie de lucrare in parte; In acest capitol nu se accepta prezentarea procedurilor tehnice de executie parte din planul calitatii, acestea se vor atasa la capitolul respectiv.

- controlul calității lucrărilor executate

- activități legate de recepția la terminarea lucrărilor

- activități legate de recepția finală la expirarea perioadei de garanție de bună execuție

- managementul schimbărilor cantitative sau calitative în timpul execuției lucrărilor;

- impactul asupra comunității locale  / măsuri pentru dezvoltarea comunității locale în arealul geografic / regiunea în care se desfășoară lucrările

Nota: Prezentarea unei metodologii de executie a lucrarilor care nu contine toate categoriile de lucrari conform cerințelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului va conduce la declararea ofertei ca neconforma.

# Planul de management al calitatii

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea activitatilor in conformitate cu procedurile tehnice de executie  în cadrul acestui contract.

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea.]

Se va prezenta obligatoriu:

- Descrierea Procedurilor Tehnice de Execuție specifice.

- Planul de asigurare a calității lucrărilor pe timpul execuției particularizat la lucrare.

- Modul de asigurare al calității aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calității.

- Lista  cu Procedurile tehnice de execuție ale principalelor categorii de lucrări (obiecte) privind realizarea obiectivului precum si procedurile tehnice de executie indicate in lista.

- Se va prezenta PCCVI detaliat pentru toate activitatile/subactivitatile contractului, astfel:

  - în fazele premergătoare execuției lucrarilor;

  - în toate stadiile punerii în operă (pe categorii de lucrări/ pe tipuri de activități/subactivitati);

  - pentru verificarea activitatilor executate

  - pentru recepția activitatilor finalizate;

Planul de control al calitatii, verificării si incercarii va avea următoarele coloane:

-Nr crt

-Activitatea /subactivitatea

- Caracteristica de controlat

-Standardul, procedura sau instrucţiunea care impune verificarea/incercarea

-Frecventa controalelor, verificărilor sau încercărilor

-Cine controlează /Răspunde

-Modalitate de verificare/ tolerante

-Document întocmit

-Cod formular

- Se vor descrie principalele proceduri operationale care vor fi utilizate de Ofertant pentru asigurarea/ controlul calității activităților desfășurate pe parcursul implementării Contractului

a. în fazele premergătoare execuției lucrarilor;

b. în toate stadiile punerii în operă (pe categorii de lucrări/ pe tipuri de activități/subactivitati);

c. pentru verificarea activitatilor executate și recepția activitatilor finalizate;

- Modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/utilajele/laboratoarele în vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, În conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente, precum și conceptul ofertantului privind testarea lucrărilor efectuate. Se va prezenta și modul de dispunere/asigurare a laboratoarelor necesare a fi utilizate în cadrul contractului.

# Grafic general de realizare a investiției publice (fizic)

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul general de realizare a investiției publice (pe stadii fizice). Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a  activitatilor si durata de finalizare a acestra stabilită prin Contract.]

Ofertantul va prezenta cel puțin:

4.1.	Partea narativă a prezentarii graficului de executie unde se vor prezenta:

Nota: Nu se admit formulari de genul “aceste informatii se regasesc in graficul Gantt”

Se vor prezenta în mod minim următoarele informații:

- Urmatoarele date calendaristice:

- data estimata de semnare a contractului;

- data estimata de emitere garantie buna executie

- data estimata de transmitere a documentatiei necesare emiterii Autorizatiei de construire

- datele estimate de proiectare conform livrabilelor descrise in caietul de sarcini

- data estimata de emitere ordin incepere

- Perioada de executie lucrari , data de inceput, data de sfirsit;

-  perioada de sistare a lucrarilor pe perioada de timp friguros

-  rezervele de timp pentru situații neprevăzute nu sint cuantificate ci doar declarate

-  data estimata pentru receptie

- activitățile principale (data inceput-data sfirsit)  prezentate in conformitate cu succesiunea tehnologica și inter-relaționarea lor, corelarea cu metodologia de execuție propusă, resursele necesare activităților (personal, utilaje, etc.),

- se vor descrie punctele de reper relevante, respectiv data si ce se face in acest punct conform jaloane impuse prin caietul de sarcini precum si cele propuse de ofertant;

- analiza drumului critic cu descrierea activitatilor critice/necritice, relatii de precedent, rezervelor de timp pentru activitatile critice;

- extras cu riscurile  ce pot afecta durata de executie si masuri de diminuare

Nota: Lipsa acestei parti atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se accepta completari/modificari ulterioare.

4.2. Graficul general de realizare a investiției publice propus

Graficul activităților – anexat Propunerii Tehnice - va fi realizat în format Gantt. Graficul va include toate informațiile solicitate în cele ce urmează.

Acesta  trebuie:

- sa fie prezentat conform obiectelor si activitatilor principale prezentate la nivelul Caietului de sarcini.

- să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise cât și la nivelul pieselor desenate

- să demonstreze:

  - înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini;

  - abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini sau cel propus;

- să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului care să permită, dacă va fi cazul, actualizare lui ulterioară pe parcursul derulării Contractului;

- să utilizeze o scală de planificare a duratei/ duratelor activităților/ subactivităților pe baza unui calendar, pe zile și care să poată prezenta perioadele cu restricții ale execuției lucrărilor (ex. perioada de iarnă, sărbători legale, etc.);

- să permită corelarea informațiilor incluse în graficul general de realizare a investiției publice (fizic) cu informațiile din Propunerea Financiară (Graficul valoric de realizare a investiției publice si Fluxul de numerar), pentru aceeași unitate de planificare;

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate în mod adecvat în Graficul general de realizare a investiției publice:

- activitățile principale și toate subactivitățile acestora.

- succesiunea și duratele activităților/subactivitatilor. Relatii de conditionare dintre activitati/subactivitati vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput, sfarsit-sfarsit;

- perioadele de desfășurare a activităților/subactivitatilor;

- punctele de reper relevante;

- drumul critic și activitățile incluse în acesta;

- rezervele de timp pentru situații neprevăzute,

- perioadele cu restricții în execuția unor activități;

- riscuri probabile ce pot conduce la depasirea termenelor asumate si masuri de diminuare;

- graficul Gantt intocmit (reprezentarea grafica) va contine obligatoriu cel putin urmatoarele informatii: denumire activitate/subactivitate, durata, data inceput, data sfarsit.

- graficul de retea Gantt va fi alcatuit astfel incat sa nu existe decat o singura activitate fara predecesor si o singura activitate fara succesor, cu exceptia activitatilor care desemneaza puncte de referinta sau activitatilor la care nu se poate stabili(justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare;

- se va prezenta obligatoriu diagrama CPM (metoda drumului critic)

Nota: necorelarea duratelor de executie a activitatilor cu specificul si complexitatea acestora precum si necorelarea succesiunii tehnologice, atrage declararea ofertei ca neconforma. Nu se accepta completari/modificari ulterioare.

Prezentarea unui grafic GANTT care sa nu indeplineasca cerintele impuse va conduce la declararea ofertei drept NECONFORMA.

# Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor si prestarea serviciilor

[În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte :

- Organigrama echipei – cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei;

- Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în structura organizațională permanentă a Ofertantului;

- Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează realizarea lucrării;

În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:

- Structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru expertii cheie propusi pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a experienței solicitate în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor minime din Caietul de Sarcini pentru personalul propus;

Pentru serviciile de proiectare:

[Ofertantul va include o descriere a profilului pentru toti experții propuși structurând informația după cum urmează].

| Nume și Prenume | Poziția de expert cheie pentru care este propus | Activitățile din cadrul contractului la realizarea cărora participă | Numărul de zile lucrătoare alocate expertului | Operatorul economic participant la procedură, ce asigură accesul la expertul ce va presta activități în contract |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți numele și prenumele expertului cheie] | [introduceți poziția de expert cheie pentru care este propus] | [descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă] | [introduceți numărul de zile lucrătoare alocate expertului] | [introduceți operatorul economic care dispune de expert] |

[Cerintele de completare a informatiilor despre specialisti fac referire la expertii cheie, experti pentru care sunt stabilite cerinte minime in caietul de sarcini si cei a caror experienta este punctata prin factorii de evaluare].

| Nume și prenume expert: [introduceți] |  |  | [expert cheie sau personal suport/backstopping acolo unde Autoritatea Contractantă solicită această informație și informația nu a fost inclusă în etapa de calificare] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: [introduceți] |  |  |  | Email: [introduceți] |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: [Introduceți aici una din categoriile de specializări solicitate prin Caietul de Sarcini] |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | [Precizați istoricul comun al acestui membru al echipei cu alți membri ai echipei propuse, dacă este aplicabil] |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | [Precizați ultima calificare educaționala obținută, reprezentând cel mai ridicat nivel al calificării conform Cadrului Național/European al Calificărilor și utilizați structura de mai jos pentru detalierea informațiilor] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | [Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |

[Ofertantul trebuie să includă în anexele la Propunerea Tehnică documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă prin Caietul de Sarcini.]

Pentru executia de lucrari:

[Ofertantul va include o descriere a profilului pentru toti experții propuși structurând informația după cum urmează].

| Nume și Prenume | Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor | Activitățile pe care le realizează | Organizația permanentă – operatorul economic de care aparține persoana propusa |
| --- | --- | --- | --- |
| [introduceți numele și prenumele] | [introduceți poziția pentru care este propus] | [descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă] | [introduceți operatorul economic de care aparține personalul propus] |

| Nume și prenume: |  |  | [introduceți] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact |  |  | Telefon: [introduceți] |  | Email: [introduceți] |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între personalul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |
| Rolul pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: [Introduceți aici unul din profilurile solicitate: manager de contract, șef de șantier, responsabil tehnic cu execuția etc așa cum este solicitat prin Caietul de Sarcini] |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/personalului în acest Contract |  |  | Precizați istoricul comun al acestui membru al echipei cu alți membri ai echipei propuse, dacă este aplicabil |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru rolul în care personalul este propus |  |  | Precizați ultima calificare educaționala obținută, reprezentând cel mai ridicat nivel al calificării conform Cadrului Național/European al Calificărilor și utilizați structura de mai jos pentru detalierea informațiilor |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile personalului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de personalul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |
| Abilități ale personalului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat, autorizație (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |

[Ofertantul trebuie să includă în anexe la Propunerea Tehnică documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă.]

- O descriere a modului de asigurarea a suportului (back-stopping) pe perioada derulării Contractului la nivelul Ofertantului

[Introduceți aici o descriere a facilităților de suport (back- stopping) pe care Ofertantul devenit Contractant le va asigura pentru echipa propusa pe toata perioada derulării Contractului. Includeți aici informații despre personalul permanent al operatorului economic Ofertant - care este împuternicit în conformitate cu regulile de organizare internă a operatorului economic în cauză și care are capabilitățile necesare - ce interferează în activitățile din cadrul Contractului - și care trebuie să asigure, pe perioada derulării Contractului, funcția managementului de coordonare și control și se presupune că va asigura funcțiile de planificare, organizare, conducere și control precum și sistemele pentru managementul calității disponibile la nivel de operator economic, inclusiv metode și instrumente de capitalizare și valorificare a cunoașterii/informațiilor/cunoștințelor la nivelul operatorului economic Ofertant. Structurați informația după cum urmează:]

| Personal managerial relevant pentru planificarea, organizarea, conducerea și controlul activităților în cadrul Contractului | [Introduceți nume, rol și modalitatea de intervenție prin raportare la activitățile din Contract] |
| --- | --- |
| Metode și instrumente utilizate pentru capitalizarea și valorificarea cunoștințelor necesare în operarea proceselor și pentru realizarea conformității serviciilor și rezultatelor solicitate prin Contract în cadrul organizației operatorului economic Ofertant | [Introduceți metodele și instrumentele existente ca facilitate suport, relevante pentru realizarea funcțiilor managementului la nivel de operator economic pentru activitățile din cadrul Contractului] |
| Surse interne și surse externe pe care se bazează cunoștințele organizaționale pentru derularea activităților solicitate prin Contract | [Introduceți surse interne ș externe utilizate ca intrare pentru capitalizarea cunoștințelor la nivel de operator economic Ofertant] |

[În cazul în care Ofertantul este o asociere de operatori economici sau în cazul în care activități sau rezultate solicitate prin Contract sunt realizate de subcontractanți, utilizați următoarele două paragrafe pentru furnizarea de informații]

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]:

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

  - identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți

  - modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor

  - modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului.

  - informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și următoarele din Legea 98/2016

- Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini, respectiv:

  - Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea obținerii rezultatelor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini;

  - Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului.

- Modalitatea de îndeplinire a cerințelor privind raportarea solicitate în cadrul Contractului, inclusiv documentele finale în raport cu prevederile cerințelor minime din Caietul de Sarcini.

Structurați informația, după cum urmează:

- REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR

| Cerința minimă din Caietul de Sarcini | Modalitatea de îndeplinire a cerinței |
| --- | --- |
| [Introduceți cerințele minime din Caietul de Sarcini referitoare la rezultat/documentația ce rezultă la finalul unei faze de proiectare/activități] | [Prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire a cerinței minime] |
| [adăugați oricâte rânduri este necesar cu luarea în considerare a informațiilor din caietul de sarcini si Studiul de Fezabilitate |  |

- RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR, ADMINISTRAREA ȘI MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

| Cerința minimă din Caietul de Sarcini | Modalitatea de îndeplinire a cerinței |
| --- | --- |
| [Introduceți cerințele minime din Caietul de Sarcini referitoare la rezultatele/documentele ce rezultă la finalul unei activități] | [Prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire a cerinței minime] |
| [adăugați oricâte rânduri este necesar cu luarea în considerare a informațiilor din caietul de sarcini si Studiul de Fezabilitate |  |

- Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini. [Utilizați următoarea structură pentru prezentarea informațiilor]

| Riscurile identificate de Ofertant pe baza informațiilor incluse în Caietul de Sarcini | Măsurile propuse de către Ofertant ca parte a strategiei de risc (prevenirea/atenuarea/eliminarea riscurilor identificate) | Activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (fizic) care include măsurile respective |
| --- | --- | --- |
| [introduceți riscurile identificate] | [descrieți măsurile propuse ca parte a strategiei de risc] | [prezentați activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (fizic) unde este reflectată măsura propusă] |

- Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte

[includeți aici informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract.

- Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu  executarea Contractului

[În situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul contractului și în special în situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se materializează (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de către Ofertant).

# Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului

Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv în desfășurarea activităților în cadrul Contractului [Se vor include aici informații despre  echipamente, utilaje în cazul în care este aplicabil, care se utilizează efectiv în execuția lucrărilor incluse în Caietul de Sarcini.]

| Denumire | Caracteristici (scurtă descriere, versiune etc., după cum este aplicabil) | Numărul de unități utilizate în activitățile Contractului | Licențe, permise etc. conform legislației în vigoare la data depunerii Ofertei | Momentul sau durata utilizării infrastructurii pe perioada derulării Contractului | Operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul (ofertantul operator economic individual, subcontractantul, partenerul din asociere sau o terță parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți denumirea] | [Descrieți caracteristicile] | [introduceți numărul de unități] | [introduceți licențele, permisele etc.] | [introduceți momentul sau durata utilizării] | [introduceți operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul] |

# Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii cantitativi și calitativi asociați execuției lucrărilor

Înregistrările efectuate de operatorul economic pentru demonstrarea modului de îndeplinire a indicatorilor stabiliți prin Caietul de Sarcini pentru activitatea Ofertantului devenit Contractant

[introduceți aici informații despre modalitatea efectivă prin care se asigură planificarea, realizarea, monitorizarea și raportarea în cadrul Contractului, pe perioada realizării întâlnirilor pentru monitorizarea progresului în cadrul Contractului și la finalizarea acestuia, precum și condițiile în care Ofertantul asigură îndeplinirea indicatorilor solicitați]

# Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în execuția lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul mediului | Modalitatea de îndeplinire a acesteia |
| --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] |

[Nu includeți aici proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel de operator economic, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementează metodologia utilizată pentru execuția lucrărilor, sau alte aspecte precum regimul deșeurilor  în contextul descris în Caietul de Sarcini.]

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este aplicabil.]

# Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în executarea lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini.

[Structurați informația, după cum urmează:]

| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul social și al relațiilor de muncă | Modalitatea de îndeplinire a acesteia |
| --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] |

[Nu includeți aici aspecte generice, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale pe perioada executării lucrărilor solicitate prin Caietul de Sarcini.]

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, în cazul în care este aplicabil.]

# Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată

[Structurați informația, după cum urmează:]

| Potențiale defecte datorate viciului de execuție | Modalitatea de intervenție | Măsura luată pe perioada execuției pentru eliminarea apariției defecțiunii | Termenul de intervenție | Durata de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție | Resurse alocate (financiare, materiale, echipamente și personal) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] |

# Informații în legătură cu echipamentele incluse în lucrare după expirarea perioadei de garanție

Pentru echipamentele incluse în lucrare se vor prezenta pe lângă fișele tehnice și facilitățile tehnice pe care furnizorul de echipament le poate pune la dispoziția autorității contractante după expirarea perioadei de garanție acordată, dar și condițiile în care producătorul se angajează la acest demers. – daca este cazul

Pentru fiecare echipament inclus în oferta, Ofertantul va prezenta pe lângă fișele tehnice incluse în Oferta și următoarele informații:

[Structurați informația, după cum urmează:]

| Echipament | Identificare Fișă tehnică asociată completată și numele producătorului | Cerințe pentru mentenanța periodică | Durata de viață a echipamentelor | Modul în care Autoritatea Contractantă are acces la piesele de schimb necesare pentru mentenanța după expirarea perioadei de garanție |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] |

Nu se accepta ca modalitate de indeplinire a cerintelor simple mentiuni, respectiv: „conform certificat de garantie”, „conform cerinte producator”, se vor detalia in mod expres cerintele de mentenanta pentru fiecare echipament in parte conform precizarilor producatorului. Pentru nerespectarea acestei cerinte oferta va fi declarata neconforma.

# Descrierea calitatii principalelor materiale de constructii si instalatii

Se vor prezenta o descriere care sa cuprinda informatii referitoare la calitatea materialelor propuse pentru executia lucrarilor. Ofertantii vor prezenta obligatoriu fise tehnice/specificatii de la producator pentru principalele materiale de constructii, respectiv: betoane, materialele pentru imprejmuire, pardoseli, toate tipurile de materiale si plante pentru spatiile verzi, cabluri electrice, sistem de iluminat. Se vor prezenta strict materialele ce se vor utiliza, in concordanta cu cerintele din Studiul de Fezabilitate si Caietul de Sarcini, in caz contrar oferta va fi declarata neconforma. De asemenea, ofertantii vor prezenta fisele tehnice ale tuturor echipamentelor si dotarilor necesare obiectivului de investitii si regasite in documentatia tehnica (Studiu de Fezabilitate si Caietul de Sarcini), ale caror costuri au fost incluse de ofertant in propunerea financiara, avand obligatoriu precizat producatorul si modelul ofertat pentru fiecare echipament/dotare in parte. Impreuna cu Formularele F5 completate, se vor prezenta fisele tehnice de la producator pentru fiecare echipament in parte. Nu se accepta fise tehnice de la furnizor, doar de la producator. Pentru nerespectarea intocmai a cerintelor de mai sus, oferta va fi declarata neconforma.

# Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării

[Ofertantul va demonstra că oferta sa este adecvată constrângerilor fizice impuse de amplasamentul unde se vor executa lucrările, prin elaborarea unei planșe care să prezinte, în special, următoarele:

1.Limitele instalațiilor

2.Clădiri

3.Zone de depozitare

4.Acces în șantier

5.Lucrări temporare

Ofertantul va demonstra că facilitățile ce trebuie menținute vor rămâne în operare în timp ce lucrările propuse se vor afla în execuție. Va fi prezentat planul pentru toate lucrările temporare necesare pentru păstrarea funcțiunilor lucrărilor existente].

# Anexe la Propunerea Tehnică

Ofertantul va anexa la propunerea tehnica:

- declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca;

- Graficul de proiectare detaliat pe Expert/zile/activitate

- graficul de execuție Gantt;

- documente suport pentru expertii cheie, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini;

- Declaratie privind garantia acordata lucrarilor

- Declaratie DNSH

- Plan de gestionare a deseurilor

Ofertantul trebuie să evidențieze aici resursele transferabile ale terțului susținător utilizate în realizarea activităților în cadrul Contractului

Precizați aici numai profilul experților sau al personalului suport/backstopping, după caz și nu cuantificarea efortului acestora

Informațiile trebuie prezentate sub forma deciziilor, standardelor și reglementărilor în vigoare, aplicabile activităților din cadrul Contractului și rezultatelor asociate

Ofertantul trebuie să evidențieze aici resursele transferabile ale terțului susținător utilizate în realizarea activităților în cadrul Contractului

Precizați aici numai profilul experților sau al personalului suport/backstopping, după caz și nu cuantificarea efortului acestora

Informațiile trebuie prezentate sub forma deciziilor, standardelor și reglementărilor în vigoare, aplicabile activităților din cadrul Contractului și rezultatelor asociate

Ofertantul trebuie să evidențieze aici resursele transferabile ale terțului susținător utilizate în realizarea activităților în cadrul Contractului

Precizați aici numai profilul experților sau al personalului suport/backstopping, după caz și nu cuantificarea efortului acestora

Informațiile trebuie prezentate sub forma deciziilor, standardelor și reglementărilor în vigoare, aplicabile activităților din cadrul Contractului și rezultatelor asociate

În cazul în care la procedură participă mai mult de un operator economic, în calitate de asociați sau subcontractanți