Neclasificat

Exemplar unic

-Proiect-

ACORD CONTRACTUAL

CONTRACT DE  EXECUŢIE DE LUCRĂRI

pentru - Rest de executat: Obiectul 5 - Realizare drum de acces betonat aferent obiectivului de investiție imobiliară„Depozit de materiale în cazarma 546 Otopeni” - cod proiect: 2020-I-546 Otopeni.

Nr. A __________ din _________. 2026

# Prezentul acord contractual se încheie între

a) Ministerul Apărării Naţionale prin Unitatea Militară nr. 02547 cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Slt. Constantin Godeanu nr. 121-129, sector 1, cu cod IBAN RO02TREZ23A600200710101X deschis la TREZORERIA STATULUI sector 1 Bucureşti, cod fiscal nr. 4192804 telefon/fax: 021/667.20.98; reprezentată  prin şeful unităţii, colonel ing. Constantin Dumitrescu, în calitate de Investitor.

şi

b) Operatorul economic  S.C. _________________ S.R.L.  adresa sediu: ___________________, telefon/fax ___________________, adresă e-mail________________, număr de înmatriculare ________________,  CUI _______________, cont (trezorerie) ____________________________ deschis la  Trezoreria _________________, reprezentat prin _______________- funcţia Director General/Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Având în vedere că autoritatea contractantă a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică nr.______ din ___________, ca lucrările cunoscute sub numele de: Rest de executat: Obiectul 5 - Realizare drum de acces betonat aferent obiectivului de investiție imobiliară„Depozit de materiale în cazarma 546 Otopeni” - cod proiect: 2020-I-546 Otopeni, cod CPV 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri , Cod angajament: AAB395A365B/AAB (denumite în continuare Lucrările) să fie executate de Antreprenor şi a acceptat oferta Antreprenorului în vederea executării şi finalizării lucrărilor şi remedierii oricăror eventuale defecţiuni ale Lucrărilor.

Părţile convin după cum urmează:

l. În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile de Contract la care se face referire în continuare

2. Contractul are un caracter de contract administrativ şi include prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele anexe:

(i)     Formularul de Ofertă completat şi după caz corectat,

(ii)    Condiţiile Specifice,

(iii)   Condiţiile Generate,

(iv)   Cerinţele Investitorului

(v)   Graficul de Eşalonare a Plăţilor

(vi)   Oferta Antreprenorului şi orice alte documente care fac parte din Contract:

- Oferte financiară a Antreprenorului (după corecţiile aritmetice),

- Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor),

- angajamentul ferm al fiecărui terţ susţinător (dacă este cazul),

- acordul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane),

- subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul),

- orice alte documente care fac parte din Contract [se vor specifica].

3. Ţinând seama de plăţile ce urmează a fi efectuate de Investitor către Antreprenor după cum este menţionat în continuare, Antreprenorul convine cu Investitorul să execute şi să finalizeze Lucrările şi să remedieze orice eventuale defecţiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanţie, în conformitate cu prevederile Contractului.

4. Investitorul convine cu Antreprenorul să plătească pentru execuţia şi finalizarea Lucrărilor şi remedierea oricăror eventuale defecţiuni ale Lucrărilor suma de:

- _____________ lei, exclusiv TVA (în litere: __________________).

- La această sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (21%), în valoare de_______________lei, rezultând valoarea de________________ lei cu TVA (în litere:______________), reprezentând Preţul Contractului la termenele şi conform modalităţilor stipulate în Contract. Modificarea Preţului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.

5. Celelalte date contractuale la care se face în Condiţiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele:

| Referinţă | Element |  |  | Date contractuale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clauza 1 - Definiţii |  |  |  |  |  |
| b) | Numele şi adresa Antreprenorului |  |  | (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |  |
| c) | Numele şi adresa Investitorului, numele reprezentantului investitorului |  |  | Unitatea Militară nr. 02547 cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Slt. Constantin Godeanu nr. 121-129, sector 1 |  |
| r) | Durata |  |  | 1188 zile, repartizate astfel: Execuție lucrări - 90 zile (inclusiv recepția la terminarea lucrărilor) de la data emiterii ordinului Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor Perioada de garanție a lucrărilor – 1098 zile de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. *NOTĂ: 1 lună calendaristică reprezintă 30,5 zile calendaristice. |  |
| ww) | Sector | Execuție lucrări |  | Sector 1 | Execuție lucrări Valoare sector:______ Durată sector:_______ |
| bbb) | Numele şi adresa Supervizorului |  |  | Se va stabili ulterior |  |
| Clauza 2 - Limba Contractului |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limba Contractului |  |  | Limba română |  |
| Clauza 15 - Garanţie de Bună Execuţie |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Valoarea Garanţiei de Bună Execuţie |  |  | 10% din Preţul Contractului, fără TVA. Garanţia de Bună Execuţie se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154, alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. |  |
| 15.6 a) | Valoarea Garanţiei de Bună Execuţie restituită după aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor |  |  | 70% |  |
| Clauza 16 - Responsabilităţi şi asigurări |  |  |  |  |  |
| 16.2 b) 1. | Limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terţilor |  |  | limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementarilor Uniunii Europene |  |
| Clauza 17 - Programul De Execuţie |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Sumă reţinută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuţie |  |  | 4.000,00 lei pe zi |  |
| Clauza 36-întârzieri |  |  |  |  |  |
| 36.3 | Valoare reţinută din Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reuşeşte sa atingă un punct de referinţă la termenul stabilit |  |  | 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] |  |
| 36.4 | Valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere |  |  | Preţul Contractului [sau al Sectorului] la semnarea Contractului împărţit la Durata de Execuţie a Contractului [sau a Sectorului] la semnarea Contractului exprimată în zile |  |
| Clauza 46 - Plata în avans |  |  |  |  |  |
| 46.1 | Efectuarea unei/unor plăţi în avans |  |  | da |  |
| 46.6 | Valoarea fiecărei tranşe din plăţile în avans |  |  | 15% din valoarea plăţilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an calendaristic, prevăzute în graficul de flux de numerar din Programul de Execuţie aprobat şi în vigoare la momentul respectiv |  |
| 46.6 | Numărul de tranşe |  |  | 1 pe an calendaristic din Durata de Execuţie |  |
| 46.6 | Data tranşelor |  |  | primul Certificat de Plată al fiecărui an calendaristic |  |
| 46.7 | Sumele reprezentând plăţi în avans pot fi justificate prin lucrări executate pana la termenul stabilit în cadrul Contractului |  |  | nu (în cazul contractelor finanţate din bugetul de stat) |  |
| Clauza 47 - Sume Reţinute |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Valoarea procentuală a Sumelor Reţinute din Certificate de Plată |  |  | 0 |  |
| 47.1 | Limita Sumelor Reţinute |  |  | 0 |  |
| Clauza 48 - Ajustarea preţurilor |  |  |  | Nu |  |
| Clauza 49 - Măsurare, evaluări şi Sume Provizionate |  |  |  |  |  |
| 49.3 | Sumă pentru cheltuielile indirecte şi profit |  |  | 5% din sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor |  |
| Clauza 50 – Plăţi |  |  |  |  |  |
| 50.2 a) | Lista Echipamentelor şi Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Şantier sau în alt loc aprobat de Supervizor |  | - |  |  |
| 50.3 | Valoarea unor obligaţii neîndeplinite sau nerespectate |  | - înlocuirea personalului cheie al Antreprenorului fără respectarea prevederilor subclauzelor 14.3: 10.000,00 lei pe eveniment - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2: 5.000,00 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 20.000,00 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 30.1: 5.000,00 lei pe zi |  |  |
| Clauza 61 - Perioada de Garanţie |  |  |  |  |  |
| 61.6 | Durata Perioadei de Garanţie |  |  | Minim 3 ani, în sensul Legii |  |
| Clauza 70 Dispute şi arbitraj |  |  |  |  |  |
| 70.2^1 | Modalitatea de soluţionare a disputelor |  |  | prin instanţele de drept comun |  |
| 70.4 | Numărul de arbitri |  |  | Nu este cazul |  |
| 70.5 | Locul arbitrajului |  |  | Nu este cazul |  |
| 70.5 | Limba arbitrajului |  |  | Nu este cazul |  |
| Clauza 71 - Legea |  |  |  |  |  |
| 71.1 | legea care guvernează Contractul |  |  | Legea română |  |

6. Prezentul Acord Contractual îşi produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte.

Încheiat la data de ____________, în limba română, în 2 (două) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar original pentru Investitor şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

INVESTITOR,          	            		       	                                    ANTREPRENOR,

Ministerul Apărării Naţionale prin         	   	                	         ________________________

Şeful U.M.02547 Bucureşti                       		                                Director / Administrator

Colonel

inginer Constantin DUMITRESCU

Contabil Șef

AVIZ  JURIDIC

C.j.