VL-CL-05


Executie retele de alimentare cu apa si retele de canalizare in orasul Horezu

Capitol 1

	DocumentatiA de Atribuire 
pentru contractul sectorial de lucrari

Executie retele de alimentare cu apa si retele de canalizare
 in orasul Horezu
Cod de identificare contract: VL-CL-05
in cadrul proiectului

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL VALCEA
Capitolul 1 –  Acord contractual




ACORD CONTRACTUAL

CONTRACTUL DE EXECUȚIE LUCRĂRI

” Executie retele de alimentare cu apa 
si retele de canalizare in orasul Horezu”
Prezentul Acord Contractual se încheie între:
APAVIL SA., persoană juridică română cu sediul în Ramnicu Valcea, str. Carol I, nr. 3-5, jud. Valcea, România, Telefon: +40 250739580/ Fax: +40 250738903, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ...........................,  Cod Unic de Înregistrare .................., cont bancar nr. ...................................., deschis la Banca .........................– Sucursala VALCEA, legal reprezentată prin ........................................., Director General (denumită în continuare ”Beneficiar”), pe de o parte,

și

_________________________, persoană juridică ___________ cu sediul în __________________________________________,Telefon:_________/Fax: __________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ____________, Cod Unic de Înregistrare _____________, atribut fiscal _____, cont bancar nr. _______________________________ deschis la ______________________ - Sucursala ________________ , număr cont TVA ________________________, legal reprezentată prin ___________________________, (denumită în continuare ”Antreprenor”), de cealaltă parte, (denumite în continuare ”Părțile”),

având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. ____________, ca Lucrările cunoscute sub numele de ”Executie retele delimentare cu apa si retele de canalizare in orasul Horezu” (denumite în continuare ”Lucrările”) să fie executate de Antreprenor și a acceptat oferta Antreprenorului în vederea executării și finalizării Lucrărilor și remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor,

Părțile convin după cum urmează:

1. În prezentul Acord Contractual, termenii și expresiile vor avea același înțeles ca și în condițiile de Contract la care se face referire în continuare.
2. Contractul are un caracter de contract administrativ și include prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adițional și următoarele anexe:


(a) Formularul de Ofertă completat și după caz corectat,


(b) Condițiile Specifice,


(c) Condițiile Generale,


(d) Specificațiile,


(e) Piesele Desenate,


(f) Lista de Cantități și documentele aferente,

(g) Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din contract:



1. Oferta financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice),



2. Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor),



3. angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul),



4. acordul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane),



5. subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul),



6. orice alte documente care fac parte din Contract [se vor specifica].

3. Ținând seama de plățile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor după cum este menționat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze Lucrările cunoscute sub numele de „Executie retele de alimentare cu apa si retele de canalizare in orasul Horezu” și să remedieze orice eventuale defecțiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanție în conformitate cu prevederile Contractului.

4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru execuția și finalizarea Lucrărilor și remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de ___________________________ lei, exclusiv TVA (în litere: ______________________________________________), reprezentând Prețul Contractului la termenele și conform modalităților stipulate în Contract. La această sumă se va adăuga taxa pe valoarea adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificarea Prețului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.
Plățile urmează să fie efectuate în lei în contul Antreprenorului după cum urmează:

Banca: ....................................................

Numele deținătorului contului bancar: ............................................

Numărul contului bancar: ..........................................

Facturile aferente plății vor fi expediate pe adresa:

Adresa: Str. Carol I, nr. 3-5
Localitate: Ramnicu Valcea
Județ: Valcea
5. Celelalte date contractuale la care se face referire în Condițiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele:

	Referință
	Element
	Date contractuale

	Clauza 1 – Definiții

	b)
	Numele și adresa Antreprenorului
	(se va completa la momentul semnării Acordului Contractual)

	c)
	Numele și adresa Beneficiarului, numele reprezentantului Beneficiarului
	APAVIL S.A, cu sediul în Ramnicu Valcea, str. Carol I, nr. 3-5, jud. Valcea, România.
Reprezentant legal, .......... - Director General 

	r)
	Durata de Execuție
	Minim 18 luni – maxim 22 luni începând de la data emiterii Ordinului administrativ privind Data de Începere a Lucrărilor.

	ww)
	Sector
	

	· Obiect 1  - Retea de alimentare cu apa Horezu

· Sub-obiect 1.2
Extindere retea de apa potabila, L = 2.692 m, PEID, De 110 mm 

· Sub-obiect 1.3
Reabilitare retea de apa potabila, L = 11.711 m, PEID, De 110 mm ÷ De 315 mm

· Obiect 2 – Retea de canalizare Horezu

· Sub-obiect 2.1
Reabilitare retea de canalizare menajera, L = 1.099 m, PVC SN8, De 250 mm÷De 500 mm; PAFSIN SN10.000 DN 400 mm, DN 500 mm

· Sub-obiect 2.2
Extindere retea de canalizare menajera, L = 13.714 m, PVC SN8, De 200 mm, De 250 mm, De 315 mm, PAFSIN SN10.000 DN 250 mm, 500 mm 

· Sub-obiect 2.3
Statii de pompare apa uzata, 7 statii de pompare apa uzata


	ccc)
	Numele și adresa Supervizorului
	(se va completa la momentul semnării Acordului Contractual)

	Clauza 2 – Limba Contractului

	2.1
	Limba Contractului
	Limba română

	Clauza 15 – Garanție de Bună Execuție

	15.1
	valoarea Garanției de Bună Execuție
	10% din Prețul Contractului, fără TVA.


	15.6 a)
	valoarea Garanției de Bună Execuție restituită după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor

	70%

	Clauza 16 – Responsabilități și asigurări

	16.2 b) 1.
	Limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terților
	Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto potrivit reglementarilor Uniunii Europene

	Clauza 17 – Programul de Execuție

	17.6
	Sumă reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuție
	4.000 lei pe zi

	Clauza 36 – Întârzieri

	36.3
	Valoare reținută din Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reușește să atingă un punct de referință la termenul stabilit
	Nu se aplică 

	36.4
	Valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere
	Prețul Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului împărțit la Durata de Execuție la semnarea Contractului exprimată în zile, dar nu mai mult de 15% din pretul Contractului la semnarea Contractului

	Clauza 46 – Plata în avans*

	46.1
	Efectuarea unei/unor plăți în avans
	Da 

	46.6
	Valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans
	Nu se aplică

	46.6
	Numărul de tranșe
	Nu se aplică

	46.6
	Data tranșelor
	Nu se aplică

	46.7
	Sumele reprezentând plăți în avans pot fi justificate prin lucrări executate până la termenul stabilit în cadrul Contractului
	Da 


	46.7
	Valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans
	 De pana la 30% din Prețul Contractului la care se adaugă TVA

	46.7
	Număr de tranșe
	1

	46.7
	Data tranșelor
	Tranșa 1 – Primul Certificat de Plată.

	46.7
	Valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de Plată
	15% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) și (c) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări]

	Clauza 47 – Sume Reținute**

	47.1
	Valoarea procentuală a Sumelor Reținute din Certificatele de Plată
	10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări]

	47.1
	Limita Sumelor Reținute
	5% din Prețul Contractului la semnarea Contractului

	Clauza 48 – Ajustarea prețurilor

	48.1
	Aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile
	Nu se aplică

	48.3
	Aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile
	Da, cu aplicarea formulei prevăzută la Sub-Clauza 48.4 din Condițiile Generale

	48.4
	Formula de ajustare a preturilor
	Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda: 

Ajustarea va fi determinată conform subclauzei 48.4 din condițiile contractuale, prin aplicarea formulei de ajustare a preturilor polinomiale:

An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo,

unde:

- „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a prețurilor curente);

– „av“ este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului;

– „m“, „f“, „e“ sunt coeficienți care reprezintă ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost în execuția Lucrărilor. Elementele de cost reprezintă resurse relevante cum ar fi forța de muncă, utilaje și materiale;

– „Fn“, „En“, „Mn“ sunt indicii curenți de preț/cost sau prețurile de referință pentru luna „n“, exprimați în moneda Contractului, după cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“.

Indicii de preț sau prețurile de referință sunt aferente elementelor de cost relevante; – „Fo“, „Eo“, „Mo“ sunt indicii de preț/cost de bază sau prețurile de referință, exprimați în moneda Contractului, aplicabile la Data de Referință.”

An = coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de Contract estimate pentru lucrările realizate

în luna «n»

av = valoarea procentuala a plății în avans fata de Prețul Contractului –  de pana la 0,30 (30%)

m = ponderea Materialelor în costul Contractului – 0,60 (60%)

Mn = indicele de cost al Materialelor publicat de Institutul Național de Statistica în Buletinul Statistic de Preturi, în Tabelul 15 – Costul Materialelor, aplicabil la data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii «n»

Mo = indicele de cost al Materialelor aplicabil la data de referință – data anterioara cu 30 de zile fata de

termenul-limita de depunere a ofertelor

f = ponderea forței de munca în costul Contractului – 0,20 (20%)

Fn = câștigul salarial mediu brut în Construcții publicat de Institutul Național de Statistica în Buletinul Statistic Lunar, in Tabelul 55, aplicabil la data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii «n»

Fo = câștigul salarial mediu brut în Construcții, aplicabil la data de referință – data anterioara cu 30 de zile

fata de termenul-limita de depunere a ofertelor

e = ponderea costului echipamentelor – utilaje în costul Contractului – 0,10 (10%)

En = indicele de cost al Echipamentelor – Utilaje în Construcții publicat de Institutul Național de Statistica în Buletinul Statistic de Preturi, Tabelul 11 – Indicii prețurilor producției industriale pe total, pe activități (diviziuni), Cod CAEN Rev. 2, 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente neclasificate în alta parte, aplicabil la data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii «n»

Eo = Indicele de cost al Echipamentelor – Utilaje aplicabil la data de referință – data anterioara cu 30 de zile

fata de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Se va verifica următoarea ecuație: av + m + f + e = 1.

De asemenea, Valoarea Contractului va fi ajustată pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi și abrogarea sau modificarea Legilorexistente), publicate ulterior Datei de Referință, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligațiilor sale potrivit prevederilor Contractului.

	Clauza 49 – Măsurare Evaluări și Sume Provizionate

	49.3
	Sumă pentru cheltuielile indirecte și profit
	5% din sumele real platite (sau care trebuie platite) de catre Antreprenor.

	Clauza  50 – Plăți

	50.2 a) 
	Lista Echipamentelor și Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor
	Conform Lista echipamentelor si materialelor pentru plata la aducerea lor pe santier – Anexa la Acordul contractual;

	50.3
	Valoarea unor obligații neîndeplinite sau nerespectate
	Nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2: 5.000 lei pe zi;

Nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 20.000 lei pe zi.

	Clauza 61 – Perioada de Garanție

	61.6
	Durata Perioadei de Garanție
	- minim 36 luni pentru construcțiile încadrate în catergoria de importanță C, în sensul Legii; (se va completa cu perioada de garantie ofertata si evaluata la factor evaluare )

	Clauza 70 – Dispute și arbitraj

	70.4
	Numărul de arbitri 
	3

	70.5
	Locul arbitrajului
	Valcea

	70.5
	Limba arbitrajului
	Limba română

	Clauza 71 – Legea

	71.1
	Legea care guvernează Contractul
	Legea română


6. Prezentul Acord Contractual își produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte.

Redactat în limba română, în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare originale pentru Beneficiar și 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.
	BENEFICIAR

APAVIL S.A 
Semnătură și ștampilă

………………………………

………………………………

Numele semnatarului

…………………

în calitate de

Director General 

Data 

……………………………….
	ANTREPRENOR

……………………………….

Semnătură și ștampilă

……………………………..…

……………………………..…

Numele semnatarului

…………………………….

în calitate de

………………………………..

Data 

…………………………………..



