Caiet de Sarcini

Pentru achiziţia serviciilor de cercetare-dezvoltare în vederea realizării

ciclului IV al Inventarului Forestier Naţional

# Introducere

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

# Contextul realizării acestei achiziții de servicii

## Conform prevederilor art.1 din HG 43/2020, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este organizat şi funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

## Misiunea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor este de a realiza politica la nivel național în domeniile protecției mediului înconjurător, economiei verzi, biodiversității, ariilor naturale protejate, schimbărilor climatice, economiei circulare și gestionării deșeurilor, gospodăririi apelor, siguranței construcțiilor și amenajărilor hidrotehnice, silvic și cinegetic, cu privire la toate sectoarele și subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură și coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competență, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecție și control în aceste domenii.

## Informații despre Autoritatea Contractantă

## Autoritate contractantă: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

## Adresa: Bulevardul Libertății, nr. 12, Sector 5, București

## Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îşi desfășoară activitatea în domeniile: planificare strategică, dezvoltare durabilă, economie verde, infrastructură de mediu, reziliență ecologică, meteorologie, schimbări climatice, protejarea, conservarea și ameliorarea capitalului natural, arii naturale protejate, biodiversitate, biosecuritate, protejarea cetățenilor la riscurile de mediu, economia circulară și gestionarea deșeurilor, gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase, evaluarea și gestionarea calității aerului și zgomotului ambiant, controlul poluării industriale și managementul riscului, protecția atmosferei, managementul fondului forestier și cinegetic, gospodărirea apelor, siguranța construcțiilor și amenajărilor hidrotehnice, hidrologie, hidrogeologie, protecția, conservarea și refacerea capitalului natural din domeniul apelor și pădurilor, sistemul de management de mediu și audit - EMAS, eticheta UE ecologică și infrastructura națională pentru informații spațiale din domeniul de competență, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităților specifice ale autorităților publice, precum și a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spațiale și aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora.

## Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor coordonează activitatea de integrare a cerințelor privind planificarea strategică, mediu, managementul fondului forestier și cinegetic, gospodărirea apelor, siguranța construcțiilor și amenajărilor hidrotehnice, hidrologie, hidrogeologie, meteorologie, în celelalte politici sectoriale, în concordanță cu cerințele și standardele europene și internaționale.

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 331/2024 privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare:

“ Art. 19- (1) Autoritatea asigură finanțarea continuă și actualizează la fiecare 5 ani Inventarul forestier național, denumit în continuare IFN, în scopul evaluării resurselor forestiere și cunoașterii dinamicii acestora pe teritoriul României.

(2) Metodologia de colectare, prelucrare și raportare a informațiilor din IFN se aprobă prin ordin al conducătorului Autorității în termen de maximum 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Metodologia se auditează periodic de către experți în Inventarul forestier național.

(3) Rezultatele sintetice ale ciclurilor de inventar prezentate în rapoartele periodice avizate de Autoritate sunt informații de interes public, se aduc la cunoștința publicului cel puțin prin publicare pe pagina de internet proprie a Autorității și se citează, cu menționarea obligatorie a sursei, de către utilizator.

(4) Prin hotărâre a Guvernului, după încheierea ciclului III, departamentul IFN se organizează ca agenție cu personalitate juridică în subordinea Secretariatului General al Guvernului.”

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

Inventarul Forestier Naţional (IFN) este principalul instrument de evaluare a resurselor forestiere naționale și este conceput ca un inventar forestier continuu, care se bazează pe eşantionajul sistematic care se realizează în două faze:

- faza de fotointerpretare, respectiv de evaluare forestieră pe materiale cartografice;

- faza de culegere a datelor de teren despre vegetația forestieră, dintr-o rețea sistematică de suprafețe de probă permanente și temporare.

## Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Lucrarea are drept scop realizarea ciclului IV al Inventarului Forestier Naţional prin utilizarea unor procedee de inventariere bazate pe modele statistice de eşantionaj, astfel încât să se obţină cât mai multe informaţii de caracterizare a vegetaţiei forestiere din România.

Necesitatea realizării Inventarului forestier naţional este determinată de obținerea de informaţii noi de caracterizare a vegetaţiei forestiere, corecte şi periodic actualizate, pe baza cărora Autoritatea contractantă să poată elabora politica forestieră naţională, programele şi strategiile de dezvoltare a sectorului forestier şi să-şi fundamenteze deciziile şi măsurile de gestionare durabilă a pădurilor pe informații permanent actualizate. De asemenea, Autoritatea contractantă trebuie să transmită periodic informaţii referitoare la terenurile forestiere şi modul de gestionare al acestora către organismele europene şi internaţionale, conform angajamentelor asumate de România.

Sistemul IFN a fost conceput pentru monitorizarea dinamicii resurselor forestiere naționale și cuprinde toate componentele instituționale, informaționale și științifice necesare pentru a fundamenta politicile naționale forestiere și de mediu și este cuprinzător în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor asumate și a cerințelor naționale și internaționale de raportare și a fost într-un permanent proces de adaptare, testare și comparare a rezultatelor în diferite proiecte naționale și internaționale (e.g., FutMon, E-Forest, DIABOLO, LULUCF, COST E43 și COST FP1001 – USEWOOD, GHG Europe, RemoteForest, Forest Flux).

## Alte proiecte asociate cu această achiziție de servicii

În perioadele 2006-2012, 2013-2018 și 2020-2025 s-au desfășurat lucrările pentru realizarea ciclurilor I, II și III ale Inventarului Forestier Național, iar conform prevederilor Legii nr. 331/2024 privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, după finalizarea unui ciclu IFN trebuie să înceapă lucrările pentru realizarea unui nou ciclu IFN, cu o durată de 5 ani.

## Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea

Culegerea, prelucrarea și raportarea informațiilor din ciclul IV IFN se face în conformitate cu Legea 331/2024 privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare şi potrivit Metodologiei de colectare, prelucrare și raportare a informațiilor din IFN aprobată prin ordinul conducătorului Autorității potrivit art. 19 alin. (2) din aceeași lege. Până la aprobarea ordinului conducătorului Autorității prevăzut la art. 19 alin. (2) pentru aprobarea Metodologiei de colectare, prelucrare și raportare a informațiilor din IFN sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1466/2013. Metodologia ţine seama de volumul mare al lucrărilor de culegere a datelor de teren specifice, care nu poate fi realizat într-un singur an, precum şi de costurile mari implicate. Ea prevede ca lucrările de teren să se desfăşoare în fiecare an într-o parte din suprafeţele de probă IFN, iar la sfârşitul fiecărui an să se prezinte un raport parţial al inventarului.

Număr estimat de sondaje de teren din ciclul IV situate în terenuri cu vegetație forestieră (numărul nu poate fi mai mic decât cel din ciclul IFN anterior):

Permanente = 8.580

Temporare = 1.614

Total sondaje teren = 10.194

Număr estimat de suprafețe de probă teren situate în terenuri cu vegetație forestieră (numărul nu poate fi mai mic decât cel din ciclul IFN anterior):

Permanente = 27.174

Temporare = 5.428

Total suprafete de probă teren estimate = 32.602

Trasarea rețelei naționale de eșantionaj asigură o eroare de eșantionare de maxim 2% pentru indicatorii suprafața totală a pădurilor și volumul total al pădurilor calculați la nivel național.

Raportul final care cuprinde indicatorii de caracterizare a vegetaţiei forestiere de pe întreg teritoriul ţării se bazează pe prelucrarea tuturor datelor și informațiilor culese pe parcursul celor 60 de luni ale ciclului IV IFN.

# Descrierea serviciilor solicitate

Ofertantul va trebui să presteze urmatoarele servicii:

a) efectuarea fotointerpretării pentru suprafeţele de probă IFN din reţeaua 2x2 km şi 4x4 km (pentru stabilirea suprafeţelor de probă din care  urmează să fie culese date de teren) şi din reţeaua de 500x500m (pentru determinarea suprafeţei terenurilor cu vegetaţie forestieră şi a acoperirii terenurilor din ţara noastră);

b) culegerea datelor și informațiilor de teren;

c) verificarea, validarea și stocarea datelor de teren recoltate cu respectarea procedurilor de asigurare a calității bazelor de date;

d) prelucrarea datelor IFN conform metodologiei aprobate;

e) întocmirea documentaţiilor şi prezentarea rezultatelor obţinute;

f) efectuarea analizei cu privire la reprezentativitatea rețelei permanente prin remăsurarea suprafețelor temporare în anul IV IFN;

g) efectuarea unor propuneri de optimizare a eșantionajului sau a metodologiei în Ciclul V, dacă se impune.

e) efectuarea modificărilor și revizuirilor solicitate de Autoritatea Contractantă în termenul stabilit de acesta

## Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

Având în vedere că în perioadele 2006-2012, 2013-2018 și 2020-2025 s-au prestat servicii de cercetare-dezvoltare în vederea realizării Inventarului Forestier Naţional, personalul de specialitate al Autorității Contractante deține o experiență vastă în acest domeniu.

## Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul specific este realizarea ciclului IV al Inventarului forestier naţional în scopul obţinerii de informaţii actualizate despre starea şi evoluţia vegetaţiei forestiere de pe întreg teritoriul României. Necesitatea realizării Inventarului forestier naţional este determinată de obținerea de informaţii noi de caracterizare a vegetaţiei forestiere, corecte şi periodic actualizate, pe baza cărora autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură să poată elabora politica forestieră naţională, programele şi strategiile de dezvoltare ale sectorului forestier şi să-şi fundamenteze deciziile şi măsurile de gestionare durabilă a pădurilor pe informații permanent actualizate. IFN este furnizor de date pentru raportarea indicatorilor de gestionare durabilă a pădurilor, conform angajamentelor asumate de țara noastră în cadrul Conferinței ministeriale pentru protecția pădurilor în Europa (MCPFE). El furnizează, de asemenea, date indispensabile raportărilor de țară conform obligațiilor internaționale asumate (ex. Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbarea climei,  Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentați, Convenția privind diversitatea biologică).

## Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate

1. Pregătirea ciclului IV IFN.

1.1. Actualizarea și testarea programului informatic pentru introducerea datelor de teren, inclusiv actualizarea codurilor statut ale arborilor (în principal cod statut 900) în Instrucțiunile de teren IFN și în Programul IFN Data collector.

1.2. Actualizarea instrucțiunilor pentru lucrările de teren și a manualelor pentru determinarea speciilor de arbori, arbuști și flora indicatoare.

1.3. Recrutarea şi instruirea personalului de teren şi de birou.

- Efectuarea fotointerpretării pentru suprafeţele de probă permanente și temporare (rețeaua 2x2 km și 4x4 km) aferente anilor I-V de culegere a datelor de teren.

2.1. Stabilirea suprafeţelor de probă din reţeaua naţională IFN 2x2 km şi 4x4 km aferente anilor I-V.

2.2. Stabilirea pe baza fotointerpretării ortofotoplanurilor la scara 1:5000 a suprafeţelor de probă IFN aferente anilor I-V situate în terenurile cu vegetaţie forestieră.

3. Efectuarea fotointerpretării în reţeaua naţională de 500x500 m, anii I-V.

3.1. Fotointerpretarea punctelor din reţeaua 500x500 m pentru determinarea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră, conform definiţiilor internaţionale.

3.2. Determinarea acoperirii terenurilor, pe clasele, grupele şi categoriile folosite în clasificările internaţionale.

4. Culegerea datelor de teren IFN (reţeaua 4x4 km şi 2x2 km) anii I-V.

4.1. Deplasări la suprafeţele de probă IFN stabilite în faza de fotointerpretare ca fiind situate în terenurile cu vegetaţie forestieră şi identificarea în teren a acestora.

4.2. Efectuarea măsurătorilor de teren IFN privind:

- Liziera pădurii.

- Caracteristicile arborilor (specia, diametrul, înălţimea etc.), inclusiv date referitoare la defecte, vătămări, rupturi, stare de sănătate şi diversitatea biologică a arborilor.

- Regenerarea pădurii.

- Lemnul mort căzut la pământ şi cioate.

- Arboretul.

- Subarboretul.

- Staţiunea forestieră.

- Gestionarea arboretelor.

- Funcţiile de recreere ale pădurii.

- Accesibilitatea pădurilor şi instalaţiile de transport.

4.3. Înregistrarea şi transmiterea către echipa de coordonare IFN a datelor de teren recoltate.

5. Verificarea, validarea și stocarea datelor de teren recoltate cu respectarea procedurilor de asigurare a calității bazelor de date;

5.1. Verificarea și validarea datelor culese prin control, în teren, cu echipă special constituită, a cel puțin 5% din sondajele parcurse.

5.2. Stocarea datelor de teren și alcătuirea bazelor de date IFN.

5.3. Verificarea și validarea bazelor de date IFN cu respectarea procedurilor de asigurare a calității bazelor de date.

6 Elaborarea studiului de verificare a reprezentativității rețelei IFN din punctul de vedere al intervențiilor silvice, fundamentat pe baza înregistrărilor din suprafețele de probă temporare, precum si prin introducerea în fișa de teren a observației “intervențiile silvotehnice sunt efectuate în mod similar în sondaj și în parcela/parcelele în care este aplasat sondajul/SPP”

7.  Prelucrarea datelor IFN conform metodologiei aprobate.

8. Întocmirea Rapoartelor parţiale și a Raportului final şi înaintarea rapoartelor Autorității. Efectuarea modificărilor și revizuirilor solicitate de Autoritatea Contractantă.

9. Dacă la deplasările în teren, cu ocazia efectuării măsurătorilor, se constată lipsa unor arbori măsurați în ciclul anterior și neidentificați în ciclul curent, se va notifica anual Autoritatea contractantă, în vederea efectuării de verificări specifice.

# Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

- asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul estimat pentru derularea contractului și prezentat în cadrul acestui document;

- îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin furnizarea – prin intermediul Planului de management al calității – a asigurării că activitățile și rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitați;

- asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru prestarea serviciilor;

- asigurarea unui anumit grad de flexibilitate în prestarea serviciilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante la orice moment în derularea contractului (acest grad de flexibilitate trebuie definit în Caietul de Sarcini și în nici un caz nu trebuie definit astfel încât să poată fi asociat unei modificări la Contract;

- prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și prevederile metodologiei aprobate prin ordinul conducătorului Autorității;

- prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele Autorității Contractante;

- colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback).

- refacerea rapoartelor și livrabilelor conform recomandărilor primite prin auditul tehnic efectuat înaintea recepției livrabilelor și rapoartelor.

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:

- punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate, cum ar fi: date de intrare, raportări, situații specifice;

- desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;

- asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

- auditarea tehnică a raportului/rapoartelor care implică metodologie sau prelucrare de date/ gestionare baze de date,  în vederea efectuării recepției, cu scopul identificării coerenței înregistrărilor IFN din ciclul IV cu înregistrările din ciclul anterior, verificării exactitudinii și acurateței bazelor de date utilizate în calculul valorilor indicatorilor și verificării replicabilității   rezultatelor furnizate de prestator în urma activității de prelucrare a datelor IFN,  care se realizează de către persoane juridice selectate în urma derulării unei proceduri de achiziție publică.

# Ipoteze și riscuri

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile și ipotezele descrise în continuare. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Riscuri care pot apărea în derularea contractului sunt următoarele:

- dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați implicați;

- datele și informațiile necesare desfășurării serviciilor comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin Caietul de Sarcini;

- adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților.

Măsuri de gestionare a riscurilor aferente implementării contractului

| Risc identificat | Măsuri de gestionare | Responsabil / moment |
| --- | --- | --- |
| Dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați implicați | Stabilirea, la demararea contractului, a canalelor de comunicare, a persoanelor de contact și a calendarului întâlnirilor de lucru; consemnarea deciziilor în minute/procese-verbale; escaladarea situațiilor care afectează graficul de implementare. | Contractant și Autoritatea Contractantă / pe toată durata contractului |
| Datele și informațiile comunicate nu sunt suficiente pentru îndeplinirea cerințelor | Inventarierea datelor de intrare la începutul fiecărei etape; transmiterea solicitărilor de clarificare în scris; completarea/actualizarea datelor disponibile; validarea seturilor de date utilizate înainte de prelucrare și raportare. | Contractant, cu sprijinul Autorității Contractante / la începutul fiecărei etape și ori de câte ori este necesar |
| Adăugarea de activități sau solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților | Aplicarea procedurii de gestionare a cererilor de schimbare prevăzute în capitolul 13.1; evaluarea impactului asupra resurselor, termenelor, costurilor și livrabilelor; aprobarea prealabilă a modificărilor de către părți, cu respectarea clauzelor contractuale. | Contractant și Autoritatea Contractantă / înainte de implementarea oricărei schimbări |
| Întârzieri în realizarea activităților de teren, determinate de condiții meteorologice, accesibilitate sau restricții locale | Planificarea etapizată a deplasărilor; constituirea de rezerve de timp în graficul de lucru; prioritizarea sondajelor accesibile; raportarea periodică a întârzierilor și propunerea de măsuri de recuperare. | Contractant / pe durata activităților de teren |
| Neconformități sau erori în bazele de date și în livrabilele raportate | Aplicarea procedurilor de verificare, validare și control al calității; control în teren pentru minimum 5% din sondajele parcurse; corectarea neconformităților identificate prin verificările interne, auditul tehnic și observațiile Autorității Contractante. | Contractant / înaintea predării livrabilelor și în etapa de remediere |

# Abordare și metodologie în cadrul Contractului

Inventarul Forestier Național ciclul IV se realizează potrivit Metodologiei de colectare, prelucrare și raportare a informațiilor din IFN, elaborată potrivit art. 19 alin. (2) din Legea 331/2024 privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare. Până la aprobarea Metodologiei de colectare, prelucrare și raportare a informațiilor din IFN se aplică Metodologia privind realizarea Inventarului Forestier Național aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1466/2013.

# Plan de lucru pentru activitățile/serviciile solicitate

Fazele care se vor executa în perioada de 60 luni în vederea realizării ciclului IV al Inventarului forestier naţional sunt:

Anul I

1. Pregătirea ciclului IV IFN.

1.1. Actualizarea și testarea programului informatic pentru introducerea datelor de teren.

1.2. Actualizarea instrucțiunilor pentru lucrările de teren și a manualelor pentru determinarea speciilor de arbori, arbuști și flora indicatoare.

1.3. Recrutarea şi instruirea personalului de teren şi de birou.

2. Efectuarea fotointerpretării pentru suprafeţele de probă permanente (rețeaua 2x2 km și 4x4 km) aferente anului I de culegere a datelor de teren.

2.1. Stabilirea suprafeţelor de probă din reţeaua naţională IFN 2x2 km și 4x4 km aferente anului I.

2.2. Stabilirea pe baza fotointerpretării ortofotoplanurilor scara 1:5000 a suprafeţelor de probă IFN aferente anului I situate în terenurile cu vegetaţie forestieră.

3. Efectuarea fotointerpretării în reţeaua naţională de 500x500 m (anul I).

3.1. Fotointerpretarea punctelor din reţeaua 500x500 m pentru determinarea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră, conform definiţiilor internaţionale.

3.2. Determinarea acoperirii terenurilor, pe clasele, grupele şi categoriile folosite în clasificările internaţionale.

4. Culegerea datelor de teren IFN (reţeaua 2x2 km și 4x4 km) aferente anului I.

4.1. Deplasări la sondajele şi suprafeţele de probă IFN stabilite în faza de fotointerpretare ca fiind situate în terenurile cu vegetaţie forestieră şi identificarea în teren a acestora

4.2. Efectuarea măsurătorilor de teren IFN privind:

Liziera pădurii.

Caracteristicile arborilor (specia, diametrul, înălţimea etc.), inclusiv date referitoare la defecte, vătămări, rupturi, stare de sănătate şi diversitatea biologică a arborilor.

Regenerarea pădurii.

Lemnul mort căzut la pământ şi cioate.

Arboretul.

Subarboretul.

Staţiunea forestieră.

Gestionarea arboretelor.

Funcţiile de recreere ale pădurii.

Accesibilitatea pădurilor şi instalaţiile de transport.

Gradul de intensitate a intervențiilor silvotehnice constatat pe suprafața de probă, comparativ cu arboretul din aceeași parcelă în care se află suprafața de probă (același, mai slab, mai puternic).

4.3. Înregistrarea şi transmiterea la echipa de coordonare IFN a datelor de teren recoltate.

5. Verificarea, validarea și stocarea datelor de teren recoltate cu respectarea procedurilor de asigurare a calității bazelor de date;

5.1. Verificarea și validarea datelor culese prin control în teren cu echipă special constituită a cel puțin 5% din sondajele parcurse.

5.2. Stocarea datelor de teren și alcătuirea bazelor de date IFN.

5.3. Verificarea și validarea bazelor de date IFN cu respectarea procedurilor de asigurare a calității bazelor de date.

6. Întocmirea „Studiului de verificare a reprezentativității rețelei IFN din punctul de vedere al impactului intervențiilor silvice”, fundamentat pe baza înregistrărilor din suprafețelor de probă temporare din ciclul anterior.

7. Asigurarea transparenței asupra datelor IFN colectate

7.1. Livrarea unui sistem de acces public asupra datelor brute IFN, similar celor prezente în inventare forestiere din Europa cu acces public asupra datelor IFN, în format agreat cu Autoritatea, cu asigurarea confidențialității asupra localizării suprafeței de probă și a naturii proprietații.

7.2. Operaționalizarea sistemului de acces public prin includerea de date IFN din ciclurile anterioare și din anul I al ciclului IV.

8. Întocmirea Raportului parţial și înaintarea raportului Autorității.

9. Dacă la deplasarea în teren, cu ocazia efectuării măsurătorilor, se constată lipsa unor arbori măsurați în ciclul anterior și neidentificați în ciclul curent, se va notifica Autoritatea contractantă, în vederea efectuării de verificări specifice.

Anul II

1. Efectuarea fotointerpretării pentru suprafeţele de probă permanente (rețeaua 2x2 km și 4x4 km) aferente anului II de culegere a datelor de teren.

1.1. Stabilirea suprafeţelor de probă din reţeaua naţională IFN 2x2 km și 4x4 km aferente anului II.

1.2. Stabilirea pe baza fotointerpretării ortofotoplanurilor scara 1:5000 a suprafeţelor de probă IFN aferente anului II situate în terenurile cu vegetaţie forestieră.

2. Efectuarea fotointerpretării în reţeaua naţională de 500x500 m (anul II).

2.1. Fotointerpretarea punctelor din reţeaua 500x500 m pentru determinarea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră, conform definiţiilor internaţionale.

2.2. Determinarea acoperirii terenurilor, pe clasele, grupele şi categoriile folosite în clasificările internaţionale.

3. Culegerea datelor de teren IFN (reţeaua 2x2 km și 4x4 km) aferente anului II.

3.1. Deplasări la sondajele şi suprafeţele de probă IFN stabilite în faza de fotointerpretare ca fiind situate în terenurile cu vegetaţie forestieră şi identificarea în teren a acestora.

3.2. Efectuarea măsurătorilor de teren IFN privind:

Liziera pădurii.

Caracteristicile arborilor (specia, diametrul, înălţimea etc.), inclusiv date referitoare la defecte, vătămări, rupturi, stare de sănătate şi diversitatea biologică a arborilor.

Regenerarea pădurii.

Lemnul mort căzut la pământ şi cioate.

Arboretul.

Subarboretul.

Staţiunea forestieră.

Gestionarea arboretelor.

Funcţiile de recreere ale pădurii.

Accesibilitatea pădurilor şi instalaţiile de transport.

Gradul de intensitate a intervențiilor silvotehnice constatat pe suprafața de probă, comparativ cu arboretul din aceeași parcelă în care se află suprafața de probă (același, mai slab, mai puternic).

3.3. Înregistrarea şi transmiterea la echipa de coordonare IFN a datelor de teren recoltate.

4. Verificarea, validarea și stocarea datelor de teren recoltate; prelucrarea datelor și analiza informațiilor obținute.

4.1. Verificarea, validarea și stocarea datelor de teren.

4.2. Prelucrarea datelor din anul I IFN potrivit metodologiei aprobate și analiza  informațiilor obținute.

4.3. Asigurarea accesului public la datele brute colectate în anul II prin publicarea acestora în forma agreată cu autoritatea prin sistemul de acces public dezvoltat în primul an.

5. Întocmirea raportului parţial şi avizarea lucrării.

6. Dacă la deplasarea în teren, cu ocazia efectuării măsurătorilor, se constată lipsa unor arbori măsurați în ciclul anterior și neidentificați în ciclul curent, se va notifica trimestrial Autoritatea contractantă, în vederea efectuării de verificări specifice.

Anul III

1. Efectuarea fotointerpretării pentru suprafeţele de probă permanente (rețeaua 2x2 km și 4x4 km) aferente anului III de culegere a datelor de teren.

1.1. Stabilirea suprafeţelor de probă din reţeaua naţională IFN 2x2 km și 4x4 km aferente anului III.

1.2. Stabilirea pe baza fotointerpretării ortofotoplanurilor scara 1:5000 a suprafeţelor de probă IFN aferente anului III situate în terenurile cu vegetaţie forestieră.

2. Efectuarea fotointerpretării în reţeaua naţională de 500x500 m (anul III).

2.1. Fotointerpretarea punctelor din reţeaua 500x500 m pentru determinarea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră, conform definiţiilor internaţionale.

2.2. Determinarea acoperirii terenurilor, pe clasele, grupele şi categoriile folosite în clasificările internaţionale

3. Culegerea datelor de teren IFN (reţeaua 2x2 km și 4x4 km) aferente anului III.

3.1. Deplasări la sondajele şi suprafeţele de probă IFN stabilite în faza de fotointerpretare ca fiind situate în terenurile cu vegetaţie forestieră şi identificarea în teren a acestora

3.2. Efectuarea măsurătorilor de teren IFN privind:

Liziera pădurii.

Caracteristicile arborilor (specia, diametrul, înălţimea etc.), inclusiv date referitoare la defecte, vătămări, rupturi, stare de sănătate şi diversitatea biologică a arborilor.

Regenerarea pădurii.

Lemnul mort căzut la pământ şi cioate.

Arboretul.

Subarboretul.

Staţiunea forestieră.

Gestionarea arboretelor.

Funcţiile de recreere ale pădurii.

Accesibilitatea pădurilor şi instalaţiile de transport.

Gradul de intensitate a intervențiilor silvotehnice constatat pe suprafața de probă, comparativ cu arboretul din aceeași parcelă în care se află suprafața de probă (același, mai slab, mai puternic).

3.3. Înregistrarea şi transmiterea la echipa de coordonare IFN a datelor de teren recoltate.

4. Verificarea, validarea și stocarea datelor de teren recoltate; prelucrarea datelor și analiza informațiilor obținute.

4.1. Verificarea, validarea și stocarea datelor de teren.

4.2. Prelucrarea datelor culese în anul/anii precedent/precedenți potrivit metodologiei aprobate și analiza  informațiilor obținute.

4.3. Asigurarea accesului public la datele brute colectate în anul III prin publicarea acestora în forma agreată cu autoritatea prin sistemul de acces public dezvoltat în primul an.

5. Întocmirea raportului parţial şi avizarea lucrării.

6. Dacă la deplasarea în teren, cu ocazia efectuării măsurătorilor, se constată lipsa unor arbori măsurați în ciclul anterior și neidentificați în ciclul curent, se va notifica trimestrial Autoritatea contractantă, în vederea efectuării de verificări specifice.

Anul IV

1. Efectuarea fotointerpretării pentru suprafeţele de probă permanente (rețeaua 2x2 km și 4x4 km) aferente anului IV de culegere a datelor de teren.

1.1. Stabilirea suprafeţelor de probă din reţeaua naţională IFN 2x2 km și 4x4 km aferente anului IV.

1.2. Stabilirea pe baza fotointerpretării ortofotoplanurilor scara 1:5000 a suprafeţelor de probă IFN aferente anului IV situate în terenurile cu vegetaţie forestieră.

2. Efectuarea fotointerpretării în reţeaua naţională de 500x500 m (anul IV).

2.1. Fotointerpretarea punctelor din reţeaua 500x500 m pentru determinarea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră, conform definiţiilor internaţionale.

2.2. Determinarea acoperirii terenurilor, pe clasele, grupele şi categoriile folosite în clasificările internaţionale.

3. Culegerea datelor de teren IFN (reţeaua 2x2 km și 4x4 km) aferente anului IV.

3.1. Deplasări la sondajele şi suprafeţele de probă IFN stabilite în faza de fotointerpretare ca fiind situate în terenurile cu vegetaţie forestieră şi identificarea în teren a acestora.

3.2. Efectuarea măsurătorilor de teren IFN privind:

Liziera pădurii.

Caracteristicile arborilor (specia, diametrul, înălţimea etc.), inclusiv date referitoare la defecte, vătămări, rupturi, stare de sănătate şi diversitatea biologică a arborilor.

Regenerarea pădurii.

Lemnul mort căzut la pământ şi cioate.

Arboretul.

Subarboretul.

Staţiunea forestieră.

Gestionarea arboretelor.

Funcţiile de recreere ale pădurii.

Accesibilitatea pădurilor şi instalaţiile de transport.

Gradul de intensitate a intervențiilor silvotehnice constatat pe suprafața de probă, comparativ cu arboretul din aceeași parcelă în care se află suprafața de probă (același, mai slab, mai puternic).

3.3. Înregistrarea şi transmiterea la echipa de coordonare IFN a datelor de teren recoltate.

4. Verificarea, validarea și stocarea datelor de teren recoltate cu respectarea procedurilor de asigurare a calității bazelor de date;

4.1. Verificarea și validarea datelor culese prin control în teren cu echipă special constituită a cel puțin 5% din sondajele parcurse.

4.2. Stocarea datelor de teren și alcătuirea bazelor de date IFN.

4.3. Verificarea și validarea bazelor de date IFN cu respectarea procedurilor de asigurare a calității bazelor de date.

4.4. Asigurarea accesului public la datele brute colectate în anul IV prin publicarea acestora în forma agreată cu autoritatea prin sistemul de acces public dezvoltat în primul an.

5.  Prelucrarea datelor IFN culese în anul/anii precedent/precedenți conform metodologiei aprobate.

6. Întocmirea Raportului parţial  care să cuprindă şi rezultatul remăsurării suprafețelor de probă temporare și înaintarea rapoartelor Autorității.

- Dacă la deplasarea în teren, cu ocazia efectuării măsurătorilor, se constată lipsa unor arbori măsurați în ciclul anterior și neidentificați în ciclul curent, se va notifica Autoritatea contractantă, în vederea efectuării de verificări specifice.

Anul V

1. Efectuarea fotointerpretării pentru suprafeţele de probă temporare aferente ciclului IV IFN.

1.1. Stabilirea suprafeţelor de probă temporare aferente ciclului IV IFN.

1.2. Stabilirea pe baza fotointerpretării ortofotoplanurilor scara 1:5000 a suprafeţelor de probă temporare IFN aferente ciclului IV situate în terenurile cu vegetaţie forestieră.

2. Efectuarea fotointerpretării în reţeaua naţională de 500x500m (anul V).

2.1. Fotointerpretarea punctelor din reţeaua 500x500m pentru determinarea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră, conform definiţiilor internaţionale.

2.2. Determinarea acoperirii terenurilor, pe clasele, grupele şi categoriile folosite în clasificările internaţionale.

3. Culegerea datelor de teren IFN din rețeaua de suprafețe de probă temporare aferente ciclului IV IFN.

3.1. Deplasări la sondajele şi suprafeţele de probă temporare IFN stabilite în faza de fotointerpretare ca fiind situate în terenurile cu vegetaţie forestieră şi identificarea în teren a acestora.

3.2. Efectuarea măsurătorilor IFN în suprafețele de probă temporare.

4. Verificarea, validarea și stocarea datelor de teren recoltate; prelucrarea datelor și analiza informațiilor obținute.

4.1. Verificarea, validarea și stocarea datelor de teren.

4.2. Prelucrarea datelor și analiza  informațiilor obținute (anii I-V).

5. Întocmirea „Studiului de verificare a reprezentativității rețelei IFN din punctul de vedere al impactului intervențiilor silvice”, fundamentat pe baza înregistrărilor din suprafețelor de probă temporare din ciclul IV și a înregistrărilor din fișele de teren cu privire la gradul de intensitate a intervențiilor silvotehnice.

6. Întocmirea raportului final şi avizarea lucrării.

7. Publicarea rezultatelor obţinute după recepția lucrărilor de către Autoritate și implementarea eventualelor modificări solicitate.

7.1. Diseminarea informaţiilor IFN (pagina web, broşuri, comunicări ştiinţifice etc.).

8. Transmiterea către Autoritatea contractantă a bazei de date care a stat la fundamentarea rezultatelor IFN și a rapoartelor finale.

La finalul Ciclului IV al Inventarului Forestier Național se vor prezenta informații cel puțin cu privire la următorii indicatori de caracterizare ai vegetației forestiere:

A. Pădure

A.1. Suprafața pădurii

A.1.0.1. Suprafața pădurii pe regiuni

A.1.0.2. Suprafața pădurii pe forme de relief

A.1.1. Suprafața pădurii pe grupe de specii și regiuni

A.1.2. Suprafața pădurii pe clase de vârstă și regiuni

A.1.3. Suprafața pădurii în raport cu modul de regenerare, pe regiuni

A.1.4. Suprafața pădurii în raport cu amestecul de specii, pe regiuni

A.1.5. Suprafața pădurii în raport cu tipul funcțional pe regiuni

A.1.6. Suprafața pădurii în raport cu etajul fitoclimatic pe regiuni

A.1.7. Suprafața pădurii în raport cu utilizare pentru recoltarea lemnului pe regiuni

A1.8 Suprafata pădurii în raport cu forma de proprietate

A.2. Volumul de lemn pe picior din păduri

A.2.1. Volumul de lemn pe picior din păduri pe grupe de specii și regiuni

A.2.2. Volumul de lemn pe picior din păduri pe clase de vârstă și regiuni

A.2.3. Volumul de lemn pe picior din păduri în raport cu tipul funcțional, pe regiuni

A.2.4. Volumul de lemn pe picior din păduri în raport cu etajul fitoclimatic, pe regiuni

A.2.5. Volumul de lemn pe picior din păduri în raport cu utilizare pentru recoltarea lemnului, pe regiuni

A.2.6. Volumul de lemn pe picior în raport cu forma de proprietate

A.2.6.1 Volumul de lemn mort pe picior din păduri, pe grupe de specii și regiuni

A.2.7.2 Volumul de lemn mort pe picior din păduri, pe clase de vârstă și regiuni

A.2.8. Volumul de lemn mort căzut la pământ din păduri, pe grupe de specii și regiuni

A.3.  Volumul mediu la hectar al pădurii

A.3.1. Volumul mediu la hectar al pădurii pe grupe de specii și regiuni

A.3.2. Volumul mediu la hectar al pădurii pe clase de vârstă și regiuni

A.3.3. Volumul mediu la hectar al pădurii în raport cu tipul funcțional, pe regiuni

A.3.4. Volumul mediu la hectar al pădurii în raport cu utilizare pentru recoltarea lemnului, pe regiuni

A.3.5. Volumul mediu la hectar al lemnului mort căzut la pământ din pădure, pe grupe de specii și regiuni

A.3.7. Volumul mediu la hectar al pădurii în raport cu forma de proprietate

A.4. Creșterea curentă anuală a pădurii

A.4.1. Creșterea curentă anuală a pădurii pe grupe de specii și regiuni

A.4.1.1 Creșterea curentă anuală a pădurii (arbori vii) pe grupe de specii și regiuni

A.4.2. Creșterea curentă anuală a pădurii pe clase de vârstă și regiuni

A.4.2.1 Creșterea curentă anuală a pădurii (arbori vii) pe clase de vârstă și regiuni

A.4.3. Creșterea curentă anuală a pădurii în raport cu utilizarea pentru recoltarea lemnului, pe regiuni

A.4.4. Creșterea curentă anuală a pădurii în raport cu forma de proprietate

A.5. Creșterea curentă anuală la hectar a pădurii

A.5.1. Creșterea curentă anuală la hectar a pădurii pe grupe de specii și regiuni

A.5.2. Creșterea curentă anuală la hectar a pădurii pe clase de vârstă și regiuni

A.5.3. Creșterea curentă anuală la hectar a pădurii în raport cu utilizarea pentru recoltarea lemnului, pe regiuni

A.5.4. Creșterea curentă anuală la hectar a pădurii în raport cu forma de proprietate

A.6. Volumul de lemn recoltat anual din păduri

A.6.1 Volumul de lemn recoltat anual din păduri pe grupe de specii, pe regiuni

A.6.2. Volumul de lemn recoltat anual din păduri în raport cu utilizarea pentru recoltarea lemnului

A.6.3. Volumul de lemn recoltat anual din păduri în raport cu forma de proprietate

B. Alte terenuri cu vegetație forestieră

B.1. Suprafața altor terenuri cu vegetație forestieră

B.1.0.1. Suprafața altor terenuri cu vegetație forestieră pe regiuni

B.1.0.2. Suprafața altor terenuri cu vegetație forestieră pe forme de relief

B.1.1. Suprafața altor terenuri cu vegetație forestieră pe grupe de specii și regiuni

B.1.2. Suprafața altor terenuri cu vegetație forestieră pe clase de vârstă și regiuni

B.2. Volumul de lemn pe picior din alte terenuri cu vegetație forestieră

B.2.1. Volumul de lemn pe picior din alte terenuri cu vegetație forestieră pe grupe de specii si regiuni

B.2.2. Volumul de lemn pe picior din alte terenuri cu vegetație forestieră pe clase de vârstă și regiuni

B.3. Volumul mediu la hectar din alte terenuri cu vegetație forestieră

B.3.1. Volumul mediu la hectar din alte terenuri cu vegetație forestieră pe grupe de specii și regiuni

B.3.2. Volumul mediu la hectar din alte terenuri cu vegetație forestieră pe clase de vârstă și regiuni

B.4. Creșterea curentă anuală din alte terenuri cu vegetație forestieră

B.4.1. Creșterea curentă anuală din alte terenuri cu vegetație forestieră pe grupe de specii și regiuni

B.4.2. Creșterea curentă anuală din alte terenuri cu vegetație forestieră pe clase de vârstă și regiuni

B.5. Creșterea curentă anuală la hectar din alte terenuri cu vegetație forestieră

B.5.1. Creșterea curentă anuală la hectar din alte terenuri cu vegetație forestieră pe grupe de specii și regiuni

B.5.2. Creșterea curentă anuală la hectar din alte terenuri cu vegetație forestieră pe clase de vârstă și regiuni

B.6. Volumul de lemn recoltat anual din alte terenuri cu vegetație forestieră

B.6.1. Volumul de lemn recoltat anual din alte terenuri cu vegetație forestieră pe grupe de specii și regiuni

C. Arbori din afara pădurii

C.1. Suprafața arborilor din afara pădurii

C.1.0.1. Suprafața arborilor din afara pădurii pe regiuni

C.1.0.2. Suprafața arborilor din afara pădurii pe forme de relief

C.1.1. Suprafața arborilor din afara pădurii pe grupe de specii și regiuni

C.2. Volumul de lemn pe picior al arborilor din afara pădurii

C.2.1. Volumul de lemn pe picior al arborilor din afara pădurii pe grupe de specii și regiuni

C.2.2. Volumul de lemn pe picior al arborilor din afara pădurii în raport cu vârsta, pe regiuni

C.3. Volumul mediu la hectar al arborilor din afara pădurii

C.3.1. Volumul mediu la hectar al arborilor din afara pădurii pe grupe de specii și regiuni

C.4. Creșterea curentă anuală a arborilor din afara pădurii

C.4.1. Creșterea curentă anuală a arborilor din afara pădurii pe grupe de specii și regiuni

C.5. Creșterea curentă anuală la hectar a arborilor din afara pădurii

C.5.1. Creșterea curentă anuală la hectar a arborilor din afara pădurii pe grupe de specii și regiuni

C.6. Volumul de lemn recoltat anual din categoria arbori din afara pădurii

C.6.1. Volumul de lemn recoltat anual din categoria arbori din afara pădurii pe grupe de specii și regiuni

D.1. Volumul arborilor morți

D.1.1 Volumul arborilor morți pe grupe de specii și regiuni

D.1.2. Volumul arborilor morți pe clase de vârstă și regiuni

D.1.3. Volumul arborilor morți în raport cu modul de regenerare și regiuni

D.1.4. Volumul arborilor morți  pe picior pe grupe de specii și regiuni

D.1.5. Volumul arborilor morți  pe picior pe clase de vârstă și regiuni

D.1.6. Volumul arborilor morți pe picior în raport cu modul de regenerare și regiunea

E1. Pădurile din fondul forestier național și din vegetația forestieră din afara acestuia conform definițiilor naționale

E1.1. Suprafața de pădure cu arbori (fondul forestier și vegetația forestieră din afara acestuia)

E1.2 Volumul pe picior (fondul forestier și vegetația forestieră din afara acestuia)

E1.3 Creșterea curentă anuală (fondul forestier și vegetația forestieră din afara acestuia)

E1.4 Volumul de lemn exploatat (fondul forestier și vegetația forestieră din afara acestuia)

E1.5 Mortalitatea anuală a arborilor (fondul forestier și vegetația forestieră din afara acestuia)

Valorile indicatorilor rezultați în ciclul IV calculați la nivel național: suprafața totală, volumul total al pădurilor se încadrează într-o eroare maximă ce derivă din trasarea rețelei naționale de eșantionaj. Pentru ceilalți indicatori, erorile asociate pot fi mai mari decît pragul maxim, variind în raport cu volumul datelor.

În completarea indicatorilor de mai sus, în ciclul IV se vor calcula și alți indicatori conform Metodologiei aprobate.

# Locul și durata desfășurării activităților

## 8.1. Locul desfășurării activităților

Activitățile privind culegerea informațiilor și datelor de teren se realizează pe tot teritoriul național acoperit de vegetație forestieră, iar prelucrarea și stocarea informațiilor rezultate se realizează la sediul Contractantului.

## 8.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor

Se va încheia un acord-cadru pentru o perioadă de 60 de luni în vederea realizării ciclului IV al Inventarului forestier naţional.

Acordul-cadru încetează să producă efecte după 62 de luni de la data semnării contractului subsecvent nr. 1 sau în cazul nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul caiet de sarcini.

În baza acestui Acord-cadru, anual vor fi încheiate contracte de servicii, în care vor fi stipulate toate clauzele contractuale specifice, inclusiv modalitatea de efectuare a recepției lucrărilor.

Cantitățile estimate ale acordului-cadru sunt: minimum 5 pachete anuale de activități și maximum 5 pachete anuale de activități, corespunzătoare anilor I-V ai ciclului IV IFN. Pentru un singur contract subsecvent, cantitatea estimată este de minimum 1 pachet anual de activități și maximum 1 pachet anual de activități, cu livrabilele aferente anului respectiv, astfel cum sunt detaliate în capitolele 7 și 13 din prezentul Caiet de sarcini.

# Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și obținerea rezultatelor

9.1. Numărul minim de persoane necesare realizării IFN ciclul IV este de 77, din care minim 50 cu studii superioare de specialitate în domeniul silvicultură, astfel:

Coordonator IFN: 1 persoană;

Fotointerpretare: 4 persoane;

Culegere date teren: 65 persoane (21 echipe de teren și o echipă de control intern);

Prelucrare date: 5 persoane;

Gestionarea bazelor de date: 2 persoane.

## 9.2. Numărul de experți pe categorie de expertiză necesară

Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă anticipează că sunt necesare anumite domenii de expertiză sau următoarele categorii de profesii:

| Categorie de profesii/domeniu al specializării | Număr de experți |
| --- | --- |
| Ingineri/subingineri în domeniul silvicultură | Minim 50 |
| Ingineri cu pregătire IT și/sau alte specializări | Maxim 12 |
| Tehnicieni în domeniul silvicultură | Maxim 15 |

## Numărul de zile/categorie expert cheie/principal

| Rol expert cheie/principal | Număr de zile pe expert |
| --- | --- |
| Coordonator proiect -1 | 244 zile/an timp de 60 luni |
| Șefi echipă de teren IFN - 21 | 244 zile/an timp de 60 luni |
| Experți fotointerpretare - 2 | 244 zile/an timp de 60 luni |
| Experți prelucrare date - 2 | 70 zile/an timp de 60 luni |
| Experți verificare și stocare date - 2 | 244 zile/an timp de 60 luni |

## Profilul experților cheie/principali

Competențele minime pentru experții principali sunt cele stabilite potrivit Metodologiei privind realizarea Inventarului Forestier Național aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1466/2013.

Coordonatorul proiectului trebuie să aibă o experiență de minim 10 ani în domeniul silvicultură și să facă dovada participării la realizarea minim a unui ciclu IFN.

Coordonatorul proiectului trebuie să aibă o experiență generală de minimum 5 ani în domeniul silvicultură și să facă dovada participării la realizarea a minimum unui ciclu IFN sau a unui proiect/contract similar privind inventarierea/evaluarea resurselor forestiere, în acord cu nivelul maxim prevăzut ca regulă generală de Instrucțiunea ANAP nr. 1/2017.

Șefii echipelor de teren trebuie să aibă o experiență de minim 3 ani în domeniul silvicultură și experiență de minim 1 an în inventarierea, amenajarea sau administrarea pădurilor.

Experții în prelucrarea datelor IFN trebuie să aibă o experiență în  elaborarea metodelor și modelelor statistice specifice inventarului forestier, dovedită prin publicații în reviste de specialitate cotate internațional. Cel puțin un expert trebuie să aibă expertiză de minim 2 ani în prelucrarea acestora.

Experții în prelucrarea datelor IFN trebuie să aibă experiență în elaborarea metodelor și modelelor statistice specifice inventarului forestier, dovedită prin cel puțin o publicație în revistă de specialitate cotată internațional și/sau național ori prin documente suport relevante care confirmă participarea la elaborarea/aplicarea unor metode și modele statistice similare. Cel puțin un expert trebuie să aibă expertiză de minimum 2 ani în prelucrarea datelor IFN sau a datelor forestiere similare.

Cel puțin un expert în gestionarea bazelor de date trebuie să aibă o experiență de minim 2 ani în elaborarea metodelor și modelelor statistice și/sau integrarea și interogarea bazelor de date.

Documente justificative și responsabilități minime pentru experții cheie/principali

Pentru personalul încadrat în categoria experți cheie/principali, documentele justificative se vor prezenta în cadrul propunerii tehnice. Pentru demonstrarea cerințelor referitoare la experiența generală și/sau experiența specifică se acceptă, după caz, fișa de post, contractul de muncă, recomandarea, procese-verbale/adeverințe de participare la proiecte, publicații de specialitate sau orice alte documente similare relevante. Pentru personalul încadrat în categoria non-cheie, la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor se va prezenta modalitatea de acces la acesta, urmând ca, după semnarea contractului subsecvent și anterior începerii activităților/atribuțiilor de care este responsabil, să fie prezentate documentele justificative.

| Expert cheie/principal | Competențe minime și raportare la Metodologia IFN | Responsabilități minime în cadrul contractului |
| --- | --- | --- |
| Coordonator proiect | Competențe de coordonare a activităților IFN, planificare, control al calității și raportare; raportare la Metodologia IFN aprobată prin Ordinul nr. 1466/2013, capitolele privind eșantionajul IFN, fotointerpretarea, culegerea datelor de teren, sistemul informatic/prelucrarea datelor și raportarea rezultatelor. | Coordonează implementarea contractului; aprobă planificarea resurselor; urmărește graficul de activități; asigură comunicarea cu Autoritatea Contractantă; coordonează elaborarea și transmiterea rapoartelor/livrabilelor; asigură implementarea observațiilor Autorității Contractante și ale auditului tehnic. |
| Șefi echipă de teren IFN | Competențe privind identificarea suprafețelor de probă, efectuarea măsurătorilor IFN și aplicarea instrucțiunilor de teren; raportare la Metodologia IFN, capitolul privind Faza II - culegerea datelor de teren. | Coordonează/verifică echipele de teren; verifică respectarea instrucțiunilor de teren; asigură calitatea măsurătorilor; transmite datele către echipa de coordonare; semnalează neconformitățile și lipsa arborilor măsurați anterior. |
| Experți fotointerpretare | Competențe privind fotointerpretarea ortofotoplanurilor/materialelor cartografice și determinarea acoperirii terenurilor; raportare la Metodologia IFN, capitolele privind eșantionajul IFN și Faza I - fotointerpretarea. | Realizează fotointerpretarea suprafețelor de probă; documentează rezultatele; asigură corelarea datelor fotointerpretate cu planul de teren; participă la clarificarea neconcordanțelor. |
| Experți prelucrare date IFN | Competențe privind metodele și modelele statistice specifice inventarului forestier și prelucrarea datelor IFN; raportare la Metodologia IFN și la metodologia de prelucrare/raportare a informațiilor IFN. | Elaborează/aplică metodele de prelucrare; calculează indicatorii IFN; verifică replicabilitatea rezultatelor; fundamentează tabelele, analizele și rapoartele; răspunde la observațiile privind calculele și modelele utilizate. |
| Experți verificare și stocare date | Competențe privind verificarea, validarea, stocarea și interogarea bazelor de date IFN; raportare la Metodologia IFN, capitolele privind culegerea datelor, verificarea/validarea și sistemul informatic IFN. | Asigură recepția și validarea datelor; administrează bazele de date; implementează procedurile de control al calității; generează seturile de date necesare prelucrării și auditării; asigură trasabilitatea modificărilor în bazele de date. |

| Rol expert inginer silvic |  |
| --- | --- |
| Calificare educațională și/sau profesională | Cerință minimă – studii universitare finalizate cu diplomă de licență -nivelul de calificare - 4 valabil anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului National al Calificărilor/Cadrul European al Calificărilor (2013) și nivelul 5 de calificare după momentul intrării în vigoare a Cadrului Național al Calificărilor (2013) Cerință minimă – studii superioare în domeniul silvicultură, dovedite prin diplomă de absolvire, diplomă de licență sau document echivalent. Se acceptă documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabilă, cu mențiunea „sau echivalent”. |
| Abilități/modalitatea de îndeplinire | Abilitatea de a lucra în echipă, de a utiliza în activitatea profesionala software-uri și orice alt tip de instrumente necesare pentru desfășurarea activității Abilitățile necesare îndeplinirii responsabilităților sunt: lucru în echipă, utilizarea aplicațiilor/software-urilor și a instrumentelor specifice activităților IFN, comunicare și raportare. Îndeplinirea acestora se demonstrează prin CV, declarație pe propria răspundere și/sau documente suport relevante din care rezultă utilizarea acestor abilități în activități similare. |
| Experiența profesională generală | 1 an experiență |
| Experiența profesională specifică | 1 an experiență în domeniul silvicultură |
| Responsabilități în cadrul Contractului | - Raportări regulate privind activitățile desfășurate, progresul și rezultatele obținute în cadrul perioadei de raportare Menținerea unui contact permanent și strâns cu reprezentantul Autorității Contractante Raportări regulate privind activitățile desfășurate, progresul și rezultatele obținute în cadrul perioadei de raportare; menținerea unui contact permanent cu reprezentantul Autorității Contractante; participarea la culegerea/validarea datelor de teren, conform atribuțiilor stabilite; remedierea neconformităților identificate în etapa de verificare sau recepție. |

## Experți secundari (experți non-cheie)

| Rol expert secundar | Număr de zile pe expert |
| --- | --- |
| Echipă IFN teren - 42 | 244 zile/an timp de 60 luni |
| Echipă de control culegere date de teren - 2 | 244 zile/an timp de 60 luni |
| Experți fotointerpretare - 2 | 244 zile/an timp de 60 luni |

## Personalul administrativ și personalul suport/backstopping pentru activitatea experților principali în cadrul Contractului

Ofertantul va asigura personalul administrativ necesar pentru desfășurarea activității echipei sale.

Prin personal suport se înțelege personalul de înaltă calificare al contractantului, care acordă sprijin managerial și tehnic echipei de experţi implicaţi în proiect.

Sprijin înseamnă orice activitate care contribuie la îndeplinirea serviciilor conform contractului.

## Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor

Obligația contractantului de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale) și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în caietul de sarcini și pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.

b.	Pe toată durata de implementare a contractului, contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor.

c.	Aspecte legate de specificul activităților din contract, cum ar fi responsabilitatea contractantului să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții cheie şi non-cheie propuși să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele contractului, cerințele legislației românești relevante, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului, precum și a responsabilităților atribuite.

## Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentată de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzătoare scopului Contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare sau va avea acces la infrastructura/sprijinul material necesar(ă), demonstrând asta prin prezentarea aranjamentelor întreprinse în acest sens.

## 11.1. Infrastructura și resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractantă pentru îndeplinirea Contractului

Nu este cazul.

# Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

La încheierea acordului-cadru se vor avea în vedere:

- prevederile art. 3 lit. m) din  Legea nr. 51/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

“m) orice acțiuni sau inacțiuni care lezează interesele economice strategice ale României, cele care au ca efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondurilor forestier, cinegetic și piscicol, apelor și altor asemenea resurse, precum și monopolizarea ori blocarea accesului la acestea, cu consecințe la nivel național sau regional.”

- prevederile  art. 19 alin. (3) și (4) din Legea nr. 331/2024 privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare:

“(3) Rezultatele sintetice ale ciclurilor de inventar prezentate în rapoartele periodice avizate de Autoritate sunt informații de interes public, se aduc la cunoștința publicului cel puțin prin publicare pe pagina de internet proprie a Autorității și se citează, cu menționarea obligatorie a sursei, de către utilizator.

(4) Prin hotărâre a Guvernului, după încheierea ciclului III, departamentul IFN se organizează ca agenție cu personalitate juridică în subordinea Secretariatului General al Guvernului.”

Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul Contractului, Contractantul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții săi în prestarea serviciilor prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil precum și atât pentru prestarea serviciilor cât și pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației.

# Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă – de administrare efectivă a Contractului – și presupune coordonarea continuă, monitorizarea  și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, având ca date de intrare:

- Planul de lucru al activităților acceptat de părți, așa cum este definit în Contract.

- Informații despre implicarea efectiva a terților susținători cu resursele puse la dispoziție

elaborării Caietului de Sarcini și a Contractului.

Coordonarea implică:

- Organizarea întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obținerea asigurării că Autoritatea Contractantă și Contractantul au aceeași perspectivă asupra activităților și rezultatelor din Contract.

- Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de analiză a rezultatelor intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activități sau activitate din contract, după caz.

- Coordonarea resurselor și activităților de către fiecare parte contractantă separat și împreună.

- Distribuirea informațiilor privind rezultatele/documentele intermediare și finale factorilor interesați relevanți identificați în Caietul de Sarcini și în Propunerea Tehnică.

Monitorizarea implică:

              - Măsurarea progresului activităților din Contract prin raportare la Contract. Pentru măsurarea progresului de utilizează în practică cel puțin următoarele elemente:

  - Planul de lucru inclus de Ofertant în Propunerea Tehnică pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, așa cum este acesta acceptat de părți.

  - Informațiile din Propunerea Financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată.

  - Planul de management al riscurilor inclus în Propunerea Tehnică, acolo unde este aplicabil.

  - Oricare și toate din elementele Propunerii Tehnice și ale Caietului de Sarcini care:

            - constituie planuri pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului și care pot lua forma planului de management al părților interesate, planului de control/asigurare/management al calității inclus în Propunerea Tehnică, după caz.

            - au stat la baza obținerii de către Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea criteriului de atribuire și în stabilirea Ofertantului câștigător la momentul atribuirii Contractului.

- Constatarea conformității prin acceptarea rezultatelor/documentelor parțiale pe baza criteriilor predefinite, incluse în Contract și a deviațiilor pozitive sau negative de la cerințele incluse în Contract.

Cu luarea în considerare a volumului activităților în Contract, complexitatea Contractului, necesitatea aprobărilor de către Autoritatea Contractantă a rezultatelor intermediare etc., se includ informații legate de:

- Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă, din perspectiva managementului și administrării acesteia;

- Raportarea în cadrul Contractului;

- Acceptarea rezultatelor intermediare/finale în cadrul Contractului, care se face după recepția calitativă și cantitativă a rezultatelor. Recepția cantitativă și calitativă, strict pentru rapoartele care implică metodologie sau prelucrare de date/gestionare baze de date, se face numai după auditarea tehnică externă și independentă a lucrărilor parțiale/totale aferente unui an sau lucrările finale ale ciclului IV IFN conform capitolul 4, sectiunea 4.2, punctul d) și efectuarea modificărilor solicitate de Autoritatea Contractantă;

- Monitorizarea performanței pe perioada derulării Contractului se face pe baza recepțiilor parțiale;

- Evaluarea performanței Contractantului la finalul Contractului se face pe baza calității Raportului privind rezultatele ciclului IV IFN.

## 13.1.  Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă

- Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării Contractului, ca urmare a deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă.

- Contractantul/Autoritatea contractantă trebuie să furnizeze următoarele informații:

  - Numărul de identificare a cererii privind modificarea;

  - Autor, datele de creare/validare;

  - Descriere (rezumat și detaliat);

  - Volumul de muncă pe profil;

  - Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost (în cazul în care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact;

  - Riscuri asociate cererii de schimbare;

  - Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere.

- Care este evenimentul generator al acestei schimbări. Numai după ce a primit oficial această informație, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor demara discuții pe tema cererii de schimbare.

## . Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

Documentele solicitate sunt:

Anual:

Raportul/rapoartele parțial/parțiale.

Lipsa unor arbori măsurați în ciclul anterior și neidentificați în ciclul curent. Se va notifica trimestrial Autoritatea  contractantă, în vederea efectuării de verificări specifice.

Sistem de acces public la datele IFN funcțional.

La finalul ciclului IV IFN:

Raportul final privind ciclul IV IFN.

Baza de date care a stat la fundamentarea rezultatelor IFN.

Sistem de acces public la datele IFN funcțional și actualizat cu datele culese pe întregul ciclu IFN.

## . Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului

Calendarul termenelor pentru acceptanța/recepția livrabilelor/rapoartelor

Graficul de plăți se va corela cu termenele de predare, verificare, remediere și recepție prevăzute mai jos și cu clauzele fiecărui contract subsecvent.

| Rezultat / livrabil | Termen de predare | Termen de verificare/acceptanță/recepție |
| --- | --- | --- |
| Raport/rapoarte parțial/parțiale anuale | Conform graficului anual aprobat prin contractul subsecvent; cel târziu la finalul fiecărui an de activitate aferent contractului subsecvent. | Verificare preliminară în maximum 10 zile lucrătoare de la primire; remediere de către Contractant în maximum 10 zile lucrătoare de la comunicarea observațiilor; recepție cantitativă și calitativă în maximum 30 zile calendaristice de la depunerea formei complete și, după caz, după auditarea tehnică externă și implementarea modificărilor solicitate. |
| Notificări privind lipsa unor arbori măsurați în ciclul anterior și neidentificați în ciclul curent | Trimestrial, pentru situațiile constatate în teren. | Înregistrare și analiză de către Autoritatea Contractantă în maximum 5 zile lucrătoare de la primire, în vederea dispunerii verificărilor specifice. |
| Sistem de acces public la datele IFN funcțional/actualizat anual | Conform graficului anual de implementare, odată cu livrabilele aferente fiecărui an de activitate. | Verificare funcțională în maximum 15 zile lucrătoare; remediere în maximum 10 zile lucrătoare de la comunicarea observațiilor; recepție în maximum 30 zile calendaristice de la depunerea formei funcționale complete. |
| Raportul final privind ciclul IV IFN | La finalul ciclului IV IFN, conform graficului contractului subsecvent final. | Verificare preliminară în maximum 20 zile lucrătoare; remediere în maximum 15 zile lucrătoare; recepție cantitativă și calitativă în maximum 60 zile calendaristice de la depunerea formei finale complete și, după caz, după auditarea tehnică externă și implementarea modificărilor solicitate. |
| Baza de date care a stat la fundamentarea rezultatelor IFN | Odată cu rapoartele anuale/finale, în formatul agreat cu Autoritatea Contractantă. | Predare-primire prin proces-verbal; verificare tehnică și de integritate în maximum 20 zile lucrătoare; remediere în maximum 10 zile lucrătoare; recepție în maximum 30 zile calendaristice de la depunerea setului complet. |

| Rezultat/Document/Raport | Descrierea mecanismului de acceptare a rezultatelor/rapoartelor/documentelor |
| --- | --- |
| Anual Raport/Rapoarte parțial/parțiale | Avizarea Rapoartelor/parțiale/finale de către Contractant în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură pentru fiecare raport în parte și ulterior, recepția calitativă și cantitativă în condițiile prezentului contract. Auditarea tehnică externă și independentă a acestor documente prin auditor contractat de Autoritatea Contractantă înaintea realizării recepțiilor. Realizarea recepției cantitative și calitative. Pentru rapoartele care implică prelucrare de date/ gestionare baze de date, recepția se realizează în baza raportului de auditare prevăzut la cap. 4 și după implementarea modificărilor solicitate prin auditul tehnic. |
| La finalul ciclului IV IFN Raportul privind ciclul IV IFN | Avizarea raportului final de către Contractant în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură pentru fiecare raport în parte și ulterior, recepția calitativă și cantitativă în condițiile prezentului contract. Auditarea tehnică externă și independentă a acestor documente prin auditor contractat de Autoritatea Contractantă înaintea realizării recepțiilor. Pentru raportul final, recepția se realizează în baza raportului de auditare prevăzut la cap. 4 și după implementarea modificărilor solicitate prin auditul tehnic. |
| Baza de date care a stat la fundamentarea rezultatelor IFN. | Proces-verbal de predare-primire între Contractant și Autoritatea contractantă. Verificare anuală în teren pentru 2% din suprafețele de probă permanente din care s-au cules informații statistice IFN în cursul unui an, executată de Garda Forestieră Națională si de Gărzile forestiere competente teritorial. |

## 13.4. Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului

Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în care:

- toate cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite;

- rezultatele au fost aprobate de Autoritatea Contractantă, pe baza cerințelor incluse în Contract.

## 13.5. Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării Contractului

Monitorizarea se face în condițiile pct. 13.2.

## 13.6. Evaluarea performanței Contractantului

Evaluarea vizează:

- Nivelul așteptat pentru performanță în cadrul Contractului,

- Intervalul/momentul la care se măsoară performanța și modalitatea de măsurare.

Autoritatea Contractantă utilizează indicatorii de performanță stabiliți în tabelul de mai jos:

| Atribut | Descrierea atributului |
| --- | --- |
| Categorie indicator | Reprezintă expresia factorului critic de succes identificat de Autoritatea Contractantă, respectiv calitate. |
| Denumire indicator de performanță | Reprezintă denumirea indicatorului de performanță, așa cum este acesta identificat în Caietul de Sarcini/Contract, după caz. |
| Referința din Caiet de Sarcini/Contract/Ofertă, după caz | Reprezintă identificarea cerinței din Caietul de Sarcini sau clauza contractuală sau informația din Oferta Contractantului care este utilizată în legătură cu indicatorul de performanță: prețul serviciilor. |
| Nivelul de performanță așteptat | Reprezintă expresia cantitativă sau calitativă a performanței așteptate. Culegerea, stocarea și prelucrarea informațiilor culese potrivit Metodologiei de colectare, prelucrare și raportare a informațiilor din IFN, elaborată potrivit art. 19 alin. (2) din Legea nr. 331/2024 privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare. Până la elaborarea Metodologiei de colectare, prelucrare și raportare a informațiilor din IFN sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1466/2013. |
| Formula de calcul | Realizare 100% |
| Modalitatea de măsurare | Prețul final plătit Contractantului – suma plăților efectuate către Contractant în schimbul serviciilor prestate, așa cum sunt acestea înregistrate în contabilitatea Autorității Contractante. |

# Bugetul Contractului și efectuarea plăților în cadrul Contractului

Valoarea totală estimată a lucrărilor necesare pentru realizarea ciclului IV al IFN, la prețurile din anul 2026, va fi de 82.934.400 lei fără TVA și de 100.350.624 lei, inclusiv TVA. Valoarea totală va fi asigurată de la bugetul de  stat.

Valoarea totală maximă estimată a acordului-cadru pentru serviciile necesare realizării ciclului IV al IFN, la prețurile din anul 2026, este de 82.934.400 lei fără TVA, respectiv 100.350.624 lei inclusiv TVA. Valoarea estimată se corelează cu informațiile din Fișa de date și din Strategia de contractare. Având în vedere durata de 60 de luni și încheierea anuală a contractelor subsecvente, valoarea maximă estimată orientativă a unui contract subsecvent anual este de 16.586.880 lei fără TVA, respectiv 20.070.124,80 lei inclusiv TVA, urmând ca valorile efective să fie stabilite prin contractele subsecvente, în limita valorii totale a acordului-cadru și a livrabilelor aferente. Valoarea totală va fi asigurată de la bugetul de stat.

# Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

- Ofertantul va prezenta propunerea tehnică, în corelaţie cu Caietul de Sarcini, furnizând toate datele solicitate.

- Oferta tehnică trebuie să conţină descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice şi funcţionale ale serviciilor oferite.

- Operatorul economic trebuie să prezinte programarea şi detalierea activităţilor pe faze de execuţie–aspect temporal (desfăşurarea activităţilor pe luni), inclusiv reprezentare grafică.

- Autoritatea contractantă solicită prezentarea personalului tehnic de specialitate, precum şi persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit. În acest sens, operatorul economic va prezenta în cadrul ofertei tehnice o declaraţie privind  personalul de specialitate, numărul şi pregătirea acestora, precum şi persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului.

- Personalul responsabil direct de implementarea contractului trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată în domenii relevante ale proiectului.

- Personalul responsabil direct de implementarea contractului trebuie să aibă studii superioare în domenii relevante pentru activitățile proiectului, respectiv silvicultură, ingineria mediului, geografie/topografie/cartografie, statistică/matematică, informatică/IT sau alte domenii echivalente justificate prin raportare la activitățile prestate. Nu se impune limitarea la studii universitare de lungă durată; documentele de studii vor fi diplome de absolvire, diplome de licență sau documente echivalente, după caz.

- Echipa de lucru va efectua activități de teren în vederea colectării şi validării informaţiilor specifice.

- Propunerea tehnică va include o secțiune distinctă privind măsurile de protecție a mediului aplicabile pe durata executării contractului, inclusiv planificarea eficientă a deplasărilor în teren, reducerea consumului de hârtie prin utilizarea documentelor și fluxurilor electronice, gestionarea responsabilă a deșeurilor generate în activitățile de teren și utilizarea, acolo unde este posibil, a echipamentelor și resurselor cu impact redus asupra mediului.

- Criteriu de atribuire

Punctajul total acordat pentru fiecare ofertă se calculează pe baza formulei:

P(total) = P(financiar)+P(tehnic)

în care:

P(financiar) = reprezintă punctajul financiar și anume: 40 puncte

P(tehnic) = reprezintă punctajul tehnic și anume: 60 puncte

1.	Punctajul financiar se acordă astfel:

a)	pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă 40 de puncte;

b)	pentru alt preț decât cel prevăzut la lit.a) se acordă punctajul astfel:

P(financiar n) = preț minim/preț(n) x 40

Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile ofertate pentru prestarea integrală a serviciilor.

Punctajul tehnic se calculează conform algoritmului de mai jos:

P (tehnic) = 60 de puncte

unde:

P (tehnic) reprezintă punctajul pentru factorul de evaluare Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților”.

Pentru factorul de evaluare "Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților" a fost stabilit un număr de 5 (cinci) subfactori care vor fi utilizați de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului.

P(tehnic) reprezintă punctajul tehnic, în cuantum de maximum 60 de puncte, compus din: A. demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului și planificarea resurselor umane și a activităților - maximum 36 puncte; B. experiența specifică suplimentară a experților-cheie/principali - maximum 16 puncte; C. măsuri privind protecția mediului/criterii ecologice aplicabile implementării contractului - maximum 8 puncte.

Pentru factorul A - „Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților” - a fost stabilit un număr de 5 (cinci) subfactori, cu punctaj maxim cumulat de 36 de puncte, care vor fi utilizați de comisia de evaluare ca repere în aprecierea metodologiei de prestare a serviciilor.

a)	Fiecare subfactor va fi apreciat în funcție de calificativul "foarte bine/bine/acceptabil". Comisia de evaluare va acorda calificativul luând în considerare liniile directoare prezentate în tabelul de mai jos.

b)	Fiecărui calificativ îi corespunde o notă. Nota pentru calificativul "foarte bine" este 12, nota pentru calificativul "bine" este 6, nota pentru calificativul "acceptabil" este 1.

b) Fiecărui calificativ îi corespunde punctajul prevăzut în tabelul aferent fiecărui subfactor; punctajul maxim cumulat pentru factorul A este de 36 de puncte.

c)	Punctajul tehnic total al ofertei tehnice se calculează prin însumarea punctajelor tehnice obținute în urma aplicării fiecărui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obținut prin acordarea notei corespunzătoare calificativului obținut de oferta respectivă la evaluarea acelui subfactor.

d)	Punctajul tehnic total maxim ce poate fi acordat unei propuneri tehnice este de 60 de puncte (nu se acordă punctaj intermediar).

d) Punctajul tehnic total maxim ce poate fi acordat unei propuneri tehnice este de 60 de puncte, rezultat din însumarea punctajelor obținute pentru factorii A, B și C.

Factorul de evaluare – Evaluarea Ofertei tehnice

a)	Pentru factorul de evaluare "Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților" a fost stabilit un număr de 5 (cinci) subfactori care vor fi utilizați de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului.

b)	Fiecare subfactor va fi apreciat în funcție de calificativul "foarte bine/bine/acceptabil". Comisia de evaluare va acorda calificativul luând în considerare liniile directoare prezentate în tabelul de mai jos.

c)	Fiecărui calificativ îi corespunde o notă. Nota pentru calificativul "foarte bine" este 12, nota pentru calificativul "bine" este 6, nota pentru calificativul "acceptabil" este 1.

d)	Punctajul tehnic total al ofertei tehnice se calculează prin însumarea punctajelor tehnice obținute în urma aplicării fiecărui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obținut prin acordarea notei corespunzătoare calificativului obținut de oferta respectivă la evaluarea acelui subfactor.

e)	Punctajul tehnic total maxim ce poate fi acordat unei propuneri tehnice este de 60 de puncte (nu se acordă punctaj intermediar).

Factorul A – Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a Contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților (maximum 36 puncte)

| Factorul A – Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a Contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților (maximum 36 puncte) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 Subfactori | Calificativ | Punctaj |
| Abordarea propusă pentru implementarea Contractului este în perfectă coroborare cu specificul Contractului, respectiv metodologia și tehnicile utilizate, în conformitate cu prevederile Specificației tehnice sunt prezentate detaliat și se bazează în mare măsură pe o serie de metodologii, metode și/sau instrumente testate*1), recunoscute*2) și care demonstrează o foarte bună înțelegere a contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și ipotezele identificate. | Foarte bine | 8 |
| Abordarea propusă pentru implementarea Contractului este puțin coroborată cu specificul Contractului, respectiv metodologia și tehnicile utilizate, în conformitate cu prevederile Specificației tehnice, sunt prezentate puțin detaliat și se bazează parțial pe o serie de metodologii, metode și/sau instrumente testate*1), recunoscute*2) și care demonstrează înțelegerea contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și ipotezele identificate. | Bine | 4 |
| Abordarea propusă pentru implementarea Contractului nu este coroborată cu specificul Contractului, respectiv metodologia și tehnicile utilizate, în conformitate cu prevederile Specificației tehnice nu sunt detaliate și nu se bazează pe metodologii, metode și/sau instrumente testate*1), recunoscute*2) și care demonstrează înțelegerea contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și ipotezele identificate. | Acceptabil | 1 |
| Gradul de detaliere privind organizarea activităților necesare îndeplinirii scopului propus în urma derulării tuturor sarcinilor care decurg din Contract, este unul ridicat și evidențiază relațiile logice dintre activități și raportările aferente. | Foarte bine | 7 |
| Gradul de detaliere privind organizarea activităților necesare îndeplinirii scopului propus în urma derulării tuturor sarcinilor care decurg din Contract, este unul mediu și evidențiază în mică măsură relațiile logice dintre activități și raportările aferente. | Bine | 4 |
| Gradul de detaliere privind organizarea activităților necesare îndeplinirii scopului propus în urma derulării tuturor sarcinilor care decurg din Contract, este unul scăzut și nu evidențiază relațiile logice dintre activități și raportările aferente. | Acceptabil | 1 |
| Resursele*3) și realizările corespunzătoare fiecărei activități, sunt corelate deplin/în mare masură cu complexitatea fiecărei activități propuse. | Foarte bine | 7 |
| Resursele*3) și realizările corespunzătoare fiecărei activități, sunt corelate parțial cu complexitatea fiecărei activități propuse. | Bine | 4 |
| Resursele*3) și realizările corespunzătoare fiecărei activități, sunt corelate într-un mod limitat cu complexitatea fiecărei activități propuse. | Acceptabil | 1 |
| Ofertantul dovedește utilizarea eficientă a resurselor alocate în vederea îndeplinirii cu succes a tuturor activităților specifice proiectului, respectiv Ofertantul dovedește că pentru fiecare activitate derulată a alocat toate resursele, necesare obținerii unor rezultate de un nivel calitativ ridicat, în graficul de timp alocat și a asigurat toate domeniile de expertiză necesare. | Foarte bine | 7 |
| Ofertantul dovedește utilizarea eficientă a resurselor alocate în vederea îndeplinirii cu succes a tuturor activităților specifice proiectului, respectiv Ofertantul dovedește că pentru fiecare activitate derulată a alocat parțial resursele necesare obținerii unor rezultate de un nivel calitativ ridicat, în graficul de timp alocat și a asigurat parțial domeniile de expertiză necesare. | Bine | 4 |
| Ofertantul dovedește utilizarea eficientă a resurselor alocate în vederea îndeplinirii cu succes a tuturor activităților specifice proiectului, respectiv Ofertantul dovedește că pentru fiecare activitate derulată a alocat minimul de resurse necesare obținerii unor rezultate de un nivel calitativ ridicat, în graficul de timp alocat și a asigurat minimul de domenii de expertiză necesare. | Acceptabil | 1 |
| Ofertantul prezintă o detaliere a calendarului de implementare a activităților specifice Contractului, respectiv prezintă în mod detaliat numărul de acțiuni, subacțiuni și condiționările dintre acestea. | Foarte bine | 7 |
| Ofertantul prezintă o detaliere a calendarului de implementare a activităților specifice Contractului, respectiv prezintă în mod mai puțin detaliat numărul de acțiuni, subacțiuni și condiționările dintre acestea. | Bine | 4 |
| Ofertantul prezintă o detaliere a calendarului de implementare a activităților specifice Contractului, respectiv prezintă în mod suficient numărul de acțiuni, subacțiuni și condiționările dintre acestea. | Acceptabil | 1 |

Factorul B – Experiența specifică suplimentară a experților-cheie/principali (maximum 16 puncte)

Punctajul se acordă pentru numărul de contracte/proiecte prezentate peste nivelul minim solicitat prin Caietul de Sarcini. Vor fi luate în considerare numai contractele/proiectele pentru care ofertantul prezintă documente suport relevante, fără dublarea documentelor care demonstrează aceeași cerință minimă.

| Categorie expert cheie/principal | Modalitate de punctare pentru experiența suplimentară peste nivelul minim | Punctaj maxim |
| --- | --- | --- |
| Coordonator proiect | 1 contract/proiect suplimentar = 2 puncte; 2 sau mai multe contracte/proiecte suplimentare = 4 puncte. | 4 |
| Șefi echipă de teren IFN | Experiență suplimentară cumulată în coordonarea/realizarea activităților de teren IFN, inventariere, amenajare sau administrare a pădurilor: 1 contract/proiect suplimentar = 2 puncte; 2 sau mai multe = 4 puncte. | 4 |
| Experți fotointerpretare | 1 contract/proiect suplimentar care a inclus fotointerpretare/analiză cartografică pentru vegetație forestieră = 1,5 puncte; 2 sau mai multe = 3 puncte. | 3 |
| Experți prelucrare date IFN | 1 contract/proiect suplimentar privind prelucrarea/statistica datelor forestiere sau modele specifice inventarului forestier = 1,5 puncte; 2 sau mai multe = 3 puncte. | 3 |
| Experți verificare și stocare date | 1 contract/proiect suplimentar privind verificarea, validarea, stocarea sau interogarea bazelor de date forestiere/IFN = 1 punct; 2 sau mai multe = 2 puncte. | 2 |

Factorul C – Măsuri privind protecția mediului/criterii ecologice aplicabile implementării contractului (maximum 8 puncte)

| Nivel de abordare | Descriere | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| Foarte bine | Propunerea include măsuri concrete, aplicabile și cuantificabile pentru reducerea impactului asupra mediului pe durata executării contractului: optimizarea deplasărilor și a traseelor echipelor de teren, reducerea consumului de hârtie prin fluxuri digitale, gestionarea deșeurilor generate în activitățile de teren, utilizarea eficientă a echipamentelor și monitorizarea aplicării măsurilor. | 8 |
| Bine | Propunerea include măsuri privind protecția mediului, dar acestea sunt descrise parțial sau nu sunt integral corelate cu activitățile și resursele contractului. | 4 |
| Acceptabil | Propunerea conține mențiuni generale privind protecția mediului, fără detalierea completă a modului de aplicare în cadrul contractului. | 1 |

*1) Metodologiile, metodele și/sau instrumentele au fost utilizate în alte proiecte.

*2) Metodologiile, metodele și/sau instrumentele sunt descrise în literatura de specialitate.

*3) Resursele sunt umane și materiale. Se va lua în considerare și personalul suport.