CAIET DE SARCINI

pentru

Proiectare si executie extindere sisteme apă de răcire și alimentare cu energie electrică pentru acceleratori de electroni

1	Introducere	2

2	Contextul realizării acestei achiziții	2

2.1	Informații despre Autoritatea Contractantă	2

2.2	Informații despre contextul care a determinat prezenta achiziție	3

2.3	Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă	3

3	Descrierea Lucrărilor solicitate	3

3.1  Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante	4

3.2  Obiectivul general la care va contribui prezenta achiziție	4

3.3  Obiectivul specific la care va contribui prezenta achiziție	4

3.4  Lucrările solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate	5

3.4.1	Lucrările și serviciile solicitate	5

3.4.2	Garanția	6

3.4.3	Execuția contractului	6

3.5	Atribuțiile și responsabilitățile părților	7

4	Documentații ce trebuie furnizate Autorității Contractante	8

5	Recepția lucrărilor și Serviciilor	8

6	Asigurări	9

7	Modalități și condiții de plată	9

8	Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)	9

9	Managementul/gestionarea Contractului și activității de raportare în cadrul Contractului	11

# 1	Introducere

Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se va elabora Propunerea Tehnică a fiecărui ofertant.

Caietul de Sarcini conține specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelurile calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, ambalare, etichetare.

Instituțiile competente de la care Contractanții pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, ce vor trebui respectate pe parcursul îndeplinirii Contractului, sunt următoarele:

- Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

- Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov;

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov;

- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

- Agenția Națională pentru Protecția Mediului;

- Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov.

În cadrul acestei proceduri de atribuire, INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ȘI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI” (IFIN-HH) va îndeplini rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol al Caietului de Sarcini și nespecificată în mod explicit în alt capitol, va trebui interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde Ofertantul va considera că această informație ar trebui menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

# 2	Contextul realizării acestei achiziții

## 2.1	Informații despre Autoritatea Contractantă

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”  (IFIN-HH) are ca scop desfășurarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul fizicii şi ingineriei nucleare. IFIN-HH este specializat pe dezvoltarea cunoștințelor din domeniul fizicii, în special a fizicii subatomice, precum și creșterea impactului domeniului nuclear în societate, prin cercetare avansată și serviciile cele mai profesioniste. Misiunea Institutului este de a genera, tezauriza și disemina cunoștințele din domeniile sale de profil și de a participa activ la transferul cunoașterii și tehnologiilor generate către societate. IFIN-HH are ca obiecte principale de activitate efectuarea de cercetări fundamentale, orientative și aplicative, precum și dezvoltarea tehnologică și activitățile productive, serviciile de interes strategic și elaborarea proiectelor de reglementări de interes public și național ce privesc asigurarea cerințelor fundamentale impuse fizicii și ingineriei nucleare.

În cadrul IFIN-HH se derulează proiectul „Extreme Light Infrastructure — Nuclear Physics" (ELI-NP), ce va deveni un Centru European de Excelență în cercetare avansată în domeniul laserilor de mare intensitate, al interacțiunii dintre laser și materie și al surselor secundare de radiații, oferind posibilități unice la nivel mondial. Datorită caracteristicilor sale unice, această facilitate multidisciplinară oferă posibilități noi privind studiul proceselor fundamentale observate pe durata interacțiunii dintre lumină și materie. ELI-NP va crea o platformă de cercetare-dezvoltare ce va promova dezvoltarea de aplicații în beneficiul societății și în cadrul căreia cercetarea aplicată va juca un rol important.

Infrastructura de cercetare ELI-NP este situată în Măgurele, județul Ilfov, România. Aceasta găzduiește un Sistem Laser de Mare Putere, dotat cu două fascicule de 10 PW, și va găzdui un Sistem Fascicul Gamma ce va putea produce fascicule gamma cu parametri mult mai înalți comparat cu fasciculele produse de cele mai performante mașini disponibile în prezent la nivel mondial.

## 2.2	Informații despre contextul care a determinat prezenta achiziție

Pentru desfășurarea în condiții optime a activităților științifice în cadrul proiectului ELI-NP, sistemul Gamma Beam System (GBS) trebuie să satisfacă cerințele tehnice recomandate în ELI-NP Whitebook. În aceste condiții, acceleratorul liniar existent (LINAC) necesită o modernizare, în vederea creșterii intensității sursei de radiație gamma. Modernizarea presupune proiectarea completă, construcția și livrarea unui nou ansamblu de electron gun, precum și reproiectarea, fabricarea și livrarea unui sistem modificat de putere RF.

Upgrade-ul sistemului de putere RF necesită livrarea a sapte modulatoare care vor trebui conectate la sistemul de racire GBS. În acest caz este nevoie de extinderea sistemului de alimentare electrică precum și a sistemului de răcire existent pentru a satisface această cerință.

Sistemul de răcire cu apă trebuie să asigure evacuarea sarcinii termice generate de echipamentele sistemului RF și menținerea parametrilor de funcționare în limitele specificate de producătorii echipamentelor. Apa de răcire utilizată în cadrul sistemului pentru extindere va proveni din circuitul de apă de răcire existent al instalației și va fi utilizată pentru disiparea căldurii generate de echipamentele acceleratorului.

Complementar sistemului GBS, în aceeași zonă a clădirii experimentale ELI-NP se află în curs de implementare Sistemul Scalabil de Producere de Izotopi Radioactivi (SSRIP – Scalable System for RadioIsotope Production) bazat de asemenea pe un accelerator liniar de electroni și a linei experimentale asociate acestuia. Creșterea intensității curentului de electroni necesită mărirea ratei de repetiție și a lungimii pulsurilor de radiofrecvență (RF) precum și a numărului de pulsuri laser generate de sistemul laser de fotocatod cea ce implică extinderea sistemului de răcire a structurilor de accelerare, a capacității de răcire la nivelul unității de condiționare a aerului din camera curată care găzduiește laserul de fotocatod al acceleratului precum și a distribuției electrice pentru funcționarea noilor capacități de răcire și a viitoarelor echipamente experimentale .

## 2.3	Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Lucrările descrise în prezentul Caiet de Sarcini sunt menite să contribuie la realizarea misiunii ELI-NP de a fi cea mai importantă infrastructură europeană de cercetare și dezvoltare în domeniul fotonicii nucleare, facilitând experimente cu câmpuri electromagnetice de intensități extrem de ridicate, mulțumită implementării primului sistem laser de 10 PW din lume precum și cu radiație electromagnetică de lungimi de undă extreme în domeniul razelor gamma.

Nevoile programatice ale experimentelor viitoare, stabilite de comunitatea științifică (utilizatorul final al facilității ELI-NP) în ELI-NP Whitebook, precum și de International Scientific Advisory Board (ISAB) în rapoartele lor anuale privind progresul ELI-NP, au condus la implementarea mai multor arii experimentale în cadrul acestei infrastructuri.

Comunitatea științifică așteaptă ca ELI-NP să devină o infrastructură de cercetare de ultimă generație (state-of-the-art), în care utilizatorii să poată desfășura experimente științifice de înalt nivel.

Această cerință implică asigurarea unui timp de funcționare cât mai predictibil, cu perioade minime de nefuncționare, astfel încât să poată fi realizate experimente complexe, planificate cu ani înainte.

Prin urmare, este imperativă implementarea unor strategii care să minimizeze riscul de incapacitate operațională al acestei facilități.

# 3	Descrierea Lucrărilor solicitate

Prin acest Caiet de Sarcini se urmărește achiziționarea de lucrări după cum urmează:

- Extinderea sistemului de apă de răcire a Modulatoarelor K300

Se doreste proiectarea și executia extinderii sistemului de apă de răcire astfel încât să asigure evacuarea sarcinii termice generate de echipamentele sistemului RF al acceleratorului.

Extinderea sistemului de răcire va utiliza apa provenită din circuitul de răcire existent al instalației și va permite alimentarea continuă și stabilă a echipamentelor conectate.

Extinderea istemului de apă de răcire va asigura alimentarea următoarelor echipamente și subsisteme:

  - modulatoarele  sistemului RF (7 buc).

Detaliile privind cerințele tehnice pentru extinderea sistemul de apă de răcire a Modulatoarelor K300  sunt prezentate în Anexa2.

- Extinderea sistemului de alimentarea electrică a Modulatoarelor K300

Extinderea sistemului de alimentare electrică va asigura energia necesară funcționării celer 7 modulatoarele noi ale sistemului RF al acceleratorului.

Alimentarea electrică va fi proiectată astfel încât să permită funcționarea stabilă și continuă a echipamentelor RF, în conformitate cu parametrii tehnici specificați de producătorii modulatoarelor.

Extinderea sistemului de alimentare va permite alimentarea simultană a tuturor modulatoarelor prevăzute în cadrul sistemului RF. Detaliile privind cerințele tehnice pentru sistemul de alimentare electrică a Modulatoarelor K300 sunt prezentate în Anexa2.

- Extinderea sistemului de apă de răcire la structurile de accelerare SSRIP

Pentru răcirea corespunzătoare a structurilor de accelerare în condițiile unei rate de repetiție și lungime a pulsurilor RF mărite sunt necesare 4 chillere apă-apă de precizie înaltă care se vor instala în sala acceleratorului SSRIP, iar circuitul primar al acestor chillere trebuie conectat la sistemul de apă de răcire de 19°C al clădirii ELI-NP. Executantul va realiza proiectarea și instalarea extinderii sistemului de apă de răcire de 19°C, precum și furnizarea și instalarea chilerelor. Detaliile privind cerințele tehnice pentru sistemul de apă de răcire la structurile de accelerare SSRIP sunt prezentate în Anexa3.

- Extinderea circuitului de apă de răcire a unității de HVAC a SSRIP

Creșterea intensității fasciculului de electroni se realizează prin creșterea numărului de pulsuri livrate de sistemul laser de fotocatod implicând mărirea disipării de căldură în camera curată care găzduiește acest laser. Răcirea în camera curată este asigurată de o unitate de condiționare a aerului (HVAC) care include un radiator alimentat cu apă de răcire de 7°C conectat printr-un circuit existent la unul din sistemele cu apă de 7°C al clădirii ELI-NP. Pentru asigurarea unei debit mărit la nivelul unității HVAC este necesară extinderea circuitului existent prin sa prelungirea în partea inițială și racordarea într-un alt punct de furnizarea a apă de răcire de 7°C al clădirii ELI-NP. Executantul va realiza proiectarea și execuția extinderii circuitului de apă de răcire a unității de HVAC în condițiile precizate în prezentul Caiet de Sarcini. Detaliile privind cerințele tehnice pentru sistemul de apă de răcire al unității de HVAC a SSRIP sunt prezentate în Anexa3.

- Extinderea sistemului de alimentare electrică a SSRIP

Extinderea sistemului de alimentare electrică are în vedere, în primul rând, conectarea la rețeaua electrică a chillerelor și controlerelor  pompelor și senzorilor pentru extensia circuitelor de apă menționate mai sus și, în al doilea rând, instalarea unor circuite noi (siguranțe diferențiale automate și prize) necesare pentru echipamentele liniei experimentale. Detaliile privind cerințele tehnice pentru sistemul de alimentare electrică a SSRIP sunt prezentate în Anexa3.

## 3.1  Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

ELI-NP se află în prezent în etapa de implementare și construcție a Gamma Beam System (GBS). Această etapă implică proiectarea și integrarea tuturor componentelor, materialelor și echipamentelor necesare pentru generarea unui fascicul gamma prin procesul fizic de împrăștiere Compton inversă. Sistemul Scalabil de Producere de Izotopi Radioactivi se află într-o fază avansată de instalare, mare parte din subsistemele sale fiind puse în funcțiune sau în curs de testare, iar linia de fascicul pentru experimente cu fascicul de electroni urmează a fi instalată.

## 3.2  Obiectivul general la care va contribui prezenta achiziție

Prezenta achiziție contribuie la finalizarea implementării infrastructurii de cercetare ELI-NP și realizarea experimentelor propuse de comunitatea științifică internațională prevăzute a fi realizate la ELI-NP în domeniul fotonicii nucleare.

## 3.3  Obiectivul specific la care va contribui prezenta achiziție

Lucrările de extindere a rețelei de apă răcire și a celei de alimentare cu energie electrică pentru cele 7 modulatoare au ca obiectiv final atingerea parametrilor de intensitate ai fasciculului gamma și asigurarea implementării celor mai recente componente disponibile pentru Gamma Beam System, până la sfârșitul anului 2026. Similar, lucrările de extindere a sistemelor de apă răcire și de alimentare cu energie electrică pentru echipamentele menționate mai sus ale sistemului SSRIP  au ca obiectiv creșterea intensității fasciculului de electroni și optimizarea cercetărilor fundamentale și aplicative de producere de radioizotopi folosind reacții induse de electroni cu energii până la 150MeV.

## 3.4  Lucrările si serviciile solicitate

În derularea Contractului, activitatea Contractantului va fi ghidată de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul Autorității Contractante pe durata executării lucrărilor și prestării serviciilor, în condițiile și sub limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire.

- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor Contractului în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

## Lucrările și serviciile solicitate

| Categorie activitate | Loc de executare | Termen de executare/livrare/ prestare | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime | Durata minima garanție/ termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectare extindere sisteme apă de răcire și alimentare cu energie electrică | IFIN-HH, str. Reactorului 30, Măgurele, Ilfov | Maxim 15 zile de la semnarea contractului de către ambele părți | Conform Anexa 1 la Caietul de Sarcini | - |
| Execuție extindere sisteme apă de răcire | IFIN-HH, str. Reactorului 30, Măgurele, Ilfov | Maxim 3 luni de la semnarea contractului de către ambele părți, dar nu mai tarziu de 30.11.2026 | Conform Anexelor 2 si 3 la Caietul de sarcini | 24 luni de la data semnării de către Achizitor a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
| Execuție extindere sisteme alimentare cu energie electrică | IFIN-HH, str. Reactorului 30, Măgurele, Ilfov | Maxim 3 luni de la semnarea contractului de către ambele părți, dar nu mai tarziu de 30.11.2026 | Conform Anexelor 2 si 3 la Caietul de sarcini | 24 luni de la data semnării de către Achizitor a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor |

Autoritatea contractantă recomandă operatorilor economici interesați vizitarea amplasamentului în vederea elaborării unei oferte fundamentate și complete. În termen de maxim 5 (cinci) zile de la data publicarii documentației de atribuire, operatorii economici interesați vor transmite Autorității Contractante o solicitare de vizitare a amplasamentului, menționând și persoanele desemnate în acest sens. Ulterior primirii acestor solicitări, Autoritatea Contractantă va comunica tuturor operatorilor economici interesați data și ora la care se va desfășura vizitarea amplasamentului. La vizita amplasamentului, persoanele desemnate vor prezenta o împuternicire în acest sens împreună cu o copie a cărții de identitate. De asemenea, la momentul vizitei, în vederea acordării accesului în cadrul amplasamentului, toate persoanele vor prezenta actul de identitate în original.

Nota 1: În conformitate cu dispozițiile art. 156 alin. (2) – (3) din Legea nr. 98/2016, specificațiile tehnice care precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează lucrările, produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic și care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică vor fi interpretate și aplicate ca fiind însoțite de sintagma “sau echivalent”.

Nota 2: Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se face trimitere la specificații tehnice și, ca ordine de prioritate, la standarde naționale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naționale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor, se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

## Garanția

Durata de garanție a lucrărilor este de minim 24 luni. Perioada de garanție a lucrărilor curge de la data Recepției la Terminarea Lucrărilor, până la Recepția Finală.

Termenul maxim de remediere a eventualelor defecțiuni/neconformități va fi de maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data semnalării defectului de către Achizitor sau, în cazuri justificate, într-un alt termen agreat de Achizitor. Pentru reducerea timpului de remediere a eventualelor defecțiuni, în cazurile când este posibil tehnic și fără a introduce riscuri suplimentare, Contractorul poate adopta soluții temporare de remediere a defecțiunilor apărute. Soluțiile temporare de remediere vor fi discutate și analizate împreună cu Achizitor în cel mai scurt timp de la semnalarea evenimentului.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);

- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

- înlocuirea părților defecte;

- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

- instalarea în starea inițială;

- testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

- repunerea în funcțiune.

Perioada de garanție a lucrărilor se prelungește cu perioada egală cu perioada în care lucrările, (în funcţie de caz şi ulterior recepţiei), nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defecţiuni sau unor degradări datorate proiectării sau executării.

## Execuția contractului

Termenul de executare al lucrărilor care fac obiectul contractului este de maxim 3 (trei) luni de la data semnării contractului de către ambele părți.

Locația unde se vor realiza lucrările și serviciile specificate în documentele acestei proceduri este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), subunitatea ELI-NP, Str. Reactorului, Nr. 30, Cod Postal 077125, Măgurele, județ Ilfov, Romania.

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare este de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data semnării contractului de ambele părți.  Proiectul tehnic va conține atât parți scrise și desenate pentru fiecare din extinderile celor două sisteme corespunzătoare generatoarelor RF ale ELI-GBS detaliate în Anexa 2 și respectiv, ale celor trei sisteme ale SSRIP detaliate în Anexa 3. Cerințele detaliate pentru întocmirea Proiectului tehnică sunt prezentate în Anexa 1. Proiectul tehnic va fi transmis Achizitorului (IFIN-HH) spre avizare după verificarea de verificatori atestați MDPLA. Contractantul va preda documentațiile tehnice Achizitorului, pe baza de proces verbal de predare-primire, în 2 (două) exemplare în original în format scris, precum şi 1 (unu) exemplar în format electronic. Contractantul are obligația de a prezenta și susține Proiectul tehnic elaborat în fața Comisiei Tehnico-Economice (CTE) a IFIN-HH. Comisia se va întruni în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data predării documentației de către Contractant. În cazul în care CTE IFIN-HH formulează observații cu privire la documentație, Contractantul are obligația ca în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data transmiterii acestora să implementeze observațiile formulate. Autoritatea Contractantă analizează documentația revizuită în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii documentelor revizuite. Atât transmiterea inițială a Proiectului tehnic spre avizare, cât și cea după implementarea eventualelor observații formulate, se va face în format electronic, prin e-mail, și în format fizic la sediul IFIN-HH. Planșele transmise electronic vor fi atât în format de fișier nativ .dwg, cât și în format pdf. Transmiterea eventualelor observații ale CTE se va face în format electronic, prin e-mail.

În derularea lucrărilor Contractantul va avea în vedere stadiile fizice de execuție definite în tabelul de mai jos, a căror ordine de finalizare este la latitudinea sa, cu excepția ultimului stadiu mentionat care vor fi obligatoriu asociat recepției la terminarea lucrărilor.

| Nr. | Denumire stadiu fizic | Valoarea în procente din total contract |
| --- | --- | --- |
| 1 | Execuția*) paturilor de cabluri si Pozare cabluri electrice. | maxim 15% |
| 2 | Execuția*) tronsoanelor de distribuție apă racita | maxim 25% |
| 3 | Execuția*) tablourilor electrice | maxim 10% |
| 4 | Procurare și livrare echipamente (chillere, pompe, etc) | maxim 30% |
| 5 | Testare inclusiv automatizari | minim 15% |

Notă: *) Prin execuție se înțelege debitarea și prelucrarea prefabricatelor, livrarea și asamblarea componentelor și fixarea în poziția finală conform Proiectului tehnic avizat și cerințelor Caietului de Sarcini.

Contractantul se obligă ca în termen de maxim 48 de ore de la data terminării lucrărilor să notifice acest lucru Achizitorului și să participe la efectuarea recepției  la terminarea lucrărilor. Termenul de 48 de ore nu se consideră depășirea termenului de execuție.

Contractantul se obligă ca în termen de maxim 48 de ore de la expirarea perioadei de garanție, a lucrărilor să participe la efectuarea recepției  finale.

## Atribuțiile și responsabilitățile părților

3.5.1	Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului:

- Constituirea garanției de bună execuție în cuantumul și termenul precizat în Contract.

- Îndeplinirea Contractului cu respectarea termenelor asumate.

- Execuția lucrărilor, prestarea serviciilor și asigurarea garanției conform cerințelor Caietului de Sarcini.

- Asigurarea tuturor resurselor necesare derulării Contractului.

- Îndeplinirea obligațiilor de a executa  lucrările și a presta serviciile specificate în prezentul Caiet de Sarcini, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale aplicabile (inclusiv de către personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia și salariații din teritoriu), astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivului contractului  conform cerințelor Contractului.

- Realizarea tuturor diligențelor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce-i revin la termenul asumat prin Contract.

- Executantul este responsabil pentru proiectarea și execuția lucrărilor solicitate în termenul agreat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și că nu va invocă niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

- Alocarea de personal specializat pentru relația cu Responsabilul de Contract nominalizat de către Autoritatea Contractantă.

- Asigurarea disponibilității informațiilor și documentelor referitoare la Contract cu ocazia misiunilor de control desfășurate de Autoritatea de Management/Organismul Intermediar sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor Uniunii Europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.

- Executantul trebuie sa aibă în vedere în spațiile de lucru respectarea, în mod special, a următoarelor:

    - Livrare: materialele se vor livra curate, ambalate din fabrică sau în folie de polietilenă. Acestea se vor despacheta doar în zona specificată de Achizitor înainte de punerea în operă.

    - Unelte și scule: trebuie să fie curate și vor fi curățate înainte de introducerea în zona de lucru.

    - Curățenie zilnică: personalul Executantului va face curățenie zilnică în zonele în care a lucrat.

    - Se vor folosi protecții pentru echipamente (pentru protejarea acestora) si pentru podea la parter (pentru a se evita zgârierea acesteia).

3.5.2	Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante:

- Punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor necesare derulării Contractului.

- Nominalizarea persoanei responsabile cu derularea Contractului, implicată în relația cu Contractantul.

- Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Executantului amplasamentul lucrării, în baza unui proces verbal de predare-primire și căile de acces rutier.

- Analiza riguroasă a situațiilor notificate de către Contractant, ce pot împiedica îndeplinirea la timp și cu eficiență a Contractului și, în situațiile justificate, aplicarea clauzelor contractuale cu privire la prelungirea termenului/modificarea Contractului.

- Numirea comisiei de recepție lucrărilor și serviciilor.

- Efectuarea plății în termenul precizat la Punctul 7 din Caietul de Sarcini.

# Documentații ce trebuie furnizate Autorității Contractante

1) La termenul precizat în secțiunea 3.4.3, Contractantul va transmite documentația aferentă Proiectului Tehnic, pentru a fi supus analizei de c[tre CTE pentru lucrările solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini.

2) La încheierea lucrărilor Executantul va transmite Achizitorului:

- Actualizarea documentației menționate la pct. 1) cu integrarea modificărilor survenite în timpul execuției (documentație „as-built”)

- Certificate/Declarații de conformitate cu cerințele minime și standardele din Caietul de Sarcini

- Instrucțiunile/proceduri de exploatare și manual de operare

- Schemele electrice actualizate

- Rapoarte de probe, teste și verificări privind conformitatea parametrilor livrați ai instalatiilor

- Certificatul/e de garanție

- Lista de echipamente, materiale și cantități actualizată (dacă este cazul)

# Recepția lucrărilor și Serviciilor

Recepția se va realiza în mai multe etape, astfel:

  - Recepția proiectului tehnic de execuție;

  - Recepția stadiilor fizice;

  - Recepția la terminarea lucrărilor;

  - Recepția finală a lucrărilor.

1. Recepția serviciilor de proiectare prestate se va efectua în baza unui proces verbal de recepție, după avizarea favorabilă a proiectului de către CTE a Achizitorului. Achizitorul va verifica prin reprezentanții săi modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de Sarcini și Oferta depusă. Certificarea de către Achizitor a faptului că serviciile au fost prestate se face prin semnarea de către reprezentanții acesteia a Procesului verbal de recepție, fără obiecțiuni, în condițiile în care responsabilul de contract IFIN-HH constată ca au fost respectate obligațiile Executantului și termenul stabilit conform prezentului Caiet de sarcini și ofertei depuse.

2. Recepția stadiilor fizice de execuție definite în secțiunea 3.4.3 se va efectua pe bază de Proces verbal de recepție intermediară. În vederea recepției unui stadiu fizic, Contractantul va întocmi și transmite Autorității Contractante o situație de lucrări din care să rezulte completarea tuturor lucrărilor prevăzute în stadiul fizic respectiv. Comisia de Recepție a Autorității Contractante va verifica conformitatea cu cerințele Caietului de Sarcini și prevederile Proiectului tehnic recepționat fără obiecțiuni. Un procesul verbal de recepție intermediară poate include unul sau mai multe din stadiile fizice definite la pozițiile 1-4 în tabelul din secțiunea 3.4.3.

3. Recepția la terminarea lucrărilor se va efectua pe bază de Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor , în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la finalizarea tuturor activităților conform prezentului Caiet de Sarcini. Contractantul are obligația de a înștiința Autoritatea Contractantă cu privire la terminarea execuției. Pe baza constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor. În funcţie de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie.

Comisia de recepţie are obligaţia de a constata conformitatea execuției lucrărilor prin corelarea prevederilor caietului de sarcini în integralitatea sa, proiectul tehnic avizat CTE şi cu reglementările în vigoare.

4. Recepția finală se va efectua după expirarea perioadei de garanție. Procesul verbal de recepție finală va fi semnat Contractant și Autoritatea Contractantă  pe baza Procesului verbal la terminarea lucrărilor și a documentațiilor privind remedierile defectelor semnalate Contractantului de către Autoritatea Contractantă pe parcursul perioadei de garanție, dacă a fost cazul.

# Asigurări

Contractantul are obligația de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe întreaga durată de execuție a lucrărilor și de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). Limita de răspundere în agregat a asigurării va fi cel puțin egală cu valoarea contractului.

Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

# Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru lucrările executate și serviciile prestate. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective.

Modalitatea de plată:

- se va acorda  cu titlu de avans 30% din valoarea totală a contractului în termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului, la solicitarea Executantului, în baza facturii de avans și după prezentarea de către acesta a unui instrument de garantare a restituirii avansului. Plata în avans va fi recuperată prin deduceri procentuale de 30% din valoarea plătilor următoare. Daca plata în avans nu a fost rambursată în totalitate la terminarea lucrărilor sau înainte de rezilierea contractului ori din diverse cazuri/motive, diferența rămasă nerambursata va deveni imediat datorată și plătibilă de către Executant Autorității Contractante;

- o plată intermediară de maxim 5% din valoarea totală a contractului se va achita în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii fiscale și după semnarea de către Achizitor a Procesului verbal de recepție a proiectului tehnic de execuție, fără obiecțiuni;

- plăți intermediare însumând maxim 80% din valoarea totală a contractului se vor achita în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturilor fiscale și după semnarea de către Achizitor a Procesului verbal de recepție , fără obiecțiuni, corespunzător unuia sau mai multor stadii fizice de execuție, cu respectarea valorii maxime definită în secțiunea 3.4.3 a prezentului Caiet de Sarcini a fiecărui stadiu inclus în Procesului verbal de recepție.

- o plată finală de minim 15% din valoarea contractului se va achita în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii fiscale emisă de către executant după semnarea de către Achizitor a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni conform cap. 5 din Caietul de Sarcini.

# Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

- Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

- Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare

- Legea 50/1991 cu modificările și completările ulterioare

- HG 907/2016 cu modificările și completările ulterioare

- IEC 60038 sau echivalent;

- IEC 60364 sau echivalent;

- EN 50160 sau echivalent;

- EN 61000-2-2 EMC sau echivalent;

- EN 61000-2-4 EMC sau echivalent;

- DIN 1988-500 sau echivalent;

- IEC 34-5 sau echivalent;

- IEC 529 sau echivalent;

- ISO 228 sau echivalent;

- ANSI/ASME B1.20.1-1993 sau echivalent;

- ISO 21003 sau echivalent;

- DIN EN 10088-3 sau echivalent;

- DIN EN 10028-7 sau echivalent;

- DIN EN 10088-2 sau echivalent;

- JIC SAE J514 sau echivalent;

- ISO 8434-2:2007 sau echivalent;

- ISO 6149-1 sau echivalent;

- ISO 1179-1 sau echivalent;

- ISO 9974-1 sau echivalent;

- ISO 11926-1 sau echivalent;

- ISO 12151-5 sau echivalent.

- ISO/IEC 11801 2nd edition (2002) and ISO/IEC 11801 Amendment 2 (2010) sau echivalent

- SR CEI 60050(441):1997+ A1:2005   sau echivalent Vocabular Electrotehnic Internaţional. Capitolul 441: Aparataj și siguranțe fuzibile

- SR EN 60085:2008 sau echivalent	Izolație electrică. Evaluare și clasificare termică

- SR EN 60529:1995+A1:2003 sau echivalent     Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP)

- SR EN 60947 - 1: 2008/A1:2011 sau echivalent Aparataj de joasă tensiune; Partea 1: Reguli generale

- SR EN 60947 - 2: 2018	sau echivalent	Aparataj de joasă tensiune; Partea 2: Întreruptoare automate

- I7 – 2011 sau echivalent Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

- NTE 007/08/00	sau echivalent – Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice

- PE 102 – 1986	sau echivalent – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de conexiuni și distribuție cu tensiuni până la 1000 V c.a.

- EN 13813 sau echivalent – Materiale pentru șape și șape pentru pardoseli – Materiale pentru șape – Proprietăți și cerințe

# Managementul/gestionarea Contractului și activității de raportare în cadrul Contractului

Riscuri și măsuri de gestionare a riscurilor asociate Contractantului, fără a avea un caracter exhaustiv:

| Riscuri | Măsuri de gestionare |
| --- | --- |
| Nerespectarea termenelor de realizare din culpa Contractantului | Sancțiuni pentru neîndeplinire culpabilă sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin Contract |
| Nerespectarea termenului de execuție din motive independente de voința Contractantului | Modificarea datei de execuție prin Act Adițional, pe baza unor documente justificative corespunzătoare |
| Neconstituirea Garanției de Bună Execuție | Rezoluțiunea contractului |
| Constituirea cu întârziere a Garanției de Bună Execuție | Prelungire termen constituire GBE, la solicitarea justificata a Furnizorului, fără a depăși 15 zile de la data semnării Contractului |
| Lucrările și serviciile nu sunt însoțite la finalizarea contractului de documentele specifice prevăzute în Contract sau în documentele Anexei Contractului | Recepția lucrărilor si a serviciilor se va face doar după îndeplinirea obligațiilor contractuale privind furnizarea documentelor ce trebuie să însoțească lucrările și serviciile |
| Dificultăți în gestionarea relației Contractantului cu subcontractanții acestuia (dacă este cazul) | Preluarea de către Contractant a părții/părților din Contract aferente activității de subcontractare sau înlocuirea subcontractantului cu un nou subcontractant sub condițiile prevăzute în Contract |
| Nerespectarea prevederilor angajamentului ferm de susținere (dacă este cazul) | Dreptul Autorității Contractante la despăgubire și/sau pretenție la daune |
| Nerespectarea prevederilor legale referitoare la conflictul de interese | Rezoluțiunea de drept a contractului si sancțiuni contractuale |
| Executarea de lucrări și prestarea de servicii neconforme sau schimbarea specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin Documentația de Atribuire/Ofertă | Realizarea recepției lucrărilor și a serviciilor cu asigurarea unei verificări riguroase a conformității specificațiilor tehnice ale lucrărilor executate și ale serviciilor prestate în raport cu cerințele Caietului de Sarcini și Ofertei depuse, parte din Contract |
| Existența unor neconcordanțe între Propunerea Tehnică și specificațiile Caietului de Sarcini | Precizarea în Contract a priorității specificaților din documentație față de Propunerea Tehnică, cu excepția cazului în care parametrii tehnici din Propunerea Tehnică sunt superiori celor solicitați, caz în care vor prevala prevederile din Propunerea Tehnică |

Riscuri și măsuri de gestionare a riscurilor asociate Autorității Contractante, fără a avea un caracter exhaustiv:

| Riscuri | Măsuri de gestionare |
| --- | --- |
| Întârzieri în efectuarea plății | Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligației de plată sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin Contract |
| Monitorizarea neadecvata a Contractului, respectiv a termenelor contractuale | Nominalizarea de către Autoritatea Contractantă a unui responsabil cu urmărirea Contractului |
| Apariția necesității modificării unor elemente ale Contractului | Prevederea de clauze contractuale care să limiteze modificarea Contractului în strictă conformitate cu dispozițiile Art. 221 din Legea nr. 98/2016 |

Avizat,

Șef GSD,				                   			Responsabil de contract,

Cătălin Matei 						 	             Aurelian Ionescu

Dinu Cornel Cirdei

Florin Negoiță