Propunere clauze contractuale

CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI

În temeiul:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

s-a încheiat prezentul Contract de execuție lucrări denumit în continuare „Contractul”, între următoarele părți:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC / ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Phoenix Tower, etajul 5, Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, cod poștal 031296, telefon 0219529, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin Razvan MUNTEANU în calitate de Director Executiv, denumită  în continuare Autoritate contractantă/Achizitor, pe de o parte

și

……………………………., cu sediul în: Strada ......, nr. .., sector .., Bucuresti, telefon: ......., fax: ......., e-mail: .................., număr de înmatriculare .............., cod de înregistrare fiscală ......., cont nr. ...................., deschis la Trezoreria ……………., reprezentată prin………………….., în calitate de……………., denumită în continuare Contractant/Executant, pe de altă parte, au convenit asupra încheierii prezentului Contract , cu respectareea următoarelor clauze,

- OFERTA

  - Executantul a examinat Documentația de Atribuire pentru execuția de Lucrări se angajează să execute Lucrările, conform prevederilor prezentului Contract. Executantul, prin semnătura de mai jos, se obligă să realizeze Lucrările precizate la clauza 4. Denumirea, obiectul şi preţul contractului

și

# ACCEPTAREA

  - Autoritatea contractantă, prin Raportul Procedurii nr………………… din data de …………………………., a declarat câștigătoare Oferta Executantului, în cadrul procedurii de atribuire a contractului privind execuția de Lucrări.

  - Autoritatea contractantă, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul că, pentru proiectarea și execuția Lucrărilor de către Executant, va plăti Executantului Prețul Serviciilor/Lucrărilor în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

- DEFINIȚII

  - În aceste Condiţii Contractuale, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- Autoritate contractantă/Achizitor  și Contractant/Executant - Părțile, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

- Autoritate contractantă/Achizitor  - este beneficiarul lucrărilor executate în baza Contractului, precum şi succesorii legali ai acestuia.

- All risks - înseamnă toate riscurile ce pot duce la neexecutarea conformă din punct de vedere cantitativ şi calitativ a contractului,

- Contractant/Executant - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului.

- Act Adițional - document prin care se completează sau modifică termenii și conditiile prezentului Contract de achiziție publică de execuție de lucrări, cu respectarea regulilor şi limitelor impuse prin acesta şi prin legislaţia în domeniul achiziţiilor publice cât și din domeniul obiectului contractului.

- Amplasament - înseamnă totalitatea suprafețelor în/pe care se vor executa lucrările permanente, conform autorizației de construire.

- Bunuri - utilaje, mijloace de transport, echipamente și lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz;

- Cerințele Autorității contractante - caietul de sarcini și orice alte cerințe/instrucțiuni emise de Achizitor pe durata executării Contractului în conformitate cu prevederile Contractului;

- Cesiune - înțelegere scrisă prin care Executantul transferă unei terte părți, în condițiile legislației în domeniul achizițiilor, drepturile și/sau obligațiile deținute prin Contract sau parte din acestea;

- Contract - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și Achizitor, care are ca obiect execuția de lucrări

- Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între Executant și un terț ce dobandește calitatea de Subcontractant, în condițiile legislației în domeniul achizițiilor, prin care Executantul subcontractează Subcontractantului partea/părțile din Contract în conformitate cu prevederile Contractului;

- Diverse şi neprevăzute - reprezintă procentul  din prețul contractului de achiziţie publica, reglementat în Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificări aparute pe parcursul derulării contractului, necuprinse în lucrările contractate iniţial şi preţul contractului, modificări ce pot fi incidente in perioada de valabilitate a contractului şi nu reprezintă modificări substanţiale ale acestuia şi care se plătesc Executantului, numai dacă acestea au făcut obiectul unui act adiţional de modificare a contractului, semnat de părţi;

- Dispoziție - documentul scris, semnat, datat și numerotat, elaborat de Achizitor sau de reprezentantul acestuia, dacă este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor din contract.

- Documentele Executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerințele Autorității contractante, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condițiilor impuse de aprobări, calculele, programele  de computer și alt software, plane, manuale pentru exploatare și întreținere, modele și alte documente tehnice (dacă există), care se afla în custodia și grija Executantului până la data preluării acestora de către Achizitor;

- Durata de Execuţie - durata de realizare a lucrărilor de execuţie, conform Graficului general de realizare a investiției, calculată de la Data de începere a lucrărilor;

- Echipamente - maşinile, aparatele şi utilajele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

- Forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

- Garanția de bună execuție - garanţia constituită și furnizată în conformitate cu prevederile clauzei 22, de către Executant în scopul asigurării Autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă a lucrărilor și în perioada convenită a contractului ;

- Graficul de lucrări - document detaliat de realizare a lucrărilor care precizează termenele pentru diferitele faze de lucrări, eleborat de Executant, care se actualizează ori de cate ori este nevoie, cu acordul părților, și care trebuie să evidențieze fazele de lucrări,  să  justifice listele de cantitați care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizarii și evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;

- Lucrări - totalitatea lucrărilor de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni,

- Lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe șantier pentru execuția și terminarea lucrărilor permanente și remedierea oricăror defecțiuni;

- Materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrările permanente, inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de catre Executant, potrivit prevederilor contractului;

- Soluţie tehnică - parte a scenariului/opţiunii tehnico-economic(e) din DALI, respectiv din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnic, constructiv, tehnologic şi funcţional-arhitectural, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul tehnic, calitativ şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;

- Oferta Executantului - actul juridic prin care Executantul şi-a manifestat voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în Contract şi documentele aferente, depuse de Executant, incluse în Contract. Oferta include propunerea tehnică şi propunerea financiară.;

- Ordin de începere al lucrărilor - notificarea emisă de Achizitor către Executant, care stabileşte data începerii lucrărilor de execuţie, în corelare cu graficul de execuţie;

- PCCVI - plan control calitate, verificari și încercări;

- Penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile contractului către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract;

- Perioada de garanție acordată lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a carei durata se stabilește prin contract și în cadrul căreia, Executantul are obligația  înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor aparute datorită nerespectării clauzelor și specificatiilor contractuale.

- Prețul Contractului - Suma de bani determinată, datorată Executantului de catre Achizitor, în baza și în conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Executantului și a documentației de atribuire, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contractul privind, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor (cu orice modificare ulterioară semnării Contractului prin act adiţional, în cazul în care există), fără TVA;

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor - actul de recepţie prin care se certifică faptul că Executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile Contractului şi ale documentaţiei de execuţie, documentul întocmit și semnat în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, de către comisia de recepție numită de către Achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandând sau nu recepționarea lucrărilor, sau a unei părți de lucrare (după caz) de către Achizitor;

- Proces verbal de recepție finală, la expirarea perioadei de garanție - actul de recepție a sistemului calității, prin care se certifică, în condițiile legii, finalizarea lucrărilor cu respectarea cerințelor prevăzute în documentația tehnică de execuție și caietul de sarcini, întocmit și în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții  și instalații aferente acestora, de către comisia de recepție numită de către Achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizează data la care Executantul și-a încheiat obligatiile prevazute în contract;

- Reprezentanții Părților - reprezintă persoanele fizice și/sau juridice desemnate ca atare de către o Parte pentru relația cu cealaltă Parte. Achizitorul are dreptul, în vederea verificării/urmăririi lucrărilor şi reprezentării intereselor acestuia, de a încheia contracte de servicii de consultanţă/supraveghere/dirigenţie de şantier, în condiţiile legii;

- Situaţii de plată - situaţiile financiare, având caracter tranzitoriu, emise lunar de Executant spre aprobarea Autorităţii contractante, care cuprind sumele datorate Executantului, calculate pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor unitare şi executate cumulat până la sfârşitul lunii de raportare;

- Situaţie finală de plată -  ultima situaţie cumulativă de plată, întocmită de Executant, cu ocazia comunicării finalizării lucrărilor, în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor şi supusă aprobării Autorităţii contractante, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate;

- Standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;

- Şantier - perimetrul delimitat conform proiectului de organizare şi de execuţie a lucrărilor, ce cuprinde amplasamentul şi oricare locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului;

- Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract și care execută anumite părți ori elemente ale  Contractului ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul Contractului, în conformitate cu condițiile contractuale raspunzând în fața Executantului pentru organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

- Specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii Autorităţii contractante;

- Utilajele Executantului - aparatele, vehiculele facilitățile și alte lucruri necesare pentru execuția la termen a lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele asigurate de către Achizitor Executantului (dacă exista), echipamentele, materialele și altele asemenea.

- Utilități - reprezinta instalații de suprafață, de subteran sau aeriene ce permit distribuția de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, internet etc. care pot fi în proprietatea publică sau particulară;

- Valoarea Contractului - valoarea definită a Contractului, care include ajustările, modificările şi revizuirile efectuate în conformitate cu prevederile Contractului şi reprezintă suma plăţilor efectuate şi estimarea plăţilor viitoare până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor Contractuale;

- Zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

- INTERPRETARE

  - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor includ forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile, reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

  - Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.

- TERMENELE

  - Când termenul se socoteşte pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare;

  - Când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte.

  - Când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a acestei luni.

  - Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

- DOCUMENTELE CONTRACTULUI

  - Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract:

- Caietul de sarcini şi orice Anexă, aferentă vreunui capitol din Caietul de sarcini, inclusiv clarificările la solicitări şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;

- Propunerea tehnică, inclusiv clarificările din perioada de evaluare,

- Propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

- Grafice de execuţie, Graficul general de realizare a investiţiei publice (fizic şi valoric), inclusiv solicitările de clarificare la acestea;

- Acordul de asociere, dacă este cazul);

- Contractele de subcontractare, dacă este cazul;

- Angajamentul ferm al fiecărui terţ susţinător, dacă este cazul;

- Garanţia de bună execuţie a contractului, dacă este cazul;

- Alte documente/formulare relevante, dacă este cazul.

  - În situația în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, intervin conflicte/contradicții între prevederile propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedență este cea stabilită la pct. 5.1.

- COMUNICAREA

  - În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, notificări, clarificări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba română urmând a fi transmise celeilalte părți cu celeritate, fără a fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat.

  - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris.

  - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. Comunicările dintre părţi se pot face prin poștă, la adresa corespunzătoare indicată de fiecare parte în acest scop, prin e-mail la adresele oficiale ale părţilor, fax, transmitere personal cu obligativitatea înregistrării.

- OBIECTUL CONTRACTULUI

  - Obiectul contractului îl reprezintă execuţia lucrărilor pentru „Lucrări necesare finalizării obiectivului Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Blănari nr. 14, sector 3, București - rest de executat”.

  - Executantul se obligă  să execute, să finalizeze lucrările şi să remedieze orice defecte rezultate în urma executării prezentului contract, la obiectivul de investiţii menționat la pct.7.1.

- PREȚUL CONTRACTULUI

  - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Executantului de către Achizitor este de ................................... lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, în conformitate cu oferta financiară detaliată prezentată, parte integrantă din Contract.

  - Prețul reprezintă valoarea maximă care se cuvine Executantului pentru executarea completă și corespunzătoare calitativ a lucrărilor, în condițiile prevăzute în contract. Fără a aduce atingere  prevederilor art.8, pct.8.4. în situația apariției pe perioada executării contractului a unor cheltuieli neprevăzute, acestea vor fi analizate de Achizitor împreună cu Executantul și dacă se va dovedi că aceste cheltuieli au fost într-adevăr neprevăzute și numai dacă se încadrează în limita maximă prevăzută de legislația în vigoare, vor putea face obiectul unui act adițional la contract. Lucrările neprevăzute aferente cheltuielilor neprevăzute nu vor fi puse în operă de  Executant înainte de a fi aduse  la cunoștință Achizitorului în vederea analizării, acceptării și încheierii unui act adițional. Orice lucrare neprevăzută efectuată de executant cu nesocotirea prevederilor prezentului  articol vor fi suportate de acesta. Se vor aplică în consecință, prevederile legii special, inclusiv H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare.

  - Prețurile detaliate pentru fiecare categorie de lucrări  sunt cele înscrise în oferta (reprezentând anexă la contract).

  - Prețul include, fără a se limita la acestea, toate costurile Executantului cu mâna de lucru, materialele, produsele, echipamentele, utilajele, instalațiile, mijloacele de transport și de supraveghere a lucrărilor și orice alte cheltuieli necesare pentru finalizarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și ale ofertei tehnice până la recepția finală, inclusiv profitul Executantului.

  - Lucrările care trebuie efectuate pentru corectarea anumitor lucrări executate deficitar de către Executant sau care prezintă lipsuri vor fi executate de către Executant pe cheltuiala să fără a fi decontate de Achizitor. De asemenea, orice lucrări/reparații efectuate cu titlu de garanție sunt incluse în preț.

- DURATA CONTRACTULUI

  - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate fără obiecțiuni, eliberarea garanţiei de bună execuţie, expirarea garanţiilor tehnice, respectiv stingerea tuturor obligaţiilor scadente potrivit prezentului Contract.

  - Durata de execuţie a prezentului contract este de 7 luni începând cu data menţionată în Ordinul de începere a lucrărilor, aceasta reprezentând durata maximă, cu excepția prelungirii acesteia.

  - În cadrul duratei de execuție a contractului, Executantul va finaliza toate lucrările, inclusiv testele necesare pentru ca lucrările să poată fi considerate terminate și supuse încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

  - Durata de execuție se poate prelungi cu acordul părţilor, printr-un act adiţional, dacă este cazul.

  - Termenul de finalizare al obiectivului prevăzut la art. 9 pct. 9.1 se va decala corespunzător cu numărul de zile calendaristice atunci când intervine orice fel de sistare, pentru motive temeinice, comunicată către Achizitor, conform art.21 din prezentul Contract, şi aprobată de către aceasta din urmă.

- EXECUTAREA CONTRACTULUI

  - (1) Executarea contractului începe după semnarea acestuia și constituirea garanţiei de bună execuţie prin una din formele prevăzute de legislația.

  - (2)  Execuţia lucrărilor va fi demarată după predarea amplasamentului, la data specificată în ordinul de începere a lucrărilor emis de Achizitor.

  - Ordinul de începere al lucrărilor va fi emis de către Achizitor numai dacă Executantul face dovada constituirii garanţiei de bună execuţie şi a încheierii Poliţei de asigurare, conform prevederilor prezentului contract/legislației şi este dat de Achizitor cu notificarea datei de începere şi predării amplasamentului.

  - În termen de 5 zile de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, Executantul va trimite graficul de execuţie fizic şi valoric revizuit, parte integrantă din prezentul contract, cu respectarea termenelor asumate conform ofertei şi caietului de sarcini, defalcat pe etape tehnologice.

  - După acceptare, graficul de execuție transmis în conformitate cu prevederile pct.10.4 va deveni un mijloc de urmărire şi control al performanţei Executantului şi al progresului Lucrărilor.

  - Lunar, în termen de 10 zile de la începutul fiecărei luni, până la finalizarea tuturor Lucrărilor, Executantul va transmite Achizitorului un grafic de execuție actualizat.

  - În cazul în care evenimente neprevăzute, inclusiv evenimente care ţin de riscurile Achizitorului, afectează durata activităţilor critice, Executantul va transmite Achizitorului o revizuire a graficului de execuție.

  - De asemenea, ori de câte ori Executantul constată că nu poate finaliza lucrările în durata de execuţie, va prezenta o revizie a graficului de execuţie cu prezentarea motivelor care au dus la întârziere.

  - Acceptarea de către achizitor a graficelor actualizate sau revizuite nu reprezintă acordarea unei prelungiri a duratei de execuţie. Orice prelungire a duratei de execuţie se va face doar în conformitate cu prevederile art.9.3. din prezentul contract.

  - Executantul va începe execuţia lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract cu promptitudine şi fără întârzieri.

  - Executantul are obligația de a executa lucrările în mod continuu, în conformitate cu graficul de execuție. Orice întrerupere a activității pe șantier trebuie justificată în scris și aprobată în prealabil de către Achizitor.

  - În executarea contractului se vor avea în vedere toate aspectele prevăzute în caietul de sarcini.

- STANDARDE

  - Executantul garantează că la data recepţiei, lucrarea executată va avea calităţile declarate de către acesta propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în proiect.

  - La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

  - Executantul garantează că va respecta obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protecţia mediului conform: Legii privind securitatea şi sănătatea în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 1091/2006, republicată, cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca; O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 307/2006, republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

- CARACTERUL PUBLIC AL CONTRACTULUI

  - Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

- PROTECŢIA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL

  - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a Autorității contractante.

  - Executantul are obligația  de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la art. 13.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa Achizitor despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Achizitor  privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii Executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului, numai pe bază de documente justificative.

  - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la art. 13.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

- COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI

  - Orice comunicare/notificare între Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului la adresa menționată în prezentul contract.

  - Comunicările între Părți se pot face fie, personal prin prezentare la sediul părții, prin e-mail, poștă/curierat la adresa oficială a părţilor cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

  - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

  - Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată.

  - Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă conform art.14.3.

  - Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:

- la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți, prin semnarea de primire de către persoana căreia i se înmânează documentul și data primirii;

- la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

- la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

  - Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

  - În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.

  - Orice modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul contract a uneia dintre părți este opozabilă numai după notificarea prealabilă.

  - Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile prevăzute în articolele anterioare.

- REPREZENTANȚII AUTORIZAȚI AI PĂRȚILOR

  - Reprezentanții legali ai Părților sunt singurii care pot exprima în scris și semna orice acord de voință, notificare, dispoziție sau orice alte documente care intervin în orice moment al executării prezentului Contract.

  - Achizitor, conform procedurilor sale interne, va nominaliza o persoană responsabilă cu verificarea și monitorizarea executării lucrărilor, clarificarea problemelor care pot apărea pe parcursul derulării Contractului, aprobarea diferitelor livrabile specifice și a altor activități desfășurate de Executant.

  - Achizitor poate, de asemenea, să numească, în calitate de reprezentant al său, o persoană juridică/fizică sau din personalul propriu,  pentru asigurarea verificării execuției corecte a Lucrărilor și/sau pentru îndeplinirea altor activități decât cele privind verificarea execuției Lucrărilor. Achizitor înștiințează, în scris, Executantul cu privire la identitatea și limitele reprezentării precum și limitele reprezentării delegate reprezentantului/reprezentanților săi.

  - Achizitor informează, în scris, Executantul cu privire la identitatea reprezentanților săi atestați profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției lucrărilor, și anume a dirigintelui de șantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii şi care îi reprezintă legal interesele.

  - Managerul de contract propus cadrul propunerii tehnice, de către Executant, are autoritatea să acționeze în numele acestuia.

  - Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi aplicată de către Executant.

  - În gestionarea relației dintre Achizitor și Executant se vor avea în vedere toate elementele precizate în Caietul de sarcini și vor respecta prevederile art. 14.Comunicarea între părți.

- OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE EXECUTANTULUI

16.1.	Codul de conduită

    - Executantul/Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a Achizitor ului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitor în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.

    - Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.

    - Când Executantul sau oricare din Subcontractanții săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitor, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitor poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Executant.

    - Plăţile efectuate de Achizitor către Executant, aferente Contractului, vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

    - Executantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitor.

    - Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Autorității contractante, Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Autorității contractante informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.

    - Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.

    - Executantul va furniza Autorității contractante, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitor va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

16.2.Legislaţia Muncii şi Programul de lucru

    - Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

    - Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.

    - Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

    - Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii:

a)  se specifică altfel în contract

b)  persoana autorizată de Achizitor  îşi dă consimţământul;

c)  activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care Executantul va informa imediat persoana autorizată de Achizitor.

    - Executantul îl va informa Achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului Contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor Contractului.

  - Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă

    - Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru personalul său. De asemenea, Executantul va asigura facilităţi şi pentru personalul Achizitor ului responsabil pentru buna derulare a contractului.

    - Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nici o structură care face parte din lucrările permanente.

  - Sănătatea şi securitatea muncii

    - Coordonatorul care răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier.  trebuie să fie calificat pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

    - Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Executantul are obligația  de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

    - Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare  şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

    - În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de Executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

    - Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor.

    - Achizitor nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin  lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant sau Subcontractant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Autorității contractante sau a angajaţilor acestuia.

    - Executantul va elabora planul propriu de securitate și sănătate conform HG nr. 300 din 2 martie 2006 (*actualizată*) privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile. Executantul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normative în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă.

  - Personalul şi echipamentul

    - Personalul Executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate.

    - Persoana autorizată de Achizitor  poate solicita Executantului să solicite schimbarea (sau să dispună să fie schimbat) orice persoană angajată pe şantier, care:

a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;

b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă;

c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului.

    - Executantul va transmite persoanei autorizate de Achizitor detalii privind fiecare categorie de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.

    - Executantul are obligația  de a se asigura că toate tipurile de activități ce fac obiectul Contractului sunt executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitărilor legale din domeniul Contractului.

    - Răspunderea pentru executarea obiectului Contractului cu personal atestat/calificat/autorizat  și în deplina conformitate cu alin 4 ale prezentului articol și cu legislația care reglementează obiectul Contractului revine Executantului.

16.6. Conflictul de interese

- Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror altor legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris Achizitorului, în termen de 15 zile de la apariția acestuia.

- Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și dacă este necesar poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 30 de zile și fără vreo compensație din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situație.

- Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independența ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu. în cazul în care executantul nu-și menține independența, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a prezentului contract, în condițiile prevăzute la art. 23.

16.7. Obligațiile principale ale Executantului privind execuția lucrărilor

    - Executantul are obligația  ca în termen de 5 zile de la ordinul de începere, să comunice graficul de execuție actualizat.

    - Executantul are obligația  de a executa  lucrările, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță  cu obligațiile asumate prin contract.

    - Executantul înțelege că, pe perioada pregătirii ofertei, și-a exercitat dreptul de a solicita întrebări Autorității contractante și de a clarifica împreună cu acesta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse în Caietul de Sarcini și/sau în proiectul tehnic.

    - Executantul garantează că, la data recepției la terminarea lucrărilor, lucrarea/lucrările executată(e) va/vor avea caracteristicile tehnice și calitatea stabilite prin Contract, Caietul de sarcini și proiectul tehnic, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în proiectul tehnic. Pentru lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

    - Executantul are obligația  de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte  obiecte, fie de natura provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru îndeplinirea prezentului contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract, precum și în Caietul de sarcini sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.

    - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe  șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor  și a reglementarilor legii privind calitatea în construcții.

    - Executantul are obligația  de a păstra, pe șantier, un exemplar din documentația predată de către Achizitor în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcții, precum  și de către persoane autorizate de Achizitor, la cererea acestora.

    - Executantul are obligația  de a pune la dispozița Autorității contractante, caietele de măsurători (atașamentele) și, dupa caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor și orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor.

    - Executantul are obligația  de a respecta și executa dispozițiile Autorității contractante în orice problemă, menționată în contract, referitoare la lucrare.

    - Dacă una dintre părți descoperă o eroare sau o deficiență de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuția lucrărilor, partea în cauza are obligația  de a notifica cu promptitudine celeilalte părți cu privire la acea eroare sau deficiență.

    - Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de Achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

    - Executantul va respecta principiile „Do No Significant Harm” (DNSH) pe întreaga durată a execuţiei lucrărilor. (se adaptează în funcție de sursa de finanțare sau de legislatia in vigoare)

    - Contractrantul va prezenta obligatoriu documentele specificate în caietul de sarcini.

    - Pe parcursul execuției lucrărilor, Executantul are obligația :

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a mentine șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către Achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricarui pericol pentru respectivele persoane;

- de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării cetățenilor, al protejării lucrărilor și al asigurării confortului riveranilor;

- de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecția mediului pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru;

- de a se asigura ca emisiile, deversările de suprafață și deșeurile rezultate în urma activităților proprii nu vor depăși valorile admise de prevederile legale în vigoare.

    - Executantul va soluționa neconformitățile defectele și neconcordanțele apărute în execuția lucrărilor, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant. Soluțiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate și aprobate de Achizitor/persoana autorizată de Achizitor, remedierile fiind executate in termenul comunicat de catre acesta din urma, prin adresa formulata in scris.

    - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data menționată în ordinul de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării, inclusiv pentru eventualele perioade de suspendare a lucrărilor.

    - Executantul are obligația de a institui  un sistem de asigurare a calității pentru a demonstra respectarea cerințelor prezentului contract. Achizitor sau persoana autorizată de acesta, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calității.

    - Respectarea sistemului de asigurare a calității nu va exonera Executantul de nici una din sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile sale potrivit prevederilor prezentului Contract.

    - Executantul are obligația de a suporta toate costurile și taxele pentru căile de acces cu destinație specială și/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe șantier. De asemenea, Executantul va obține, cu riscul și pe cheltuiala sa, orice alte facilități suplimentare din afara șantierului, care ii pot fi necesare la execuția lucrărilor care fac obiectul  prezentului Contract.

    - Executantul este responsabil (în relația dintre părți) de lucrările de întreținere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;

    - Executantul are obligația  de a asigura toate marcajele și indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces și de a obtine aprobarea autorităților competente pentru marcaje și indicatoare precum și pentru utilizarea acestor drumuri ; Achizitor nu va fi raspunzatoare pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;

    - Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului Contract, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a)	confortul riveranilor;

b)	căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și cailor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia Autorității contractante sau a oricărei alte persoane.

    - Executantul va despagubi Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor ăn justiție, daunelor - interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legatură cu obligația  prevazută la pct. 16.7.22, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

    - Executantul are obligația  de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu, sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre Subcontractanții sai; Executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încat traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor) sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil , astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor  și podurilor respective sau ale spațiilor verzi.

    - În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se afla pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, Executantul are obligația  de a despăgubi Achizitor împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spații verzi.

    - Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în prezentul Contract, Executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul  șantierului.

    - Pe parcursul execuției lucrării, Executantul are obligația :

a)	de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe  șantier;

b)	de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c)	de a aduna și îndeparta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

16.7.28. Executantul are obligația ca la data Recepției la terminarea lucrărilor, șantierul să fie curat, să fie îndepărtatea toate utilajele care îi aparțin cu orice titlu, excesele de materiale, molozul, gunoaiele și lucrările provizorii. Executantul va lăsa șantierului și lucrările curate și în siguranță. În situația în care neîndeplinirea acestei obligații se constată la recepție, aceasta se amână până la îndeplinirea acesteia

16.7.29. Executantul, împreună cu ceilalți factori enumerați la art. 29 din Legea nr. 10/1995 răspunde pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.

    - Executantul va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal și a forței de muncă, precum  și pentru plata, cazarea, masa și transportul acestuia.

    - Dacă Executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane juridice:

-	aceste persoane vor fi considerate ca răspunzând solidar față de Achizitor, respectiv, având obligații comune și individuale față de Achizitor pentru executarea Contractului;

-	Executantul nu îi va modifica componența sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a Autorității contractante;

    - Executantul are de asemenea și următoarele obligații principale având ca izvor art. 25 din Legea nr. 10/1995, republicată (r2) cu modificările și completările ulterioare:

a)	sesizarea Autorității contractante asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiect, în vederea soluționării. Acest lucru nu va determina majorarea prețului Contractului;

b)	începerea execuției numai a lucrărilor autorizate în condițiile legii și numai pe bază și în conformitate cu proiectul verificat de specialiști atestați;

c)	asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;

d)	convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

e)	soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul Autorității contractante;

f) 	utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevazute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul Autorității contractante;

g)	respectarea proiectului și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

h)	sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecției de Stat în Constructii - I.S.C. în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor;

i)	supunerea la recepție numai a lucrărilor care corespund cerințelor de calitate  și pentru care a predat Autorității contractante documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;

j)	aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

k)	remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât  și în perioada de garanție stabilită în oferta sa, respectiv  (termenul din propunerea tehnica acceptata) …… luni;

1)	readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor;

m) 	stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare.

    - Executantul are obligația  de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Autoritații contractante/reprezentantul acesteia (dirigintele de șantier).

    - Executantul are obligația  de a notifica Achizitor, ori de cate ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate pentru a fi examinate și măsurate.

    - În cazul în care Executantul execută lucrări care devin ascunse fără a fi în prealabil verificate de catre Achizitor/dirigintele de șantier, acestea vor fi descoperite la cererea Autorității contractante de către Executant pe cheltuiala sa. Remedierea lucrărilor necorespunzătoare din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizată de Executant pe cheltuiala proprie.

    - Executantul are obligația  de a respecta toate responsabilitățile ce îi revin, prevăzute în Caietul de sarcini și în documentația de atribuire.

    - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor şi echipamentelor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

    - Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Executant.

    - Executantul  răspunde  pentru  toate  deficiențele  constatate  de către  organele  Curții  de Conturi cu ocazia controlului activității Autorității contractante și care se datorează culpei Executantului și se obligă la îndeplinirea măsurilor dispuse de aceste organe prin actele de control încheiate, în termenele prevăzute.

    - Se consideră că Executantul, în măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), a inspectat şi examinat Șantierul şi împrejurimile sale, a analizat datele puse la dispoziție de Achizitorului, și că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului şi subsolului, forma şi natura Șantierului, întinderea şi natura Lucrărilor, Materialele necesare execuției Lucrărilor, căile de acces la Șantier şi în general a obţinut toate informaţiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariție a acestora, şi alte circumstanţe ce influenţează sau afectează Oferta.

    - Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Executantul s-a informat cu privire la corectitudinea şi suficienţa Ofertei, și a Preţului Contractului care acoperă toate obligaţiile prevăzute în Contract.

    - Având în vedere că se consideră că Executantul şi-a stabilit Oferta financiară în baza propriilor calcule, operaţiuni şi estimări, Executantul, fără plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligație și va proiecta și executa orice lucrare prevăzută în Contract.

    - La încetarea contractului din orice cauză, Executantul este obligat să predea amplasamentul liber de orice sarcini și eliberat de orice utilaje sau materiale care aparțin acestuia, sub sancțiunea plății de penalități de întârziere de 1.000 lei pentru fiecare zi de întârziere până la executarea obligației.

    - La încetarea contractului din orice cauză, Executantul este obligat să predea toate documentele care comnstituie cartea tehnică a construcției, sub sancțiunea plății de penalități de întârziere de 1.000 lei pentru fiecare zi de întârziere până la executarea obligației.

  - Înlocuirea personalului nominalizat în ofertă

    - Executantul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris în prealabil al Autorității contractante. Executantul trebuie să propună din proprie initiațivă înlocuirea în următoarele situații:

a)	în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru nominalizat;

b)	dacă se impune înlocuirea unui membru nominalizat pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Executantului (ex: demisia).

    - În oricare din situațiile menționate la punctele a) și b), Executantul va întreprinde tot ce este conform și necesar să nu întrerupă/pericliteze lucrările.

    - Pe parcursul derulării executării, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, Achizitorul poate solicita înlocuirea dacă consideră ca un membru al personalului este ineficient sau nu îi îndeplinește sarcinile din Contract.

    - Persoanele îndeplinind funcțiile solicitate prin documentația de atribuire a achiziției, reprezentând personalul alocat pentru îndeplinirea Contractului vor fi asigurate pe toata durata Contractului, până la data restituirii garanției de bună execuție. Executantul trebuie să dispună de acest personal pe toată această perioadă astfel încât să poată mobiliza specialiștii necesari în funcție de natura și durata lucrărilor ce necesită a fi executate.

    - În cazul în care un membru al personalului conform pct.16.9.33 trebuie înlocuit, se vor prezenta documente justificative pentru înlocuitor, documente care să demonstreze că acesta are cel puțin experiența  și pregătirea profesională minimă solicitată prin Documentația de atribuire.

    - În situația în care înlocuitorul preia și desfășoară activități în cadrul Contractului fără prezentarea documentelor justificative, dă dreptul Autorității contractante de a aplica penalități de 3% din valoarea fără TVA a valorii lucrărilor rămase de executat, pentru fiecare zi de întârziere de prezentare a documentelor.

    - Executantul are obligația  de a respecta termenul de execuție asumat în cadrul ofertei.

    - Executantul va notifica de îndata Achizitorul în cazul în care are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Executantului.

  - Măsuri împotriva muncii la negru

    - (1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o înregistrare care să cuprindă toate persoanele angajate care au acces pe  șantier.

(2) 	Înregistrarea prevazută la alin.(1) este ținută la zi și pusă la dispoziția persoanei autorizate de Achizitor  și a tuturor autorităților competente.

(3)	Executantul îi informează pe subcontractanții săi că aceste obligații le sunt aplicabile. El ramâne responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuție a lucrărilor.

- OBLIGAŢIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE/ACHIZITORULUI

  - (1) Achizitorul se obligă să plătească Executantului preţul convenit pentru contractul de lucrări.

(2) 	Achizitorul va oferi asistență rezonabilă Executantului, la cererea sa, pentru autorizații, acorduri sau aprobări necesare să fie obținute de către Executant potrivit prevederilor legale.

(3) 	Achizitorul va comunica informațiile aflate în posesia sa, pe care Executantul le poate solicita în mod rezonabil pentru executarea Contractului.

  - (1) Achizitorul are obligația  de a pune la dispoziția Executantului, fără plată, amplasamentul lucrării, prin întocmirea unui proces-verbal de predare-primire, liber de orice sarcină.

  - (2) 	Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Executant.

  - Achizitorul are obligația  de a verifica lucrările realizate de Executant și de a le confirma prin acceptarea situațiilor de lucrări lunare prezentate de acesta numai dacă acestea corespund cantitativ și calitativ. Termenul de verificare este de maxim 10 zile lucratoare de la procesul-verbal de predare/primirea situațiilor de lucrări de la Executant. În același termen Achizitorul va solicita, dacă este cazul, lista integrală a documentelor care trebuie completate în vederea verificării situației de lucrări. În cazul în care există obiecțiuni, situația de lucrări se va retuna Executantului. Achizitorul va avea maxim 10 zile pentru verificarea situației de lucrări redepuse de către Executant.

  - Achizitorul are  obligația   de  a  efectua  plata  lucrărilor executate conform art.25 din prezentul Contract.

  - Achizitorul are obligația  de a efectua recepția la terminarea lucrărilor executate precum și recepția finală la expirarea termenului de garanție a lucrărilor .

  - Achizitorul are obligația  de a examina lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Executantului și de a semna, încheia împreuna cu Executantul un proces-verbal privind lucrările ascunse. Nu este permisă recepția lucrărilor ascunse fără prezența Autorității contractante.

  - Achizitorul va îndeplini obligațiile ce decurg din prezentul Contract prin Dirigintele de șantier, în conformitate cu prevederile legale privind atribuțiile specifice acestuia. Dirigintele de șantier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

  - Dirigintele acționează în numele Autorității contractante de fiecare dată când îndeplinește sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contractul de prestare servicii.

  - Dirigintele nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile prevăzute în prezentul contract.

  - Orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare întreprinse de Diriginte nu vor absolvi Executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe și neconformități.

  - În cazul în care Achizitorul intenționează/este nevoit să înlocuiască dirigintele, acesta are obligația de a transmite Executantului, cu cel mult 5 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înștiințare cuprinzând numele, adresa și experiența relevantă a celui care este potențialul înlocuitor.

  - Achizitorul va participa la toate recepțiile parțiale/finale ale lucrării în termenul indicat în notificarea Executantului, în măsura în care aceasta este posibil și va colabora cu acesta în vederea finalizării lucrării.

  - Achizitorul va pune la dispoziţia Executantului, pentru informarea acestuia, cel târziu la Data limită de depunere al ofertelor, toate datele relevante, care se află în posesia Achizitorului, inclusiv vizite pe șantier din care Executantul își poate lua toate informațiile referitoare la obiectivul în cauză.

- SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR

18.1. În cazul în care, din vina sa exclusiva, Executantul nu reușește să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, le îndeplinește cu întârziere sau necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă în cuantum de 0,1% din valoarea în lei a lucrării neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale.

18.2. În cazul în care Autoritatea contractantă, din culpa sa exclusivă, nu onorează facturile la termenul stabilit, atunci contractantul are dreptul de a percepe ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

18.3. Întreruperea nejustificată a lucrărilor de către Executant, fără acordul Achizitorului, atrage aplicarea unei penalități de 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data constatării întreruperii și până la reluarea efectivă a lucrărilor.

18.4. Penalitățile datorate conform pct. 18.1. și 18.2. curg de drept de la data scadenței obligațiilor neîndeplinite conform prezentului contract.

  - (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, inclusiv întrerupe activității pe șantier pentru o perioadă mai mare de 5 zile lucrătoare consecutive, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată și de a pretinde plata de daune-interese.

  - (1) Daunele-interese/penalitățile contractuale pe care Achizitorul este în drept să le rețină de la Executant se execută din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor-interese/penalităților contractuale depășesc cuantumul garanției de bună-execuție, Executantul are obligația de a plăti diferența în termen de 30 de zile de la notificarea Achizitorului și de a completa garanția de bună execuție în termenul stabilit la art. 19 din contract.

(2) Pentru recuperarea daunelor - interese/penalităților a căror valoare depășește cuantumul garanției de bună execuție sau în situația în care Executantul nu  le achită de bună voie, Achizitorul va folosi toate căile puse la dispoziție de legislația în vigoare.

  - În situația în care Executantul nu îşi îndeplineşte la termen sau corespunzător obligaţiile contractuale, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor, se consideră ca aceasta reprezintă o încălcare gravă a obligațiilor principale în sensul art.167 alin.(1) litera g) din Legea nr. 98/2016 şi va duce la aplicarea de daune-interese în cuantum egal cu valoarea neexecutată a contractului, încetarea anticipată şi de drept a prezentului contract şi la emiterea unui document constatator conform art. 166 din Anexa la HG nr. 395/2016.

- GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

  - (1) Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului, precum și de a o menține valabilă pe întreaga perioadă de derulare a contractului până la recepția serviciilor.

(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

19.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 10%  din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv ................, și se va constitui astfel:

a) prin virament bancar sau

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Achizitor de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

19.3. Garanția de Bună Execuție trebuie să acopere toate riscurile contractului (all risks) şi devine anexă la contract. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Autorității contractante, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.

  - În cazul în care Executantul constituie Garanția de Bună Execuție prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, Executantul are obligația de a deschide contul la dispoziția Autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia și  de a depune suma de 0,5% din prețul Contractului fără TVA.

  - Pe parcursul îndeplinirii Contractului, Achizitor urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Executantului, în cuantum de 9,5% din fiecare situație de lucrări (se modifică în funcție de cuantumul garanției de bună execuție solicitat la pct.19.2), până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție conform documentației de atribuire şi va înştiinţa Executantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

  - În cazul neîndeplinirii obligației constituirii la dispoziția Autorității contractante de către Executant a Garanției de Bună Execuție, se va aplica sancțiunea rezilierii de drept a contractului de la data împlinirii termenului notificat, fără intervenția instanței și fără alte formalități suplimentare.

  - Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la semnarea procesului verbal de receptie finală, respectiv pe toata durata de execuție a lucrărilor precum și în perioada de  garanție a lucrărilor.

  - De fiecare dată când prețul contractului este modificat (dacă este cazul), Executantul va completa valoarea Garanției de Bună Execuție, în aceeași proporție, în termen de 5 zile de la data intervenirii modificării.

  - În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să reprezinte cuantumul de 10%  din valoarea Contractului, fără TVA.

  - Perioada de valabilitate a Garanției de Bună Execuție va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei clauze până la data recepției finale.

  - Achizitor va emite ordinul de începere a lucrărilor de execuție, numai după ce Executantul a facut dovada constituirii Garanției de Bună Execuție.

  - Achizitor are dreptul de a emite pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, cu Notificarea prealabilă a pretenției, atât a Executantului cât și a emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și a modul de calcul al sumei pretinse.

  - Achizitor este îndreptăţită să emită pretenții și să rețină Garanția de Bună Execuție a contractului, în următoarele situații:

a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;

b) Executantul nu reuşeşte să remedieze o lucrare executată defectuos conform celor stabilite la punctul 16.8.15,  situaţie în care Achizitor poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmând ca din cuantumul acesteia să suporte contravaloarea remedierilor;

c) Executantul nu își execută, execută cu întarziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract, situaţie în care Achizitor poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmând ca din cuantumul acesteia să suporte contravaloarea executării/executării corespunzătoare a lucrărilor;

d) Când se creează circumstanţe care să îndreptăţească Achizitorul să rezilieze contractul, indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie.

  - Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună Execuție.

  - Achizitor se obligă să restituie Garanția de Bună Execuție  după cum urmează:

a) 70% din valoare, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoare, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

  - Garanția tehnică a lucrărilor este distinctă de Garanția de Bună Execuție a Contractului.

  - În orice situaţie în care Achizitor este îndreptăţită la despăgubiri/penalități contractuale, poate reţine aceste despăgubiri/penalități din orice sume datorate Executantului sau poate executa Garanţia de Bună Execuţie. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul Garanției de Bună Execuție, Executantul are obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea Autorității contractante.

- ÎNCEPEREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR

  - Executantul are obligaţia de a începe lucrările, dupa predarea amplasamentului liber de orice sarcină, la data dispusa in Ordinul de începere emis de Achizitor.

  - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la data stabilită.

(2) În cazul în care Executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute în prezentul contract, Achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze Executantului un termen până la care activitatea să intre în normal, în caz contrar, la expirarea termenului stabilit, îi va rezilia contractul.

  - (1)  Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din documentele ce fac parte integrantă din contract, Caietul de sarcini cu anexele aferente are prioritate. Părţile au obligația  de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea Executantului şi Dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Autorității contractante.

(2) 	Executantul are obligația  de a asigura accesul reprezentantului Autorităţii contractante la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

  - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în proiectul tehnic, parte integrantă din  contract.

(2) 	Executantul are obligația  de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Executantului.

(3) 	Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

  - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Autorităţii contractante.

(2)  	Executantul are obligația  de a notifica Achizitor, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) 	Executantul are obligația  de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia Autorităţii contractante, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) 	În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar în caz contrar, de către Executant.

  - (1) Emiterea Ordinului privind data de începere este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- constituirea Garanției de Bună Execuție a Contractului;

- semnarea procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului liber de orice sarcini care ar împiedica realizarea obiectului prezentului Contract.

(2) Executantul trebuie să afișeze la locul șantierului un panou care să conțină informațiile prevăzute în legislație;

(3) 	Executantul trebuie sa notifice Autorității contractante şi Inspectoratului de Stat în Construcţii data începerii efective a lucrărilor.

(4) 	Executantul are obligaţia de a furniza în maxim 5 zile de la comunicarea cererii, toate informaţiile solicitate de Achizitor, necesare pentru întocmirea rapoartelor de progres solicitate de structurile implicate în asigurarea finanţării proiectului.

  - Executantul garantează ca materialele, furniturile și echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate, standardizate și usor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile și echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice și reglementările și normele europene precum și cu dispozițiile din documentele Contractului.

  - Executantul are obligația  de a notifica Achizitorul într-o perioadă de max 15 zile de la semnarea contractului despre orice modificare (neconformităţi) ce poate apărea în timpul realizării lucrărilor, faţă de documentaţia tehnică de execuţie existentă.

- ÎNTÂRZIEREA ŞI SISTAREA LUCRĂRILOR

  - Întârzierea şi/sau sistarea lucrărilor intervine în următoarele situaţii, acestea nefiind necumulative:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b) condițiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Executantului și nu a survenit prin încălcarea Contractului de către acesta, îndreptăţesc pe Executant să solicite prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea, prin consultare, părţile vor stabili:

(i) orice prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul,

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, din valoarea fixă aferentă procentului de Diverse şi Neprevăzute, dacă este cazul.

  - Orice dispoziție privind prelungirea duratei de execuția, și/sau plata valorii de Diverse şi Neprevăzute se va face în baza unor documente justificative, avizate în prealabil de Proiectant, Diriginte de șantier şi Achizitor, precum și orice alte avize se vor dovedi necesare de către Achizitor, în funcție de motivele intervenite.

  - (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b) al art.21.1. se realizează la dispoziţia scrisă a Autorităţii contractante.

(2) 	Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal.

  - Din motive întemeiate, Achizitorul poate oricând dispune Executantului, prin notificare prealabilă,  suspendarea executării unei părți sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, Executantul are obligația  de a proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

  - Executantul nu va fi îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție și/sau la plata de costuri suplimentare survenite ca urmare a remedierii consecințelor unor lucrări sau materiale necorespunzătoare sau a consecințelor omisiunii Executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

  - Prelungirea duratei de execuție se va face prin încheierea unui act adițional.

- FINALIZAREA LUCRĂRILOR ȘI RECEPȚIA

  - Ansamblul lucrărilor, prevazut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data stabilită în Ordinul de începere al lucrărilor.

  - (1) La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligația  de a notifica, în scris, Autorității contractante că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acesteia convocarea comisiei de recepție. Dacă data notificării, care se consideră a fi data confirmării de primire prin poştă sau data înregistrării notificării la registratura Autorităţii contractante, depăşeşte termenul convenit pentru finalizarea execuţiei, se consideră neîndeplinire a obligaţiei asumate prin Contract și se aplică penalități conform art. 18.1 din prezentul Contract.

(2) 	Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Achizitor va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie.

(3) 	Achizitorul are la dispoziţie maxim 15 zile pentru organizarea recepţiei lucrărilor executate ce fac obiectul prezentului contract, acestea decurgând de la data înregistrării notificării scrise din partea Executantului cu privire la finalizarea execuţiei lucrărilor, la sediul Autorităţii contractante.

  - Comisia de recepție are obligația  de a constata stadiul îndeplinirii Contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

  - Pentru a evita aplicarea penalităților prevăzute la art. 18.1, Executantul trebuie să solicite convocarea comisiei de recepţie prin depunerea la sediul Autorităţii contractante, a notificării scrise în acest sens, înainte de expirarea perioadei aferentă execuţiei lucrărilor, conform termenelor prevăzute de prezentul contract, Achizitorul având obligația  de a convoca comisia de recepţie şi de a întocmi Procesul Verbal de recepţie a lucrărilor executate dacă sunt îndeplinite toate condiţiile, în decurs de maxim 15 zile de la data notificării.

- ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

  - Prezentul Contract poate înceta prin:

- executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului Contract;

- expirarea termenului de execuție;

- acordul de voinţă al Parţilor, consemnat în scris;

- rezilierea unilaterală de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător sau neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către cealaltă Parte precum și în cazurile expres menționate în prezentul Contract.

  - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, după acordarea unui preaviz de 15 zile, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, Executantul nefiind îndreptăţit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă:

- Executantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile la termen și în condițiile contractului;

- Executantul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform notificării emise de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea Defecţiunilor/necoformităţii precum şi executarea sau neexecutarea obligaţiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea în mod corespunzător şi la termen a obligaţiilor contractuale ale Executantului;

- Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile/notificările emise de către Achizitor în condiţiile prezentului Contract;

- Executantul a săvârşit abateri profesionale, care îi pun în discuţie integritatea, iar Achizitor poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

- Executantul se află în stare de dizolvare sau faliment;

- Executantul subcontractează fară a avea acordul scris al Autorităţii contractante;

- Executantul se află într-o situaţie de conflict de interese, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

- Executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legatură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

- Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract;

- Executantul eşuează în a furniza / menţine / prelungi / reîntregi / completa garanţiile ori asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanţia ori asigurarea nu este în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile la care s-a angajat prin Contract;

- În cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Autorităţii contractante în legatură cu care se execută Lucrările care fac obiectul Contractului;

- Executantul a încălcat obligaţiile în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul de activitate aplicabil Lucrărilor care fac obiectul Contractului;

- Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

-	a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul,

-	a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul,

-	sau dacă oricare din membrii personalului, Executantul, dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf;

n) 	Executantul utilizează în echipa de execuţie alte persoane decât a celor propuse;

o) 	Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către Achizitor, ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;

p) 	în cazul în care, pe durata derulării Contractului urmează a fi necesară reînnoirea poliţelor de asigurare obligatorii, iar Executantul nu face dovada reînnoirii, în termen de 7 zile, înainte de expirarea poliţelor iniţiale;

q) 	Constatarea de către Achizitor a faptului că Executantul nu a respectat prevederile documentelor ce fac parte integrantă din  contract - caiet de sarcini, proiect tehnic etc.

r) 	Executantul cesionează contractul.

  - În cazul depăşirii culpabile a termenului de execuţie a lucrărilor cu mai mult de 60 zile, pe lângă penalităţile prevăzute la art. 18 din Contract, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări, după notificarea prealabilă cu 15 zile, Contractul încetând de plin drept, la împlinirea termenului notificat, fără intervenţia instanţei şi fără alte formalităţi suplimentare.

  - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura falimentului și, după caz, să evacueze Executantul din locația Autorității contractante.  Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.

  - În cazul producerii/apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanțele precizate la pct. 23.2, Achizitorul, la împlinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, rezilierea operează de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități și, după caz, să evacueze Executantul din locația Autorității contractante. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune-interese.

  - Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situațiile invocate de către Achizitor ca motiv al rezilierii, înștiințarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi îndreptățită să rezilieze Contractul, sub condiția ca situația de încălcare a obligațiilor contractuale generată de Executant să nu pericliteze finalizarea în bune condiții și la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi îndreptățit și la plata de daune-interese.

  - În perioada de preaviz sus-menționată Executantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obligat la plata de penalități.

  - Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între Părțile contractului.

  - În cazul rezilierii Contractului, Achizitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le platească în conformitate cu prevederile Contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Executantul din vina caruia s-a reziliat Contractul. În acest sens, Achizitorul va convoca în max 15 zile lucrătoare de la data rezilierii Contractului, comisia de recepție, care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate. Prevederile prezentelor clauze nu înlatură răspunderea Părții care, în mod culpabil, a cauzat încetarea Contractului.

  - Oricare dintre Părți încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea unei/unor obligații care îi revin potrivit acestuia, Partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau Executantul) va fi îndreptățită la următoarele remedii:

a)	despăgubiri; și/sau

b)	rezilierea Contractului.

  - Despăgubirile pot fi:

a)	Despăgubiri Generale; sau

b)	Penalități Contractuale.

  - După rezilierea contractului, Achizitorul poate decide continuarea execuției lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.

  - Oprirea lucrărilor de către Executant, ce fac obiectul prezentului Contract, fără notificarea prealabilă a Autorităţii contractante, dă dreptul acesteia din urmă la rezilierea contractului de lucrări la data aflării motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va înceta de plin drept, la data aflării motivelor, fără intervenţia instanţei şi fără alte formalităţi suplimentare.

  - Contractul de achiziţie este reziliat de drept în situația în care Ofertantul declarat câştigător cu care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajează sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care Autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.

- PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

  - Perioada de garanţie a lucrărilor executate este de 60 luni (5 ani) şi curge de la data încheierii  Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrărilor fără obiecţiuni și până la recepția finală.

  - (1)  În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. Perioada de remediere a defectelor curge de la data luării la cunoştinţă, potrivit termenului stabilit de Achizitor  în funcţie de natura lucrărilor necesare a fi executate.

(2) 	Executantul are obligația  de a executa toate activităţile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) 	În cazul în care defecţiunile nu se datorează Executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

  - În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 24.2 alin. (2), Achizitor este îndreptăţită să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reţinute din cuantumul garanţiei de bună execuţie constituită.

- MODALITĂŢI DE PLATĂ

(1) Achizitor are obligația  de a efectua plățile către Executant în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării facturilor fiscale emise de Executant, însoțite de proces-verbal de recepție, situații de lucrări verificate şi confirmate de reprezentantul Autorităţii contractante; prin exceptie, plata se va face  in termen de  60 de zile pentru motive obiectiv justificate (de exemplu, mecanisme de plata provenite din programe cu finantare).

(2) 	Executantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

(3) 	Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Executantul despre neregulile constatate și returnează facturile în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Executant, completate cu date corecte, potrivit legii și Contractului.

(4) 	Achizitor nu are dreptul să efectueze, iar Executantul să solicite, plăți în avans.

  - (1) Pentru perioada de execuție a lucrărilor, Achizitorul va monitoriza permanent desfășurarea lucrărilor.

(2) 	Monitorizarea constă în întocmirea de rapoarte lunare prin care se detaliază stadiul lucrărilor din punct de vedere fizic și valoric. În scopul evidențierii stadiului fizic și valoric Executantul va întocmi situații de lucrări ce urmează a fi avizate/confirmate de reprezentantul Executantului. Situațiile de lucrări vor fi însoțite de:

- măsurători de execuție care să cuprindă cantitățile de lucrări executate, semnate de Executant;

- procesele-verbale de recepție calitativă;

- procesele-verbale pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse;

- procesele-verbale pe faze determinante;

- documentele privind conformitatea, calitatea materialelor și lucrărilor;

- certificatele de calitate pentru materialele folosite, buletine de încercare, verificare, măsurători, ce vor purta viza responsabilului cu calitatea (CQ).

(3) 	Executantul va emite factura fiscală numai dupa confirmarea de către dirigintele de şantier şi însuşirea lor de catre Autoritatea contractantă a situaţiilor de lucrări.

- AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI ȘI ALTE CLAUZE DE REVIZUIRE

  - Pentru lucrările executate, plățile datorate de Achizitor Executantului, sunt cele declarate în propunerea financiară, parte integrantă din contract.

  - Părțile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia printr-un act adițional la Contract, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispozițiilor privind modificările nesubstanțiale prevăzute de art. 221-222, 2222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile HG nr. 395/2016 și cu prevederile Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021, cu completările și modificările ulterioare.

  - (1) Modificările contractuale nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Executantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

  - Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de modificare a Contractului, însoțită de justificarea corespunzătoare, cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care se consideră că modificarea Contractului ar trebui să producă efecte. Refuzul motivat al modificării Contractului se comunică în scris, în cel mai scurt termen posibil.

  - Prin excepție de la clauza 26.4, modificările Contractului generate de modificări legislative care afectează elementele de cost ale prețului ofertei, în special cheltuielile salariale și cotele de contribuții, vor fi analizate cu precădere de Părți astfel încât modificările Contractului să producă efecte odată cu termenul de aplicare a prevederilor din modificarea legislativă.

  - Ajustarea prețului contractului, pe parcursul derulării acestuia, se va efectua fără ca aceasta să reprezinte o modificare substanțială a acestuia, prin încheierea unui Act adițional la Contract.

  - Orice revizuire a prețului contractului se realizează numai în măsura în care partea interesată demonstrează/dovedește fără echivoc că prețul existent în Contract la momentul formulării cererii de revizuire nu reflectă în mod corect costurile pe baza cărora s-a fundamentat prețul respectiv.

  - Elementul de cost afectat de modificarea legislativă se va ajusta potrivit prevederilor legale aplicabile și se va reflecta în prețurile unitare cu respectarea formulelor din detalierea prețurilor unitare din cadrul ofertei.

  - Prețul contractului nu se ajustează în primele 6 luni. Ajustarea poate fi realizată după 6 luni de la data semnării contractului, în baza cererii justificate a contractantului.

  - (1) Sumele plătibile Executantului vor fi ajustate pentru creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elementele constitutive ale ofertei, prin utilizarea coeficientului de ajustare  An = In/Io, în care

- An = coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii lucrărilor realizate în luna ”n”;

- In = indicele de cost în construcții - total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri - tabelul 15 „Indicii de cost în construcţii pe categorii de obiecte şi pe elemente de structură“, aplicabil cu  60 de zile înainte de ultima zi a lunii ”n”;

- Io = indicele de cost în construcții - total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri - tabelul 15 „Indicii de cost în construcţii pe categorii de obiecte şi pe elemente de structură“,  aplicabil la data anterioară, cu 30 de zile față de termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv data de ………..

(2) 	Situațiile de plată se vor ajusta conform formulei:

V valoare situație de plată ajustată = (V valoare situație de plată conform prețuri ofertate - P valoare profit din ofertă) *An + P valoare profit din ofertă.

  - Nivelul valoric al profitului, astfel cum a fost acesta indicat în ofertă, nu va face obiectul niciunei ajustări/modificări pe toată durata Contractului.

  - Dovada privind nivelul indicelui de cost în construcții este în sarcina Executantului; în lipsa acesteia sau în cazul în care documentul transmis conține erori și/sau omisiuni, ajustarea prețurilor se realizează numai după transmiterea documentului conform. Dovada se face prin prezentarea raportului emis gratuit de platforma  dedicată a Institutului Național de Statistică.

  - Formula de revizuire prevăzută la pct. 26.10. se utilizează la fiecare cerere/situație de plată, pe durata de derulare a contractului rămasă după încheierea actului adițional de revizuire a prețului, inclusiv pe parcursul unor eventuale prelungiri ale duratei contractului din motive care nu sunt determinate de culpa Executantului, dacă pentru perioadele de prelungire Executantul nu a încasat contravaloarea revizuirii prețurilor cu titlu de daune-interese.

  - Pe facturile emise de Executant se vor evidenția valorile conform ofertei și ajustarea  (diferența dintre valoarea ajustată și valoarea conform ofertei).

  - În situația prelungirii duratei de executare a contractului peste termenele stabilite inițial, din motive imputabile Executantului, prețul contractului nu se mai ajustează.

- ASIGURĂRI

  - (1) Executantul  are obligaţia de a încheia, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, o asigurare de risc profesional, încheiată conform legislației în vigoare, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, inclusiv daune generate de: punerea în operă a unor materiale neconforme, de punerea în operă defectuos a unor materiale conforme, utilizarea de utilaje, instalaţii de lucru, echipamente neadecvate, depozitarea în condiții improprii a materialelor, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe sau personalului propriu persoane fizice sau juridice.

(2)  	Asigurarea se va încheia cu o companie de asigurări autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România sau organisme internaţionale similare.  Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". Executantul se obligă și garantează că își va îndeplini toate obligaţiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, în situația apariţiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare să nu refuze plata daunelor din motive imputabile Executantului.

(3) 	Executantul are obligația  de a se asigura că Subcontractanții  sau orice altă persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi/lucrări pentru implementarea obiectului Contractului, au încheiat asigurări în aceleaşi condiţii prevăzute la art. 27.1 alin. (1)-(2) pentru toate persoanele angajate de ei.

(4) 	Executantul va solicita Subcontractanţilor sau celorlalte persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi pentru implementarea obiectului Contractului, să prezinte Autorităţii contractante, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).  Achizitor nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Autorităţii contractante, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

  - (1) În cazul în care, pe durata derulării contractului urmează a fi necesară reînnoirea polițele de asigurare obligatorii, iar Executantul nu face dovada reînnoirii în termen de 10 zile înainte de expirarea polițelor inițiale, beneficiarul poate rezilia contractul conform Clauzei rezilierii contractului.

27.3. Asigurarea se va încheia cu un asigurător autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Executant.

27.4. Executantul va opta între indicarea în cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca terț beneficiar al indemnizaţiei de asigurare sau va cesiona în favoarea acestuia dreptul la indemnizare în ipoteza producerii riscului asigurat, cu notificarea formală a asigurătorului.

27.5. Toate asigurările vor respecta cerinţele detaliate la Art. 27.2. alin. (2) Poliţele vor fi emise de către societăţi de asigurare şi în condiţiile aprobate de către Achizitor. Executantul va furniza Achizitorului dovada că toate poliţele necesare sunt în vigoare şi că primele de asigurare au fost plătite.

- SUBCONTRACTAREA:

  - (1) Subcontractanții declarați în ofertă sunt: ..................

(2) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de Subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru lucrările subcontractate potrivit contractului dintre Executant şi Subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile și dacă Subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.

(3) 	În sensul alin.(1), Subcontractanții îşi vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către Subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Executant şi Subcontractant sau de Achizitor şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Executantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de Subcontractant.

(4) 	Atunci când un Subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).

(5) 	Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Executant şi Subcontractant/Subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract.

(6) 	Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui parte din Contract.

(7) 	Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea Executantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.

  - (1)  Achizitorul solicită Executantului, cel mai târziu la momentul începerii executării Contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) 	Pe durata Contractului, Executantul are obligația de a notifica Autorității contractante orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.

(3) 	Executantul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(4) 	În situația prevăzută la alin. (3), Executantul va transmite Autorității contractante informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Autorității contractante privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.

(5) 	Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenției unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.

  - (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Executant în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:

- Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;

- Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Contractului în condițiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;

- Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Contract.

(2) 	În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitor are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Executant și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

- Activitățile ce urmează a fi subcontractate;

- Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;

- Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.

(3) 	În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și propunerii tehnice depuse de Executant în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.

(4) 	Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii lucrărilor de către noii Subcontractanți.

  - În scopul unei informări complete, Achizitor are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 28.2. cu privire la Subcontractanții Executantului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.

  - Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Executant în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Autorității contractante.

  - Executantul va fi responsabil de acțiunile, abaterile și neglijența Subcontractanților săi, inclusiv ale Subcontractanților acestora de orice nivel, ale agenților sau angajaților lor. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării unei părți din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricărei părți a Contractului nu-l va exonera pe Executant de nicio obligație care îi revine potrivit prevederilor Contractului.

29. TERȚUL SUSȚINĂTOR  (1) Terțul susținător declarat în ofertă: ......................….

(2) În cazul în care Executantul, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului, a demonstrat criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și profesională și/sau cea privind situația economică și financiară invocând susținerea unui terț/unor terți, Achizitor solicită ca Executantul și terțul susținător/terții susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea Contractului. Răspunderea solidară a terților susținători se va angaja sub condiția îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajamentul ferm anexă și parte integrantă a prezentului Contract.

(3) 	În cazul în care Executantul întâmpină dificultăți pe parcursul executării prezentului Contract, Achizitor va solicita Executantului ca, prin actul încheiat cu terțul susținător/terții susținători, să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm.

(4) În cazul în care Executantul este în imposibiltatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Înlocuirea Executantului iniţial cu terțul susținător, nu reprezintă o modificare substanţiala a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adiţional la contract și fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.

(5) Prezentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligaţiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexă la prezentul contract. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Executantul consimte că Achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta.

(6) 	Achizitor are dreptul să urmărească orice pretenție la daune pe care Executantul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător/terților susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm inclusiv printr-o cesiune a drepturilor Executantului către Achizitor, cu titlu de garanție.

- CESIUNEA

  - În condiţiile prezentului Contract, Executantul nu are dreptul de a transfera total sau parţial obligaţiile sale.

  - În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile născute  rămânând  în  sarcina  Părților contractului, astfel  cum  au  fost stipulate  inițial, și numai cu acordul scris al Autorității contractante.

  - Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.

- FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

  - Forța Majoră

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.

(2) 	Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), epidemii, pandemii, război, revoluție, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă.

(3)	Nu este considerată forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

  - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  - Partea care invocă forța majoră are obligația  de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către Achizitora competentă în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.

  - Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor situației de forță majoră.

  - Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa comunicării notificării.

  - Executarea Contractului va fi suspendată de la apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.

  - În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului.

  - Forța majoră exonerează Părțile contractului de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

31.9. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut nici împiedicat de către partea care ar fi trebuit să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs Partea afectată de cazul fortuit are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia.

31.10. Dacă evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totală și definitivă de executare a oricareia dintre obligațiile contractuale, atunci contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.

- CONFLICTUL DE INTERESE

  - Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului Contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris Autorității contractante, în termen de 10 zile de la apariţia acestuia.

  - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 10 zile şi fără vreo compensaţie din partea Autorității contractante, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.

  - Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care Executantul nu-şi menţine independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiile prevăzute în prezentul contract.

- INSOLVENȚĂ ȘI FALIMENT

  - În cazul în care s-a deschis o procedură generală de insolvență împotriva Executantului, inclusiv orice membru (inclusiv liderul) în cazul unei asocieri, unui consorțiu sau altei grupări formate din două sau mai multe persoane sau împotriva unui Subcontractant sau terț susținător, Executantul, în termen de 30 de zile de la aducerea la cunoștință a acetui fapt, va prezenta Achizitorului o analiză detaliată a impactului acestui eveniment asupra executării Contractului și îndeplinirii obligațiilor, cu un plan de măsuri pe care Executantul le va lua pentru a preveni orice impact negativ.

  - Planul de măsuri va include prezentarea modului concret în care se va exercita responsabilitatea individuală și în solidar a Executantului, inclusiv orice membru (inclusiv liderul) în cazul unei asocieri, unui consorțiu sau altei grupări formate din două sau mai multe persoane sau împotriva unui Subcontractant sau terț susținător.

- SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

  - Achizitorul şi Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

  - Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele judecătoreşti competente din România.

- LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

  - Limba care guvernează contractul este limba română.

- LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

  - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

- OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

37.1. În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajații și/sau reprezentanții celeilalte Părți.

37.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;

37.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

37.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului Contract. Aceste date vor consta în: [ se completează datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali...........].

37.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul Contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

37.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

- DISPOZIȚII FINALE

  - Prin semnarea prezentului Contract, Părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.

Prezentul Contract a fost semnat cu semnătură electronică calificată atât de către Achizitor cât și de către Executant.

ACHIZITOR,						         EXECUTANT,

AVIZARE LEGALITATE,

VIZAT CFP,