CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr. ________din data_______________

MODEL

- PĂRŢILE CONTRACTANTE

ORAȘUL BALȘ cu sediul în Strada Nicolae Bălcescu nr.14, Balș, Județul Slatina, cod poştal 235100, telefon/ fax +40249450145, cod fiscal 4286437, cont IBAN nr. ____________________, deschis la Banca _____________________________, reprezentată prin Cătălin Ștefan ROTEA   – primar, în calitate de Achizitor,

și

S.C. _________________________ cu sediul în ___________________, str. ________________ nr. _________, cod poştal __________, telefon / fax ______________, e-mail: ____________, numărul de înmatriculare la Oficiul registrului Comerțului ________________, cod fiscal ________________, cont IBAN _______________, deschis la ________________________,   reprezentată prin ________,   în calitate de Contractant,

având în vedere că:

- autoritatea contractantă a derulat procedura de atribuire având ca obiect achiziţia pentru realizarea execuției lucrărilor pentru ” REABILITARE, EXTINDERE P+2 SI DOTARE CORP C1, AMBULATORIU BALȘ, JUDEȚUL OLT”, iniţiată prin publicarea în SEAP a Anunţului de participare simplificat nr. SCN __________din data ___________________,

- prin Raportul procedurii de atribuire nr. ________________din data __________ autoritatea contractantă a declarat câştigătoare Oferta depusă de ________________________,

au convenit încheierea prezentului Contract.

- DEFINIŢII

- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- Achizitor şi Contractant - Părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

- Achizitor - este beneficiarul lucrărilor executate în baza Contractului, precum şi succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației achizițiilor;

- Amplasamentul lucrării - locul în care Contractantul execută lucrarea;

- Abandon - înseamnă acțiunea Contractantului prin care întrerupe nejustificat executarea lucrărilor sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele și lasă nesupravegheat Amplasamentul/Șantierul;

- Conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea Contractantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Achizitorului sau interesului public general, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul Contractantului;

- Contract - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări;

- Contractant - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului;

- Durata contractului – durata cuprinsă între data încheierii contractului și data recepției finale a lucrării;

- Data de începere a lucrărilor de execuţie - înseamnă data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de execuţie emis de Achizitor;

- Durata de Execuţie a lucrărilor - înseamnă durata de realizare a lucrărilor de execuţie, conform Graficului Gantt privind realizarea activităților și subactivităților din cadrul contractului, calculată de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor de execuție emis de Achizitor;

- Forţa majoră – eveniment independent de controlul Părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului şi care face imposibilă îndeplinirea obligaţiilor de către una dintre Părţi şi include calamităţi, greve, sau alte perturbări ale activităţii industriale, acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundaţii, deversări, turbulenţe civile, explozii şi orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părţilor şi care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligenţă și care este constatat de o autoritate competentă;

- Garanţia de bună execuţie - suma de bani care se constituie de către Contractant în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;

- Instrucţiune / dispoziție - documentul scris, semnat, datat și numerotat, elaborat de Achizitor sau de reprezentantul acestuia, dacă este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Contractant, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor din contract;

- Penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract;

- Preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

- Reprezentanții Părților - reprezintă persoanele fizice și/sau juridice desemnate ca atare de către o Parte pentru relația cu cealaltă Parte. Achizitorul are dreptul, în vederea urmăririi lucrărilor şi reprezentării intereselor acestuia, de a încheia contracte de servicii de consultanţă/supraveghere/dirigenţie de şantier, în condiţiile legii;

- Subcontractant - înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fata Contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

- Standarde – standardele, reglementările tehince sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică;

- Termen de garanție a lucrării – perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia Contractantul are obligația înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale, a reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble, etc. necorespunzătoare;

- Tratare în termen de garanție - totalitatea activitatilor de analizare, de stabilire a cauzelor care au produs defectarea și de remediere a defectării - repararea sau înlocuirea produsului, refacerea unei lucrări sau părți de lucrare etc. - în limitele de timp stabilite;

- Zi - zi calendaristică; An - 365 de zile.

- INTERPRETĂRI

  - În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, şi invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, şi invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

  - În cazul în care se constată contradicţii între prevederile clauzelor contractuale şi documentele achiziţiei, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziţiei.

- OBIECTUL CONTRACTULUI

  - Contractantul se obligă să execute lucrările pentru ” REABILITARE, EXTINDERE P+2 SI DOTARE CORP C1, AMBULATORIU BALȘ, JUDEȚUL OLT” în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

- PREŢUL CONTRACTULUI

  - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Contractantului de către Achizitor, este de _____________ lei, la care se va adăuga TVA de _______________ lei, calculată conform prevederilor legale.

  - Prețul convenit la art.5.1. va acoperi toate obligațiile Contractantului potrivit prevederilor Contractului și toate cele necesare pentru o execuție corespunzătoare, terminarea lucrărilor și remedierea tuturor defecțiunilor, inclusiv în perioada de garanție a lucrării și a produselor utilizate în execuția lucrării.

- DURATA CONTRACTULUI

  - Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție finală a lucrărilor contractate.

- EXECUTAREA CONTRACTULUI

  - Executarea contractului este condiționată de constituirea garanției de bună execuție în forma, cuantumul și pentru perioada stabilită de Achizitor, conform documentației de atribuire.În situația neconstituirii garanției de bună execuție, Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul de lucrări cu efecte depline, printr-o notificare prealabilă prin care să aducă la cunoștință Contractantului acest fapt, nefiind necesară nicio formalitate sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură.

  - Începerea activităților de execuție a lucrărilor are loc după emiterea Ordinului de începere a execuției lucrărilor, odată cu semnarea procesului verbal de predare a amplasamentului, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului.

  - Durata de execuție a lucrărilor este de ________ zile, perioadă cuprinsă de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor de execuție și până la semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- DOCUMENTELE CONTRACTULUI

  - Documentele contractului sunt în următoarea ordine de precedență:

- Caietul de sarcini nr._____________, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare – Anexa nr. 1;

- Propunerea tehnică, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare – Anexa nr. 2;

- Propunerea financiară, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare – Anexa nr. 3;

- Graficul Gantt privind realizarea activităților și subactivităților din cadrul contractului – Anexa nr.4;

- Convenție privind Securitatea și Sănătate în Muncă – Anexa nr.5;

- Convenție privind Apărarea Împotriva Incendiilor – Anexa nr.6;

- Convenție privind Protecția Mediului – Anexa nr.7;

- Instrumentul de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări emis în condiţiile legii, în original, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie conform H.G. nr. 395/2016 şi Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare – Anexa nr.10;

- Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul – Anexa nr. __;

- Acordul de asociere – Anexa nr. __;

- Lista subcontractanților  – Anexa nr. __;

- Contractele de subcontractare  – Anexa nr. __.

- PROTECŢIA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL

  - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a Achizitorului.

  - Contractantul are obligaţia de a lua toate măsurile preventive necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să nu deterioreze obiectele prevăzute la art. 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa Achizitorul despre aceasta descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Achizitor privind îndepărtarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispoziţii Contractantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul.

  - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la art. 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Națională a Monumentelor Istorice.

- OBLIGAȚIILE CONTRACTANTULUI

  - Contractantul are obligația de a elabora planul de sănatate și securitate pe șantier și dosarul intervențiilor ulterioare în conformitate cu prevederile H.G. nr.300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănatate pentru șantierele temporare sau mobile.

  - Contractantul are obligația ca la terminarea execuției lucrărilor să actualizeze devizul general în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

  - Contractantul are obligația de a participa la elaborarea Cărții tehnice a construcției, precum și de elaborare a proiectului tehnic as-built.

  - Contractantul are obligația de a prezenta o organigramă cuprinzătoare, care să identifice în mod clar tot personalul pe care trebuie să îl utilizeze pentru execuția lucrărilor incluse în contract. Organigrama va cuprinde şi o descriere a rolurilor şi a responsabilităţilor personalului.

  - Contractantul are obligația de a asigura valabilitatea tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute atât pentru societatea sa cât și pentru întregul personal propus în cadrul ofertei în vederea realizării tuturor activităților și subactivităților din cadrul Contractului.

  - Contractantul are obligația de a elabora planul privind protecția mediului în conformitate cu Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului.

  - Contractantul are obligația de a întocmi documentația pentru obținerea acordului de mediu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 135/2010 al Ministerului Mediului și Pădurilor privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private.

  - Contractantul are obligația de a elabora planul privind condiții de prevenire și stingere a incendiilor.

  - Contractantul are obligaţia să întocmească minuta întâlnirii (întâlnire de lucru/ de monitorizare a progresului), să prezinte minutele întâlnirilor Achizitorului pentru observații în termen de 5 zile lucrătoare de la data întâlnirii, să colecteze și să includă corecțiile solicitate de Achizitor în procesul-verbal de întâlnire în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea proiectului versiunii; să difuzeze versiunea finală.

  - Contractantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promtitudinea cuvenită, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

  - Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

  - Contractantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, Graficul Gantt actualizat privind realizarea activităților și subactivităților din cadrul contractului, în ordinea tehnologică de execuție.

  - Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii și a instrucțiunilor Achizitorului. Acesta va executa, testa şi termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi instrucţiunile Achizitorului şi va remedia orice defecte ale Lucrărilor. Contractantul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, Materialele, Echipamentele şi Utilajele necesare execuţiei Lucrărilor, fie provizorii, fie definitive în îndeplinirea obiectului contractului.

  - Contractantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile tehnice și calităţile solicitate de Achizitor în Caietul de Sarcini și declarate de către Contractant în propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii aparente și/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

  - Contractantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Contractantul consideră că dispoziţiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

  - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor și al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru;

              - de a nu bloca căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane;

              - de a conserva lucrările executate în ipoteza sistării acestora, oricare ar fi motivul acestui eveniment.

  - Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

  - Contractantul se angajează să garanteze calitatea materialelor achiziționate și a lucrărilor executate de el şi să nu pună în pericol siguranţa circulaţiei autovehiculelor, integritatea şi funcţionarea instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor folosite şi integritatea personalului Achizitorului şi propriu pe zonele de infrastructură rutieră preluate pentru lucrări.

  - Contractantul are obligația de a răspunde de calitatea lucrărilor executate și de a le asigura din punct de vedere al execuției în așa fel încât să nu se producă avarierea sau degradarea vreunei faze de lucrări din cauza unor vicii ascunse sau a unor fenomene naturale (viituri, nivel crescut al debitului apelor, ploi torențiale, etc). În cazul în care totuși se produce avarierea sau degradarea vreunei lucrări, aceasta va fi refăcută de către Contractant pe cheltuiala proprie.

  - Contractantul are obligația de a prezenta situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte cât și cumulat, indicând progresul activităților sale, serviciile prestate și lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul.

  - Contractantul are obligația de a elabora și transmite către Achizitor rapoarte de progress lunare pe toată perioada de implementare a Contractului.

  - Contactantul are obligația de a se supune verificărilor Achizitorului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.

  - (1) Contractantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Contractantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care, natura lucrărilor impune utilizarea de către Contractant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, Contractantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.

  - Contractantul răspunde de integritatea materialelor ce se scot din cale în urma lucrărilor de la predarea amplasamentului până la data predării acestora Achizitorului prin proces verbal de predare-primire.

  - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, Contractantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Contractantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

  - (1) Contractantul are obligația să respecte întocmai legislația privind protecția mediului, referitor la activitatea și personalul propriu, fără să se poată transfera, în nici un fel, aceste  responsabilități către cealaltă parte contractantă.

(2) Contractantul are obligaţia să avizeze orice poluare de mediu accidentală şi/sau accident major la:

- Garda Naţională de Mediu,

- Comisariatul de Mediu Judeţean pe raza căruia s-a produs poluarea.

(3) Contractantul va suporta toate amenzile aplicate de organele în drept pentru nerespectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul protecţiei mediului.

  - Contractantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări pe viitorul Amplasament, necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii sale şi a luat toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind respectarea regulilor referitoare la condiţiile şi normele de securitate și sănătate în muncă.

  - Contractantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind condiţiile şi protecţia muncii. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensaţii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane.

  - Nicio aprobare, consimțământ sau absenţă a unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera Contractantul de obligaţiile sale.

- OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI

  - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit, în condițiile prevăzute în prezentul contract.

  - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Contractantului amplasamentul lucrării, în conformitate cu prevederile cap.7 din prezentul contract.

  - Achizitorul se obligă să recepţioneze lucrările executate în termenul convenit în prezentul contract.

  - Achizitorul se obligă să efectueze verificări şi controale asupra tehnologiei de lucru aplicate pentru a preveni eventualele degradări, luând măsuri de recuperare a pagubelor de la Contractant în cazul producerii acestora.

  - Achizitorul se obligă să verifice calitatea lucrărilor executate şi să încheie procese verbale de control conform prevederilor din caietul de sarcini.

  - Achizitorul se obligă să ia măsuri de încasare a pagubelor de la Contractant pentru eventualele daune, cum ar fi amenzi, penalizări din vina Contractantului.

- SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR

  - În cazul în care, Contractantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul este îndreptățit să perceapă ca penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% pe zi de întârziere față de Graficul Gantt privind realizarea activităților și subactivităților din cadrul contractului din valoarea lucrărilor neexcutate, neputând depăși cuantumul sumei asupra cărora sunt calculate. Aceste penalităţi nu vor exonera Contractantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor contractului.

  - În cazul în care Achizitorul, nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a facturii în termenul prevăzut la art. 19.1, Contractantul este îndeptățit să perceapă ca penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% pe zi de întârziere din plata neefectuată, dar nu mai mult decât valoarea plăţii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată.

  - În caz de vinovăţie a Contractantului la producerea unor evenimente rutiere pe zona de infrastructură rutieră unde îşi desfăşoară activitatea, acesta va suporta pagubele, va reface lucrarea şi va readuce infrastructura rutieră la starea iniţială pe proprie cheltuială.

  - Achizitorul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit după finalizarea contractului în conformitate cu legislația în vigoare.

  - Contractantul se obligă să despăgubească Achizitorul în limita prejudiciului creat, împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea, şi/sau

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de Achizitor.

- GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

  - Contractantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10 % din preţul contractului fără TVA, adică ________ lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți.

  - Garanţia de bună execuţie se constituie în conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii.

  - Contractantul se va asigura că Garantia de Buna Executie este valabilă şi în vigoare până la finalizarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecte în perioada de garanţie. Dacă termenii Garanției de Bună Execuție specifică data de expirare a acesteia, iar Contractantul nu este îndreptăţit să obţină Procesul Verbal de recepţie finală, înainte de data de expirare a garanţiei, Contractantul va prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie până când lucrările vor fi terminate şi toate defectele remediate.

  - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în condiţiile prevăzute la art. 41 din H.G. nr. 395/2016.

  - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel:

- 70% din valoarea Garanției de Bună Execuție calculată la valoarea lucrărilor executate în cadrul contractului, în termen de 14 zile de la data aprobării de către Achizitor a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, dacă recepţia a fost admisă fără observaţii, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, şi dacă Achizitorul nu a formulat până la acea dată nici o pretenţie de  executare a Garantiei de Bună Execuție;

- 30% din valoarea Garantiei de Buna Execuție calculată la valoarea lucrărilor executate în cadrul contractului, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate și emiterea Procesului Verbal de Receptie Finală, dacă Achizitorul nu a formulat până la acea dată nici o pretenţie de executare a Garanției de Bună Execuție.

  - Perioada de garanție a lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

- ÎNCEPEREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR

  - Contractantul are obligaţia de a începe lucrările la data prevăzută în Ordinul de începere a lucrărilor de execuție, ordin emis de Achizitor.

  - În termen de 10 zile de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor de execuție, Contractantul va prezenta un Grafic Gantt privind realizarea activităților și subactivităților lucrărilor din cadrul contractului, actualizat conform obiectului contractului, în concordanță cu modalitatea proprie de lucru și cu alocarea tuturor resurselor prezentate în propunerea tehnică. Acest grafic va fi aprobat în 3 zile de către Achizitor. În cazul neaprobării, cu transmiterea motivelor de neaprobare, Contractantul va reface Graficul Gantt privind realizarea activităților și subactivităților lucrărilor din cadrul contractului în termen de 2 zile cu respectarea observațiilor Achizitorului. Acest proces este recurent până la aprobarea Graficului Gantt privind realizarea activităților și subactivităților  lucrărilor din cadrul contractului de către Achizitor.

  - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract.

(2) Contractantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

  - (1) Materialele trebuie să corespundă cerințelor de calitate precizate în caietul de sarcini și documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în documentația de execuţie.

(2) Contractantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Contractantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Contractant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

  - (1) Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(2) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar în caz contrar, de către Contractant.

(3) Contractantul va respecta și executa toate instrucţiunile emise de către Achizitor cu privire la execuţia Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuţiei tuturor lucrărilor sau a unei părţi a acestora.

- ÎNTÂRZIEREA ŞI SISTAREA LUCRĂRILOR

  - Întârzierea şi sistarea lucrărilor intervine în următoarele situaţii necumulative:

  - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute;

  - condiţiile climaterice extrem de nefavorabile executării lucrărilor, precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee tehnice;

  - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta.

  - Fiecare din situaţiile prevăzute la art.15.1 îl îndreptăţeşte pe Contractant să solicite prelungirea termenului de execuţie a lucrării sau a unei părţi din aceasta.

  - Prin consultare între părţi, se va stabili prelungirea prin act adițional a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul pe perioada de îndeplinire a contractului conform art.15.1 lit. a), b), sau c) de mai sus.

  - Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de execuţie a contractului în sensul majorării acesteia cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele de risc contractual. Lipsa informării Achizitorului face inopozabilă acestuia dispoziţia sau decizia Contractantului de sistare temporară, integrală sau parţială, a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor contractate.

  - În cazul în care condițiile climaterice nu permit executarea lucrărilor, pe baza unui proces verbal/minută de întrerupere a lucrărilor, acestea vor fi întrerupte, fiind reluate după încetarea cauzei care a determinat întreruperea. Reluarea lucrărilor se va face după întocmirea unui proces verbal de reluare. Durata cât lucrările au fost întrerupte nu face parte din durata de execuție efectivă a contractului.

- FINALIZAREA LUCRĂRILOR

  - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

  - Recepţia lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor H.G. nr. 845/2018 – Regulamentul privind recepția din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național.

  - (1) Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările prevăzute în contract, Contractantul are obligaţia de a notifica, în scris, Achizitorul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Contractantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie.

  - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, comisia de recepție recomandă adminterea cu sau fără obiecțiuni a recepției, amânarea sau respingerea recepţiei, conform Caietului de sarcini.

  - În cazul suspendării recepției termenul de remediere este stabilit de comisia de recepție la terminarea lucrărilor împreună cu Contractantul și nu poate depăși 60 de zile de la data încheierii procesului verbal de suspendare.

  - Comisia de recepție finală verifică obligatoriu următoarele:

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- Referatul Achizitorului privind urmărirea comportării în exploatare a lucrării, pe perioada de garanție, în conformitate cu obligațiile ce îi revin potrivit legii. Referatul Achizitorului este întocmit de către responsabilul cu urmărirea lucrărilor și monitorizarea comportării în exploatare a lucrării pe perioada de garanție.

- Remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de garanție a lucrărilor de construcții, după caz.

  - Înainte de aprobarea procesului verbal de recepție în cazuri temeinic motivate, Achizitorul poate solicita efectuarea unor verificări suplimentare, în funcție de rezultatul acestora putând decide, după caz, reluarea procesului de recepție sau aprobarea procesului verbal de recepție finală.

  - Data finalizării recepției finale este data aprobării de către Achizitor a procesului verbal de recepție finală.

- PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

  - Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală şi este de _____ luni.

  - Defectele şi lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Contractantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea notificării este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi sã remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii, dar nu mai mult de 60 de zile. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți.

  - (1) 	În perioada de garanţie a lucrării Contractantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea Clauzelor contractuale.

- Contractantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1) pe cheltuiala proprie. în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepție, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre Contractant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

- În cazul în care defecțiunile nu se datorează Contractantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, remedierile vor fi efectuate de Achizitor pe cheltuiala sa.

  - În cazul în care Contractantul nu execută lucrările prevăzute la art.17.3(2), Achizitorul este liber să contracteze cu terţi executanţi execuţia acestor lucrări, urmând ca preţul acestor lucrări să fie recuperat de către Achizitor de la Contractant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia.

- STANDARDE

  - Contractantul garantează că, la data recepţiei finale, materialele și lucrarea executată vor avea calităţile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

  - La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

- MODALITĂŢI DE PLATĂ

- Autoritatea contractanta are obligația de a face plata către furnizor în termen 5 zile lucratoare de la primirea banilor de la organismul finantator, in urma cererilor de transfer.În cazul lucrărilor executate, factura va fi însoţită de situaţiile de lucrări confirmate de reprezentantul Achizitorului responsabil cu urmărirea execuţiei lucrărilor, în conformitate cu Graficul Gantt privind realizarea activităților și subactivităților din cadrul contractului precum și de aviz de însoțire a mărfii de la furnizor la locul lucrării sau factură pentru materialele aprovizionate de Contractant, certificat de calitate și garanție.

  - Achizitorul nu acordă avans Contractantului.

  - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie efectuate la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapidă şi sigură a lor.

- Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de către Achizitor.

- Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a Contractantului; ele nu se consideră de către achizitor ca recepţie a lucrărilor executate.

  - Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Achizitor cu respectarea art.19.1. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform art. 19.1.

  - Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garanţie.

- AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

  - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de Achizitor Contractantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract.

  - Ajustarea prețurilor ofertate se va putea efectua la solicitarea expresă a uneia dintre părțile semnatare ale contractului, după minim 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

  - În vederea ajustării, se va utiliza formula An = av + (1-av) * In/Io , unde:

- „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n“;

- „av“ este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului, respectiv 10%;

- „In“ este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“.

- „Io“ este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă pentru ajustare.

  - În cazul în care un indice de cost curent sau un preț de referință pentru luna respectivă nu este disponibil (sau valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul indice sau preț disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele sau prețul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă).

- ASIGURĂRI

  - Contractantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice  sau juridice.

  - Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Contractant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

  - Contractantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

  - Contractantul are obligația de a se asigura că subcontractanții au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de acesta. El va solicita subcontractantului să prezinte Achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

  - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Achizitorului sau a angajaților acestuia.

  - În situația în care Contractantul nu își îndeplinește obligațiile de la art. 21.1. este direct răspunzător pentru orice prejudiciu creat care decurge din nerespectarea condițiilor menționate.

- AMENDAMENTE

  - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional, fiind permise doar cele care se încadrează ca modificări nesubstanțiale în sensul legislației achizițiilor publice.

  - Modificările nesubstanțiale aduse prezentului contract fără organizarea unei noi proceduri de achiziție aferente opțiunilor de revizuire cuprinse în clauzele contractuale (de ex. ajustarea prețului) se vor efectua prin act adițional cu aplicarea directă a clauzelor contractuale și în conformitate cu legislația în vigoare.

  - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de orice alte modificări nesubstanțiale altele decât cele care decurg din aplicarea directă a clauzelor contractuale. Astfel, în cazul în care Contractantul solicită modificarea contractului va prezenta documente justificative în acest sens, iar Achizitorul va evalua respectivele modificări propuse prin raportare la prevederile art.221 din Legea nr.98/2016. În cazul în care în urma evaluării documentelor justificative Achizitorul acceptă modificările propuse va promova un act adițional în acest sens.

  - Modificările contractuale, nu trebuie să afecteze, în niciun caz şi în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câştigător în cadrul procedurii de atribuire.

  - Partea care inițiază solicitarea de modificare a contractului trebuie să justifice necesitatea modificării, prezentând prin documente doveditoare în ce constă aceasta și modul în care este afectat graficul Gantt privind realizarea activităților și subactivităților din cadrul contractului.

- SUBCONTRACTANŢII

  - Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitorul.

  - Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanților cuprinzând datele de recunoaștere a acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia, se constituie anexă la contract.

  - (1) Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

- Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

- Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese Contractantului dacă subcontractanţii acestuia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

- Responsabilitatea verificării respectării de către subcontractanți a prevederilor legislației și reglementărilor în vigoare revine Contractantului cu care s-au perfectat contractele de execuție de lucrări.

  - Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi permisă numai cu aprobarea Achizitorului.

  - Nicio prestare de servicii sau lucrare sau prestare de servicii în legătură cu execuția lucrărilor de bază nu va putea fi contractată cu un subcontractant dacă subcontractantul nu a fost declarat în procedura de achiziție care a stat la baza atribuiri Contractului.

  - În cazul în care pe parcursul execuției, parte din lucrările contractate vor fi subcontractate pentru execuție cu terțe persoane fizice sau juridice fără avizul Achizitorului, Contractantul în calitate de parte contractantă, acordă dreptul Achizitorului de a recupera orice sumă de bani stabilită ulterior ca plată necuvenită, nelegală, prejudiciu, etc.

  - Subcontractantul poate fi plătit direct, stabilindu-se prin contract transferul de drept al obligațiilor de plată către acesta, pentru partea din contract aferentă acestuia, dacă acesta și-a exprimat, conform prevederilor legale în vigoare, opțiunea de a fi plătit direct.

  - Achizitorul poate efectua plăți directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreate de cele trei părți.

- TERŢUL SUSŢINĂTOR, dacă este cazul

  - În situația în care Contractantul beneficiză de susținerea unui terț, acesta are obligația de a prezenta la încheierea contractului angajamentul ferm de susținere încheiat în original al terțului susținător.

  - Prezentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligaţiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Contractantul consimte că Achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta. În cazul în care Contractantul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm.

  - Înlocuirea Contractantului iniţial cu terțul susținător, nu reprezintă o modificare substanţială a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adiţional la contract și fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.

- REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

  - Prezentul contract încetează de plin drept, fără intervenţia instanţei de judecată:

a) la expirarea perioadei de valabilitate pentru care a fost încheiat, dacă nu a fost prelungit prin act adiţional;

b) când în derularea contractului intervine o cauză de forţă majoră constatată şi invocată în condiţiile legii.

  - De asemenea, contractul poate înceta pe baza acordului de voinţă al părţilor.

  - Partea care invocă încetarea contractului va notifica celeilalte părţi cauza de încetare cu 15 zile înainte de data la care aceasta urmează să-şi producă efectele.

  - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezoluţiona/ rezilia Contractul, fără însă a fi afectat dreptul Părţilor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă:

- Contractantul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea defectelor sau executarea obligaţiilor care decurg din prezentul Contract;

- Contractantul subcontractează părţi din Contract fără a avea acordul scris al Achizitorului;

- Contractantul cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul scris al Achizitorului;

- Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Contractantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt realizate prin Act Adiţional la prezentul Contract, cu respectarea dispoziţiilor legale;

- Devin incidente oricare alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului;

- Contractantul eşuează în a furniza/ menţine/ prelungi/ reîntregi/ completa garanţiile ori asigurările solicitate prin Contract;

- în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Achizitorului în legătură cu care se execută lucrările care fac obiectul Contractului;

- la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se afla în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;

- în situaţia în care Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului deoarece au fost încălcate grav obligaţiile care rezultă din legislaţia europeană relevantă, iar această împrejurare a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;

- În cazul în care împotriva Contractantului se deschide procedura falimentului;

- Contractantul a săvârşit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau în legătură cu executare acestuia, ce au provocat o vătămare Achizitorului.

  - Rezoluţiunea/Rezilierea Contractului în condiţiile art. 25.4 intervine cu efecte depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale.

  - Prevederile prezentului Contract în materia rezoluţiunii/ rezilierii Contractului se completează cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.

  - În situaţia rezoluţiunii/rezilierii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către Contractant a obligaţiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.

  - În cazul în care Contractantul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată, contractul este rezoluţionat/reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei formalităţi de către Achizitor.

  - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de execuție lucrări, în cel mult 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu condiţia notificării Contractantului cu cel puţin 15 zile înainte de momentul denunţării.

- CESIUNEA

  - Părţile pot cesiona doar creanţele născute din acest contract, obligaţiile contractuale rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

- FORŢA MAJORĂ

  - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

  - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

  - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

  - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

  - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

  - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

- SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

  - Achizitorul şi Contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, acestea se vor adresa  instanţelor judecătoreşti competente din România.

- CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI SUBSECVENT

  - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

  - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

- LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

  - Limba care guvernează contractul este limba română.

- COMUNICĂRI

  - În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba română urmând a fi transmise celeilalte părți cu celeritate, fără a fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat.

  - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris.

  - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul contract, în scris prin serviciul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

  - În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, e-mail comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare a celei în care a fost expediată, dar numai în cazul în care aparatura utilizată are capacitatea tehnică de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.

- LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

  - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost întocmit azi ............................, în 2 (două ) exemplare, fiecare cu caracter original și aceeași forță de drept, conținând 16 file (exclusiv anexele), din care un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Contractant.

ACHIZITOR							         CONTRACTANT

PRIMĂRIA ORAȘULUI BALȘ

Prin ________________