ACORD CONTRACTUAL EXECUŢIE LUCRĂRI:

Consolidarea si eficientizarea energetica a Spitalului de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galati” (Corpurile C18 si C19)

Prezentul Acord Contractual se încheie între:

MUNICIPIUL GALAȚI adresa sediu Galați, str. Domneasca nr. 54, telefon/fax 0236/307724/0236/461460, cod fiscal 3814810, cont Trezorerie        , deschis la Trezoreria Galați, reprezentată prin Primar – Pucheanu Ionuț Florin și Director Financiar contabilitate - Rodica Câmpeanu, în calitate de "Beneficiar",  pe de o parte,

şi

…………………., adresa str.     , nr.   , telefon/fax     , număr de înmatriculare, cod fiscal    , cont Trezorerie                          , reprezentata prin, funcţia Administrator, in calitate de Antreprenor"), de cealaltă parte,

(denumite în continuare "Părţile"),

având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică nr., ca Lucrările cunoscute sub numele de:

„_____________________” (denumite în continuare “Lucrările”) să fie executate de Antreprenor şi a acceptat oferta Antreprenorului în vederea executării şi finalizării Lucrărilor şi remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor,

Părţile convin după cum urmează:

1 .În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile de Contract la care se face referire în continuare.

- Contractul are un caracter de contract administrativ și include prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele anexe:

  - Formularul de Ofertă completat și după caz corectat,

  - Specificațiile,

  - Piesele desenate

  - Lista de cantități și documentele aferente,

  - Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract:

- Oferta financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice),

- Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor),

- angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul),

- acordul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane),

- subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul),

- orice alte documente care fac parte din Contract [se vor specifica].

3. Ţinând seama de plăţile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor după cum este menţionat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să execute şi să finalizeze Lucrările cunoscute sub numele de „…………………”  şi să remedieze orice eventuale defecțiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanție, în conformitate cu prevederile Contractului.

4.1. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru execuţia şi finalizarea Lucrărilor şi remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de:     Lei, exclusiv TVA (în litere), reprezentând Prețul Contractului la termenele şi conform modalităţilor stipulate în Contract. La această sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificarea Prețului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.

4.2 Plata lucrărilor executate se va face în mod separat de către beneficiar, în contul fiecărui asociat cu respectarea prevederilor contractului referitoare la plată, cu respectarea procentelor declarate în acordul de asociere, dacă este cazul.

5. Celelalte date contractuale la care se face în Condițiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele:

| Referință | Element |  | Date contractuale |
| --- | --- | --- | --- |
| Clauza 1 – Definiții |  |  |  |
| b) | Numele și adresa Antreprenorului |  | (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
| c) | Numele și adresa Beneficiarului, numele reprezentantului Beneficiarului |  | UAT MUNICIPIUL GALAȚI, reprezentat de Primarul Mun. Galați, Pucheanu Ionuț Florin, Strada Domnească, Nr. 54 |
| r) | Durata de Execuție |  | 20 de luni |
| ccc) | Numele și adresa Supervizorului |  | Conform condiții generale |
| Clauza 2 - Limba Contractului |  |  |  |
| 2.1 | Limba Contractului |  | limba română |
| Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului |  |  |  |
| 8.1 | Calendar pentru furnizarea unui exemplar complet al proiectului tehnic şi a tuturor Documentelor Beneficiarului |  | 15 zile de la semnarea Contractului, prin Supervizor |
| Clauza 15 - Garanţie de Bună Execuţie |  |  |  |
| 15.1 | Valoarea Garanției de Bună Execuție |  | 7% din Prețul Contractului, fără TVA |
|  | Garanţia de Bună Execuţie se constituie |  | - printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări; - prin reţineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată, cu condiţia ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentaţia de atribuire Conform Legii nr. 98/ 2016, art. 154, prin opțiunea Antreprenorului, în termenul prevăzut de HG nr. 395/2016 |
| 15.6 a) | valoarea Garanției de Bună Execuție restituită după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor |  | ____70___ % |
| Clauza 16 - Responsabilități și asigurări |  |  |  |
| 16.2 b) 1. | Limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terților |  | valoarea de acoperire pentru aceasta asigurare este 0 |
| Clauza 17 - Programul de Execuție |  |  |  |
| 17.6 | Sumă reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuție |  | ______5000____lei pe zi |
| 17.11 | Actualizarea Programului de Execuţie |  | Documentul actualizat va fi prezentat în comparaţie cu documentul aferent din Programul de Referinţă, fiind evidenţiate diferenţele, precum şi evenimentele şi cauzele care au condus la apariţia diferenţelor şi, în caz de întârziere, măsurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de Execuţie |
| Clauza 36 - Întârzieri |  |  |  |
| 36.3 | Valoare reținută din Certificatul de Plată dacă Antreprenorul nu reușește să atingă un punct de referință la termenul stabilit |  | __10__ % din totalul sumelor aferente punctelor a și b din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări] Puncte referință și termen calculat de la data ordinului de începere a lucrărilor: - din 3 în 3 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, conform Programului de Referință |
| 36.4 | Valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere |  | 0,1 % din valoarea fără TVA a lucrărilor neexecutate conform graficului de execuție, calculată pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare termenului la care acestea trebuiau executate şi până la data executării acestora inclusiv |
| Clauza 46 - Plata în avans |  |  |  |
| 46.1 | Efectuarea unei/unor plăți în avans |  | Nu |
| Clauza 47 - Sume Reţinute |  |  |  |
| 47.1 | Se aplică doar în cazul constituirii Garanției de Bună Execuție conform Clauzei 15.1, punctul b |  |  |
| 47.2 | valoarea procentuală a Sumelor Reținute din Certificatele de Plată |  | __10___% din totalul sumelor aferente punctelor a și b din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări] |
| Clauza 48 - Ajustarea prețurilor |  |  |  |
| 48.5 | Aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor |  | Da. Contractul va fi ajustat, începând cu luna 7 de execuție (execuție fiind considerată perioada de după predarea amplasamentului) dupa următoarea formula: An = av + (1-av)* In/Io, unde: „An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente); „av” este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; „In” este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”. „Io” este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă. Data de Referinţă - data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a Ofertelor. |
| Clauza 49 - Măsurare, evaluări și Sume Provizionate |  |  |  |
| 49.3 |  | Sume provizionate | Nu |
| Clauza 50 – Plăţi |  |  |  |
| 50.2 a) |  | Plata unor sume cu privire la echipamente si materiale aduse pe Șantier | Nu. |
|  |  | Echipamente și Materiale pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor | Nu este cazul. |
| 50.3 |  | valoarea unor obligații neîndeplinite sau nerespectate | - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2: 2.000 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 5.000 lei pe zi |
| Clauza 61 - Perioada de Garanție |  |  |  |
| 61.6 |  | durata Perioadei de Garanție | 5 ani |
| Clauza 70 - Dispute și arbitraj |  |  |  |
| 70.4 |  | numărul de arbitri | 3 |
| 70.5 |  | locul arbitrajului | Galati |
| 70.5 |  | limba arbitrajului | Limba română |
| Clauza 71 - Legea |  |  |  |
| 71.1 |  | legea care guvernează Contractul | Legea română |

5. „Obligatiile principale ale executantului”

5.1. Antreprenorul are obligația de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.” (Art. 7 alin 7 din Contract de finantare)

5.2. Contractorii și subcontractorii organizează și actualizează documentația privind execuția lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și au obligația să pună la dispoziția Beneficiarului orice documente și/sau informații necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziție. (art. 7 alin 42 din Contract de finantare).

6. Prezentul Acord Contractual îşi produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte si produce efecte pe toata perioada de valabilitate.

Redactat în limba [română] în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare originale pentru Beneficiar şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

ACHIZITOR						               EXECUTANT

MUNICIPIUL GALAȚI                   			 												  PRIMAR

PUCHEANU IONUȚ FLORIN

DIRECTIA FINANCIAR CONTABILITATE

Director  CÂMPEANU RODICA

Director executiv DDILP

Ing. CAPEȚIS CRISTIAN

Manager proiect

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

AVIZAT JURIDIC,

Stegărescu Doru

SEF SERVICIU INVESTIȚII

Pavlenco Violeta

Întocmit,

Moisoiu Mihai