MODEL

| COMUNA GHEORGHE LAZĂR Nr…………../………………………. | ………………………………. Nr…………../………………………. |
| --- | --- |

CONTRACT DE LUCRĂRI

1.Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și H.G nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări,

între

COMUNA GHEORGHE LAZĂR, cu sediul în Comuna Gheorghe Lazăr, Sat Gheorghe Lazăr, str. Matei Basarab, nr. 46, Județul Ialomița, CP 927130, telefon/fax 0243.241.510, e-mail primariagheorghelazar@gmail.com, cod fiscal 4427978, reprezentată prin Primar – Zaharia Elena-Gabriela, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

…….............................................……………....................., cu sediul social în ............................................................................................, telefon/fax.......................................... numărde    înmatriculare    ....................................   cod    fiscal  ................................  cont

................................................................, deschis la ………………………………..     reprezentată     prin

..........................................., funcţia..................................... în calitate de executant, pe de altă parte.

- Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

  - contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

  - achizitor şi executant -  părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

  - preţul contractului - preţul plătibil Executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

  - amplasamentul lucrării – locul unde executantul execute lucrarea;

  - forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

  - zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

  - supervizor - operator economic sau echipă din cadrul Achizitorului, desemnat de către Achizitor. Supervizorul are atribuţiile tehnice, financiare şi contractuale stabilite în Condiţiile Contractuale. Supervizorul este nominalizat în Acordul Contractual sau notificat Executantului. Supervizorul are în echipa sa diriginţi de şantier autorizaţi, potrivit prevederilor Legii şi orice alte persoane pentru îndeplinirea rolului său;

  - Executant - persoana numită executant în Acordul Contractual şi succesorii legali ai acestei persoane;

- Interpretare

  - - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  - - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se pecifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

- Obiectul şi preţul contractului

4.1 Executantul se obligă să execute și să finalizeze obiectivul „ Construire piste pentru biciclete în Comuna Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa”, în perioadele convenite la art. 5.1, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru execuția lucrărilor în mod corespunzător și în deplină concordanță cu termenii și condițiile prezentului Contract, precum și cu prevederile legale aplicabile.

4.4 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil Executantului de către achizitor, este de ........... lei la care se adaugă T.V.A. ................ lei, rezultând o valoare de …………..lei TVA inclus.

4.5 Valoare cuprinsă la art. 4.4. va fi achitată în tranșe lunare, cu respectarea prevederilor art. 7.14 din prezentul contract și cu respectarea Graficului de execuție și al prevederilor Caietului de sarcini.

4.6 Nu se acordă plata în avans.

- Durata contractului

5.1 De la semnarea, respectiv înregistrarea contractului la ultima parte semnatară, până la recepția finală fără obiecții a tuturor lucrărilor executate.

5.2 Durata de execuție a prezentului contract este de ................ luni (maxim 12 luni) începând cu data emiterii ordinului de începere al lucrărilor.

- Documentele contractului

  - - Documentele contractului sunt:

    - Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție;

    - Caietele de sarcini;

    - propunerea tehnică şi propunerea financiară;

    - garanţia de bună execuţie;

    - angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;

    - contractele cu subcontractanții, dacă este cazul.

- Obligaţiile principale ale Executantului

  - – Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

  - – Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Executantul are obligația de a asigura existența resurselor necesare pentru execuția lucrărilor solicitate de autoritatea contractantă (resurse umane, materiale echipamente/aparatură, utilaje și orice alte articole provizorii sau permanente) conform celor declarate la nivelul ofertei și documentației de atribuire și obligația de a mobiliza resurse suplimentare, în cazul în care progresul fizic al lucrărilor executate nu corespunde celui asumat prin planul de execuție aprobat de autoritatea contractantă, fără ca aceastea să implice costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

  - – Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

  - – (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

  - – (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. În acest din urmă caz executantul va comunica, în scris, achizitorului temeiurile legale care au stat la baza deciziei sale.

  - – (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

  - – Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

- de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

  - – Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

  - – (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: confortul riveranilor; sau căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

  - – (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

  - – (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

  - – Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite în termenele prevăzute prin lege şi, după împlinirea acestor termene, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

  - - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea.

  - După Data de Începere, lunar, Executantul va întocmi Situaţia de Lucrări în care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative. Situaţia de Lucrări va cuprinde:

(a) valoarea estimată contractuală aferentă Situației de plată pentru toate Lucrările executate (inclusiv Modificările, Sume Provizionate şi/sau Documentele elaborate), din care va fi scăzută valoarea corespunzătoare inclusă în precedenta Situaţie de Lucrări;

(b) sume de adăugat sau de scăzut pentru ajustarea;

(c) sume de adăugat sau de scăzut aferente Sumelor Reţinute;

(d) sume de adăugat sau de scăzut pentru Echipamente şi Materiale;

(f) orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel. Situaţia de Lucrări va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanţi în conformitate cu prevederile anexelor privind plata directă a subcontractelor anexate Contractului. Orice Situaţie de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi semnată de către Reprezentantul Executantului. În caz contrar, Situaţia de Lucrări va fi nulă şi fără efect. Executantul nu va solicita în cadrul Situaţiilor de Lucrări şi Supervizorul nu va certifica la plată sume pentru care Executantul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare, stabilite în mod rezonabil de către Supervizor.

Prezentarea Situaţiilor de Lucrări către Supervizor sunt necesare doar la întocmirea unor Situații de plată și a unor facturi de către Executant.

- Obligaţiile principale ale achizitorului

  - – (1) La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

(2) Achizitorul este responsabil privind obținerea autorizației de construire și a terenului liber de sarcini.

(3) Termenul pentru obținerea autorizației de construire de către autoritatea contractantă este de maxim 30 de zile de la semnarea prezentului contract de către ambele părți.

(4) Punerea la dispoziție a amplasamentului liber de orice sarcini, se va face la emiterea ordinului de începere al lucrărilor. Durata contractului va curge de la emiterea ordinului de începere al lucrărilor.

  - – (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

suprafeţele de teren necesare pentru organizarea de şantier;

căile de acces rutier şi dacă este cazul racordurile de cale ferată;

racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului dacă acestea există.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

(3) Punerea la dispoziție a amplasamentului / accesul la șantier se va face la emiterea ordinului de începere al lucrărilor.

  - – Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în două exemplare.

  - – Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

  - – Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

  - – Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

  - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările executate, în termen de 30 de zile de la data finalizării verificării facturii și situației de plată aferente.

Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările executate, în termen de 30 de zile de la data finalizării verificării facturii și situației de plată aferente. Autoritatea Contractantă are un termen de maxim 10 zile lucrătoare pentru verificarea Situației de lucrări și a facturii de către Autoritatea Contractantă.

- Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

  - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci achizitorul va fi îndreptăţit să primească plata unor dobânzi pentru întârziere în îndeplinirea obligațiilor asumate, calculate lunar pentru valoarea neexecutată în termen. Aceste dobânzi pentru întârziere în execuția lucrărilor vor fi calculate pe baza ratei anuale după cum urmează:

(a) rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, atunci când moneda de plată este leul românesc, sau

(b) rata dobânzii de referinţă a Băncii Centrale Europene, atunci când moneda de plată este euro, sau (c) rata echivalentă a băncii centrale a statului respectiv sau a instituţiei echivalente, atunci când moneda de plată este alta decât leul românesc sau euro, la care se adaugă 8 (opt) puncte procentuale. Dobânda va fi datorată pentru perioada dintre expirarea termenului de execuție şi data la care executantul își îndeplinește obligațiile asumate.

  - - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

  - Dacă executantul nu primeşte o plată datorată, integral, în termenul prevăzut în contract, executantul, fără alte formalităţi decât transmiterea către Achizitor a unei facturi detaliate în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de plată, va fi îndreptăţit să primească plata unor dobânzi pentru întârziere în efectuarea plăţilor, calculate lunar pentru suma neplătită în termen. Aceste dobânzi pentru întârziere în efectuarea plăţilor vor fi calculate pe baza ratei anuale după cum urmează:

(a) rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, atunci când moneda de plată este leul românesc, sau

(b) rata dobânzii de referinţă a Băncii Centrale Europene, atunci când moneda de plată este euro, sau (c) rata echivalentă a băncii centrale a statului respectiv sau a instituţiei echivalente, atunci când moneda de plată este alta decât leul românesc sau euro, la care se adaugă 8 (opt) puncte procentuale. Dobânda va fi datorată pentru perioada dintre expirarea termenului de plată şi data la care contul Achizitorului este debitat.

- Garanţia de bună execuţie a contractului

  - - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părți în cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului, înainte de începerea executării contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;

(ii) asigurări de garanţii emise:

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

(iii) retineri succesive din sumele datorate facturilor partiale. În acest caz, contractantul are obligația de a deschide la dispoziția autorității contractante, un cont la unitatea Trezoreriei Statului. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului. Pe parcursul contractului, autoritatea contractantă trebuie să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție.

(iv) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute mai sus.

Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere a contractului, numai după ce Executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

  - - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

  - – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termenul prevăzut de art. 154^2 alin. 5 din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. Astfel garanţia de bună execuţie se va restitui după cum urmează:

- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

- Începerea și execuția lucrărilor

  - - (1) Executantul are obligaţia de a începe execuția lucrărilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

(3) Ordinul de începere al lucrărilor se va emite în maxim 5 zile de la data emiterii Autorizației de Construire.

(4) Executantul nu va executa nicio lucrare în absența unei autorizații de contruire valabile.

(5) Personalul achizitorului include supervizorul (dirigintele de șantier), reprezentanții acestuia, precum și orice altă persoană angajată de către achizitor și numită de către acesta ca făcând parte din personalul achizitorului. Personalul achizitorului va avea competențe delegate de către achizitor, comunicate în scris executantului. Delegarea va intra în vigoare la data primirii comunicării. De asemenea, achizitorul poate retrage delegarea, printr-o comunicare scrisă către executant.

  - - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform obligaţiilor asumate şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, dacă acestea există, se consideră date contractuale.

(2) În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute în contract, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

  - - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din contract, documentaţia de atribuire şi oferta executantului. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia și/sau managerul de proiect ori șeful de șantier din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

11.4 - (1) Materialele utilizate trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi dacă este cazul cele stabilite de părţi.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

11.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

12.Ajustarea preţului contractului

12.1- Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

12.2- Preţul contractului se ajustează în condițiile prevăzute expres de lege.

12.3- Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea formula: Va = Vo X  [(1-p-a) X ICCn/ICCdata de referinta + (p+a)], unde Va = valoarea ajustată a solicitării de plată; Vo = valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului; a = 0; p = valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului; ICCn = indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată; ICCdata referință = indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire. Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru.

13. Subcontractanţi

13.1- Executantul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul, dar numai cu acordul scris al achizitorului.

13.2- (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

13.3- (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte contractul.

- Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

- Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

13.4- Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina schimbarea preţului contractului.

14. Întârzieri în îndeplinirea contractului

14.1- Executantul are obligaţia de a îndeplini contractul de execuție de lucrări în perioada/perioadele înscrise în prezentul contract.

14.2- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă perioada/perioadele de execuție a lucrărilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de execuție a lucrărilor asumate în prezentul contract se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

14.3- În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție a lucrărilor, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului.

14.4Riscurile achizitorului sunt următoarele:

- Nerespectarea clauzelor prezentul contract privind punerea la dispoziție a Șantierului de către achizitor, inclusiv în caz de întârziere a punerii la dispoziție;

- Erori în repere și sisteme de referință topografice, pe care executantul nu ar fi putut să le identifice astfel încât să evite întârzieri sau costuri suplimentare;

- Erori, caracter incomplet și/sau nedisponibilitatea la timp ale elaborate de către achizitori sau în numele acestuia;

- Condiții fizice naturale sau artificiale, inclusiv muniții neexplodate sau utilități subterane, precum și alte obstacole fizice sau factori poluanți, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un executant diligent la data depunerii ofertei, care apar în decursul execuției lucrărilor, cu excepția condițiilor meteorologice adverse excepționale;

- Descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzută de un executant diligent la data depunerii ofertei;

- Întârzierea testării materialelor, echipamentelor sau lucrărilor de către achizitor pe perioada execuției lucrărilor sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

- Suspendarea lucrărilor de către supervisor din motive care nu sunt imputabile executantului;

- Folosirea unor părți din lucrări înainte de recepția la terminarea lucrărilor, altfel decât în modul prevăzut în contract;

- Creșterea cantităților necesare a fi executante în cazul lucrărilor proiectare de către achizitor;

- Eliminarea din obiectul contractului unor lucrări sau părți din lucrări;

- Modificarea Legii achizițiilor publice după data de referință.

14.5-În cazul în care intervine un eveniment calificat drept Risc al Achizitorului, executantul se consider întreptățit la o prelungire a Duratei de Execuție și/sau la plata de către Achizitor a unor Costuri supliemntare, pierderi și/sau profit, executantul va notifica achizitorul.

14.6-Notificarea va face referire la:

- Prevederile prezentei subclauze, în baza căreia este întocmită revendicarea execuntatului;

- Subclauzele specifice ale condițiilor contractuale, aplicabile revendicării în cauză;

- Prezentarea evenimentului sau situației și data apariției acestora.

14.7 (1) Notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de la data apariției evenimentului sau situației. Dacă notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariției evenimentului sau situației, executantul își asumă întreaga responsabilitate și toate riscurile pentru orice consecințe (legate de timp și costuri) cauzate de evenimentul sau situaţia în cauză până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării. (2) Executantul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire de a Duratei de Execuţie şi la nicio plată a unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situaţiei în perioada cuprinsă între data apariţiei evenimentului sau situaţiei şi data anterioară cu 30 de zile datei notificării. În cazul în care notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, nu se va prelungi Durata de Execuţie şi Achizitorul nu va plăti niciun cost suplimentar în raport cu consecinţele evenimentului sau situaţiei până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării.

15.Finalizarea lucrărilor

15.1- Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit de părţi, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data emiterii ordinului de înecepere a lucrărilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

  - - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

  - Termenul pentru convocarea comisiei de receptie este de 10 zile lucrătoare de la notificarea, în scris, a achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, la finalizarea lucrărilor.

16.Perioada de garanție acordată lucrărilor

16.1- Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală. Durata garanţiei este de ………………………….. luni.

16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

17.Modificări ale contractului

17.1-Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condiţiile prevăzute de legislația achizițiilor publice, prin act adiţional la prezentul contract.

17.2-Situațiile concrete în care pot fi acceptate modificări contractuale sunt:

(a) Oricând înainte de aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor, Supervizorul poate aproba prin Ordin Administrativ (dispoziție de șantier), o Modificare pentru orice parte a Lucrărilor, cu condiția ca această Modificare să fie nesubstanțială în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice și să fie aprobată în prealabil de către Achizitor. O asemenea Modificare poate include lucrări suplimentare necesare sau benefice pentru execuția și terminarea corespunzătoare a Lucrărilor sau pentru funcționarea Lucrărilor, omisiuni, substituiri, modificări ale calității, cantității, formei, caracterului, tipului, poziției, dimensiunii, cotelor sau traseului, modificări ale secvenței lucrărilor, metodei de lucru, specificațiilor tehnice sau Programului de Execuție a Lucrărilor;

(b) Executantul poate transmite oricând Supervizorului o propunere scrisă care (în opinia executantului), dacă va fi aprobată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul execuției, întreținerii și exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăți eficiența sau valoarea lucrărilor finalizate sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Achizitorului.

(c) Oricare dintre părți poate iniția o solicitare pentru o modificare contractuală;

(d) Partea care inițiază respectiva solicitare de modificare trebuie să justifice necesitatea unei astfel de modificări, prezentând în ce constă aceasta – noile activități, soluții tehnice, etc., precum și modul în care afectează programul de execuție și, după caz, valoarea contractului;

(e ) Modificările se aprobă astfel:

- Pentru modificări nesubstanțiale: prin dispoziție din partea autorității contractante;

- Pentru modificări substanțiale: prin act additional – dacă se afectează prețul total al contractului și / sau alte elemente importante ale acestuia (modalitățile de efectuare a plăților, termenul de execuție, etc.).

(g) Supervizorul, pentru toate Modificările considerate conform prezentei clauze, va stabili prețurile în baza următoarelor principii:

- când lucrarea considerată este similară și executată în condiții similare ca și o lucrare evaluată în Lista de Cantități, va fi evaluată la prețurile incluse în aceasta, cu ajustările de rigoare, la care se va adăuga cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în ofertă;

- când lucrarea nu este similară sau nu este executată în condiții similare, prețul nou va fi evaluat în raport cu costul rezonabil de execuție a lucrării și cu prețurile relevante de piață (dacă există) la care se va adăuga cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în ofertă.

- dacă natura sau cantitățile aferente unei Modificări sunt astfel încât evaluarea ei conform cu prevederile punctului (a) de mai sus nu ar fi rezonabilă, vor fi folosite prevederile punctului (b) de mai sus.

18.Forţa majoră

18.1- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

18.3- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

18.4- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

18.5- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

18.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 5 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. Soluţionarea litigiilor

19.1- Achizitorul şi Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2- Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

20. Limba care guvernează contractul

20.1- Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări

21.1- (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

21.2- Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

22. Prezentul contract încetează:

22.1–   La ȋmplinirea termenului pentru care a fost încheiat.

22.2– Prin denunţarea unilaterală de către achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată executantului, în cazul în care acesta intră în procedura de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

22.3– Prin denunţare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată executantului, în cazul în care acesta nu îşi îndeplineşte la timp şi în bune condiţii oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

22.4– Prin denunţare unilaterală de către achizitor ȋn cazul apariţiei unor cirumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi cu condiţia ca acesta să notifice executantul.

22.5– Prin acordul scris al părților fără emiterea unui certificat constatator negativ.

22.6– În orice alte cazuri prevăzute de lege.

23. Legea aplicabilă contractului

23.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

23.2– Executantul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor din România, precum și reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurispundenței Curții Europene de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță și se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia, și salariații din teritoriu vor respecta și se vor supune de asemenea acelorași legi și reglementări. Executantul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenții și acțiuni în justiție rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sau, subordonații acestuia, precum și salariații din teritoriu.

24. Protecția patrimoniului cultural național

24.1- Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

24.2– Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 24.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a)	dacă este cazul orice prelungire a duratei de execuţie a contractului; şi/sau

b)	dacă este cazul, totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

24.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 24.1, de a înştiinţa în acest sens organele abilitate.

25. Modalități de plată

25.1-Pentru lucrările efectuate, executantul va emite facturi.

25.2-Executantul va putea emite facturi și situații de plată după executarea parțială a lucrărilor.

25.3-Achizitorul va verifica factura emisă în termen de 30 zile de la înregistrarea acestuia la sediul Achizitorului, iar în cazul în care consideră necesar, va solicita precizări sau informații suplimentare.

25.4- Achizitorul va refuza factura sau va solicita modificarea facturii, după cum va considera necesar, în cazul în care lucrările facturate nu au fost executate, nu au fost executate corespunzător ori integral, dacă documentele anexate nu sunt corespunzătoare sau complete, factura nu conține toate informațiile necesare ori nu corespunde sub orice aspect condițiilor prevăzute în prezentul Contract.

25.5-Următoarea metodă se va aplica evaluării articolelor de lucrări pentru care există prețuri unitare:

- Suma datorată în baza contractului va fi calculate prin aplicarea prețurilor unitare cantităților real executate pentru articolele respective conform contractului;

- Cantitățile prevăzute în lista de cantități sunt cantități estimate și nu vor fi considerate cantități reale și corecte ale lucrărilor ce vor fi executate de executant la îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract;

- Supervizorul va stabili prin măsurare cantitățile reale ale lucrărilor executate de executant, iar acestea vor fi plătite în conformitate cu art. 25 și diferența de cantități nu va fi considerată a fi o modificare de contract.

26. Monitorizarea contractului

26.1	Executantul are obligația ca, pe durata de execuție, să participe la întâlnirile stabilite cu scopul monitorizării progresului fizic și valoric al lucrărilor, executantul prezintă documentele și rapoartele conform celor specificate în caietul de sarcini și cu respectarea graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat de Achizitor.

26.2 Executantul are obligația să elaboreze, pe perioada de derulare a contractului, toate documentele și rapoartele solicitate conform prevederilor cuprinse în caietul de sarcini. Documentele și rapoartele sunt revizuite și actualizate, astfel încât să respecte prevederile caietului de sarcini, conform Legilor, Reglementărilor și Standardelor în vigoare.

26.3 Aprobarea de către achizitor a documentelor și rapoartelor întocmite și înaintate de executant certifică faptul că acestea sunt conforme cu termenii contractului.

26.4 La intervalele de referință stabilite în de comun acord, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) este analizat și revizuit în cadrul întâlnirilor de lucru stabilite cu scopul analizării stadiului activităților din Contract.

26.5 Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului se utilizează versiunea graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric).

26.6 Pentru analiza graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat de achizitor și emiterea acceptului sau a refuzului graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), contractantul include, în datele de intrare furnizate pentru fiecare întâlnire de analiză a stadiului realizării activităților din contract, informații privind situația plăților către subcontractanți, împreună cu datele relevante pentru urmărirea execuției lucrărilor.

26.7 În cazul în care, din culpa sa proprie, executantul nu realizează activitățile în cadrul contractului conform graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), iar achizitorul este în imposibilitatea materializării beneficiilor anticipate și comunicate prin intermediul caietului de sarcini, până la finalizare, executantul plătește achizitorului penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, astfel cum sunt stabilite în art. 9.1.

Părţile au înţeles să încheie azi ..........................  prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor	Executant

COMUNA GHEORGHE LAZĂR                                              ....................................

PRIMAR,	REPREZENTANT LEGAL

ZAHARIA ELENA-GABRIELA                                             .......................................

Avizat,

Secretar General al U.A.T. Gheorghe Lazăr,

Geambașu Niculina

Avizat,

Controlul Financiar Preventiv