CONTRACT*)

CONTRACTUL DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI: [Titlul Contractului]

Prezentul Contract se încheie între:

……………………………………………….., persoană juridică română cu sediul în ……………………………………………………………. , România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ……………………………………., Cod Unic de înregistrare ……………………………………………….., atribut fiscal …………, cont bancar nr. ………………………………. deschis la………………………… - Sucursala ………………….., număr cont TVA……………………………………….. , legal reprezentată prin ……………………………………(denumită în continuare "Beneficiar"); pe de o parte,

Şi

……………………….. , persoană juridică …………………………cu sediul în ………………………………, înregistrată la ………………….sub nr. ……………., ……………….., atribut fiscal…………., cont bancar nr. ………………………… deschis la…………………………………….. - Sucursala …………………., număr cont TVA…………………………… , legal reprezentată prin……………………. , (denumită în continuare (denumit în continuare "Antreprenor"), de cealaltă parte,

(denumite în continuare "Părţile"),

având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică nr ……………………………………….., ca Lucrările cunoscute sub numele de: [Titlul Contractului] (denumite în continuare "Lucrările") să fie proiectate şi executate de Antreprenor şi a acceptat oferta Antreprenorului în vederea proiectării, executării şi finalizării Lucrărilor şi remedierii oricăror eventuale defecţiuni ale Lucrărilor,

Părţile convin după cum urmează:

1.În prezentul Contract, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile de Contract la care se face referire în continuare.

2.Contractul are un caracter de contract administrativ şi include prezentul Contract

împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele anexe:

(a)Formularul de Oferta completat şi după caz corectat,

(b)Condiţiile Generale si Specifice

(c)Cerinţele Beneficiarului,

(d)Graficul de Eşalonare a Plăţilor,

(e)Oferta Antreprenorului şi orice alte documente care fac parte din Contract:

- Oferta financiară a Antreprenorului (după corecţiile aritmetice).

- Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor),

- angajamentul ferm al fiecărui terţ susţinător (dacă este cazul),

- acordul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane),

- subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul),

- orice alte documente care fac parte din Contract [se vor specifica].

3.Ţinând seama de plăţile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor după cum este menţionat în continuare. Antreprenorul convine cu Beneficiarul să proiecteze, execute şi să finalizeze Lucrările cunoscute sub numele de [Titlul Contractului] şi să remedieze orice eventuale defecţiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanţie, în conformitate cu prevederile Contractului.

4.Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru proiectarea, execuţia şi finalizarea Lucrărilor şi remedierea oricăror eventuale defecţiuni ale Lucrărilor suma de: ………………………….Lei, exclusiv TVA (în litere:……………………………..), reprezentând Preţul Contractului la termenele şi conform modalităţilor stipulate în Contract. La această sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificarea Preţului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.

5.Celelalte date contractuale la care se face în Condiţiile Contractuale ca fiind prevăzute în Contract sunt următoarele:

| Referinţă | Element |  | Date contractuale |
| --- | --- | --- | --- |
| Clauza 1 - Definiţii |  |  |  |
| b) | Numele şi adresa Antreprenorului |  | (se va completa la momentul semnării Contractului) |
| c) | Numele şi adresa Beneficiarului, numele reprezentantului Beneficiarului |  | Rețele Electrice România S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr. 30, etaj 3, sector 3, România, legal reprezentată prin Alin CONDREA in functia de Director Achizitii. |
| q) | Durata de Execuţie |  | 27 luni |
| vv) | Sector |  | Nu se aplica |
| bbb) | Numele şi adresa Supervizorului |  | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr. 30, etaj 3, sector 3, România |
| Clauza 2 - Limba Contractului |  |  |  |
| 2.1 | Limba Contractului |  | limba română |
| Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului |  |  |  |
| 8.4 | perioada de studiere a Cerinţelor Beneficiarului |  | 90 de zile de la Data de începere |
| Clauza 15 - Garanţie de Bună Execuţie |  |  |  |
| 15.1 |  | valoarea Garanţiei de Bună Execuţie | 10% din Preţul Contractului, fără TVA |
| 15.6 a) |  | valoarea Garanţiei de Bună Execuţie restituită după aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor | 70% |
| Clauza 16 - Responsabilităţi şi asigurări |  |  |  |
| 16.2 b) 1. |  | limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terţilor | limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementărilor Uniunii Europene |
| Clauza 17 - Programul de Execuţie |  |  |  |
| 17.6 |  | sumă reţinută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuţie | 4000 lei pe zi |
| Clauza 19 - Proiectarea de către Antreprenor |  |  |  |
| 19.3 (a) |  | termenul de elaborare a proiectului tehnic şi transmitere către Supervizor | 120 zile de la semnarea contractului |
| 19.3 (b) |  | termenul de obţinere a autorizaţiei de construire | 60 de zile de la data aprobării Supervizorului |
| Clauza 36 - întârzieri |  |  |  |
| 36.3 |  | valoare reţinută din Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reuşeşte să atingă un punct de referinţă la termenul stabilit | 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] |
| 36.4 |  | valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere | Preţul Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului împărţit la Durata de Execuţie la semnarea Contractului exprimată în zile |
| Clauza 46 - Plata în avans |  |  |  |
| 46.1 |  | efectuarea unei/unor plăţi în avans | NU |
| Clauza 47 - Sume Reţinute (doar in conditiile in care nu se solicita SGB/GBE) |  |  |  |
| 47.1 |  | valoarea procentuală a Sumelor Reţinute din Certificate de Plată | 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] |
| 47.1 |  | limita Sumelor Reţinute | 5% din Preţul Contractului la semnarea Contractului |
| Clauza 48 - Ajustarea preţurilor |  |  |  |
| 48.1 |  | aplicarea unei formule de ajustare a preţurilor, atunci când Durata de Execuţie !a semnarea Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile | NU |
| 48.3 |  | aplicarea unei formule de ajustare a preţurilor, atunci când Durata de Execuţie la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile | DA |
| 48.4 |  | tabelul datelor de ajustare | Preţurile unitare ale lucrarilor/ serviciilor pot fi ajustate după un an calendaristic, de la data semnării contractului. Acesta ajustare se aplica doar pentru lucrarile/ serviciile care fac obiectul contractului incheiat de parti dupa un an calendaristic de la data semnarii, conform următoarei formule: An = av + (1-av) * In/Io, unde: - "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente); - "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; - "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". - "Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă. Pentru partea de materiale/echipamente nu se vor aplica ajustari Valoarea totala a contractului de executie lucrari insumata cu toate valorile aditionate/ajustate nu va putea depasi, in nicio situatie, valoarea estimata a acestui contract, asa cum este mentionata in SEAP. Solicitarea de ajustare a tarifelor se va face in scris prin adresa prezentata in original, in care Executantul, va motiva ajustarea, in mod explicit si detaliat |
| Clauza 49 - Măsurare, evaluări şi Sume Provizionate |  |  |  |
| 49.3 |  | sumă pentru cheltuielile indirecte şi profit | 5% din sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor |
| Clauza 50 - Plăţi |  |  |  |
| 50.2 a) |  | lista Echipamentelor şi Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Şantier sau în alt loc aprobat de Supervizor | Nu se aplica |
| 50.3 |  | valoarea unor obligaţii neîndeplinite sau nerespectate | - înlocuirea personalului cheie al Antreprenorului fără respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 şi/sau 14.4: 10.000 lei pe eveniment - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2: 5.000 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 20.000 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 30.1: 5.000 lei pe zi |
| Clauza 61 - Perioada de Garanţie |  |  |  |
| 61.6 |  | durata Perioadei de Garanţie | - 3 ani pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă C, în sensul Legii; |
| Clauza 70 - Dispute şi arbitraj |  |  |  |
| 70.4 |  | numărul de arbitri | 3 |
| 70.5 |  | locul arbitrajului | Bucureşti |
| 70.5 |  | limba arbitrajului | Limba română |
| Clauza 71 - Legea |  |  |  |
| 71.1 |  | legea care guvernează Contractul | legea română |

6.Prezentul Contract îşi produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte.

Părțile decid să semneze electronic acest document prin semnătură electronică calificată furnizată de o entitate certificată și sunt de acord că documentul astfel semnat este valabil și are valoarea juridică recunoscută de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică si de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE. Documentul astfel semnat va circula in format electronic si va fi arhivat electronic in conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 si a normelor de aplicare ale acesteia. În măsura permisă de lege, părțile renunță expres la orice drepturi conferite de lege pentru a contesta regimul juridic al unui document semnat electronic.

| Pentru Beneficiar | Pentru Antreprenor |
| --- | --- |

Nume

Semnătura

Data