COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII RUTIERE S.A.

Str. Menuetului nr. 1B, sector 1, București, 013713

Tel: 0371.660.680; 0738.958.893    Email: office@cnir.ro

# Directia Suport Operațional

Compartiment Achizitii Publice

# FORMULARE

Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni,

Tronson 4 DN24 (Iași) – Nod Golăiești

# Formularul A1

ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului:

Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) – Nod Golăiești

# Emisa in baza poliței nr.	emisa in data de

[Prezentul formular va fi completat numai in cazul in care Garantia de Participare este emisa de catre o Societate de Asigurari, în condițiile legii]

# Catre: Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14842/2016, Cod Unic de Înregistrare 36727850, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/14842/2016 (denumită în continuare "Autoritate Contractantă/Beneficiar")

# Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, _____________________________

# ___________________________                                                 (denumirea contractului de achizitie publica)

# noi __________________________________, având sediul înregistrat în, ____________________________

# (denumirea societăţii de asigurare)                                                            (adresa societăţii de asigurare)

# reprezentată prin _______________________, în calitate de, _______________________________________

# (nume, prenume)                                                                (funcţie)

# ne obligăm în mod irevocabil şi necondiţionat faţa de Compania Nationala de Invetitii Rutiere SA, să platim suma de ____________________________ adica (____________________________)

# (in cifre)                                                      (in litere)

la prima sa cerere scrisă, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.

În cererea şi în declaraţia sa Compania Nationala de Invetitii Rutiere SA va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul		(numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider	si datele de identificare fiscala ale acestuia) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul		(numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider 	si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a constituit garantia de buna executie;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul                                                       (numele complet adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) (in cazul unei Asocieri se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider      si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa

semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care contractul de achiziţie publică a fost atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar Compania Națională de Investiții  Rutiere SA. a derulat şi finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP.

- in conditiile in care in documentatia de atribuire a fost prevazuta posibilitatea ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale si oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul		(numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider _	si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la o instituție de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, si daca părţile convin ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

Plata se va face de către noi în termenul menţionat în cererea de plata şi fără nicio alta formalitate suplimentară din partea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A.

În scopul identificării cererii dvs. de plată şi a declaratiei mai sus menţionate, acestea ne vor fi transmise prin intermediul băncii dumneavoastră, care urmează să certifice autenticitatea semnăturilor ce angajează legal instituţia dumneavoastră.

Prezenta asigurare de garanție de participare este valabilă până la data de  	 (data pana la care este valabila asigurarea de garanție de participare) ("data de expirare"), data la care aceasta expiră automat şi în totalitate, indiferent daca până la această dată originalul prezentei garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghişeele noastre din partea Companiei Naționale Investiții Rutiere SA., nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus; această garantie de participare devine, în mod automat, nulă şi neavenită dupa data expirarii, indiferent dacă ne este sau nu restituită.

In situatia in care originalul prezentei asigurări de garanție ne este restituit inainte de data de expirare, in vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Companiei Nationale de Investiții Rutiere SA. conform careia noi. (numele si adresa societatii de asigurare) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta asigurare de garanție.

De asemenea, daca Compania Națională de Investiții Rutiere SA. si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a asigurării de garanție de participare, aceasta se va realiza înainte de data expirarii cu acordul prealabil al societatii de asigurări.

Aceasta garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț, cu excepția celor menționate mai sus.

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea română.

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legatură cu prezenta garanţie de participare sunt instanţele judecătoreşti române.

Parafata de Societatea de Asigurari	în ziua ________ luna _______  anul _____________

(semnătura şi ştampila organismului care furnizeaza aceasta garantie de participare)

# Formularul A2

GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului:

Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) – Nod Golăiești

# Nr.	emisa in data de

[Prezentul formular va fi completat numai in cazul in care Garantia de Participare este emisa de catre o Institutie de Credit Bancara]

# Catre: Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14842/2016, Cod Unic de Înregistrare 36727850, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/14842/2016 (denumită în continuare "Autoritate Contractantă/Beneficiar") Numărul/ Referința garanției de participare: .............../...................

Cu privire la procedura de atribuire pentru încheierea contractului, ...... (denumirea contractului de achiziție publică), noi Banca ................	având sediul înregistrat în	_ (denumirea instituției de credit) (adresa instituției de credit), ne obligăm în mod irevocabil și necondiționat faţă de Compania Națională

de Investiții Rutiere SA, (C.N.I.R. S.A.) să plătim suma de ........RON (. ........lei) la prima sa cerere scrisă, pe baza declarației acesteia cu privire la culpa persoanei garantate/Ofertantului.

În cererea și în declarația sa, Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. SA) va preciza că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- Ofertantul		(numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider	si datele de identificare fiscala ale acestuia) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul		(numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider	si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a constituit garantia de buna executie;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul                                                        (numele complet adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) (in cazul unei Asocieri se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider      si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care contractul de achiziţie publică a fost atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. a derulat şi finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP.

- in conditiile in care in documentatia de atribuire a fost prevazuta posibilitatea ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale si oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul		(numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider 	si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la o instituție de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, si daca părţile convin ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

Plata se va face de către noi în termenul menționat în cererea de plată și fără nicio altă formalitate suplimentară din partea Companiei Naţionale de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.).

În scopul identificării cererii dvs. de plată și a declarației mai sus menționate, precum și a oricărei alte corespondențe cu privire la prezenta scrisoare de garanție, acestea ne vor fi transmise în original prin intermediul băncii dumneavoastră, care va certifica că semnăturile care apar pe aceste documente angajează legal instituția dumneavoastră.

Cererea de plată și declarația, certificarea băncii dumneavoastră mai sus menționată, precum și orice altă corespondență cu privire la prezenta scrisoare de garanție, sunt luate în considerare și dacă ne sunt trimise integral de către banca dumneavoastră prin mesaj SWIFT autentificat.

Prezenta scrisoare de garanție de participare este valabilă până la data de ..... (“data de expirare”), dată la care aceasta expiră automat și în totalitate, indiferent dacă până la această dată originalul prezentei garanții ne este restituit sau nu și dacă până la această dată nu s-a primit la ghișeele noastre din partea Companiei Naţionale de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.) nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii și condițiile specificate mai sus; această garanție de participare devine, în mod automat, nulă și neavenită după data expirării, indiferent dacă ne este sau nu restituită.

În situația în care originalul prezentei scrisori de garanție ne este restituit înainte de data de expirare, în vederea anulării, aceasta va fi însoțită de o adresa din partea Companiei Naţionale de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.) conform căreia noi Banca (denumirea și adresa instituției de credit) suntem eliberați de orice obligație ce reiese din prezenta scrisoare de garanție.

De asemenea, dacă Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.) și Ofertantul sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției de participare, aceasta se va realiza înainte de data expirării cu acordul prealabil al instituției de credit.

Aceasta scrisoare de garanție este supusă legilor din România și se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comerț de la Paris, cu excepția celor menționate mai sus.

Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta scrisoare de garanție de participare revine instanțelor judecătorești din România.

Locul și data emiterii......

Denumirea institutiei emitente: Funcția/funcțiile:

Numele și prenumele persoanei/persoanelor care semnează: Semnătura/Semnături:

# Formularul B1

ASIGURARE DE GARANTIE PRIVIND BUNA EXECUTIE

# Emisa in baza politei nr. ......... / ………….

[Prezentul formular va fi completat numai in cazul in care Garantia de Buna Executie este emisa de catre o Societate de asigurari, în condițiile legii]

# Catre: Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14842/2016, Cod Unic de Înregistrare 36727850, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/14842/2016 (denumită în continuare "Autoritate Contractantă/Beneficiar")

Contract garantat/denumire contract: Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) – Nod Golăiești

Numar de inregistrare contract: ..........................

Suntem	informati	ca	..............……	(denumirea	Antreprenorului)	cu	sediul	in

………………………………………………,	Nr.	Registrul	Comertului	………….	Cod	fiscal

…………………. (denumit in continuare Asigurat) este Antreprenor in contractul mai sus-mentionat si in conformitate cu prevederile contractuale i se solicita o garantie de buna executie.

La solicitarea Asiguratului, noi .........(denumirea, adresa si datele de identificare fiscala ale societatii de asigurari), ne angajam neconditionat si irevocabil sa va platim, dumneavoastră Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.) in calitatea dumneavoastra de Autoritate Contractanta/ Beneficiar, orice suma care sa nu depaseasca valoarea de …………RON (valoarea garantata, adica: ....… in litere RON), reprezentand ….% din valoarea contractului, la prima cerere de plata scrisa a Autorității Contractante/Beneficiarului prezentata in original la sediul nostru, semnata si stampilata, insotita de declaratia Autorității Contractante/Beneficiarului din care sa rezulte ca suma ceruta de acesta si datorata acestuia reprezinta prejudiciul efectiv cauzat de culpa exclusiva a Asiguratului in indeplinirea obligatiilor in conformitate cu contractul garantat, si care sa menționeze următoarele:

  - Asiguratul nu si-a indeplinit din culpa sa exclusiva obligatiile asumate prin contract si

  - Obligatiile care nu au fost respectate, cu indicarea in concret a obligatiilor garantate care nu au fost respectate de Asigurat si modul de calcul al prejudiciului creat.

Cererea dumneavoastra de plata si declaratia aferenta se formuleaza ulterior comunicarii adresei dumneavoastra de instiintare a Asiguratului cu privire la nerespectarea sau neindeplinirea obligatiilor asumate prin contract si pretentiile asupra garantiei de buna executie, comunicare efectuata cu cel putin 10 (zece) zile lucratoare inaintea datei de expirare a prezentei garanții. Cererea dumneavoastra de plata si declaratia aferenta se formuleaza cel tarziu la data de expirare a prezentei garantii.

Plata se va efectua de catre noi in contul indicat de dumneavoastra in cererea de plata, in decurs de 30 zile de la primirea solicitarii dumneavoastra, formulata in conformitate cu prevederile garantiei.

.............(denumirea societatii de asigurari) poate refuza plata numai în cazul de neconformitate a documentelor prezentate de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar cu cerinţele privind modalitatea de întocmire şi transmitere, expres mentionate in cuprinsul garantiei incluzand punctele (a) si (b) de mai sus.

Prezenta garantie va produce efecte si va ramane in vigoare incepand cu data emiterii	, si pana la

# data de	(„data expirarii valabilitatii garantiei”).

Daca pana la data de	(„data expirarii valabilitatii garantiei”) nu s-a primit de la Compania

Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.) in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar nicio solicitare strict conforma cu termenii si conditiile prezentei garantii, aceasta devine nula indiferent daca originalul ne este restituit sau nu.

Orice cerere de plata si declarație formulata in cadrul prezentei garantii se vor face in scris, in perioada de valabilitate a garantiei, si vor contine stampila si semnaturile persoanelor desemnate sa reprezinte Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, certificate de Banca unde acesta are deschise conturile sau de un notar public. Orice cerere de plata si declarație formulate in cadrul prezentei garantii inregistrate la registratura	(denumirea

si adresa societatii de asigurari) dupa data expirarii valabilitatii garantiei nu se iau in considerare.

Data primirii cererii de plata si a declarației ce privesc executarea prezentei garantii privind buna executie in termenul sau de valabilitate, se considera a fi data inregistrarii la registratura .............(denumirea si adresa societatii de asigurari).

Orice plata efectuata de .............(denumirea societatii de asigurari) in cadrul prezentei garantii va reduce angajamentul asumat de	(denumirea societatii de asigurari) cu valoarea acestor plati.

Am fost informați că Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar poate cere Asiguratului să prelungească valabilitatea acestei garanții/ sa constituie o noua garantie dacă Procesul Verbal de Recepție Finala nu a fost aprobat de către Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului, cu 30 de zile înaintea acestei date de expirare.

Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de valabilitate a prezentei garantii, a cererii de plata si a declarației dumneavoastră scrise, menționând faptul că Procesul Verbal de Recepție Finala nu a fost aprobat de către Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar din motive imputabile Asiguratului si că Asiguratul nu si-a indeplinit obligatia de prelungire a valabilitatii garanției (extend or pay), spre deosebire de indeplinirea cumulativa si a cerintei de la punctul (b) de mai sus, precizarea modului de calcul al prejudiciului creat nefiind aplicabila in aceasta situatie particulara.

Ulterior, la finalizarea/inchiderea contractului de baza garantat, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va informa asiguratorul si asiguratul asupra stabilirii cuantumului sumei cu titlu de garantie care face obiectul restituirii de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, si, pe baza declaratiei asiguratorului privind suma ramasa de recuperat de la asigurat si a cererii de plata adresata Autoritatii Contractante/Beneficiarului, comunicata in termen de 5 zile lucratoare, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va returna suma in contul

asiguratorului pana la limita mentionata de asigurator (suma ramasa de recuperat de la asigurat), in considerarea dreptului de regres al asiguratorului impotriva Autoritatii Contractante/Beneficiarului.

In situatiile in care partile sunt de acord sa modifice unele prevederi din contractul garantat care au efecte asupra angajamentului asumat de Asigurator, garantia se va putea modifica numai cu acordul Asiguratorului, in caz contrar modificarile neavand niciun efect asupra prezentei garantii, cu excepția cererilor de plata si a declarațiilor formulate de tipul „extend or pay”.

Restituirea originalului garantiei de catre dumneavoastra direct catre sucursala emitenta, inainte de expirarea valabilitatii sale, va elibera (denumirea societatii de asigurari) de obligatiile asumate.

Prezenta Garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera de Comert International Paris.

Competenta sa soluționeze orice disputa izvorâta in legătura cu prezenta garanție revine instanțelor judecătorești din Romania.

Data:

ASIGURATOR

....... (denumirea Societatii de Asigurari)

Data

Numele, Prenumele, Functia, Semnătura (semnături)

[semnatura si ştampila organismului care furnizează garanţia]

# Formularul B2

GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

[Prezentul formular va fi completat numai in cazul in care Garantia de Buna Executie este emisa de catre o Institutie de Credit Bancara în condițiile legii]

# Catre: Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14842/2016, Cod Unic de Înregistrare 36727850, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/14842/2016 (denumită în continuare "Autoritate Contractantă/Beneficiar")

Denumirea Contractului: Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) – Nod Golăiești

Am fost informați că .... cu sediul în ..... înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.      Cod Unic de

înregistrare ....., atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID)        (denumită în continuare

„Principal”) este Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obțină o garanție de bună execuție.

La cererea Principalului, noi	(denumirea, datele de identificare și adresa băncii), ne angajăm

prin prezenta în mod necondiționat și irevocabil să vă plătim la prima cerere, dumneavoastră, Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), în calitate de „Autoritate Contractantă/Beneficiar”, orice sumă sau sume care nu depășesc în total valoarea de ...... RON („Valoarea garantată”, adică:... RON) la primirea de către noi a cererii dumneavoastră de plata scrise și a declarației dumneavoastră scrise cu privire la culpa "Principalului" care să menționeze următoarele:

- Principalul a încălcat obligația (obligațiile) sa (sale) cu privire la Contract, și

- Felul în care Principalul este în culpă.

Orice cerere de plată și declarație, precum și orice altă corespondență în legătură cu prezenta garanție, trebuie să conțină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie certificată de către banca dumneavoastră. Cererea de plata și declarația, însoțite de certificarea băncii dumneavoastră, trebuie să fie primite de către noi în original, la adresa noastră și anume. (denumirea și adresa băncii), la data sau înaintea

datei de     (“data de expirare”), moment în care această garanție va expira.

Cererea de plată și declarația, certificarea băncii dumneavoastră mai sus menționată, precum și orice altă corespondență cu privire la prezenta scrisoare de garanție, sunt luate în considerare și dacă ne sunt trimise integral de către banca dumneavoastră prin mesaj SWIFT autentificat.

Am fost informați că Autoritatea Contractantă/Beneficiarul, respectiv Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei scrisori de garanție de bună execuție dacă Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat de catre Compania Nationala de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), in calitate de Autoritate Contractantă/Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului, cu 30 de zile înaintea acestei date de expirare

Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 30 de zile înaintea datei de expirare sau cel târziu la data de expirare, a cererii de plată și a declarației dumneavoastră scrise, menționând faptul că Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat de catre Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R. S.A.), in calitate de Autoritate Contractantă/Beneficiar, din motive imputabile Principalului si că valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungită.

Aceasta garanție este supusă legilor din România și se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu Numărul 758 de către Camera Internațională de Comerț de la Paris, cu exceptia celor mentionate mai sus.

Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta scrisoare de garanție de bună execuție revine instanțelor judecătorești din România.

# Locul și data emiterii......

Denumirea institutiei emitente:       Funcția/funcțiile:

# Numele și prenumele persoanei/persoanelor care semnează: Semnătura/Semnături:

# Formularul D

FORMULAR DE OFERTA

Denumirea contractului: Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat,

(in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) – Nod Golăiești     sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta oferta este depusa de:

Ofertantul	(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri),

al carui Lider desemnat de Asociere este	(denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider), iar

Datele de identificare financiara sunt urmatoarele:

TITULAR CONT (Nume si adresa):  			 Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): _ 			 BANCA (Numele si adresa Bancii):  		 IBAN:

Ca răspuns la Anuntul dumneavoastra de Participare la procedura de atribuire pentru contractul mai sus mentionat, declaram urmatoarele:

1. Depunem prezenta oferta, prin care acceptăm si ne insusim prevederile Documentaţiei de Atribuire (inclusiv ale Cerintelor Beneficiarului si ale Documentelor Beneficiarului), in totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/ modificarile/ completarile/ masurile de remediere ulterioare si anexele acestora.

  - Acceptam si ne insusim conditiile contractuale asa cum au fost acestea prevazute in Modelul de Contract Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești     (Acordul Contractual, Conditiile Generale si Conditiile Specifice de Contract) publicat in SEAP

[In situatia in care Ofertantul doreste sa formuleze amendamente cu privire la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual, acesta va completa punctul 2.2 de mai jos.]

Referitor la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual incluse in Modelul de Contract Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) – Nod Golăiești, va comunicam ca avem urmatoarele amendamente:

-

-

-

[Vor fi mentionate amendamentele propuse si documentul de referinta (Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual).

In aceasta situatie, vor fi atasate, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii:

- Conditiile Generale ale contractului de proiectare si executie, in mod obligatoriu;

- Conditiile Specifice ale contractului de proiectare si executie, in situatia in care nu sunt propuse modificari cu privire la acest document;

- Acordul Contractual, in situatia in care nu sunt propuse modificari cu privire la acest document.

In situatia in care Ofertantul nu prezinta amendamente cu privire la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual, va inscrie mentiunea "NU ESTE CAZUL", devenind astfel aplicabilele prevederile punctului 2.1 de mai sus.]

- Vom realiza si executa, în conformitate cu condiţiile şi termenele limită impuse prin Documentaţia de Atribuire, fără rezerve sau restricţii, obiectul contractului Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești

- Garantia oferita pentru lucrarile realizate in prezentul contract este de	luni.

- FACTORII DE EVALUARE privind componenta tehnica (descrierea succinta, completata conform tabel de mai jos):

| DENUMIRE | INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE | ELEMENTE OFERTATE |
| --- | --- | --- |
| Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor | Se va completa cu descrierea, reprezentarea grafica si planificarea activitatilor contractului in corelare cu resursele tehnice si umane raportat la specificul si complexitatea activitatilor. |  |
| Utilizarea BIM (Building Information Modelling) in cadrul activitatilor care fac obiectul Contractului | Se va completa cu descrierea modului de utilizare a BIM pentru realizarea Proiectului tehnic si pentru utilizarea BIM pe perioada de executie a lucrarilor. |  |
| Manager de Proiect | Se va nominaliza expertul propus |  |
| Inginer Proiectant Poduri | Se va nominaliza expertul propus |  |
| Sef echipa de proiectare | Se va nominaliza expertul propus |  |
| Inginer Proiectant Drumuri | Se va nominaliza expertul propus |  |
| Inginer Proiectant Tuneluri | Se va nominaliza expertul propus |  |
| Cresterea incluziunii sociale | Se va asuma ca pe toata perioada executiei lucrarilor vor angaja un numar minim de ....... persoane incadrate ca someri/persoane cu dizabilitati din arealul obiectivului respectiv județul Iași și judetele limitrofe Neamț, Botoșani, Suceava, Vaslui, Bacău. |  |
| Emisii de CO2 / Schimbari climatice: Materiale sustenabile pentru constructii | Se vor mentiona materialele de constructie sustenabile utilizate pentru realizarea patului drumului, inclusiv lucrări de terasamente și a stratului de forma. |  |

- Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in aceasta oferta poate duce la excluderea/respingerea din procedura de achizitie publica.

  - Am analizat Cerintele Beneficiarului si Documentele Beneficiarului puse la dispozitie, precum si situatia din teren si ne asumam faptul ca la elaborarea prezentei Oferte am avut in vedere toate riscurile incidente unui contract de tip "proiectare si executie", iar Propunerea Financiara a fost intocmita tinand cont de aceste riscuri.

  - In situatia in care vom propune modificari ale Proiectului Tehnic de Executie ulterior aprobarii acestuia, iar modificarile propuse necesita exproprierea unor suprafete suplimentare de teren fata de culoarul de expropriere aferent proiectului, intelegem ca nu vom fi indreptatiti la prelungirea Duratei de Executie sau costuri suplimentare pentru realizarea documentatiilor necesare exproprierii si/sau pentru perioada necesara finalizarii procesului de expropriere.

- Mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de 6 luni, respectiv pana la data de	, şi

ea va ramane obligatorie pentru noi.

- Confirmăm că nu participam la prezenta procedura în nicio altă oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant/tert sustinator).

- Declaram ca avem drept de proprietate asupra continutului Ofertei depusa si ca prezenta Oferta nu a fost elaborata in colaborare cu alt Ofertant, precum si faptul ca nu am incheiat acorduri cu alti ofertanti de natura sa denatureze concurenta in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica.

- Confirmam ca suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea prezentului contract.

- Confirmam că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.

- Confirmam faptul ca membrii asocierii au raspundere solidara si individuala fata de Autoritatea Contractanta in privinta participarii atat in procedura de atribuire, cat şi in ceea ce priveste derularea contractului.

- Vom informa imediat Autoritatea Contractantă dacă va apărea vreo modificare in situatiile de mai sus, la orice moment pe parcursul derularii procedurii de atribuire.

- Ne asumam ca toate costurile privind constituirea si transmiterea Garantiei de Participare, cele privind eventualele prelungiri ulterioare ale Garantiei de Participare, precum si toate costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodata Autoritatii Contractanta rambursarea acestora.

- Dacă oferta noastră va fi desemnata castigatoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 10% din Pretul Contractului, aşa cum este stipulat prin conditiile de contract.

- In conformitate cu prevederile subclauzei 70.6 din Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018, exceptând cazurile în care disputele se soluționează pe cale amiabilă, potrivit subclauzei 70.2 [Soluționare amiabilă], în aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1^1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, procesele și cererile care decurg din executarea prezentului contract administrativ, precum și cele care decurg din rezilierea, rezoluțiunea, denunțarea unilaterală sau încetarea anticipată a prezentului contract de achiziție publică se soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de către secția contencios administrativ a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante.

- Pentru preintampinarea situatiilor in care, din motive de natura tehnica/ procedurala, corespondenta nu poate fi realizata prin intermediul sectiunilor specifice disponibile in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, declaram ca datele de contact ce pot fi utilizate de Autoritatea Contractanta sunt urmatoarele:

Persoana de contact:  	 nr. fax:  		 nr. telefon:  		  adresa e-mail:

Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_______________________(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

______________________(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

______________________(semnatura)

# Formularul E

MODALITATEA DE PLATA – GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR

# in cadrul contractului

Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) – Nod Golăiești

| Ref | Activitate/Categorie de lucrari |
| --- | --- |
| 1 | Activitate: Proiectare Tronson 4 DN24 (Iași) – Nod Golăiești [1.1+1.2+1.3] |
| 1.1 | Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei [1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4] |
| 1.1.1 | 100% din valoare-dupa finalizarea Studiilor de teren si aprobarea studiului geotehnic de detaliu |
| 1.1.2 | 100% din valoarea PAC/DTAC-dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC |
| 1.1.3 | 100% din valoarea PTE-dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE |
| 1.1.4 | Verificarea proiectului tehnic de execuție (inclusiv detalii de executie) de catre verificatorii atestati |
| 1.2 | Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor [1.2.1+1.2.2+…+1.2.11] |
| 1.2.1 | 5% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10% |
| 1.2.2 | 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20% |
| 1.2.3 | 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30% |
| 1.2.4 | 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40% |
| 1.2.5 | 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50% |
| 1.2.6 | 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60% |
| 1.2.7 | 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70% |
| 1.2.8 | 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80% |
| 1.2.9 | 10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90% |
| 1.2.10 | 10% din valoarea activitatii 1.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor |
| 1.2.11 | 5% din valoarea activitatii 1.2 – dupa Receptia Finală |
| 1.3 | Monitorizarea geotehnica si structurala si urmarirea comportarii in timp a constructiei [1.3.1+1.3.2+1.3.3] |
| 1.3.1 | 25%-dupa aprobarea PTE |
| 1.3.2 | 50%-dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor |
| 1.3.3 | 25%-dupa Receptia Finală |
| 2 | Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu [2.1+2.2+2.3] |
| 2.1 | Organizarea santierului [2.1.1+2.1.2] |
| 2.1.1 | 75% din valoarea activitatii 2.1 – dupa instalarea Organizarii de Santier |
| 2.1.2 | 25% din valoarea activitatii 2.1 – dupa dezafectarea Organizarii de Santier |
| 2.2 | Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala [2.2.1+2.2.2+…+2.2.10] |
| 2.2.1 | 10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica de 10% |
| 2.2.2 | 10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica de 20% |
| 2.2.3 | 10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica de 30% |
| 2.2.4 | 10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica de 40% |
| 2.2.5 | 10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica de 50% |
| 2.2.6 | 10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica de 60% |
| 2.2.7 | 10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica de 70% |
| 2.2.8 | 10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica de 80% |
| 2.2.9 | 10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica de 90% |
| 2.2.10 | 10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica de 100% |
| 2.3 | Orice alte activitati protectia mediului si aducere la starea initiala |
| 3 | Categorie de lucrari: Amenajarea terenului [3.1+3.2] |
| 3.1 | Finalizarea diagnosticului intruziv, cercetarea preventiva a siturilor identificate, supraveghere arheologica si monitorizare / explozia controlata a munitiei executata de protectia civila in conformitate cu legea 481/2004 [3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4] |
| 3.1.1 | Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului [3.1.1.1+3.1.1.2] |
| 3.1.1.1 | Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv |
| 3.1.1.2 | Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica |
| 3.1.2 | Supravegherea arhelogica [3.1.2.1+3.1.2.2+…+3.1.2.10] |
| 3.1.2.1 | 10% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10% |
| 3.1.2.2 | 10% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20% |
| 3.1.2.3 | 10% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30% |
| 3.1.2.4 | 10% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40% |
| 3.1.2.5 | 10% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50% |
| 3.1.2.6 | 10% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60% |
| 3.1.2.7 | 10% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70% |
| 3.1.2.8 | 10% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80% |
| 3.1.2.9 | 10% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90% |
| 3.1.2.10 | 10% din valoarea activitatii 3.1.2 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor |
| 3.1.3 | Identificarea terenului de munitii neexplodate |
| 3.1.4 | Orice alte activitati necesare amenajarii terenului |
| 3.2 | Relocare/protejare utilitati [3.2.1+3.2.2+…+3.2.7] |
| 3.2.1 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice (joasa si medie tensiune) [3.2.1.1+3.2.1.2+…+3.2.1.5] |
| 3.2.1.1 | 20% din valoarea activitatii 3.2.1 – la o executie fizica de 20% |
| 3.2.1.2 | 20% din valoarea activitatii 3.2.1 – la o executie fizica de 40% |
| 3.2.1.3 | 20% din valoarea activitatii 3.2.1 – la o executie fizica de 60% |
| 3.2.1.4 | 20% din valoarea activitatii 3.2.1 – la o executie fizica de 80% |
| 3.2.1.5 | 20% din valoarea activitatii 3.2.1 – la o executie fizica de 100% |
| 3.2.2 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice de inalta tensiune [3.2.2.1+3.2.2.2+…+3.2.2.5] |
| 3.2.2.1 | 20% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica de 20% |
| 3.2.2.2 | 20% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica de 40% |
| 3.2.2.3 | 20% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica de 60% |
| 3.2.2.4 | 20% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica de 80% |
| 3.2.2.5 | 20% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica de 100% |
| 3.2.3 | Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii [3.2.3.1+3.2.3.2+…+3.2.3.4] |
| 3.2.3.1 | 25% din valoarea activitatii 3.2.3 – la o executie fizica de 25% |
| 3.2.3.2 | 25% din valoarea activitatii 3.2.3 – la o executie fizica de 50% |
| 3.2.3.3 | 25% din valoarea activitatii 3.2.3 – la o executie fizica de 75% |
| 3.2.3.4 | 25% din valoarea activitatii 3.2.3 – la o executie fizica de 100% |
| 3.2.4 | Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de alimentare cu apa (incl SPAU si SRPA) [3.2.4.1+3.2.4.2+…+3.2.4.4] |
| 3.2.4.1 | 25% din valoarea activitatii 3.2.4 – la o executie fizica de 25% |
| 3.2.4.2 | 25% din valoarea activitatii 3.2.4 – la o executie fizica de 50% |
| 3.2.4.3 | 25% din valoarea activitatii 3.2.4 – la o executie fizica de 75% |
| 3.2.4.4 | 25% din valoarea activitatii 3.2.4 – la o executie fizica de 100% |
| 3.2.5 | Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de distributie gaze naturale [3.2.5.1+3.2.5.2+…+3.2.5.4] |
| 3.2.5.1 | 25% din valoarea activitatii 3.2.5 – la o executie fizica de 25% |
| 3.2.5.2 | 25% din valoarea activitatii 3.2.5 – la o executie fizica de 50% |
| 3.2.5.3 | 25% din valoarea activitatii 3.2.5 – la o executie fizica de 75% |
| 3.2.5.4 | 25% din valoarea activitatii 3.2.5 – la o executie fizica de 100% |
| 3.2.6 | Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de transport gaze naturale [3.2.6.1+3.2.6.2+…+3.2.6.4] |
| 3.2.6.1 | 25% din valoarea activitatii 3.2.6 – la o executie fizica de 25% |
| 3.2.6.2 | 25% din valoarea activitatii 3.2.6 – la o executie fizica de 50% |
| 3.2.6.3 | 25% din valoarea activitatii 3.2.6 – la o executie fizica de 75% |
| 3.2.6.4 | 25% din valoarea activitatii 3.2.6 – la o executie fizica de 100% |
| 3.2.7 | Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati |
| 4 | Categorie de lucrari: Lucrari drum [4.1+4.2+…+4.9] |
| 4.1 | Terasamente, inclusiv imbunatatirea terenului [4.1.1+4.1.2+…+4.1.20] |
| 4.1.1 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 5% |
| 4.1.2 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 10% |
| 4.1.3 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 15% |
| 4.1.4 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 20% |
| 4.1.5 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 25% |
| 4.1.6 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 30% |
| 4.1.7 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 35% |
| 4.1.8 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 40% |
| 4.1.9 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 45% |
| 4.1.10 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 50% |
| 4.1.11 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 55% |
| 4.1.12 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 60% |
| 4.1.13 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 65% |
| 4.1.14 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 70% |
| 4.1.15 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 75% |
| 4.1.16 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 80% |
| 4.1.17 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 85% |
| 4.1.18 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 90% |
| 4.1.19 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 95% |
| 4.1.20 | 5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100% |
| 4.2 | Suprastructura drum, inclusiv structura rutiera [4.2.1+4.2.2+…+4.2.20] |
| 4.2.1 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 5% |
| 4.2.2 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 10% |
| 4.2.3 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 15% |
| 4.2.4 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 20% |
| 4.2.5 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 25% |
| 4.2.6 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 30% |
| 4.2.7 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 35% |
| 4.2.8 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 40% |
| 4.2.9 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 45% |
| 4.2.10 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 50% |
| 4.2.11 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 55% |
| 4.2.12 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 60% |
| 4.2.13 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 65% |
| 4.2.14 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 70% |
| 4.2.15 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 75% |
| 4.2.16 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 80% |
| 4.2.17 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 85% |
| 4.2.18 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 90% |
| 4.2.19 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 95% |
| 4.2.20 | 5% din valoarea suprastructura drum, inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 100% |
| 4.3 | Drumuri de întreținere [4.3.1+4.3.2+…+4.3.4] |
| 4.3.1 | 25% din valoarea drumurilor de întreținere – la o executie fizica de 25% |
| 4.3.2 | 25% din valoarea drumurilor de întreținere – la o executie fizica de 50% |
| 4.3.3 | 25% din valoarea drumurilor de întreținere – la o executie fizica de 75% |
| 4.3.4 | 25% din valoarea drumurilor de întreținere – la o executie fizica de 100% |
| 4.4 | Podete [4.4.1+4.4.2] |
| 4.4.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 50% |
| 4.4.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 100% |
| 4.5 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor [4.5.1+…+4.5.10] |
| 4.5.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 10% |
| 4.5.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 20% |
| 4.5.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 30% |
| 4.5.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 40% |
| 4.5.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 50% |
| 4.5.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 60% |
| 4.5.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 70% |
| 4.5.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 80% |
| 4.5.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 90% |
| 4.5.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5 – la o executie fizica de 100% |
| 4.6 | Siguranta circulatie (inclusiv noduri, intersectii denivelate fara acces, sensuri giratorii, restabiliri legaturi rutiere DN/DJ/DE/DC, etc.) [4.6.1+4.6.2+…+4.6.5] |
| 4.6.1 | Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor) [4.6.1.1+4.6.1.2+…+4.6.1.5] |
| 4.6.1.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.6.1 – la o executie fizica de 20% |
| 4.6.1.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.6.1 – la o executie fizica de 40% |
| 4.6.1.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.6.1 – la o executie fizica de 60% |
| 4.6.1.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.6.1 – la o executie fizica de 80% |
| 4.6.1.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.6.1 – la o executie fizica de 100% |
| 4.6.2 | Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor) [4.6.2.1+4.6.2.2+…+4.6.2.5] |
| 4.6.2.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.6.2 – la o executie fizica de 20% |
| 4.6.2.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.6.2 – la o executie fizica de 40% |
| 4.6.2.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.6.2 – la o executie fizica de 60% |
| 4.6.2.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.6.2 – la o executie fizica de 80% |
| 4.6.2.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.6.2 – la o executie fizica de 100% |
| 4.6.3 | Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor) [4.6.3.1+…+4.6.3.5] |
| 4.6.3.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.6.3 – la o executie fizica de 20% |
| 4.6.3.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.6.3 – la o executie fizica de 40% |
| 4.6.3.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.6.3 – la o executie fizica de 60% |
| 4.6.3.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.6.3 – la o executie fizica de 80% |
| 4.6.3.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.6.3 – la o executie fizica de 100% |
| 4.6.4 | Panouri/balize antiorbire si atenuatori de impact |
| 4.6.5 | Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari |
| 4.7 | Lucrari de consolidare [4.7.1+4.7.2+...+4.7.10] |
| 4.7.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.7 – la o executie fizica de 10% |
| 4.7.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.7 – la o executie fizica de 20% |
| 4.7.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.7 – la o executie fizica de 30% |
| 4.7.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.7 – la o executie fizica de 40% |
| 4.7.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.7 – la o executie fizica de 50% |
| 4.7.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.7 – la o executie fizica de 60% |
| 4.7.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.7 – la o executie fizica de 70% |
| 4.7.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.7 – la o executie fizica de 80% |
| 4.7.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.7 – la o executie fizica de 90% |
| 4.7.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.7 – la o executie fizica de 100% |
| 4.8 | Lucrari hidrotehnice [4.8.1+4.8.2] |
| 4.8.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 4.8 – la o executie fizica de 50% |
| 4.8.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 4.8 – la o executie fizica de 100% |
| 4.9 | Amenajare peisagistica [4.9.1+4.9.2] |
| 4.9.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 4.9 – la o executie fizica de 50% |
| 4.9.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 4.9 – la o executie fizica de 100% |
| 5 | Categorie de lucrari: Dotari: [5.1+5.2] |
| 5.1 | SPATIU DE SERVICII TIP S3 (km 86+460 dr) [5.1.1+5.1.2+…+5.1.11] |
| 5.1.1 | Terasamente [5.1.1.1+5.1.1.2] |
| 5.1.1.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 5.1.1 – la o executie fizica de 50% |
| 5.1.1.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 5.1.1 – la o executie fizica de 50% |
| 5.1.2 | Suprastructura drum |
| 5.1.3 | Trotuare |
| 5.1.4 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor |
| 5.1.5 | Siguranta circulatiei |
| 5.1.6 | Constructii |
| 5.1.7 | Instalatii exterioare si interioare |
| 5.1.8 | Dotari [5.1.8.1+5.1.8.2] |
| 5.1.8.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 5.1.8 – la o executie fizica de 50% |
| 5.1.8.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 5.1.8 – la o executie fizica de 100% |
| 5.1.9 | Utilaje instalatii exterioare |
| 5.1.10 | Amenajare peisagistica [5.1.10.1+5.1.10.2] |
| 5.1.10.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 5.1.10 – la o executie fizica de 50% |
| 5.1.10.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 5.1.10 – la o executie fizica de 100% |
| 5.1.11 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale |
| 5.2 | SPATIU DE SERVICII TIP S3 (km 89+040 st) [5.2.1+5.2.2+…+5.2.11] |
| 5.2.1 | Terasamente [5.2.1.1+5.2.1.2] |
| 5.2.1.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 5.2.1 – la o executie fizica de 50% |
| 5.2.1.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 5.2.1 – la o executie fizica de 50% |
| 5.2.2 | Suprastructura drum |
| 5.2.3 | Trotuare |
| 5.2.4 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor |
| 5.2.5 | Siguranta circulatiei |
| 5.2.6 | Constructii |
| 5.2.7 | Instalatii exterioare si interioare |
| 5.2.8 | Dotari [5.2.8.1+5.2.8.2] |
| 5.2.8.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 5.2.8 – la o executie fizica de 50% |
| 5.2.8.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 5.2.8 – la o executie fizica de 100% |
| 5.2.9 | Utilaje instalatii exterioare |
| 5.2.10 | Amenajare peisagistica [5.2.10.1+5.2.10.2] |
| 5.2.10.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 5.2.10 – la o executie fizica de 50% |
| 5.2.10.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 5.2.10 – la o executie fizica de 100% |
| 5.2.11 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale |
| 6 | Categoria de lucrari: Noduri rutiere, intersectii cu drumurile publice clasificate si reintegrarea retelei de drumuri locale [6.1+6.2] |
| 6.1 | Restabiliri legaturi rutiere [6.1.1+6.1.2+…+6.1.5] |
| 6.1.1 | Terasamente [6.1.1.1+6.1.1.2] |
| 6.1.1.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.1.1 – la o executie fizica de 50% |
| 6.1.1.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.1.1 – la o executie fizica de 100% |
| 6.1.2 | Suprastructura, inclusiv structura rutieră |
| 6.1.3 | Podete |
| 6.1.4 | Colectarea si evacuarea apelor |
| 6.1.5 | Siguranta circulatiei |
| 6.2 | Nod Rutier de Perspectivă pentru conexiunea autostrăzii A8 cu Drum de Legatură la Aeroportul Iași și Spitalul Regional Iași – km 82+210 [6.2.1+6.2.2+…+6.2.7] |
| 6.2.1 | Terasamente [6.2.1.1+6.2.1.2] |
| 6.2.1.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.2.1 – la o executie fizica de 50% |
| 6.2.1.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.2.1 – la o executie fizica de 100% |
| 6.2.2 | Suprastructura, inclusiv structura rutieră [6.2.2.1+6.2.2.2] |
| 6.2.2.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.2.2– la o executie fizica de 50% |
| 6.2.2.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.2.2– la o executie fizica de 100% |
| 6.2.3 | Podete |
| 6.2.4 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor |
| 6.2.5 | Lucrari de consolidare [6.2.5.1+6.2.5.2] |
| 6.2.5.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.2.5– la o executie fizica de 50% |
| 6.2.5.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.2.5– la o executie fizica de 100% |
| 6.2.6 | Siguranta circulatiei |
| 6.2.7 | Amenajare peisagistica [6.2.7.1+6.2.7.2] |
| 6.2.7.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.2.7 – la o executie fizica de 50% |
| 6.2.7.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 6.2.7– la o executie fizica de 100% |
| 7 | Categoria de lucrari: Lucrari de poduri si pasaje [7.1+7.2+…+7.12] |
| 7.1 | Pod peste paraul Ciric si valea Stancii, km 78+140 [7.1.1+7.1.2+…+7.1.6] |
| 7.1.1 | 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.1.2 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.1.3 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii |
| 7.1.4 | 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.1.5 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.1.6 | 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% |
| 7.2 | Pod peste Vale, km 79+420 [7.2.1+…..7.2.5] |
| 7.2.1 | 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.2.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.2.3 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii |
| 7.2.4 | 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.2.5 | 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% |
| 7.3 | Pod peste Zona Depresionara km 79+873 [7.3.1+…..7.3.4] |
| 7.3.1 | 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.3.2 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii |
| 7.3.3 | 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.3.4 | 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% |
| 7.4 | Pod peste paraul Ciric si valea Stancii, km 78+140 [7.4.1+7.4.2+…+7.4.6] |
| 7.4.1 | 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.4.2 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.4.3 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii |
| 7.4.4 | 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.4.5 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.4.6 | 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% |
| 7.5 | Pod pe DE, km 81+284 [7.5.1+…..7.5.5] |
| 7.5.1 | 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.5.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.5.3 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii |
| 7.5.4 | 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.5.5 | 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% |
| 7.6 | Pod pe Bretea 1 peste Autostrada, km 82+210 [7.6.1+…..7.6.5] |
| 7.6.1 | 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.6.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.6.3 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii |
| 7.6.4 | 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.6.5 | 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% |
| 7.7 | Pod peste valea Racului, km 82+800 [7.7.1+7.7.2+…+7.7.6] |
| 7.7.1 | 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.7.2 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.7.3 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii |
| 7.7.4 | 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.7.5 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.7.6 | 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% |
| 7.8 | Pod peste DC 16 si Canal CV I, km 85+380 [7.8.1+7.8.2+…+7.8.6] |
| 7.8.1 | 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.8.2 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.8.3 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii |
| 7.8.4 | 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.8.5 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.8.6 | 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% |
| 7.9 | Pod peste Raul Jijia, km 87+360 [7.9.1+7.9.2+…+7.9.6] |
| 7.9.1 | 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.9.2 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.9.3 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii |
| 7.9.4 | 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.9.5 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.9.6 | 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% |
| 7.10 | Pod peste Canal, km 87+969 [7.10.1+…..7.10.4] |
| 7.10.1 | 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.10.2 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii |
| 7.10.3 | 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.10.4 | 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% |
| 7.11 | Pod peste Raul Jijia (regularizat), km 88+243 [7.11.1+7.11.2+…+7.11.6] |
| 7.11.1 | 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.11.2 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.11.3 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii |
| 7.11.4 | 20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.11.5 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.11.6 | 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% |
| 7.12 | Pod peste DJ 249, km 88+705 [7.12.1+…..7.12.4] |
| 7.12.1 | 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii |
| 7.12.2 | 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii |
| 7.12.3 | 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura |
| 7.12.4 | 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% |
| 8 | Categoria de lucrari: Tuneluri [8.1+…+8.2] |
| 8.1 | Tunel artificial nr. 1 km 78+840 – km 79+280 [8.1.1+…+8.1.18] |
| 8.1.1 | Portale pentru Galerii [8.1.1.1+8.1.1.2] |
| 8.1.1.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.1 – la o executie fizica de 50% |
| 8.1.1.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.1 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.2 | Excavatie pentru Galerii [8.1.2.1+…+8.1.2.4] |
| 8.1.2.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.2 – la o executie fizica de 25% |
| 8.1.2.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.2 – la o executie fizica de 50% |
| 8.1.2.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.2 – la o executie fizica de 75% |
| 8.1.2.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.2 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.3 | Structura din beton armat Galerii [8.1.3.1+…+8.1.3.4] |
| 8.1.3.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.3 – la o executie fizica de 25% |
| 8.1.3.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.3 – la o executie fizica de 50% |
| 8.1.3.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.3 – la o executie fizica de 75% |
| 8.1.3.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.3 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.4 | Hidroizolatie exterioara Galerii [8.1.4.1+8.1.4.2] |
| 8.1.4.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.4 – la o executie fizica de 50% |
| 8.1.4.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.4 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.5 | Umplutura din material corespunzator, inclusiv amenajare peisagistică [8.1.5.1+8.1.5.2] |
| 8.1.5.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.5 – la o executie fizica de 50% |
| 8.1.5.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.5 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.6 | Radier pentru Galerii [8.1.6.1+8.1.6.2+8.1.6.3] |
| 8.1.6.1 | 35% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.6 – la o executie fizica de 35% |
| 8.1.6.2 | 40% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.6 – la o executie fizica de 75% |
| 8.1.6.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.6 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.7 | Nise de serviciu Galerii/ Refugii pentru pietoni; Iesiri de urgenta [8.1.7.1+…+8.1.7.4] |
| 8.1.7.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.7 – la o executie fizica de 25% |
| 8.1.7.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.7 – la o executie fizica de 50% |
| 8.1.7.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.7 – la o executie fizica de 75% |
| 8.1.7.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.7 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.8 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galerii [8.1.8.1+…+8.1.8.4] |
| 8.1.8.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.8 – la o executie fizica de 25% |
| 8.1.8.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.8 – la o executie fizica de 50% |
| 8.1.8.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.8 – la o executie fizica de 75% |
| 8.1.8.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.8 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.9 | Iluminat interior pentru Galerii [8.1.9.1+8.1.9.2] |
| 8.1.9.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.9 – la o executie fizica de 50% |
| 8.1.9.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.9 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.10 | Iluminare in afara galeriilor [8.1.10.1+8.1.10.2] |
| 8.1.10.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.10 – la o executie fizica de 50% |
| 8.1.10.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.10 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.11 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriilor [8.1.11.1+8.1.11.2] |
| 8.1.11.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.11 – la o executie fizica de 50% |
| 8.1.11.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.11 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.12 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriilor [8.1.12.1+8.1.12.2] |
| 8.1.12.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.12 – la o executie fizica de 50% |
| 8.1.12.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.12 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.13 | Platforme in exteriorul galeriilor, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare hidranti [8.1.13.1+8.1.13.2] |
| 8.1.13.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.13 – la o executie fizica de 50% |
| 8.1.13.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.13 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.14 | Management trafic rutier pentru Galerii [8.1.14.1+8.1.14.2] |
| 8.1.14.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.14 – la o executie fizica de 50% |
| 8.1.14.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.14 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.15 | ITS pentru Galerii [8.1.15.1+8.1.15.2] |
| 8.1.15.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.15 – la o executie fizica de 50% |
| 8.1.15.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.15 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.16 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galerii [8.1.16.1+8.1.16.2] |
| 8.1.16.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.16 – la o executie fizica de 50% |
| 8.1.16.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.16 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.17 | Siguranta circulatiei pentru Galerii [8.1.17.1+8.1.17.2] |
| 8.1.17.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.17 – la o executie fizica de 50% |
| 8.1.17.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.1.17 – la o executie fizica de 100% |
| 8.1.18 | Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia |
| 8.2 | Tunel artificial (twin tunnel) nr. 2 km 83+540 – km 85+330 [8.2.1+…+8.2.43] |
| 8.2.1 | Portale pentru Galeria 1 [8.2.1.1+…+8.2.1.10] |
| 8.2.1.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.1 – la o executie fizica de 10% |
| 8.2.1.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.1 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.1.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.1 – la o executie fizica de 30% |
| 8.2.1.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.1 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.1.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.1 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.1.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.1 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.1.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.1 – la o executie fizica de 70% |
| 8.2.1.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.1 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.1.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.1 – la o executie fizica de 90% |
| 8.2.1.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.1 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.2 | Portale pentru Galeria 2 [8.2.2.1+…+8.2.2.10] |
| 8.2.2.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.2 – la o executie fizica de 10% |
| 8.2.2.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.2 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.2.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.2 – la o executie fizica de 30% |
| 8.2.2.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.2 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.2.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.2 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.2.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.2 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.2.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.2 – la o executie fizica de 70% |
| 8.2.2.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.2 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.2.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.2 – la o executie fizica de 90% |
| 8.2.2.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.2 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.3 | Excavație pentru Galeria 1 [8.2.3.1+…+8.2.3.10] |
| 8.2.3.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.3 – la o executie fizica de 10% |
| 8.2.3.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.3 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.3.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.3 – la o executie fizica de 30% |
| 8.2.3.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.3 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.3.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.3 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.3.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.3 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.3.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.3 – la o executie fizica de 70% |
| 8.2.3.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.3 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.3.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.3 – la o executie fizica de 90% |
| 8.2.3.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.3 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.4 | Excavație pentru Galeria 2 [8.2.4.1+…+8.2.4.10] |
| 8.2.4.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.4 – la o executie fizica de 10% |
| 8.2.4.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.4 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.4.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.4 – la o executie fizica de 30% |
| 8.2.4.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.4 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.4.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.4 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.4.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.4 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.4.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.4 – la o executie fizica de 70% |
| 8.2.4.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.4 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.4.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.4 – la o executie fizica de 90% |
| 8.2.4.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.4 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.5 | Captuseală exterioară / primară (torcret armat) Galeria 1 [8.2.5.1+…+8.2.5.10] |
| 8.2.5.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.5 – la o executie fizica de 10% |
| 8.2.5.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.5 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.5.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.5 – la o executie fizica de 30% |
| 8.2.5.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.5 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.5.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.5 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.5.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.5 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.5.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.5 – la o executie fizica de 70% |
| 8.2.5.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.5 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.5.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.5 – la o executie fizica de 90% |
| 8.2.5.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.5 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.6 | Captuseală exterioară / primară (torcret armat) Galeria 2 [8.2.6.1+…+8.2.6.10] |
| 8.2.6.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.6 – la o executie fizica de 10% |
| 8.2.6.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.6 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.6.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.6 – la o executie fizica de 30% |
| 8.2.6.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.6 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.6.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.6 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.6.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.6 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.6.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.6 – la o executie fizica de 70% |
| 8.2.6.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.6 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.6.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.6 – la o executie fizica de 90% |
| 8.2.6.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.6 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.7 | Hidroizolație pentru Galeria 1 [8.2.7.1+…+8.2.7.10] |
| 8.2.7.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.7 – la o executie fizica de 10% |
| 8.2.7.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.7 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.7.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.7 – la o executie fizica de 30% |
| 8.2.7.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.7 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.7.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.7 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.7.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.7 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.7.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.7 – la o executie fizica de 70% |
| 8.2.7.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.7 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.7.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.7 – la o executie fizica de 90% |
| 8.2.7.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.7 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.8 | Hidroizolație pentru Galeria 2 [8.2.8.1+…+8.2.8.10] |
| 8.2.8.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.8 – la o executie fizica de 10% |
| 8.2.8.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.8 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.8.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.8 – la o executie fizica de 30% |
| 8.2.8.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.8 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.8.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.8 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.8.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.8 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.8.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.8 – la o executie fizica de 70% |
| 8.2.8.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.8 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.8.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.8 – la o executie fizica de 90% |
| 8.2.8.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.8 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.9 | Captușeală secundară (beton armat) pentru Galeria 1 [8.2.9.1+…+8.2.9.10] |
| 8.2.9.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.9 – la o executie fizica de 10% |
| 8.2.9.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.9 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.9.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.9 – la o executie fizica de 30% |
| 8.2.9.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.9 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.9.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.9 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.9.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.9 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.9.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.9 – la o executie fizica de 70% |
| 8.2.9.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.9 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.9.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.9 – la o executie fizica de 90% |
| 8.2.9.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.9 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.10 | Captușeală secundară (beton armat) pentru Galeria 2 [8.2.10.1+…+8.2.10.10] |
| 8.2.10.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.10 – la o executie fizica de 10% |
| 8.2.10.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.10 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.10.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.10 – la o executie fizica de 30% |
| 8.2.10.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.10 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.10.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.10 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.10.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.10 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.10.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.10 – la o executie fizica de 70% |
| 8.2.10.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.10 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.10.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.10 – la o executie fizica de 90% |
| 8.2.10.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.10 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.11 | Radier pentru Galeria 1 [8.2.11.1+…+8.2.11.10] |
| 8.2.11.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.11 – la o executie fizica de 10% |
| 8.2.11.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.11 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.11.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.11 – la o executie fizica de 30% |
| 8.2.11.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.11 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.11.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.11 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.11.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.11 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.11.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.11 – la o executie fizica de 70% |
| 8.2.11.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.11 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.11.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.11 – la o executie fizica de 90% |
| 8.2.11.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.11 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.12 | Radier pentru Galeria 2 [8.2.12.1+…+8.2.12.10] |
| 8.2.12.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.12 – la o executie fizica de 10% |
| 8.2.12.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.12 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.12.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.12 – la o executie fizica de 30% |
| 8.2.12.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.12 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.12.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.12 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.12.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.12 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.12.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.12 – la o executie fizica de 70% |
| 8.2.12.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.12 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.12.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.12 – la o executie fizica de 90% |
| 8.2.12.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.12 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.13 | Nise de serviciu (SOS, antiincendiu, de mentenanță) pentru Galeria 1 [8.2.13.1+8.2.13.2] |
| 8.2.13.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.13 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.13.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.13 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.14 | Nise de serviciu (SOS, antiincendiu, de mentenanță) pentru Galeria 2 [8.2.14.1+8.2.14.2] |
| 8.2.14.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.14 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.14.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.14 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.15 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1 [8.2.15.1+…+8.2.15.10] |
| 8.2.15.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.15 – la o executie fizica de 10% |
| 8.2.15.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.15 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.15.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.15 – la o executie fizica de 30% |
| 8.2.15.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.15 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.15.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.15 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.15.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.15 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.15.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.15 – la o executie fizica de 70% |
| 8.2.15.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.15 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.15.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.15 – la o executie fizica de 90% |
| 8.2.15.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.15 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.16 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2 [8.2.16.1+…+8.2.16.10] |
| 8.2.16.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.16 – la o executie fizica de 10% |
| 8.2.16.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.16 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.16.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.16 – la o executie fizica de 30% |
| 8.2.16.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.16 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.16.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.16 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.16.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.16 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.16.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.16 – la o executie fizica de 70% |
| 8.2.16.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.16 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.16.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.16 – la o executie fizica de 90% |
| 8.2.16.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.16 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.17 | Iluminat interior pentru Galeria 1 [8.2.17.1+…+8.2.17.5] |
| 8.2.17.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.17– la o executie fizica de 20% |
| 8.2.17.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.17 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.17.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.17 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.17.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.17 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.17.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.17 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.18 | Iluminat interior pentru Galeria 2 [8.2.18.1+…+8.2.18.5] |
| 8.2.18.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.18– la o executie fizica de 20% |
| 8.2.18.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.18 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.18.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.18 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.18.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.18 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.18.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.18 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.19 | Iluminare in afara Galeriei 1 [8.2.19.1+8.2.19.2] |
| 8.2.19.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.19 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.19.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.19 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.20 | Iluminare in afara Galeriei 2 [8.2.20.1+8.2.20.2] |
| 8.2.20.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.20 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.20.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.20 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.21 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1 [8.2.21.1+…+8.2.21.4] |
| 8.2.21.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.21 – la o executie fizica de 25% |
| 8.2.21.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.21 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.21.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.21 – la o executie fizica de 75% |
| 8.2.21.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.21 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.22 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2 [8.2.22.1+…+8.2.22.4] |
| 8.2.22.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.22 – la o executie fizica de 25% |
| 8.2.22.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.22 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.22.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.22 – la o executie fizica de 75% |
| 8.2.22.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.22 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.23 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara Galeriei 1 [8.2.23.1+…+8.2.23.4] |
| 8.2.23.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.23 – la o executie fizica de 25% |
| 8.2.23.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.23 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.23.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.23 – la o executie fizica de 75% |
| 8.2.23.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.23 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.24 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara Galeriei 2 [8.2.24.1+…+8.2.24.4] |
| 8.2.24.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.24 – la o executie fizica de 25% |
| 8.2.24.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.24 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.24.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.24 – la o executie fizica de 75% |
| 8.2.24.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.24 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.25 | Platforme in exteriorul galeriei 1, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare hidranti [8.2.25.1+8.2.25.2] |
| 8.2.25.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.25 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.25.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.25 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.26 | Platforme in exteriorul galeriei 2, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare hidranti [8.2.26.1+8.2.26.2] |
| 8.2.26.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.26 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.26.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.26 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.27 | Management trafic rutier pentru Galeria 1 [8.2.27.1+…+8.2.27.4] |
| 8.2.27.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.27 – la o executie fizica de 25% |
| 8.2.27.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.27 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.27.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.27 – la o executie fizica de 75% |
| 8.2.27.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.27 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.28 | Management trafic rutier pentru Galeria 2 [8.2.28.1+…+8.2.28.4] |
| 8.2.28.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.28 – la o executie fizica de 25% |
| 8.2.28.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.28 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.28.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.28 – la o executie fizica de 75% |
| 8.2.28.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.28 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.29 | ITS pentru Galeria 1 [8.2.29.1+…+8.2.29.5] |
| 8.2.29.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.29– la o executie fizica de 20% |
| 8.2.29.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.29– la o executie fizica de 40% |
| 8.2.29.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.29– la o executie fizica de 60% |
| 8.2.29.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.29– la o executie fizica de 80% |
| 8.2.29.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.29– la o executie fizica de 100% |
| 8.2.30 | ITS pentru Galeria 2 [8.2.30.1+…+8.2.30.5] |
| 8.2.30.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.30– la o executie fizica de 20% |
| 8.2.30.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.30– la o executie fizica de 40% |
| 8.2.30.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.30– la o executie fizica de 60% |
| 8.2.30.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.30– la o executie fizica de 80% |
| 8.2.30.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.30– la o executie fizica de 100% |
| 8.2.31 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1 [8.2.31.1+…+8.2.31.4] |
| 8.2.31.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.31 – la o executie fizica de 25% |
| 8.2.31.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.31 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.31.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.31 – la o executie fizica de 75% |
| 8.2.31.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.31 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.32 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2 [8.2.32.1+…+8.2.32.4] |
| 8.2.32.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.32 – la o executie fizica de 25% |
| 8.2.32.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.32 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.32.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.32 – la o executie fizica de 75% |
| 8.2.32.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.32 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.33 | Siguranta circulatiei pentru Galeria 1 [8.2.33.1+…+8.2.33.5] |
| 8.2.33.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.33 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.33.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.33 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.33.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.33 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.33.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.33 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.33.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.33 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.34 | Siguranta circulatiei pentru Galeria 2 [8.2.34.1+…+8.2.34.5] |
| 8.2.34.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.34 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.34.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.34 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.34.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.34 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.34.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.34 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.34.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.34 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.35 | Monitorizarea geotehnică a lucrarilor pentru tunel Galeria 1 [8.2.35.1+8.2.35.2] |
| 8.2.35.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.35 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.35.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.35 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.36 | Monitorizarea geotehnică a lucrarilor pentru tunel Galeria 2 [8.2.36.1+8.2.36.2] |
| 8.2.36.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.36 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.36.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.36 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.37 | Galerie pietonală km 83+893 [8.2.37.1+…+8.2.37.4] |
| 8.2.37.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.37 – la o executie fizica de 25% |
| 8.2.37.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.37 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.37.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.37 – la o executie fizica de 75% |
| 8.2.37.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.37 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.38 | Galerie autovehicule km 84+390 [8.2.38.1+…+8.2.38.4] |
| 8.2.38.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.38 – la o executie fizica de 25% |
| 8.2.38.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.38 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.38.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.38 – la o executie fizica de 75% |
| 8.2.38.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.38 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.39 | Galerie pietonală km 84+888 [8.2.39.1+…+8.2.39.4] |
| 8.2.39.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.39 – la o executie fizica de 25% |
| 8.2.39.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.39 – la o executie fizica de 50% |
| 8.2.39.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.39 – la o executie fizica de 75% |
| 8.2.39.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.39 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.40 | Sisteme de ventilatie pentru Galeria 1 [8.2.40.1+…+8.2.40.5] |
| 8.2.40.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.40 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.40.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.40 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.40.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.40 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.40.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.40 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.40.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.40 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.41 | Sisteme de ventilatie pentru Galeria 2 [8.2.41.1+…+8.2.41.5] |
| 8.2.41.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.41 – la o executie fizica de 20% |
| 8.2.41.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.41 – la o executie fizica de 40% |
| 8.2.41.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.41 – la o executie fizica de 60% |
| 8.2.41.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.41 – la o executie fizica de 80% |
| 8.2.41.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2.41 – la o executie fizica de 100% |
| 8.2.42 | Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1 |
| 8.2.43 | Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2 |
| 9 | Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al traficului – ITS [9.1+…+9.4] |
| 9.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 9 – la o executie fizica de 25% |
| 9.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 9 – la o executie fizica de 50% |
| 9.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 9 – la o executie fizica de 75% |
| 9.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 9 – la o executie fizica de 100% |
| 10 | Categoria de lucrari: Iluminat [10.1+…+10.4] |
| 10.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10 – la o executie fizica de 25% |
| 10.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10 – la o executie fizica de 50% |
| 10.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10 – la o executie fizica de 75% |
| 10.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10 – la o executie fizica de 100% |
| 11 | Probe tehnologice si teste |
| 12 | Informare si publicitate |

Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie.

Nota 2: Ofertantii NU POT EXTINDE Graficul de Esalonare a Platilor prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in Graficul de Esalonare a Platilor.

METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI

Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7.

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac categoriile/ subcategoriile mentionate la pozitiile 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.3, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.7, 4.6.4, 4.6.5, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 ,5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.9, 5.1.11, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 ,5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.9, 5.2.11, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6, 8.1.18, 8.2.42, 8.2.43, 11, 12 pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu.

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_______________(semnatura si stampila)

# Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____________(semnatura si stampila)

# eprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) _____________(semnatura si stampila)

# Formularul F

DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E.

# Denumirea contractului:

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in....................................................................(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de.................,

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat,

(in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura pentru atribuirea contractului	sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că:

- Operatorii economici participanti la prezenta procedura din cadrul Ofertantului (Ofertant unic/ Ofertantii Asociati/ Subcontractanti/ Terti Sustinatori) respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine care denaturează piaţa internă (“DFS”).

- Operatorii economici participanti la prezenta procedura din cadrul Ofertantului (Ofertantul unic/ Ofertantii Asociati/ Subcontractanti/ Terti Sustinatori) au beneficiat si/sau beneficiaza / nu au beneficiat si/sau nu beneficiaza (dupa caz) de subventii/ contributiile financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii Europene.

se bifeaza dupa caz: DA             NU

- * Am Notificat anterior depunerii ofertei Comisia Europeana, prin intermediul instrumentului de comunicare digitala securizata EU SEND, cu privirea la contributiile financiare straine primite/ obtinute de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului, in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii Europene.

- * Valoarea contributiilor/ subventiilor financiare primite din partea unor State din afara Uniunii Europene este urmatoarea:

| Nr. crt. | Denumirea operatorului economic | Valoarea subventiei / contributiei | Denumirea Statului din afara Uniunii Eorpene din partea caruia s-a primit subventia/ contributia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| […] |  |  |  |
| n |  |  |  |

- Am luat la cunostinta despre faptul ca Autoritatea Contractanta nu poate atribui contractul unui operator economic inainte de incheierea analizei preliminare a Comisiei Europene si ne asumam ca toate costurile generate de prelungirea perioadei de incheiere a analizei preliminare a Comisiei Europene, inclusiv cele privind constituirea si transmiterea Garantiei de Participare, cele privind eventualele prelungiri ulterioare ale Garantiei de Participare, precum si toate costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodata Autoritatii Contractanta rambursarea acestora.

- In situatia in care Comisia Europeana informeaza direct Ofertantul cu privire la rezultatul incheierii analizei preliminare a Comisiei Europene, ne obligam sa aducem de indata la cunostinta Autoritatii Contractante concluziile C.E., dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la luarea la cunostinta cu privire la acestea.

e) Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata poate duce la excluderea/respingerea din procedura de achizitie publica.

Nota 1: In situatia in care operatorii economici din cadrul Ofertantului au beneficiat sau beneficiaza de subventii/ contributii financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii Europene, Ofertantul are obligatia de a completa si depune odata cu Oferta, Notificarea cu privire la contributiile financiare straine, precum si Dovada comunicarii acesteia catre Comisia Europeana.

Nota 2: Pentru a facilita depunerea şi evaluarea notificărilor şi a declaraţiilor, operatorii economici au posibilitatea, şi sunt puternic încurajaţi să utilizeze formularul electronic creat în acest scop, un instrument online care ajută la crearea unei prezentări în formatul şi cu conţinutul potrivit. Instrumentul necesită doar înregistrarea şi utilizarea serviciului de autentificare EULogin.

Nota 3: Informaţii practice despre procesul de notificare în contextul procedurilor de achiziţii publice se regăsesc pe pagina de internet: “https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public- procurement/foreign-subsidies-regulation/practical-information_en”.

Nota 4: Formatul de notificare prevazuta la alin. (2) a fost aprobat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 al Comisiei privind modalităţile detaliate de desfăşurare a procedurilor de către Comisie în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560.

Nota 5*: Daca operatorii economici din cadrul Ofertantului NU au beneficiat si NU beneficiaza de subventii/ contributiile financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii Europene, in dreptul lit. c) si lit. d) se va completa cu “NU ESTE CAZUL”.

Nota 6: Indiferent daca Operatorii economici din cadrul Ofertantului au beneficiat sau nu de subventii/ contributii financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii Europene, Ofertantii au obligatia de a completa, transmite C.E. si de a depune odata cu oferta Formularul FS-PP (insotit de dovada transmiterii C.E. – inclusiv toate anexele solicitate prin Regulamentul nr. 2022/2560) completat conform regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine care denaturează piaţa internă.

Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura)

# Formularul nr. 1A

OPERATOR ECONOMIC

(denumire)

# IMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa operatorului economic),	CUI nr. ....., CIF nr. ......, imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna	,

domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de	, CNP

……………………., avand functia de ……………………......, să ne reprezinte la procedura de atribuire a Contractului de Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești

organizată de C.N.I.R.. S.A. si sa semneze documentele din cadrul ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data	Denumirea mandantului

……………	S.C.

reprezentată legal prin (numele persoanei imputernicite)

(Nume, prenume) avand functia de

(semnatura persoanei imputernicite)

(Functie)

(Semnătura autorizată)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. Toti ofertantii asociati vor desemna acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura.

# Formularul nr. 1B

OPERATOR ECONOMIC

# (denumire)

IMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATURA ELECTRONICA

Subsemnatul(a)   (nume/   prenume),   domiciliat(a)   in   ……………………………………………

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/ Subcontractantului ………………………………

(denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa operatorului economic), CUI nr.      , CIF nr.

......,     imputernicesc     prin     prezenta     pe     Dl./     Dna.     ………………….……,     domiciliat(a)     in

…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport),   seria   ……,   nr.   ………,   eliberat   de   ……......................,   la   data   de   …………,   CNP

……………………., avand functia de	, sa semneze cu semnatura electronica extinsa,

bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești:

Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);

- Oferta;

- Formularele solicitate prin Documentatia de atribuire

- Documentele de calificare;

- Raspunsurile la clarificari;

- Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Data	Denumirea mandantului

……………	S.C.

reprezentată legal prin (numele persoanei imputernicite)

(Nume, prenume) avand functia de

(semnatura persoanei imputernicite)

(Functie)

(Semnătura autorizată)

# Formularul nr. 2

ACORD DE ASOCIERE

# Nr.	din

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C...................................................,	cu	sediul	în	.....................................,	str.	.....................................

nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din

......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare	, cont bancar

in	care	se	vor	efectua	platile	de	catre	Beneficiar	............................................,	deschis	la

.........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ......................................................

având functia de	, în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

si

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr	,

telefon	.....................,	fax	................................,	înmatriculata	la	Registrul	Comertului	din

........................................, sub nr.  ...........................,  cod unic  de înregistrare ...................................., cont

.............................................,	deschis	la	............................................,	reprezentata	de

................................................................., având functia de .......................................... , în calitate de

# ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:

- (i -lider de asociere)	;

- (ii - Asociat 1)	;

- (iii - Asociat n),

avand ca scop:

  - participarea la procedura de achiziţie publică organizată de C.N.I.R. S.A. pentru atribuirea contractului de achizitie publică Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești

  - derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești     în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre C.N.I.R. S.A. a comunicarii rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.

# CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu C.N.I.R. S.A., respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

# CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte	, având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei

comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila.

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului de achiztie publica Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești    , acesta se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

# CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

- neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

- la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului

- la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile Contractului.

# CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești    .

# Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:

Adresa:

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN:

*Asociatul.......................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului

prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare: Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:

…............................................................................................. % (in litere),

…............................................................................................. % (in litere)

Art. 6.3. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între	(liderul de asociere) şi Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.

  - Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de drept comun.

  - Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ şi fiscal romana.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în	exemplare.

# LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal sau reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau reprezentant imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile si i se confera toate drepturile legale de a semna in calitate de reprezentant legal)

Nume si prenume

....................................

(semnatura)

# ASOCIAT 1

(reprezentant legal sau reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau reprezentant imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile si i se confera toate drepturile legale de a semna in calitate de reprezentant legal)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura)

# ASOCIAT

(reprezentant legal sau reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau reprezentant imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile si i se confera toate drepturile legale de a semna in calitate de reprezentant legal)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau reprezentantului imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile si i se confera toate drepturile legale de a semna in calitate de reprezentant legal, conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau reprezentant imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile si i se confera toate drepturile legale este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul 1A.

# Formularul nr. 3A

ANGAJAMENT FERM

# privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la situatia economica si financiara

Către: Compania Națională de Investiții Rutiere SA (C.N.I.R. S.A.), in calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, România

Intervenit intre....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești    , pentru indeplinirea cerintei de calificare privind situatia economica si financiara.

Noi ....................... (denumirea terţului susţinător financiar), în situația în care contractantul ................

(denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natură financiara pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil Autorității Contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de	(denumirea ofertantului) prin contractul

ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de	(denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde in mod solidar cu 	(denumirea ofertantului) pentru executarea contractului, in situatia in care nu vom duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că invocam susținerea acordata de.................................................(denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), vom raspunde in mod solidar cu  	(denumirea   tertului   sustinator) pentru executarea contractului, in situatia in care 	(denumirea tertului sustinator) nu va duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva	(denumirea

terţului susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual.

Acordarea susţinerii privind situatia economica si financiara nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul Autorităţii Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind situatia economica si financiara acordata.	(denumirea ofertantului).

# Data completării,

...........................                                     Terţ susţinător ..................... (semnătură reprezentant legal)

Ofertant..................................(semnătură reprezentant legal)

Nota 1: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

# Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: In situatia in care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentantii legali ai tuturor membrilor Asocierii.

# Formularul nr. 3B

ANGAJAMENT FERM

# privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara

Către: Compania Națională de Investiții Rutiere SA C.N.I.R. S.A.), in calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, România

Intervenit intre....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitei publica Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești    , pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.

Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................

(denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil, Autorității Contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de	(denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de	(denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

Noi,	(denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata

de	(denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai

sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva	(denumirea terţului susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual.

Acordarea susţinerii privind capacitatea tehnica nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiara.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica acordata	(denumirea ofertantului).

# Data completării,

# ...........................	                                  Terţ susţinător ..................... (semnătură reprezentant legal)

Ofertant............................	(semnătură reprezentant legal)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ etc) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

# Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: In situatia in care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentantii legali ai tuturor membrilor Asocierii.

# Formularul nr. 3C

ANGAJAMENT FERM

# privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - Utilaje, instalatii si echipamente tehnice

Către:	Compania Nationala de Investiții Rutiere SA (C.N.I.R. S.A.), in calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, România

Intervenit intre....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si....................

....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de acizitie publica Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești    , pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica - resurse transferabile.

Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................

(denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil, autorității contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de	(denumirea ofertantului) prin contractul

ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de autoritatea contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........

(denumirea ofertantului) utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice, după caz, pe care noi ..................................................

(denumirea terţului susţinător) le vom mobiliza in cazul in care contractantul................................(denumirea

# ofertantului) întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului sau se afla in imposibilitatea de a derula contractul sunt urmatoarele:

1.....................

2.....................

3......................etc.

Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala,

reglementara si la termen obligatiile asumate de	(denumirea ofertantului) prin

contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

Noi,................................................(denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata

de..................................................(denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai

sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va

urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva	(denumirea

terţului susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual.

Acordarea susţinerii privind capacitatea tehnica nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiara.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica acordata	(denumirea ofertantului).

# Data completării,

...........................                                               Terţ susţinător ..................... (semnătură reprezentant legal)

Ofertant	(semnătură reprezentant legal)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (Utilajele/ instalatiile/ echipamentele tehnice) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului.

Astfel de documente care demonstreaza ca tertul sustinator dispune de resursele in legatura cu care acorda sustinerea si care vor fi disponibilizate in functie de necesitatile contractului conform angajamentului ferm pot fi, fara a se limita la acestea: contracte de vanzare-cumparare, inchiriere, leasing, comodat etc, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

# Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: In situatia in care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentantii legali ai tuturor membrilor Asocierii.

# Formularul nr. 3D ACORD DE SUBCONTRACTARE NR.	din data

in vederea participarii la procedura de achizitie publica a contractului Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești    , organizată de Compania Națională de Investiții Rutiere S.A.

[Continutul minim al acestui formular va fi respectat pentru elaborarea acordurilor de subcontractare, prin completarea cap. I – III, si numai in situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, se va completa in mod obligatoriu si cap. IV]

# PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1. Prezentul acord se încheie între :

S.C. .................................................., cu sediul în ....................................., str.	nr.

..................,	telefon	.....................,	fax	.........................,	înmatriculata	la	Registrul	Comertului	din

......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare	, cont bancar

in	care	se	vor	efectua	platile	de	catre	Beneficiar	............................................,	deschis	la

.........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ......................................................

având functia de	, în calitate de Contractant

si

S.C.   ................................................,   cu   sediul   în   ..................................,   str.   ................................,   Nr.

.................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din

........................................, sub nr.  ...........................,  cod unic  de înregistrare ...................................., cont

.............................................,	deschis	la	............................................,	reprezentata	de

................................................................., având functia de .......................................... , în calitate de

# Subcontractant.

- OBIECTUL ACORDULUI DE SUBCONTRACTARE

Art. 2.1. In situatia in care contractul de achizitie publica va fi incheiat cu Contractantul, partile se angajeaza ca ................................., in calitate de Subcontractant, sa realizeze urmatoarea/ urmatoarele parte/parti sau activitate/ activitati din contractul de achizitie publica ce va fi incheiat intre Contractant si C.N.I.R. SA, in calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Art. 2.2. Avand in vedere optiunea exprimata la Art. 5 de catre Subcontractantul	privind plata direct

de catre Beneficiar a acestuia, partile declara ca activitatile ce vor fi indeplinite de Subcontractant in cadrul contractului de achizitie publica si enuntate la art. 2.1 sunt in concordanta cu Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7, completata potrivit solicitarilor din Documentatia de Atribuire.

Art. 3.1 Partile se angajeaza ca activitatile ce vor fi indeplinite de Subcontractant in cadrul contractului de achizitie publica potrivit art. 2.1 sa fie realizate in aceleasi conditii ca cele stipulate in Contractul de executie incheiat intre Contractant si C.N.I.R. S.A., sens in care, in situatia in care Contractantul este desemnat castigator

in cadrul procedurii de achizitie publica, Partile vor incheia un Contract de Subcontractare in conformitate cu oferta depusa de Contractant, care va contine cel putin informatiile din prezentul Acord de Subcontractare cu privire la activitatile ce vor fi indeplinite de subcontractant, procentul si valoarea partilor subcontractate si optiunea privind efectuarea platilor direct de catre Beneficiar catre Subcontractant.

Art. 3.2. Avand in vedere optiunea exprimata la Art. 5 de catre Subcontractantul	privind plata direct

de catre Beneficiar a acestuia, Contractul de Subcontractare prezentat anterior semnarii contractului intre Contractant si Beneficiar va contine, suplimentar fata de informatiile minim obligatorii mentionate la Art. 3.1, o anexa specifica privind plata directa, in care partile:

- vor consemna optiunea privind realizarea platii Subcontractantului direct de catre Beneficiar;

- vor preciza contul bancar al Subcontractantului;

- vor indica, pentru fiecare articol din Anexa nr. 1 la Formularul de Propunere Financiara aferent partii din Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma aferenta Subcontractantului, in conformitate cu Anexa nr. 3 la Formularul de Propunere Financiara, precum si modul de tratare si aplicare a elementelor listate la punctele a)-f) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie, astfel incat sa fie stabilita metoda concreta de evaluare si certificare a partii aferente Subcontractantului din fiecare plata efectuata de catre Beneficiar in conformitate cu prevderile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finala] din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie.

# VALOAREA PRESTATIILOR SUBCONTRACTATE SI MODALITATEA DE PLATA

Art. 4. Partile convin ca valoarea activitatilor ce vor fi indeplinite de Subcontractant potrivit art. 2 sa fie in procent de	din Pretul Contractului de executie incheiat intre Contractant si C.N.I.R. S.A.

Art. 5. Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,

..................................., in calitate de Subcontractant, optez/ nu optez pentru a fi platit direct de catre C.N.I.R. S.A., in calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar al Contractului Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești    .

Art. 6. In situatia in care, in cadrul contractului de lucrari Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești     se aplica prevederile Clauzei 48 Ajustarea Preturilor din Acordul Contractual si/sau Conditiile Generale de Contract, Contractantul/Antreprenorul are obligatia de a aplica aceleasi prevederi contractuale privind ajustarea preturilor pentru activitatile/serviciile/lucrarile prestate si/sau executate de catre Subcontractant prin contractul de subcontractare ce va fi incheiat intre Contractant/Antreprenor si Subcontractant. Ajustarea preturilor pentru subcontractant se aplica numai daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  - respectivele activitati/servicii/lucrari subcontractate fac parte din categoria serviciilor si/sau lucrarilor pentru care se aplica prevederile Clauzei 48 Ajustarea Preturilor de catre Autoritatea Contractanta in cadrul contractul de Lucrari (proiectare si executie), si

  - in implementarea contractului de Lucrari (proiectare si executie), subcontractantul este platit pentru realizarea activitatilor/serviciilor/lucrarilor la preturile prezentate initial de acesta la momentul depunerii ofertelor de catre Antreprenor, preturi pe baza carora ofertantul a elaborat Propunerea Financiara.

Nu este obligatorie aplicarea ajustarii preturilor/pretului din contractul de subcontractare in conditiile in care, in implementarea contractului de Lucrari, Antreprenorul plateste subcontractantul pentru activitatile/serviciile/lucrarile prestate si/sau executate in baza contractului de subcontractare fie la preturi mai mari decat cele prezentate initial, fie la preturile reale ale pietei sau la preturi apropiate de pretul real al pietei la momentul realizarii respectivelor activitati/servicii/lucrari.

# ANGAJAMENTUL FERM PRIVIND SUSTINEREA ACORDATA CONTRACTANTULUI

Art. 7. In virtutea calitatii noastre de tert sustinator al...............................(denumirea Contractantului) pentru

indeplinirea cerintei/cerintelor de calificare privind capacitatea tehnica- experienta similara/- utilaje, instalatii si echipamente tehnice, in situatia in care acesta întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului de executie incheiat cu C.N.I.R. S.A., noi, ...................... (denumirea Subcontractantului tert sustinator), garantam Autorității Contractante, neconditionat si irevocabil, acordarea susținerii necesare pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de Contractant prin contractul ce urmează a fi încheiat între acesta şi C.N.I.R. S.A.

Art. 8. Noi, ............................................ (denumirea Subcontractantului tert sustinator), vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă in cazul în care ............................... (denumirea Contractantului) intampina dificultati in derularea contractului. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia Contractantului resursele necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică, in limitele sustinerii acordate.

Art. 9. Noi, ............................................ (denumirea Contractantului), declarăm că vom invoca susținerea

acordata de ............................................ (denumirea Subcontractantului tert sustinator) pentru indeplinirea Contractului de executie, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul sustinerii acordate de...........................................(denumirea

Subcontractantului tert sustinator).

Art. 10. Noi,...............................................(denumirea Contractantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta

va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva	(denumirea Subcontractantului tert sustinator) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul Acord de Subcontractare si angajament ferm, in conformitate cu prevederile Contractului de executie.

Art. 11. Noi,................................................(denumirea Subcontractantului tert sustinator), ne obligăm în mod

ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia	(denumirea ofertantului) utilajele, instalatiile

si echipamentele tehnice necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice, după caz, pe care noi ..................................................

(denumirea terţului susţinător) le vom mobiliza in cadrul contractului sunt urmatoarele:

1.....................

2.....................

- ....................etc.

Art. 12. Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru C.N.I.R S.A., cu excepţia celor incluse de Contractant in Propunerea sa Financiara.

Art. 13. Prezentul Acord de Subcontractare reprezintă totodata si angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din H.G. nr. 395/2016 si ale art. art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul C.N.I.R. S.A. de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin prezentul angajament de susținere privind capacitatea tehnica.

# Data completării,

..........................

# Contractant Nume si prenume

....................................

# (semnatura si stampila reprezentant legal)

Subcontractant si tert sustinator

# Nume si prenume

.....................................

# (semnatura si stampila reprezentant legal)

Nota 1: Prezentul Acord de Subcontractare conţine clauzele minime obligatorii, partile putând adăuga orice alte clauze privind obligatiile asumate.

Nota 2: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, si tinand cont de prevederile art. 48 alin. (1), impreuna cu Acordul de Subcontractare care este, totodata, si Angajament ferm, vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre Subcontractantul tert sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care acesta din urma va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul Acordul de Subcontractare/ Angajamentul ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ utilaje/instalatii/echipamente/financiare, etc.) pe care Subcontractantul tert sustinator le va mobiliza in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractului de executie incheiat cu C.N.I.R SA sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de Contractant si Subcontractantul tert sustinator prin Acordul de Subcontractare/ Angajamentul ferm.

Subcontractantul tert sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 3: In situatia in care ofertantul (Contractantul) este o Asociere, Acordul de subcontractare care reprezinta totodata si Angajamentul ferm, va fi semnat de reprezentantii legali ai tuturor membrilor Asocierii.

# Formularul nr. 4

PROPUNEREA TEHNICA

Titlul contractului: Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești

# Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului". Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului" vor fi declarate neconforme.

  - Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice si urmatoarele elemente:

# PREZENTAREA PROGRAMUL DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele informatii:

  - Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referinta, astfel cum au fost acestea definite in Cerintele Beneficiarului precum si modalitatea de indeplinire a acestora;

  - Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea contractului (proiectare, avizare, autorizare, executare, inspectiile, testarea, receptia la terminarea lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala, etc);

  - Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste investigatiile de teren, etapele intermediare de proiectare (elaborarea si aprobarea Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC; elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, inclusiv a Detaliilor de executie), verificarea documentatiilor aferente proiectului (a Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC si a Proiectului tehnic de executie, inclusiv a detaliilor de executie), aprobarea si/sau transmiterea spre aprobare a documentatiilor aferente proiectului;

  - Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind activitatea de arheologie;

  - Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind identificarea utilitatilor;

  - Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind amenajarile pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala;

  - Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de avize/ acorduri/ autorizatii, inclusiv reprezentarea grafica a momentului in care se obtine Autorizatia de Construire precum si descrierea pasilor necesari in vederea obtinerii acesteia;

  - Descrierea succinta a activitatilor aferente activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste partea de servicii realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.

  - Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile (drum, lucrari de arta, noduri, parcari, etc);

  - Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste categoriile de lucrari care alcatuiesc Lucrarile (terasamente, mixturi asfaltice, scurgerea si evacuarea apelor, consolidari, hidrotehnice, siguranta circulatiei, intersectiile denivelate si restabiliri legaturi rutiere, iluminat, ITS, utilitati, etc);

  - Reprezentarea grafica si specificarea punctelor/ pozitiilor kilometrice de unde Ofertantul va incepe efectiv executia lucrarii.

  - Descrierea succinta a activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.

Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.

Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri exceptionale cum ar fi de exemplu:

- Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor;

- Supravegherea arheologica;

- Monitorizare factori de mediu;

- Perioada de garantie a lucrarilor.

Succesiunea activitatilor de proiectare si executie va tine cont de metodologia de lucru propusa de ofertant, de tehnologiile de executie utilizate si de constrangerile de natura organizatorica, cu incadrarea in Durata de Executie, dar si in termenele intermediare prevazute in Contract, inclusiv cu respectarea punctelor de referinta.

Programul de lucrari (Graficul Gantt) trebuie fie in concordanta cu succesiunea normala a activitatilor de proiectare si de executie a lucrarilor.

In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la intocmirea Programului de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Incepere a activitatii de proiectare data de 01.10.2025. Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea autoritatii contractante. Data efectiva de incepere a activitatii de proiectare in cadrul contractului va fi notificata

Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere in conformitate cu prevederile Clauzei 33 „Inceperea” din HG nr. 1/2018.

# MODALITATEA DE REALIZARE A CONTRACTULUI

Ofertantii vor realiza o descriere a fazelor de proiectare pornind de la activitatile reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor de proiectare pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului si de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului.

Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatiii de prestare a serviciilor de proiectare si resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente activitatii de proiectare precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor/ acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscul privind neidentificarea tuturor utilitatilor, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, etc., pe care si le vor asuma si insusi.

Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatii de executare a Lucrarilor resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati.Ofertantii vor include toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente executiei lucrarilor, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape precum si a Duratei de Executie a contractului, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind conditiile fizice, riscul privind utilitatile subterane, riscul privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul privind alocarea insuficienta a resurselor financiare, etc., pe care si le vor asuma si insusi.

# SCHITA DE PROIECT

Ofertantii vor include in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice Schita de Proiect, care va contine cel putin urmatoarele:

      - Descrierea Proiectului

      - Traseul în plan

      - Tabel cu lungimea podurilor/ pasajelor/viaductelor/cu precizări la nivel de soluții constructive infrastructura și suprastructura

      - Tabel cu lungimea tunelurilor precum și descrierea execuției și prezentare de planșe cu precizări la nivel de soluții constructive

      - Descriere structură rutieră autostradă – pod, pasaj, viaduct, tunel, DN, DL, DJ, restabiliri legături rutiere

      - Descriere si planse noduri rutiere

      - Descriere și planșe lucrări de consolidare

      - Descrierea umpluturilor care vor fi folosite pentru Lucrările de Terasamente

      - Descriere și planșe lucrări hidrotehnice

      - Măsuri pentru implementarea cerințelor privind protecția mediului, conform Acordului de mediu

      - Descriere Dotări

Pentru fiecare dintre punctele de mai sus, vor fi prezentate toate informatiile/documentele solicitate in Anexa 5 la Cerintele Beneficiarului, la nivelul de detaliu indicat la punctele 1 - 11 din Anexa nr. 5 la Cerintele Beneficiarului.

# In cazul unor discrepante/ necorelari/ diferente intre partea scrisa si partea desenata, va prevala partea scrisa.

- PLANUL DE CALITATE AL PROIECTULUI

Ofertantul va furniza informaţii privind sistemul de management al asigurarii calitatii, in conformitate cu prevederile capitolului 12.32 din Cerintele Beneficiarului.

# ORGANIZAREA DE SANTIER SI SURSE DE MATERIALE

- Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, precizand cel putin urmatoarele aspecte:

- Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schiţe, documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat in situatia in care nu vor fi utilizate locatiile identificate in cadrul Studiului de fezabilitate.

- Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru principalele materiale utilizate la executia lucrărilor si va raspunde urmatoarelor cerinte:

- Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, prefabricate, armaturi, parapete) pentru lucrările prevăzute în Cerintele Beneficiarului;

- Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – santier) care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona santierului, inclusiv evidentierea distantei care va fi parcursă pe CF și/sau cu mijloace de transport rutier sustenabile;

# ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI

# Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului, nu tot echipamentul detinut:

| Nr.crt | Denumire utilaj (tip / provenienţă / model) | Putere/ Capacitate | Nr. de unităţi | Date identificar utilaj /echipament / instalatie [tipul/modelul/numar inmatriculare (unde este cazul) / nr. identificare] | Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul are la dispozitie / are acces la) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statie de asfalt |  | 1 buc |  |  |
| 2. | Statie de betoane |  | 2 buc |  |  |
| 3. | Autobasculante |  | 51 buc |  |  |
| 4. | Excavatoare |  | 7 buc |  |  |
| 5. | Esaloane asfalt (set) |  | 2 set |  |  |
| 6 | Autogreder |  | 8 buc |  |  |
| 7. | Automacara - sarcina de ridicare 40 t |  | 4 buc |  |  |
| 8. | Automacara - sarcina de ridicare 120 t |  | 4 buc |  |  |
| 9. | Instalatii piloti forati de diametru mare 1200 mm |  | 5 buc |  |  |
| 10. | Compactoare terasamente picior de oaie |  | 8buc |  |  |
| 11. | Compactoare terasamente |  | 6 buc |  |  |
| 12. | Buldozer |  | 6 buc |  |  |
| 13. | Autobetoniere |  | 24 buc |  |  |
| 14. | Instalatie de forat cu umbrela de tevi in tunel |  | 3 buc |  |  |
|  | sau |  |  |  |  |
|  | Instalatii de tip TBM (Tunnel Boring Machine) |  | 1buc |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

- Ofertantul va completa informatiile solicitate in tabelul de mai sus cel putin pentru utilajele/echipamentele/instalatiile listate la punctul 1-14. Tabelul poate fi extins cu orice echipament/ utilaj/ instalatie disponibil si propus pentru realizarea contractului.

- Prin sintagma „are la dispozitie/are acces la” se intelege ca accesul la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice indicate in cerinta de calificare se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotare proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestare de servicii;

- Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuţie a lucrărilor când va intenţiona să utilizeze aceste echipamente şi va prezenta in propunerea tehnica puterea si capacitatea echipamentelor/utilajelor/instalatiilor necesare pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor in stransa corelare cu timpul alocat executiei lucrarilor si in conformitate cu Programul de Lucrari (Graficul Gantt).

- Pe parcursul derularii contractului, orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.

# Ofertantul va prezenta locatia unde se afla fiecare echipament/utilaj/instalatie disponibila pentru acest contract.

- Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflate la dispozitia ofertantului/candidatului pentru executia contractului trebuie sa fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de Lucrari.

- Ofertantul va preciza pentru fiecare utilaj/echipament/instalatie prevazut in tabel daca acestea sunt sau nu sunt angrenate/mobilizate in contract/contracte aflate in derulare cu C.N.I.R. S.A., si daca disponibilitatea acestora poate fi asigurata in mod corespunzator in vederea indeplinirii activitatilor necesare realizarii si finalizarii prezentului contract, fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care acestea sunt deja mobilizate.

- In conditiile in care pana la atribuirea contractului situatia descrisa mai sus suporta modificari, ofertantul va informa (in cazul in care oferta acestuia este declarata castigatoare) Autoritatea Contractanta cu privire la aceste aspecte.

- Ofertantii vor prezenta perioada in care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate in cadrul contractelor aflate deja in derulare cu C.N.I.R. S.A., precum si faza in care se afla implementarea contractului/contractelor, iar Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea acestora, fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate

- In cazul in care disponibilitatea utilajelor/echipamentelor/instalatiilor, nu poate fi asigurata fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care acestea sunt deja angrenate/mobilizate, oferta poate fi respinsa ca neconforma in conditiile art. 137 alin (3) lit. a) din Normele de aplicare a Legii nr. 98/2016 aprobate prin HG nr. 395/2016, sau ca inacceptabila in conditiile art. 137 alin (2) lit.b) din acelasi act normativ, dupa caz

- De asemenea, prezentarea de informatii false/eronate/incomplete/nereale, verificate de Autoritatea Contractanta, va conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin (1) lit. h) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

# PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUS DE OFERTANT PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI

Ofertantul va prezenta in tabelele A, B si C personalul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului. Personalul indicat in tabelele de mai jos reprezinta personalul minim obligatoriu pentru desfasurarea activitatilor contractului.

# A. MANAGER DE PROIECT

| Nr. crt | Categorie de personal | Numar de personal | Nume si prenume expert | Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manager de Proiect | 1 |  |  |

Nota 1: Pentru Managerul de Proiect, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diploma de studii solicitata si CV-ul, documente relevante (fisa de post/contract de munca) / recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului, precum si Declaratia de disponibilitate, completata in conformitate cu modelul pus la dispozitie (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4).

# In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorului de evaluare stabilit pentru expertul nominalizat la pozitia 1, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice si orice alte documente relevante (fisa de post/contract de munca) / recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Nota 2: Expertul nominalizat la pozitia 1 din tabelul A va fi diferit de personalul indicat la pozitiile 1 - 4 din tabelul B1, la pozitiile 1-2 din tabelul B2 si la pozitiile 1 – 9 din tabelul C.

# B1. PERSONAL PROIECTARE PENTRU CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA A STABILIT FACTORI DE EVALUARE

| Nr. crt | Categorie de personal | Numar de personal | Nume si prenume expert | Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrar e/ subcontractare etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inginer Proiectant Poduri | 1 |  |  |
| 2 | Sef echipa de proiectare | 1 |  |  |
| 3 | Inginer Proiectant Drumuri | 1 |  |  |
| 4 | Inginer Proiectant Tuneluri | 1 |  |  |

Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1 - 4 din tabelul B1, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii solicitate si CV-ul din care sa rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului, precum si Declaratia de disponibilitate, completata in conformitate cu modelul pus la dispozitie (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4).

In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorilor de evaluare stabiliti pentru expertii nominalizati la pozitiile 1 - 4, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice si orice alte documente relevante (fisa de post/contract de munca) / recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Nota 2: Pentru persoanele nominalizate la pozitiile 1-4 din tabelul B1 vor fi diferite de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, pozitiile 1-2 din tabelul B2 si la pozitiile 1 – 9 din tabelul C.

# B2. Alt personal Proiectare pentru care Autoritatea Contractanta nu a stabilit factori de evaluare

| Nr. crt | Categorie de personal | Numar de personal | Nume si prenume expert | Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inginer Consolidari | 1 | N/A |  |
| 2 | Specialist Geotehnica si Fundatii | 1 | N/A |  |

Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-2 din tabelul B2, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-ul si documentele justificative care sa ateste studiile si experienta minima solicitate prin Cerintele Beneficiarului. Nota 2: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-2 din tabelul B2, Ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acestia si momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract.

Nota 3: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-2 din tabelul B2, Ofertantii vor nominaliza cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-2 din tabelul B2 vor fi diferite de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, la pozitiile 1 - 4 din tabelul B1 si la pozitiile 1 – 9 din tabelul C.

Nota 4: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru proiectarea lucrarilor.

# C. Alt personal executie pentru care Autoritatea Contractanta nu a stabilit factori de evaluare

| Nr. crt | Categorie de personal | Numar personal | Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrare/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Responsabil tehnic cu executia drumuri | 1 |  |
| 2 | Responsabil tehnic cu executia poduri | 1 |  |
| 3 | Responsabil tehnic cu executia tuneluri | 1 |  |
| 4 | Inginer asigurarea calitatii | 2 |  |
| 5 | Sef de santier lucrari de drum | 1 |  |
| 6 | Sef de santier structuri | 1 |  |
| 7 | Sef de santier consolidari | 1 |  |
| 8 | Specialist in domeniul protectiei mediului | 1 |  |
| 9 | Topograf | 3 |  |

Nota 1: Pentru personalul prevazut la pozitiile 1-9 din tabelul C, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-ul si documentele justificative care sa ateste studiile si/sau experienta minima si/sau autorizatiile solicitate prin Cerintele Beneficiarului.

Nota 2: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 1-9 din tabelul C, ofertantii vor prezenta obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acesta.

Nota 3: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 1-9 din tabelul C, ofertantii vor descrie obligatoriu in Propunerea tehnica momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

Nota 4: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-9 din tabelul C, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va nominaliza cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-9 din tabelul C vor fi diferite de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, la pozitiile 1 - 4 din tabelul B1 si la pozitiile 1-2 din tabelul B2.

Nota 5: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru executia lucrarilor.

# LISTA FURNIZORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE

| Nr. crt. | Denumire furnizor materiale de constructie | Date de identificare furnizor: - Sediul………; - Telefon…..; fax… ; - Nr. de inregistrare la Registrul Comertului… ; - cod unic de inregistrare ; - cont bancar……….., banca la care este deschis…...... ; - numele reprezentantului firmei………. si functia acestuia ………………… | Tipuri de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului |
| --- | --- | --- | --- |

NOTA 1: SE VOR COMPLETA CEL PUTIN FURNIZORII PENTRU URMATOARELE MATERIALE DE CONSTRUCTIE: BITUM, AGREGATE, MATERIALE DE UMPLUTURA PENTRU TERASAMENTE, CIMENT, FIER-BETON, PREFABRICATE, ARMATURI, PARAPETE

# LISTA	SUBCONTRACTANȚILOR	/ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT

Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant al subcontractantilor/ alt operator economic principal implicat in contract.

| Nr. crt. | Denumire subcontractant al subcontractantului/ operator economic principal implicat in contract | Date de identificare: - Sediul………; - Telefon…..; fax… ; - Nr. de inregistrare la Registrul Comertului… ; - cod unic de inregistrare ; - cont bancar……….., banca la care este deschis… ; - numele reprezentantului firmei si functia acestuia ………………… | Activitati ce vor fi realizate in contract |
| --- | --- | --- | --- |

Nota 1: Se vor completa cel putin subcontractantii subcontractantilor/ operatorii economici PRINCIPALI implicati in contract.

# Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice raportat la Cerintele Beneficiarului

Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I - IX din prezentul formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice, asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Cerintele Beneficiarului.

***

Ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica si urmatoarele Formulare si documente:

- Formularul nr. 4 "Propunerea tehnica", semnat de reprezentantul imputernicit al Ofertantului, impreuna cu Anexa nr. 1 "Curriculum Vitae" la Formularul nr. 4 pentru fiecare dintre membrii personalului pentru care s-a solicitat completarea CV-ului prin Documentatia de Atribuire.

De asemenea, in cazul personalului care reprezinta factori de evaluare, Ofertantii vor prezenta si Anexa nr. 2

"Declaratia de disponibilitate" la Formularul nr. 4.

- Documentele justificative solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii privind personalul, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului.

- Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, prezentat atat de ofertantul unic/ ofertantul asociat, cat si de Subcontractantii declarati in oferta.

- Formularul nr. 6 "Declaratie privind privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA, elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarea/justificarea preturilor/costurilor transmise de ofertanti,care au caracter confidential" in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.

***

Ofertantii care vor sa obtina punctaj in conformitate cu prevederile factorilor de evaluare mentionati in cadrul Documentatiei de Atribuire, vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte elementele necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume:

- Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor

Algoritm de calcul:

1. Autoritatea Contractanta acorda 16 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului, precum si o buna documentare/ analiza a proiectului.

In vederea obtinerii celor 16 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele:

a) descrierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare INTEGRALA cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la:

- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt personal necesar realizarii contractului),

- facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului).

-  principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate;

- utilizarea de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului prin:

- transportul de la sursa / furnizor la șantier a principalelor materiale utilizate (agregate,  ciment, fier-beton, prefabricate, armaturi, parapete) prin utilizarea alternativelor de transport “prietenoase cu mediu”:

- transport pe calea ferată

- mijloace de transport rutier sustenabile (propulsie exclusiv electrica și/sau hibridă);

b) reprezentarea grafica si descrierea:

- activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de proiectare

- activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor;

- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor.

c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa de coordonare a executiei lucrarilor

d) prezentarea managementului general al contractului, prin prisma interactiunii cu personalul de management al Autoritatii Contractante, cu personalul Supervizorului, cu personalul Autoritatilor publice implicate in emiterea diverselor avize (inclusiv in ceea ce priveste verificatorii autorizati).

2. Autoritatea Contractanta acorda 12 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului.

In vederea obtinerii celor 12 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele:

a) descrierea MAJORITATII sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare PARTIALA cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la:

- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt personal necesar realizarii contractului),

- facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului).

-  principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate;

- utilizarea de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului prin:

- transportul de la sursa / furnizor la șantier a principalelor materiale utilizate (agregate, ciment, fier-beton, prefabricate, armaturi, parapete) prin utilizarea alternativelor de transport “prietenoase cu mediu”, respectiv transport pe calea ferată.

b) reprezentarea grafica si descrierea:

- activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de proiectare

- activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor;

- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor.

c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa de coordonare a executiei lucrarilor

3. Autoritatea Contractanta acorda 9 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o intelegere limitata atat a sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, cat si in ceea ce priveste corelarea acestora cu resursele tehnice si umane necesare realizarii contractului.

Nota 1: Autoritatea Contractanta nu acorda punctaje intermediare. In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile in mod cumulativ (prevazute la lit. a, b, c si d) pentru acordarea punctajului conform punctului 1 din algoritmul de calcul, Comisia de evaluare va verifica indeplinirea conditiilor prevazute la urmatoarele intervale de punctare (punctul 2 si respectiv punctul 3).

Nota 2: Punctajele acordate pentru fiecare dintre intervalele prevazute la punctele 1, 2 si 3 din cadrul algorimtului de calcul nu se cumuleaza, punctajul maxim ce poate fi acordat fiind de 13 puncte, conform intervalului de punctare prevazut la punctul 1.

Nota 3: Termenul de “Activitati”, mentionat in cadrul algoritmului de calcul se refera la activitatile prevazute in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului.

Nota 4: Termenul de “Sub-activitati” reprezinta ansamblul demersurilor/actiunilor necesar a fi realizate in vederea indeplinirii activitatilor prevazute in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului.

Nota 5: In vederea demonstrarii conformitatii Propunerilor Tehnice, Ofertantii vor trata toate activitatile cuprinse in cadrul Cerintelor Beneficiarului, iar pentru acordarea punctajului conform prezentului algoritm de calcul vor demonstra in mod corespunzator si indeplinirea conditionalitatilor suplimentare prevazute in cadrul fiecarui interval de punctare (1,2 sau 3, dupa caz).

Nota 6: Ofertantii vor evidenția numărul de kilometri aferenti transportului pe calea ferata cât și numărul de kilometrii parcursi cu mijloace de transport rutier sustenabile pentru fiecare material utilizat (agregate, ciment, fier-beton, prefabricate, armaturi, parapete).

Nota 7: Ofertantii vor prezenta pentru fiecare mijloc de transport rutier sustenabil (propulsie exclusiv electrica și/sau hibridă) documente justificative (certificate de inmatriculare, carti tehnice, etc) din care să reiasă tipul de propulsie (electrică sau hibridă).

- Utilizarea BIM (Building Information Modelling)

Algoritm de calcul:

Autoritatea contractanta acorda 6 puncte Ofertantilor care isi asuma utilizarea BIM in toate etapele contractului, in caz contrar nu se va acorda punctaj.

Nota 1: În vederea îndeplinirii cerintei referitoare la Utilizarea BIM (Building Information Modelling), ofertanții vor prezenta o declarație prin care își asumă utilizarea BIM atât pe perioada de proiectare cât și pe perioda de execuție. Totodată, în cadrul Metodologiei de realizare a contractului și planificarea resurselor tehnice, Ofertanții vor descrie modul în care vor utiliza BIM pe întreaga perioada de realizare a contractului.

- Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare Experienta detinuta de MANAGERUL DE PROIECT

Algoritm de calcul:

Participarea expertului propus in pozitia de Manager Proiect si/sau Director Proiect si/sau Coordonator Proiect si/sau Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct Manager Proiect si/sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unor contracte de supervizare executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi, se va puncta astfel:

participarea in 2 contracte: 3,5 puncte

participarea in 3 contracte: 5 puncte

participarea in 4 sau mai mult de 4 contracte: 7 puncte

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si orice alte documente relevante (fisa de post/contract de munca) / recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

- Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE PODURI

Algoritm de calcul:

Participarea expertului propus in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta in contract/contracte in caruia/cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres care au inclus poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 300 metri fiecare, se va puncta astfel:

2 poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 300 metri fiecare: 2,5 puncte;

3 poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 300 metri fiecare: 4 puncte;

4 sau mai multe poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte cu o lungime de minim 300 metri fiecare: 5 puncte;

Nota 1: Ofertantii vor depune "Curriculum Vitae" si orice alte documente relevante (fisa de post/contract de munca)/ / recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Nota 2: In vederea acordarii punctajului vor fi luate in considerare si Proiectele Tehnice elaborate in cadrul unor contracte de proiectare si executie.

Nota 3: Punctajul se va acorda in functie de numarul de poduri/pasaje/viaducte, cu o lungime de minim 300 metri fiecare, indiferent de numarul de contracte in care aceste lucrari de arta au fost realizate.

Nota 4: In vederea acordarii punctajului se accepta si prezentarea unor contracte in cadrul carora expertul sa fi detinut pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta, de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte cu o lungime de minim 300 metri fiecare aferente unor autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres.

- Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare Experienta detinuta de SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE

Algoritm de calcul:

Participarea expertului propus in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect in contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/sau autostrazi, se va puncta astfel:

participarea in 2 contracte: 3 puncte

participarea in 3 contracte: 4.5 puncte

participarea in 4 sau mai mult de 4 contracte: 6 puncte

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si orice alte documente relevante (fisa de post/contract de munca) / recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Nota 2: In vederea acordarii punctajului vor fi luate in considerare si Proiectele Tehnice elaborate in cadrul unor contracte de proiectare si executie.

- Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare Experienta detinuta de INGINER PROIECTANT DRUMURI

Algoritm de calcul:

Participarea expertului propus in pozitia de Inginer Proiectant Drumuri in cadrul unor contracte de elaborare si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/sau autostrazi, se va puncta astfel:

participarea in 2 contracte: 2,5 puncte

participarea in 3 contracte: 4 puncte

participarea in 4 sau mai mult de 4 contracte: 5 puncte

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si orice alte documente relevante (fisa de post/contract de munca)/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Nota 2: In vederea acordarii punctajului vor fi luate in considerare si Proiectele Tehnice elaborate in cadrul unor contracte de proiectare si executie.

- Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare Experienta detinuta de INGINER PROIECTANT TUNELURI

Algoritm de calcul:

Participarea expertului propus in pozitia de Inginer proiectant de tuneluri in contract/contracte in cadrul caruia/carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite si/sau completate studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de infrastructura de transport rutier (autostrada/ drum expres/drum national) si/ sau infrastructura de transport feroviar (inclusiv metrou) care au inclus galerii de tunel realizate prin excavatie in subteran cu o lungime minima de 500 m fiecare, se va puncta astfel:

2 galerii cu o lungime de minim 500 m fiecare: 2.5 puncte;

3 galerii cu o lungime de minim 500 m fiecare: 4 puncte;

4 sau mai multe galerii cu o lungime de minim 500 m fiecare: 5 puncte.

Nota 1: Ofertantii vor depune "Curriculum Vitae" si orice alte documente relevante (fisa de post/contract de munca)/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

Nota 2: In vederea acordarii punctajului vor fi luate in considerare si Proiectele Tehnice elaborate in cadrul unor contracte de proiectare si executie.

Nota 3: Punctajul se va acorda in functie de numarul de galerii, cu o lungime de minim 500 m fiecare, aferente unor tuneluri realizate prin excavatie in subteran, indiferent de numarul de contracte in care aceste lucrari de arta au fost realizate.

Nota 4: Nu vor fi luate in considerare urmatoarele tipuri de galerii: galerii de urgenta/ de evacuare/edilitare/de legatura pietonale/ de legatura ce permit accesul auto/galerii de legatura intre galeriile tunelului.

- Punctajul aferent criteriului: CRESTEREA INCLUZIUNII SOCIALE

Algoritm de calcul:

1. Autoritatea Contractanta acorda 5 puncte pentru ofertantii care isi asuma (vor prezenta o declarație) ca pe toata perioada executiei lucrarilor vor angaja un numar minim de 60 persoane incadrate ca someri/persoane cu dizabilitati din arealul obiectivului respectiv judetul Iasi, si judetele limitrofe Neamț, Botoșani, Suceava, Vaslui si Bacău.

2. Autoritatea Contractanta acorda 3 puncte pentru ofertantii care isi asuma (vor prezenta o declarație) ca pe toata perioada executiei lucrarilor vor angaja un numar minim de 30 persoane incadrate ca someri/persoane cu dizabilitati din arealul obiectivului respectiv judetul Iasi, si judetele limitrofe Neamț, Botoșani, Suceava, Vaslui si Bacău.

3. Autoritatea Contractanta acorda 1 punct pentru ofertantii care isi asuma (vor prezenta o declarație) ca pe toata perioada executiei lucrarilor vor angaja un numar minim de 15 persoane incadrate ca someri/persoane cu dizabilitati din arealul obiectivului respectiv judetul Iasi, si judetele limitrofe Neamț, Botoșani, Suceava, Vaslui si Bacău.

Nota 1: Ofertantii vor depune o Declaratie din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului si modalitatea in care isi vor asigura accesul la aceste resurse.

Nota 2: Incadrarea de someri /personae cu dizabilitati din afara arealului specificat de Autoritatea Contractanta (alte judete decat cele mentionate), nu se punctează.

- Punctajul aferent criteriului: EMISII DE CO2 / SCHIMBARI CLIMATICE – MATERIALE SUSTENABILE PENTRU CONSTRUCTII

Algoritm de calcul:

Conform criteriilor UE privind achizițiile publice ecologice pentru proiectarea, construcția și întreținerea drumurilor (https://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2023/04/Proiectarea-construttia-si-intretinerea-drumurilor.pdf), se va acorda punctaj maxim (5 puncte) ofertanților în cazul cărora un procent de cel puțin 3 % din totalul principalelor elemente rutiere enumerate mai jos reprezintă, ca greutate, materiale sustenabile și/sau subproduse:

- Patul drumului, inclusiv lucrări de terasamente

- Stratul de forma

Conținutul de material sustenabil trebuie să se calculeze pe baza unei medii a bilanțului masic al materialelor sustenabile și/sau al subproduselor, în funcție de modul în care sunt produse și livrate pe șantier.

Ofertantul trebuie să propună conținutul total sustenabil cuantificând contribuția proporțională a conținutului sustenabil la valoarea totală a elementelor de construcție menționate, pe baza informațiilor furnizate de producătorul (producătorii) materialului de construcție.

Materialele sustenabile reprezintă materialele realizate din materii prime provenite din resurse sustenabile și/sau reciclate și/sau regenerabile care protejază mediul și reduc amprenta de carbon, materiale pentru care există autorizare/acreditare/agrementate si/sau alte documente echivalente conform legislaţiei în vigoare.

Pentru a nu restrânge participarea operatorilor economici la procedura de achiziţie publică, Autoritatea Contractantă nu impune o listă cu materialele sustenabile, însă, cu titlu de exemplu, fără a se limita la acestea, exemplificăm: lianți hidraulici, ciment sustenabil sau alte materiale sustenabile pentru stabilizarea terasamentelor, materiale pentru care există autorizare/acreditare/agrementate si/sau alte documente echivalente conform legislaţiei în vigoare.

Se va acorda punctaj maxim ofertanților care își vor asuma, printr-o declarație pe proprie răspundere și vor anexa documente suport în cadrul propunerii tehnice, din care să reiasă că respectivele materiale au un impact redus asupra mediului pe durata  ciclului de viață, că vor utiliza materiale sustenabile, într-un procent de cel puțin 3 % din volumul total al materialului utilizat pentru realizarea Patului drumului, inclusiv lucrări de terasamente și a Stratului de forma.

Ofertantul trebuie să propună conținutul total de materiale sustenabile cuantificând contribuția proporțională a conținutului reciclat sau reutilizat la valoarea totală a elementelor de construcție menționate, pe baza informațiilor furnizate de producătorul (producătorii) materialului de construcție. Prin declarația pe propria răspundere și documentele suport operatorul economic își asumă utilizarea de materiale sustenabile în cadrul procesului de execuție a lucrării atasând și lista materialelor sustenabile propuse.

Ca și exemplu de document suport pentru materiale sustenabile nominalizăm -”Declarația de produs privind mediul (EPD)”, bazată pe standardele internaționale ISO 14025/ISO 14040/ISO 15804,

- Analiza ciclului de viata LCA (parametrii evaluati: Emisii CO2, consum de resurse naturale, poluarea in timpul fabricatiei, utilizarii si eliminarii),

- Declaratii de conformitate de la producatori precum și orice alte documente prin care ofertantul demonstrează impactul redus al materialelor asupra mediului.

Data

Reprezentant imputernicit al Ofertantului (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea si denumirea reprezentantului imputernicit)

(semnatura)

# Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4

CURRICULUM VITAE

# Pozitia propusa în cadrul contractului:

- Nume:

# Prenume:

- Data nasterii:

# Nationalitate:

- Stare civila:

# Educatie:

| Instituţia | Perioada studiilor | Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obţinute: |
| --- | --- | --- |

- Apartenenta la organisme/ institutii profesionale:

# Alte calificari (relevante pentru contract):

- Alte aptitudini (relevante pentru contract): _

# POZITIA OCUPATA IN PREZENT SI DENUMIREA ANGAJATORULUI:

- EXPERIENTA PROFESIONALA: (fiecare expert va prezenta strict experienta profesionala necesara in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor de calificare solicitate prin Instructiunile catre ofertanti si/sau in vederea calcularii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul indicat in Documentatia de Atribuire si/sau in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Cerintele Beneficiarului)

| Nr. | Perioada | Locul | Operatorul | Poziţia | Descrierea contractelor/ proiectelor si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. |  |  | economic | ocupata | activitatilor desfasurate din care sa reiasa |
|  |  |  |  |  | elementele solicitate in vederea |
|  |  |  |  |  | demonstrarii indeplinirii cerintelor de |
|  |  |  |  |  | calificare solicitate prin Instructiunile |
|  |  |  |  |  | catre ofertanti si/sau in vederea calcularii |
|  |  |  |  |  | punctajului in conformitate cu algoritmul |
|  |  |  |  |  | de calcul indicat in Documentatia de |
|  |  |  |  |  | Atribuire si/sau in vederea demonstrarii |
|  |  |  |  |  | indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate |
|  |  |  |  |  | prin Cerintele Beneficiarului |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

# Alte informaţii relevante

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la " Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ".

# Data		Nume, Prenume expert in clar

(semnatura)

# Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Titlul contractului: Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești

  - Subsemnatul …………………………. (nume/prenume ale expertului) declar că sunt de acord să particip cu ofertantul	(numele/denumirea ofertantului) la procedura de

atribuire mai sus menţionată, si ca sunt disponibil sa ocup pozitia de ...................................in cadrul

contractului.	, in situatia in care ofertantul este declarat castigator.

  - Subsemnatul	(nume/prenume ale expertului) declar că, la data completarii

prezentei, nu sunt angrenat/ implicat/ mobilizat in contract/e aflate in derulare cu C.N.I.R. S.A, si ca disponibilitatea subsemnatului poate fi asigurata in mod corespunzator in vederea realizarii activitatilor/ responsabilitatilor conferite in cadrul prezentului contract.

  - Subsemnatul	(nume/prenume ale expertului) declar că, in conditiile in care

pana la atribuirea contractului situatia descrisa mai sus suporta modificari, voi informa (in cazul in care oferta este declarata castigatoare) Autoritatea Contractanta cu privire la aceste aspecte.

  - Subsemnatul	(nume/prenume ale expertului) declar că la data completarii

prezentei, sunt* angrenat/ implicat/ mobilizat in umatorul/urmatoarele contract/e aflat/e in derulare cu C.N.I.R.  S.A:

| Denumire Contract/ numar/ data | Pozitia detinuata in cadrul contractului | Responsabilitati |
| --- | --- | --- |
| Contractul 1[...] |  |  |
| Contractul n |  |  |

* In cazul in care expertul nu este angrenat/implicat/mobilizat in contract/contracte aflat /aflate in derulare cu C.N.I.R S.A., va completa «Nu este cazul»

Totodata declar ca contractul/contractele se afla in derulare in faza de		 	.

Nota 1.Expertul va prezenta perioada in care isi desfasoara activitatea in cadrul contractelor mentionate mai sus.

Nota 2: Prezentul formular se va completa doar de catre expertii pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data completarii …………………	…………………………………….

(Semnatura expertului propus)

# Formularul nr. 5

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	, la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ reprezentant legala al Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de lucrari Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești    , organizată de Compania Națională de Investiții Rutiere SA, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data

# Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;

si denumirea reprezentantului imputernicit)

(semnatura)

# Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta si va fi semnat de reprezentantii legali ai acestora.

Formularul nr. 6

# DECLARAŢIE

privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA, elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarea/justificarea preturilor/costurilor transmise de ofertanti, care au caracter confidential

Titlul Contractului: Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – Lider (se completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

precizez/precizam ca urmatoarele parti/informatii din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:

- Obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală."

- Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”

- Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost au fost declarate și probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidențiale, potrivit legii."

- Art. 217 alin. (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informațiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau la fundamentările/justificările de preț/cost care nu au fost declarate și probate de către ofertanți ca fiind confidențiale."

- Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară și probează ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală."

- Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care informatiile din Propunerea Tehnica, elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si, daca este cazul, fundamentarile/justificarile preturilor/costurilor transmise de catre ofertant, sunt confidentiale sunt urmatoarele:

- -

- -

- -

Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016: "Operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)."

# Ofertantii vor atasa la prezentul formular dovada/dovezile care confera caracterul de confidentialitate al informatiilor din Propunerea Tehnica, elementelor din PROPUNEREA FINANCIARA si, daca este cazul, al fundamentarilor/justificarilor preturilor/costurilor transmise; in caz contrar informatiile mentionate in prezentul formular nu sunt considerate confidentiale.

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)	(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura)

# Formularul nr. 7

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARA

Titlul Contractului: Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in	(adresa

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de	,

la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura pentru atribuirea contractului Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești    , sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta oferta este depusa de Ofertantul ___ 	(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), al carui Lider desemnat de Asociere este	(denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider),

iar PRETUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE:

(cifre)	(litere) Lei, fara TVA,

respectiv

(cifre)	(litere) Lei, cu TVA.

# De asemenea, declaram ca Pretul ofertat mai sus include si cota de profit de	%, aplicabila

in mod unitar pentru toate lucrarile executate si serviciile prestate in cadrul Contractului.

Nota 1: Este obligatorie completarea cotei de profit in sectiunea indicata in cuprinsul prezentului Formular.

Nota 2: Formularul de Propunere Financiara include si urmatoarele anexe:

- Anexa nr. 1: Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii

- Anxea nr. 2: Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare

- Anexa nr. 3: Defalcarea sumelor din Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate

- Anexa nr. 4: Lista furnizorilor de materiale de constructie

Nota 3: Pretul ofertei se va determina prin insumarea valorii totale inscrise in Anexa nr. 1. - Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, cu valoarea totala a rezervelor de implementare inscrisa in Anexa nr. 2 - Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare.

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

___________________(semnatura)

# Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7

PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII

Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești

| Ref | Activitate/Categorie de lucrari | Valoare lei fara TVA (maxim 2 zecimale) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Activitate: Proiectare Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești [1.1+1.2+1.3] |  |
| 1.1 | Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei [1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4] |  |
| 1.1.1 | Studii de teren si aprobarea studiului geotehnic de detaliu |  |
| 1.1.2 | PAC/DTAC |  |
| 1.1.3 | PTE |  |
| 1.1.4 | Verificarea proiectului tehnic de execuție (inclusiv detalii de executie) de catre verificatorii atestati |  |
| 1.2 | Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor |  |
| 1.3 | Monitorizarea geotehnica si structurala si urmarirea comportarii in timp a constructiei |  |
| 2 | Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu [2.1+2.2+2.3] |  |
| 2.1 | Organizarea santierului |  |
| 2.2 | Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala |  |
| 2.3 | Orice alte activitati protectia mediului si aducere la starea initiala |  |
| 3 | Categorie de lucrari: Amenajarea terenului [3.1+3.2] |  |
| 3.1 | Finalizarea diagnosticului intruziv, cercetarea preventiva a siturilor identificate, supraveghere arheologica si monitorizare / explozia controlata a munitiei executata de protectia civila in conformitate cu legea 481/2004 [3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4] |  |
| 3.1.1 | Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului |  |
| 3.1.2 | Supravegherea arhelogica |  |
| 3.1.3 | Identificarea terenului de munitii neexplodate |  |
| 3.1.4 | Orice alte activitati necesare amenajarii terenului |  |
| 3.2 | Relocare/protejare utilitati [3.2.1+3.2.2+…+3.2.7] |  |
| 3.2.1 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice (joasa si medie tensiune) |  |
| 3.2.2 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice de inalta tensiune |  |
| 3.2.3 | Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii |  |
| 3.2.4 | Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de alimentare cu apa (incl SPAU si SRPA) |  |
| 3.2.5 | Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de distributie gaze naturale |  |
| 3.2.6 | Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de transport gaze naturale |  |
| 3.2.7 | Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati |  |
| 4 | Categorie de lucrari: Lucrari drum [4.4+4.2+…+4.9] |  |
| 4.1 | Terasamente, inclusiv imbunatatirea terenului |  |
| 4.2 | Suprastructura drum, inclusiv structura rutiera |  |
| 4.3 | Drumuri de întreținere |  |
| 4.4 | Podete |  |
| 4.5 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor [ |  |
| 4.6 | Siguranta circulatie (inclusiv noduri, intersectii denivelate fara acces, sensuri giratorii, restabiliri legaturi rutiere DN/DJ/DE/DC, etc.) |  |
| 4.7 | Lucrari de consolidare |  |
| 4.8 | Lucrari hidrotehnice |  |
| 4.9 | Amenajare peisagistica |  |
| 5 | Categorie de lucrari: Dotari: [5.1+5.2] |  |
| 5.1 | SPATIU DE SERVICII TIP S3 (km 86+460 dr) [5.1.1+5.1.2+…+5.1.11] |  |
| 5.1.1 | Terasamente |  |
| 5.1.2 | Suprastructura drum |  |
| 5.1.3 | Trotuare |  |
| 5.1.4 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor |  |
| 5.1.5 | Siguranta circulatiei |  |
| 5.1.6 | Constructii |  |
| 5.1.7 | Instalatii exterioare si interioare |  |
| 5.1.8 | Dotari |  |
| 5.1.9 | Utilaje instalatii exterioare |  |
| 5.1.10 | Amenajare peisagistica |  |
| 5.1.11 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale |  |
| 5.2 | SPATIU DE SERVICII TIP S3 (km 89+040 st) [5.2.1+5.2.2+…+5.2.11] |  |
| 5.2.1 | Terasamente |  |
| 5.2.2 | Suprastructura drum |  |
| 5.2.3 | Trotuare |  |
| 5.2.4 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor |  |
| 5.2.5 | Siguranta circulatiei |  |
| 5.1.6 | Constructii |  |
| 5.2.7 | Instalatii exterioare si interioare |  |
| 5.2.8 | Dotari |  |
| 5.2.9 | Utilaje instalatii exterioare |  |
| 5.2.10 | Amenajare peisagistica |  |
| 5.2.11 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale |  |
| 6 | Categoria de lucrari: Noduri rutiere, intersectii cu drumurile publice clasificate si reintegrarea retelei de drumuri locale [6.1+6.2] |  |
| 6.1 | Restabiliri legaturi rutiere [6.1.1+6.1.2+…+6.1.5] |  |
| 6.1.1 | Terasamente |  |
| 6.1.2 | Suprastructura, inclusiv structura rutieră |  |
| 6.1.3 | Podete |  |
| 6.1.4 | Colectarea si evacuarea apelor |  |
| 6.1.5 | Siguranta circulatiei |  |
| 6.2 | Nod Rutier de Perspectivă pentru conexiunea autostrăzii A8 cu Drum de Legatură la Aeroportul Iași și Spitalul Regional Iași – km 82+210 [6.2.1+6.2.2+…+6.2.7] |  |
| 6.2.1 | Terasamente |  |
| 6.2.2 | Suprastructura, inclusiv structura rutieră |  |
| 6.2.3 | Podete |  |
| 6.2.4 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor |  |
| 6.2.5 | Lucrari de consolidare |  |
| 6.2.6 | Siguranta circulatiei |  |
| 6.2.7 | Amenajare peisagistica |  |
| 7 | Categoria de lucrari: Lucrari de poduri si pasaje [7.1+7.2+…+7.12] |  |
| 7.1 | Pod peste paraul Ciric si valea Stancii, km 78+140 |  |
| 7.2 | Pod peste Vale, km 79+420 |  |
| 7.3 | Pod peste Zona Depresionara km 79+873 |  |
| 7.4 | Pod peste paraul Ciric si valea Stancii, km 78+140 |  |
| 7.5 | Pod pe DE, km 81+284 |  |
| 7.6 | Pod pe Bretea 1 peste Autostrada, km 82+210 |  |
| 7.7 | Pod peste valea Racului, km 82+800 |  |
| 7.8 | Pod peste DC 16 si Canal CV I, km 85+380 |  |
| 7.9 | Pod peste Raul Jijia, km 87+360 |  |
| 7.10 | Pod peste Canal, km 87+969 |  |
| 7.11 | Pod peste Raul Jijia (regularizat), km 88+243 |  |
| 7.12 | Pod peste DJ 249, km 88+705 |  |
| 8 | Categoria de lucrari: Tuneluri [8.1+…+8.2] |  |
| 8.1 | Tunel artificial nr. 1 km 78+840 – km 79+280 [8.1.1+…+8.1.18] |  |
| 8.1.1 | Portale pentru Galerii |  |
| 8.1.2 | Excavatie pentru Galerii |  |
| 8.1.3 | Structura din beton armat Galerii |  |
| 8.1.4 | Hidroizolatie exterioara Galerii |  |
| 8.1.5 | Umplutura din material corespunzator, inclusiv amenajare peisagistică |  |
| 8.1.6 | Radier pentru Galerii |  |
| 8.1.7 | Nise de serviciu Galerii/ Refugii pentru pietoni; Iesiri de urgenta |  |
| 8.1.8 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galerii |  |
| 8.1.9 | Iluminat interior pentru Galerii |  |
| 8.1.10 | Iluminare in afara galeriilor |  |
| 8.1.11 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriilor |  |
| 8.1.12 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriilor |  |
| 8.1.13 | Platforme in exteriorul galeriilor, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare hidranti |  |
| 8.1.14 | Management trafic rutier pentru Galerii |  |
| 8.1.15 | ITS pentru Galerii |  |
| 8.1.16 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galerii |  |
| 8.1.17 | Siguranta circulatiei pentru Galerii |  |
| 8.1.18 | Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia |  |
| 8.2 | Tunel artificial (twin tunnel) nr. 2 km 83+540 – km 85+330 [8.2.1+…+8.2.43] |  |
| 8.2.1 | Portale pentru Galeria 1 |  |
| 8.2.2 | Portale pentru Galeria 2 |  |
| 8.2.3 | Excavație pentru Galeria 1 |  |
| 8.2.4 | Excavație pentru Galeria 2 |  |
| 8.2.5 | Captuseală exterioară / primară (torcret armat) Galeria 1 |  |
| 8.2.6 | Captuseală exterioară / primară (torcret armat) Galeria 2 |  |
| 8.2.7 | Hidroizolație pentru Galeria 1 |  |
| 8.2.8 | Hidroizolație pentru Galeria 2 |  |
| 8.2.9 | Captușeală secundară (beton armat) pentru Galeria 1 |  |
| 8.2.10 | Captușeală secundară (beton armat) pentru Galeria 2 |  |
| 8.2.11 | Radier pentru Galeria 1 |  |
| 8.2.12 | Radier pentru Galeria 2 |  |
| 8.2.13 | Nise de serviciu (SOS, antiincendiu, de mentenanță) pentru Galeria 1 |  |
| 8.2.14 | Nise de serviciu (SOS, antiincendiu, de mentenanță) pentru Galeria 2 |  |
| 8.2.15 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1 |  |
| 8.2.16 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2 |  |
| 8.2.17 | Iluminat interior pentru Galeria 1 |  |
| 8.2.18 | Iluminat interior pentru Galeria 2 |  |
| 8.2.19 | Iluminare in afara Galeriei 1 |  |
| 8.2.20 | Iluminare in afara Galeriei 2 |  |
| 8.2.21 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1 |  |
| 8.2.22 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2 |  |
| 8.2.23 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara Galeriei 1 |  |
| 8.2.24 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara Galeriei 2 |  |
| 8.2.25 | Platforme in exteriorul galeriei 1, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare hidranti |  |
| 8.2.26 | Platforme in exteriorul galeriei 2, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare hidranti |  |
| 8.2.27 | Management trafic rutier pentru Galeria 1 |  |
| 8.2.28 | Management trafic rutier pentru Galeria 2 |  |
| 8.2.29 | ITS pentru Galeria 1 |  |
| 8.2.30 | ITS pentru Galeria 2 |  |
| 8.2.31 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1 |  |
| 8.2.32 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2 |  |
| 8.2.33 | Siguranta circulatiei pentru Galeria 1 |  |
| 8.2.34 | Siguranta circulatiei pentru Galeria 2 |  |
| 8.2.35 | Monitorizarea geotehnică a lucrarilor pentru tunel Galeria 1 |  |
| 8.2.36 | Monitorizarea geotehnică a lucrarilor pentru tunel Galeria 2 |  |
| 8.2.37 | Galerie pietonală km 83+893 |  |
| 8.2.38 | Galerie autovehicule km 84+390 |  |
| 8.2.39 | Galerie pietonală km 84+888 |  |
| 8.2.40 | Sisteme de ventilatie pentru Galeria 1 |  |
| 8.2.41 | Sisteme de ventilatie pentru Galeria 2 |  |
| 8.2.42 | Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1 |  |
| 8.2.43 | Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2 |  |
| 9 | Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al traficului – ITS |  |
| 10 | Categoria de lucrari: Iluminat |  |
| 11 | Probe tehnologice si teste |  |
| 12 | Informare si publicitate |  |
| TOTAL LEI FARA TVA [1+2+3+…+12] |  |  |
| TVA (19%) |  |  |
| TOTAL LEI CU TVA |  |  |

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", poate conduce la respingerea ofertei depuse.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara.

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate.

Nota 6: Ofertantii NU POT EXTINDE Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.

Nota 7: In situatia in care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate Subcontractantului se va realiza in conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor indicate in Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara si in Anexa la Contractul de Subcontractare.

In Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara se va mentiona in mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu Subcontractant/Subcontractanti, valoarea care ii revine fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii.

In vederea realizarii platii directe de catre Beneficiar catre Subcontractant, Factura va include o defalcare a sumelor pe subcontractanti in conformitatea cu prevederile Anexei nr. 3 la Propunerea Financiara si ale anexei la Contractul de subcontractare. De asemenea, Situatia de Lucrari si Certificatul de Plata vor include o defalcare a sumelor aferente Subcontractantilor.

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

# Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

# Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

# Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7

SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE

# aferente contractului

Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești

# Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare

| Nr. Crt. | Categoria de cheltuieli | Pret lei (fara TVA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cheltuieli privind protectia mediului | 11,021,672.16 |
| 2 | Cheltuieli privind relocările de utilităţi | 7,347,787.20 |
| 3 | Cheltuielile privind descărcarea de sarcini arheologice | 1,836,942.12 |
| 4 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de expropriere pus la dispozitie de Beneficiar | 1,836,942.12 |
| 5 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare | 3,673,884.97 |
| 6 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/autorizatiilor | 3,673,884.97 |
| 7 | Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie | 22,043,344.34 |
| 8 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice | 1,836,942.48 |
| 9 | Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului | 3,673,88.97 |
| 10 | Cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in cadrul CTE Siguranta Circulatiei, de catre Politia Romana la avizarea Proiectului Tehnic, exceptie facand erorile de proiectare | 11,021,672.16 |
| 11 | Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale | 183,694,523.21 |
| 12 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati suplimentare datorita situatiei existente in teren ulterior semnarii contractului | 5,510,827.45 |
| 13 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/pe subsol/sol | 14,695,556.77 |
| 14 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie facand erorile de proiectare | 14,695,556.77 |
| 15 | Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului | 14,695,556.77 |
| 16 | Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren | 66,130,032.70 |
| Total rezerve de implementare |  | 367,389,011.16 |

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare - parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta mai sus.

Nota 2: Sumele stabilite de Beneficiar pentru fiecare categorie de cheltuieli in parte nu vor putea fi modificate de ofertanti in cursul elaborarii ofertelor.

Nota 3: Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna,

- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire.

# METODA DE PLATA A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CE SE FINANTEAZA DIN REZERVELE DE IMPLEMENTARE

Sumele aferente categoriilor de cheltuieli pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare vor fi platite in conformitate cu Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare asa cum este specificata in Acordul Contractual.

Realizarea de compensari/ relocari intre categoriile de cheltuieli de mai sus este permisa doar in conditiile descrise in Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare din Acordul Contractual.

Sumele aferente rezervelor de implementare solicitate la plata vor fi evidentiate in mod separat in Situatiile de Lucrari si in Certificatele de Plata.

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

# Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

# Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

# Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7

Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului

Proiectare și Execuție Autostrada Târgu Neamț – Iași - Ungheni, Tronson 4 DN24 (Iași) - Nod Golăiești

[Acest Formular va fi completat doar in situatia in care Subcontractantii declarati in oferta au optat pentru a fi platiti direct de catre Beneficiar, in conformitate cu mentiunile din Acordul de Subcontractare]

# Sumele din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara corespunzatoare activitatilor/ categoriilor de lucrari sau a unor parti din acestea ce vor fi desfasurate/ realizate de subcontractanti sunt urmatoarele:

| Ref | Activitate/Categorie de lucrari | Suma care ii revine fiecarui subcontractant pentru partea realizata de acesta din fiecare activitate/categorie de lucrari sau servicii (Lei fara TVA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Exemplu | Exemplu |
| 1.3 | Monitorizarea geotehnica si structurala si urmarirea comportarii in timp a constructiei | Se va completa o suma din valoarea totala a acestei sub-categorii, aferenta partii subcontractate (dupa caz). |
| .... |  |  |
| 4 | Categorie de lucrari: Lucrari drum |  |
| 4.1 | Terasamente | Se va completa o suma din valoarea totala a acestei sub-categorii a lucrarilor aferenta partii subcontractate. |
| ... |  |  |
| 4.5 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor | Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari aferenta partii subcontractate. |
| ... |  |  |
| 7.1 | Pod peste paraul Ciric si valea Stancii, km 78+140 | Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari aferenta partii subcontractate (valoarea pod) SAU din valoarea totala a lucrarilor aferente viaductului se va completa doar valoarea aferenta lucrarilor subcontractate |
| ... |  |  |
|  | TOTAL LEI FARA TVA |  |

Nota 1: Liniile aferente Graficului de mai sus au fost completat doar cu titlu de exemplu.

Nota 2: Ofertantii vor completa Graficul de mai sus cu toate liniile din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara care corespund unor activitati/ categorii de lucrari sau servicii si/sau unor subdiviziuni ale acestora care vor fi realizate de Subcontractanti, cu respectarea integrala a informatiilor din anexa la Contractul de subcontractare.

Nota 3: Activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii si/sau subdiviziunile acestora pe care Antreprenorul nu le-a subcontractat nu vor fi incluse in Graficul de mai sus. In situatia in care o activitate/ categorie principala de lucrari sau servicii cuprinde mai multe sub-activitati/ sub-categorii de lucrari si doar unele dintre acestea sau parti din acestea sunt realizate de Subcontractanti, Ofertantii vor include in Graficul de mai sus atat activitatea/ categoria principala de lucrari sau servicii, cat si acele sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii total sau partial subcontractate.

# Nota 4: In cazul in care aceeasi activitate/ categorie de lucrari sau servicii, subdiviziuni ale acestora sau parti ale acestora sunt subcontractate catre mai multi Subcontractanti, vor fi indicate valorile in mod distinct pentru fiecare Subcontractant in parte, iar aceasta anexa va fi depusa pentru fiecare subcontractant in parte.

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant Asociat 1

(denumirea operatorului economic si a     reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului  economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

Reprezentant legal Subcontractant

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

# Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7

Lista furnizorilor de materiale de constructie

Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie.

| Nr. crt. | Denumire furnizor materiale de constructie | Date de identificare furnizor: - Sediul………; - Telefon…..; fax ; - Nr. de inregistrare la Registrul Comertului… ; - cod unic de inregistrare ; - cont bancar……….., banca la care este deschis… ; - numele reprezentantului firmei………. si functia acestuia | Tipuri si cantitati estimate de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului | Valoarea prestaţiilor Furnizorului de Materiale de constructie (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# NOTA: In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii vor preciza furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul elaborarii ofertei. Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor principale de constructie asa cum au fost acestea indicate in Acordul Contractual - art. 5.1 - Sub-clauza 50.2 si in Formularul nr. 4 - cap. V Organizarea de Santier si Surse de Materiale - pct. B.

Data

# Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

________________________ (semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

______________________(semnatura)

# Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_______________________(semnatura)