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1. [bookmark: _Toc506382351][bookmark: _Toc528687085]INTERPRETAREA CONTRACTULUI

1.1. [bookmark: _Definiții][bookmark: _Toc506382352][bookmark: _Toc528687086]Definiții
În prezentul Contract, următorii termeni sunt interpretați astfel:
(a) Amplasamentul Lucrării - locul unde Contractantul execută Lucrarea/Lucrările;
(b) Asigurare - formă de protecție în baza unui acord încheiat între o persoană fizică sau juridică, numită asigurat, care cedează anumite riscuri unei persoane juridice, numită asigurător, alături de o sumă de bani denumită primă de asigurare, urmând ca, în situația producerii evenimentelor respective, asigurătorul să îl despăgubească pe asigurat în baza documentului eliberat de asigurator, prin care se certifică încheierea unui contract de asigurare/unei polițe de asigurare sau a unui astfel de document în care sunt indicate, cel puțin: perioada de plată a primelor, condițiile de asigurare în care este încheiată polița și perioada de valabilitate a acesteia, încheiată astfel cum este solicitat de Achizitor prin Documentația de Atribuire;
(c) [bookmark: do|ax2|pa3]Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile şi specificațiile, caracteristicile Lucrărilor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Achizitorului, menționând, după caz, metodele şi resursele care urmează să fie utilizate de Contractant şi/sau Lucrările care trebuie executate, finalizate și predate de Contractant, inclusiv nivelurile de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică sau siguranță și altele asemenea, astfel cum pot fi/sunt precizate în mod expres în Secțiunea ”Condiții Specifice”, după caz, precum și cerințe aplicabile Contractantului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția Achizitorului;
(d) [bookmark: _Hlk494461811]Contract - prezentul Contract de achiziție publică de lucrări, împreună cu anexele sale, inclusiv eventualele modificări şi completări efectuate de Părți în conformitate cu prevederile Contractului, având structura și conținând ca parte integrantă documentele astfel cum este stipulat în cadrul Art. IV - Documentele Contractului din Contract (partea I).
Secțiunea ”Condiții Generale” cuprinde prevederi contractuale generale, specifice contractelor de lucrări, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice și tehnice care guvernează prezentul Contract, în măsura în care asemenea clauze nu sunt modificate sau completate prin Secțiunea ”Condiții Specifice” ale prezentului Contract și cu respectarea prevederilor legislației în materia achizițiilor publice precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare în România.
Secțiunea ”Condiții Specifice” cuprinde prevederi contractuale suplimentare, amendamente și/sau derogări de la prezentele ”Condiții Generale” precum și alte clauze specifice ale prezentului Contract, astfel cum sunt stabilite de Achizitor în Documentația de Atribuire sau astfel cum sunt stabilite în situațiile în care condițiile specifice se stabilesc pe baza informațiilor din Oferta declarată câștigătoare, în condițiile Legii;
(e) Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între Contractant și un terț ce dobândește calitatea de Subcontractant, în condițiile Legii 98/2016, prin care Contractantul subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile prezentului Contract, dacă este cazul;
(f) Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmează să fie efectuate de către Contractant, în legătură cu executarea prezentului Contract, indiferent dacă sunt efectuate în sau în afara Șantierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul;
(g) Dată de începere a Lucrărilor - data stabilită pentru începerea Lucrărilor astfel cum este precizată la clauza 4.1.(a) din prezentul Contract;
(h) Defecțiune/Defecțiuni - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă și/sau care fac rezultatele execuției de Lucrări necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite în Caietul de Sarcini. Defecțiunile includ atât viciile aparente cât și viciile ascunse ale Lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract;
(i) Dispoziție – document scris/instrucțiune/notificare/ordin, cu caracter obligatoriu pentru ambele Părți, emis(ă) de Achizitor, inclusiv de orice reprezentant al Achizitorului, astfel cum este desemnat la subcapitolul 2.2 - Reprezentanții autorizați ai Părților, pentru a completa și/sau modifica prevederile prezentului Contract cu respectarea clauzelor contractuale și în limitele Legii;
(j) Documentație de Atribuire - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile şi alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului şi modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile;
(k) Documentele Achizitorului - toate și fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit prin natura Lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract, inclusiv piese scrise și/sau piese desenate, în format letric și/sau electronic, cum ar fi, dar fără a se limita la: planuri, regulamente, specificații, planșe, desene, schițe, modele, manuale, programe și date informatice, calcule și rapoarte precum și orice documente tehnice, după caz, furnizate de Achizitor și necesare Contractantului în vederea realizării obiectului prezentului Contract;
(l) Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse în cerințele Achizitorului, care sunt colectate și/sau pregătite de Contractant în legătură cu Lucrările executate și se află în custodia și grija Contractantului până la data preluării acestora de către Achizitor și care includ, dar fără a se limita la: documente, certificate, avize și acorduri care trebuie pregătite sau obținute de Contractant, documente necesare pentru satisfacerea tuturor condițiilor impuse de aprobări, planuri, regulamente, specificații, planșe, desene, schițe, modele, manuale, programe și date informatice, software, calcule și rapoarte precum și orice documente tehnice, după caz, așa cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini;
(m) Durata de Execuție - perioada, exprimată în ani/luni/zile, calculată de la data de începere a Lucrărilor, astfel cum a fost comunicată Contractantului de către Achizitor, și până la acceptarea Lucrărilor prin Proces-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, referitoare la timpul necesar finalizării Lucrărilor sau a unei/unor părți ale acestora, după caz, astfel cum este stabilită la clauza 4.1.(b) din prezentul Contract, inclusiv prelungirile, astfel cum sunt stabilite la clauza 4.6.(a) din prezentul Contract și conform Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric);
(n) Echipamente – aparate/instalații și altele asemenea, care fac sau vor face parte din cadrul Lucrărilor permanente;
(o) Finalizare este atunci când Contractantul:
i. a executat toate Lucrările și a prezentat toate documentele, astfel cum este stabilit prin prezentul Contract și cu respectarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric),
ii. a remediat eventualele Defecțiuni care nu ar fi permis utilizarea Lucrărilor de către Achizitor, în vederea obținerii beneficiilor anticipate și îndeplinirii obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini;
(p) Grafic de facturare și de efectuare a plăților – documentul referitor la planificarea prin care se stabilește/stabilesc termenul/termenele în care este/sunt efectuată(e) facturarea de către Contractant și plata/plățile de către Achizitor, astfel cum este inclus în Propunerea Financiară și actualizat pe parcursul derulării prezentului Contract și acceptat de Achizitor;
(q) Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) – documentul referitor la planificarea activităților care fac obiectul Contractului, cu precizarea termenelor pentru fazele determinante și a Punctelor de reper, în forma acceptată de Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus în Propunerea Tehnică și actualizat pe parcursul derulării prezentului Contract;
(r) [bookmark: do|ax2|pa44]Lege – orice lege, statut, ordonanță, cod, hotărâre, ordin, statut, reglementare, regulă, decret, directivă, regulament, tratat, act administrativ cu caracter obligatoriu și aplicabil/aplicabilă în România;
(s) Lucrări - toate lucrările care urmează să fie realizate de Contractant, incluzând Lucrări permanente și/sau Lucrări provizorii astfel cum au fost agreate de Părți pe parcursul derulării Contractului, inclusiv toate activitățile care necesită exercitarea unui rol de Contractant în cadrul sau în legătură cu prezentul Contract;
(t) [bookmark: do|ax2|pt16|pa1]Lucrări de Construcții - Operațiunile specifice prin care:
i. [bookmark: do|ax2|pt16|pa2]se execută/reabilitează Construcții de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane şi aeriene, căi de comunicații, lucrări inginerești, de artă etc.,
ii. [bookmark: do|ax2|pt16|pa3]se desființează astfel de Construcții prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc;
(u) Lucrări permanente - Lucrările ce trebuie executate (inclusiv instalațiile), în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
(v) Lucrări provizorii – Lucrările de orice fel, necesare pentru execuția și finalizarea Lucrărilor permanente, inclusiv pentru remedierea oricăror Defecțiuni ale acestora;
(w) Lucrări suplimentare – Lucrările necesare apărute ca urmare a schimbării de soluțiii tehnice, a condițiilor fizice imprevizibile, a necesităților suplimentare identificate pe parcursul derulării Contractului;
(x) Materiale - articole de orice tip (altele decât Echipamentele), care fac sau vor face parte din Lucrări;
(y) [bookmark: _Hlk505967732]Modificarea Contractului - orice schimbare prevăzută prin clauzele inițiale ale Contractului ca putând fi determinată și realizată ca fiind necesară pentru îndeplinirea obiectivului Achizitorului, astfel cum este acest obiectiv descris în Caietul de Sarcini, precum și orice schimbare constând în suplimentări sau renunțări la Lucrări care fac obiectul prezentului Contract, cu respectarea regulilor și limitelor impuse prin Lege. În sensul prezentului Contract, Modificarea Contractului este asociată exclusiv unei modificări nesubstanțiale, astfel cum modificarea substanțială și modificarea nesubstanțială sunt stabilite prin Lege;
(z) Ofertă - actul juridic prin care Contractantul și-a manifestat voința de a se angaja, din punct de vedere juridic, în prezentul Contract de achiziție publică de Lucrări și cuprinde Propunerea Financiară, Propunerea Tehnică precum și alte documente menționate în Documentația de Atribuire;
(aa) Ordin de începere a Lucrărilor – documentul care atestă momentul începerii execuției Lucrărilor și prin care Achizitorul înștiințează Contractantul și, după caz, consultantul/dirigintele de șantier, că execuția Lucrărilor poate începe. Data prevăzută pentru începerea Lucrărilor se consideră Data de Începere a Execuției și este data de la care se calculează Durata de Execuție;
(ab) Parte asigurătoare - partea responsabilă pentru încheierea şi menținerea în vigoare a asigurărilor/fiecăreia dintre Asigurările astfel cum sunt specificate la subcapitolul 4.2 – Asigurări din prezentul Contract;
(ac) [bookmark: _Hlk528680778]Părți - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite și identificate în prezentul Contract, respectiv Achizitor şi Contractant; Achizitorul este autoritate contractantă în sensul Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum se obligă prin semnarea Contractului; Contractantul este operator economic în sensul Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a ofertat, cum a fost acceptată oferta sa și cum se obligă prin semnarea Contractului;
(ad) Perioadă de garanție acordată Lucrărilor – perioada de timp cuprinsă între data Recepției la Terminarea Lucrărilor și data Recepției Finale stabilită în prezentul Contract și în cadrul căreia Contractantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de Materiale, instalații etc. necorespunzătoare;
(ae) Personalul Achizitorului – persoanele desemnate de către Achizitor pentru îndeplinirea/monitorizarea derulării Contractului, cum ar fi, de exemplu: inginerul, asistenții și/sau reprezentantul/reprezentanții Achizitorului precum și tot restul personalului, forța de muncă și alți angajați ai Achizitorului și oricare alt personal al său care desfășoară activități în legătură cu prezentul Contract;
(af) Personalul Contractantului - persoanele desemnate de Contractant sau de oricare dintre Subcontractanți, indiferent dacă sunt angajați sau contractanți independenți, angajați în mod direct sau indirect pentru îndeplinirea prezentului Contract, cum ar fi, de exemplu: reprezentantul/reprezentanții Contractantului, personalul folosit de Contractant cu rol de expert-cheie, întregul personal folosit în Șantier precum și tot restul personalului, forța de muncă și alți angajați ai Contractantului și oricare alt personal care desfășoară activități în legătură cu prezentul Contract;
(ag) Prețul inițial al Contractului - suma de bani stabilită la semnarea Contractului, ca plătibilă Contractantului de către Achizitor, pentru executarea Lucrărilor cu respectarea tuturor obligațiilor asumate prin prezentul Contract;
(ah) Prețul final al Contractului – suma de bani plătibilă Contractantului de Achizitor pentru Lucrările finalizate de Contractant și acceptate de Achizitor, stabilit pe baza Lucrărilor real executate, evaluate fie pe baza prețurilor unitare incluse în Contract, fie prin aplicarea mecanismului de stabilire a prețurilor pentru Lucrări care determină Modificarea Contractului, pornind de la Costul înregistrat la nivelul Contractantului;
(ai) Proces-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor – documentul întocmit de comisia de recepție numită de Achizitor, care confirmă Finalizarea substanțială a Lucrărilor;
(aj) Proces-Verbal de Recepție Finală – documentul întocmit de comisia de recepție, numită de Achizitor, după expirarea perioadei de garanție a Lucrărilor;
(ak) Punct de reper – termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea intermediară sau finală a Lucrărilor executate sau a unei părți din acestea, stabilit în cadrul Contractului și exprimat ca dată fixă (zz/ll/aaaa) în cadrul Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric);
(al) [bookmark: do|ax2|pa13][bookmark: do|ax2|pa14][bookmark: do|ax2|pt23|pa1][bookmark: do|ax2|pt23|pa2]Recepția Lucrărilor - activitate realizată cu participarea Achizitorului, Contractantului precum și a altor părți interesate prin care se certifică finalizarea Lucrărilor executate în conformitate cu Documentele Contractului, inclusiv modificări ale acestora, dacă este cazul Recepția lucrărilor de construcții se realizează în două etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, respectiv la terminarea completă a Lucrărilor (Recepție la Terminarea Lucrărilor) și după expirarea perioadei de garanție a Lucrărilor (Recepție Finală);
(am) [bookmark: do|ax2|pt23|pa3][bookmark: do|ax2|pt23|pa4][bookmark: do|ax2|pa17][bookmark: do|caII|ar8|pa1]Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract şi care execută şi/sau predă anumite părți ori elemente ale Lucrării/Lucrărilor sau ale Construcției/Construcțiilor ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul prezentului Contract, răspunzând în fața Contractantului pentru organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
(an) [bookmark: do|ax9|caIII][bookmark: do|ax9|caIII|si0|pa1][bookmark: do|ax9|caIII|si0|pa2][bookmark: do|ax9|caIII|siI|pt1|pa1][bookmark: do|ax9|caIII|siI|pt2|pa1][bookmark: do|ax9|caIII|siI|pt2|pa2][bookmark: do|ax9|caIII|siI|pt2|pa3][bookmark: do|ax9|caIII|siI|pt2|pa4][bookmark: do|ax9|caIII|siI|pt2|pa5][bookmark: do|ax9|caIII|siI|pt2|pa6][bookmark: do|ax9|caIII|siI|pt2|pa7][bookmark: do|ax9|caIII|siII|pa1][bookmark: do|ax9|caIII|siII|lia][bookmark: do|ax9|caIII|siII|lib|pa1]Șantier - Amplasamentul Lucrării unde se execută Lucrările permanente împreună cu locul sau locurile unde Contractantul organizează orice activitate de execuție a Lucrărilor, unde se livrează Echipamentele și Materialele care urmează a fi încorporate în Lucrări, unde se amplasează de către Contractant birourile, atelierele, depozitele, utilajele, spațiile de cazare, precum și oricare alte locuri prevăzute ca fiind părți necesare pentru asigurarea tehnologiei de execuție a Lucrărilor;
(ao) [bookmark: do|ax2|pa24]Termen - intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit prin prezentul Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; Ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al uneia dintre Părți nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
(ap) Utilajele Contractantului - toate aparatele, mașinile, vehiculele și altele asemenea, după caz, necesare execuției și terminării Lucrărilor;
(aq) [bookmark: do|ax2|pa29][bookmark: do|ax2|pa34]Zi - zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

1.2. [bookmark: _Toc506382353][bookmark: _Toc528687087]Reguli privind interpretarea Contractului
(a) Definițiile din subcapitolul 1.1. - Definiții din prezentul Contract se completează cu definițiile din Secțiunea “Condiții Specifice”.
(b) În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular includ forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin includ forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.
(c) Cuvintele „include” sau „inclusiv” se interpretează fără a conduce la limitarea generalității cuvântului precedent.
(d) Orice referire la un contract, la un act legislativ ori administrativ sau la orice prevedere legală se interpretează ca referire la contractul, actul legislativ ori administrativ sau prevederea legală în vigoare, astfel cum pot fi acestea modificate, completate, abrogate, republicate, suspendate sau altele asemenea şi include orice legislație subsidiară şi orice interpretare judecătorească sau administrativă obligatorie cu privire la acestea.
(e) În scopul calculării perioadelor de timp exprimate în zile lucrătoare, prima zi este exclusă, iar ultima zi este inclusă.
(f) Dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile lucrătoare nu cade într-o zi lucrătoare, termenul este considerat a se împlini în ziua lucrătoare imediat următoare.


2. [bookmark: _Toc506382354][bookmark: _Toc528687088]DISPOZIȚII GENERALE

2.1. [bookmark: _Comunicarea_între_Părți][bookmark: _Toc506382355][bookmark: _Toc528687089]Comunicarea între Părți
(a) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie realizată și transmisă în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată.
(b) Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (cel puțin: titlul, numărul, data Contractului) precum și ale Părților şi să fie transmisă la adresa/adresele menționată/menționate în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(c) Dacă nu se stipulează altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, sunt considerate a fi comunicate în mod satisfăcător numai notificările transmise la adresa unei Părți astfel cum este menționată la clauza 2.1.(b) din prezentul Contract, cu rezerva că fiecare dintre Părți poate notifica o adresă diferită sau adițională la care comunicările urmează a fi trimise începând cu acel moment, cu condiția ca notificarea trimisă la adresa indicată anterior să fie considerată validă și recepționată.
(d) Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor privind modificarea datelor de contact prevăzute la clauza 2.1.(c) din prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.
(e) Comunicările nu pot fi amânate, întârziate sau respinse în mod nejustificat.
(f) Orice comunicare făcută de Părți este considerată realizată în cazul în care se face astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(g) În orice situație în care este necesară emiterea de Dispoziții sau orice alte forme de comunicare/notificare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări sunt redactate în limba Contractului, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.

[bookmark: _2.2._Reprezentanții_autorizați][bookmark: _Toc506382356][bookmark: _Toc528687090]2.2.	Reprezentanții autorizați ai Părților
(a) În cazul în care nu se specifică altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, reprezentanții legali ai Părților sunt singurii care pot exprima în scris și semna orice acord de voință, notificare, dispoziție sau orice alte documente care intervin în orice moment al executării prezentului Contract.
(b) Achizitorul numește o persoană din personalul propriu, care are autoritatea să acționeze în numele acestuia. Această persoană autorizată este cea menționată în Secțiunea “Condiții Specifice” sau cea notificată Contractantului de Achizitor, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(c) Achizitorul poate, de asemenea, să numească, în calitate de reprezentant al său, o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea verificării execuției corecte a Lucrărilor și/sau pentru îndeplinirea altor activități decât cele privind verificarea execuției Lucrărilor. Achizitorul înștiințează, în scris, Contractantul cu privire la identitatea, autoritatea și limitele reprezentării precum și la activitățile delegate reprezentantului/reprezentanților săi, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(d) Achizitorul informează, în scris, Contractantul cu privire la identitatea reprezentanților săi atestați profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor, și anume a dirigintelui de șantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii şi care îi reprezintă legal interesele, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(e) Contractantul numește o persoană din personalul propriu, care are autoritatea să acționeze în numele acestuia. Această persoană autorizată este cea menționată în Secțiunea “Condiții Specifice” sau cea notificată Achizitorului de Contractant, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.

[bookmark: _Toc506382357][bookmark: _Toc528687091]2.3.	Durata și data intrării în vigoare a Contractului
Durata Contractului și data intrării în vigoare a Contractului sunt cele menționate la art. III. – Durata Contractului din Contract (Partea I) și pot fi modificate în condițiile Legii și cu respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 2.4. – Modificarea Contractului și dispoziții conexe.

[bookmark: _2.4._Modificarea_Contractului][bookmark: _Toc506382358][bookmark: _Toc528687092]2.4.	Modificarea Contractului și dispoziții conexe
[bookmark: _2.4.1._Modificări_ale][bookmark: _Toc506382359][bookmark: _Toc528687093]2.4.1.	Modificări ale Contractului
(a) Orice Modificare a Contractului are efect doar dacă se realizează cu respectarea Legii, în scris și se semnează de sau în numele ambelor Părți. Modificarea Contractului se poate realiza fie prin Act Adițional la Contract, fie prin Dispoziție emisă de Achizitor. În cazul Modificărilor Contractului realizate prin Act Adițional, semnarea de sau în numele Părților este obligatorie. În cazul Modificărilor Contractului pentru care, conform prevederilor Legii, nu este necesar să se întocmească Act Adițional la Contract, Partea notificată își manifestă acordul asupra Modificărilor Contractului prin confirmarea, în scris, a primirii documentului, cu respectarea clauzelor stipulate la subcapitolul 2.1. - Comunicarea între Părți și la subcapitolul 2.2. - Reprezentanții autorizați ai Părților din prezentul Contract.
(b) Părțile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165).
(c) Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt prevăzute în Lege, sunt stabilite în cadrul Contractului, la paragraful 2.4.2. - Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora și sunt singurele Modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.
(d) În cazul în care, în prezentul Contract, nu sunt stabilite modificările nesubstanțiale, se aplică prevederile Legii.
(e) Modificările Contractului, astfel cum sunt stabilite la paragraful 2.4.2. - Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora din prezentul Contract, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător, putând perminte selecția altui ofertant decât Contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă Ofertă decât cea a Contractantului sau ar fi putut fi atrași şi alți participanți la procedura de atribuire.
(f) Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificări substanțiale.
[bookmark: _Toc506382360][bookmark: _Toc528687094]2.4.2.	Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora
(a) Identificarea circumstanțelor care generează Modificarea Contractului este în sarcina ambelor Părți.
(b) Modificările Contractului se realizează de Părți, în cadrul Duratei de Execuție a Contractului și cu respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 2.1. – Comunicarea între Părți din prezentul Contract, ca urmare a:
i. identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului Contractului și obiectivelor urmărite de Achizitor, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini și/sau
ii. concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței Contractantului în cadrul Contractului, astfel cum este stipulat în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(c) Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra Duratei de Execuție și/sau asupra prețului Contractului și/sau asupra Lucrărilor. Efectele soluțiilor, cunatificate conform mecanismului stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice” devin Modificări Contractuale, putând conta în:
i. prelungirea Duratei de Execuție și/sau
ii. suplimentarea prețului Contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de Contractant și a profitului rezonabil stabilit de Părți ca necesar a fi  asociat cheltuielilor suplimentare.
[bookmark: _2.4.3._Notificarea_Modificărilor][bookmark: _Toc506382361][bookmark: _Toc528687095]2.4.3.	Notificarea privind Modificările Contractului
(a) Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, astfel cum este precizat în Secțiunea ”Condiții Specifice”, în cazul în care constată existența unor circumstanțe care pot genera Modificarea Contractului, întârzia sau împiedica execuția Lucrărilor sau care pot genera o suplimentare a prețului Contractului.
(b) Achizitorul poate emite Dispoziții privind Modificarea Contractului, cu respectarea clauzelor stipulate la paragraful 3.1.4. - Obligații ale Achizitorului privind emiterea de Dispoziții, cu respectarea prevederilor contractuale și cu respectarea Legii.
[bookmark: do|caVI|si2|ar237|al2|lib]
[bookmark: _2.5._Cesiunea][bookmark: _Toc506382362][bookmark: _Toc528687096]2.5.	Cesiunea
(a) Părțile pot cesiona, total sau parțial, drepturile și obligațiile născute din acest Contract numai cu acordul prealabil în scris al celeilalte Părți și în condițiile Legii nr. 98/2016, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(b) Cesiunea nu exonerează Contractantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract și scadente până la data cesiunii.
(c) În cazul în care drepturile şi obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, Contractantul trebuie să notifice Achizitorul într-un termen și astfel cum este stipulat în Secțiunea ”Condiții Specifice”.

[bookmark: _2.6._Subcontractarea][bookmark: _Toc506382363][bookmark: _Toc528687097]2.6.	Subcontractarea
(a) Orice înțelegere scrisă prin care Contractantul încredințează o parte din realizarea Lucrărilor către un terț este considerată a fi un Contract de Subcontractare.
(b) Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract şi/sau poate schimba Subcontractantul/Subcontractanții specificați în Propunerea Tehnică numai cu acordul prealabil, scris, al Achizitorului. Contractantul informează Achizitorul cu privire la subcontractare care se realizează doar în condițiile art. 219 din Legea nr. 98/2016, menționând partea/părțile din Contract care se subcontractează precum şi identitatea Subcontractanților.
(c) Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea Contractului, contractele încheiate cu Subcontractanții desemnați în cadrul Ofertei depusă pentru atribuirea acestui Contract. Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexă la Contract, făcând parte integrantă din acesta.
(d) Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, în orice moment pe perioada derulării Contractului, numai în baza unor motive justificate, fie înlocuirea/renunțarea la un Subcontractant, fie implicarea de noi Subcontractanți. Contractantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării Achizitorului privind implicarea de noi Subcontractanți se realizează conform procedurii stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice” și numai după ce Contractantul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele legale de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 aplicabile Subcontractantului și capacitatea Subcontractantului de a îndeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant trebuie acordată de Achizitor, avându-se în vedere, cel puțin: caracteristicile Serviciilor care urmează a fi subcontractate, motivele legale de excludere aplicabile Subcontractantului precum și Declarația pe propria răspundere prin care noul Subcontractant/noii Subcontractanți își asumă respectarea prevederilor Caietului de Sarcini și a Propunerii Tehnice depuse de Contractant la Ofertă, pentru activitatea/activitățile subcontractate și informațiile prezentate de Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus pentru îndeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere este respins de Achizitor.
(e) Achizitorul notifică Contractantului decizia sa cu privire la înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant în termenul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.
(f) Contractantul se obligă să încheie Contracte de Subcontractare doar cu Subcontractanții care sunt de acord cu obligațiile contractuale asumate de către Contractant prin prezentul Contract.
(g) Niciun Contract de Subcontractare nu creează raporturi contractuale între Subcontractant și Achizitor. Contractantul este pe deplin răspunzător față de Achizitor pentru modul în care îndeplinește Contractul. Contractantul răspunde pentru actele și faptele Subcontractanților săi ca și cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părți a Contractului sau a angajării de către Contractant a unor Subcontractanți pentru execuția Lucrărilor nu eliberează Contractantul de niciuna dintre obligațiile sale din Contract.
(h) În cazul în care un Subcontractant nu reușește să își execute obligațiile contractuale, Achizitorul poate solicita Contractantului fie să înlocuiască respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care să dețină calificările și experiența solicitate de Achizitor, fie să preia el însuși execuția Lucrărilor.
(i) Lucrările încredințate unui Subcontractant de Contractant nu pot fi încredințate unor terțe părți de Subcontractant.
(j) Orice schimbare a Subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau orice încredințare a Lucrărilor de Subcontractant către terțe părți este considerată o încălcare a Contractului, situație care îndreptățește Achizitorul la rezilierea Contractului și obținerea de despăgubiri din partea Contractantului, astfel cum sunt stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(k) În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Contractantul trebuie să se asigure că Subcontractantul/Subcontractanții nu afectează drepturile Achizitorului în temeiul prezentului Contract.
(l) În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Achizitorul poate solicita Contractantului să înlocuiască un Subcontractant care se află în una dintre situațiile de excludere specificate în Lege.
(m) Astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, în cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
i. această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract și făcând parte integrantă din acesta;
ii. Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind modalitatea în care se efectuează plata directă de către Achizitor către Subcontractant și care precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos:
1. pentru fiecare Lucrare/ activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la Contract, astfel cum este încheiat între Contractant și Achizitor – partea din Lucrare/ activitate sau Lucrare/ activitatea realizat/realizată de Subcontractant astfel cum trebuie specificată în factura prezentată la plată,
2. modalitatea concretă de certificare a Lucrării/activității de către Contractant pentru rezultatul obținut de Subcontractant/Lucrarea executată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către Contractant Achizitorului,
3. partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Lucrării/activității care este în sarcina Subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de Contractant pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în Contract,
4. stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă,
5. precizează contul bancar al Subcontractantului.

[bookmark: _Toc506382364][bookmark: _Toc528687098]2.7.	Păstrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor în cadrul Contractului
[bookmark: _2.7.1._Păstrarea_şi][bookmark: _Toc506382365][bookmark: _Toc528687099]2.7.1.	Păstrarea şi Furnizarea documentelor în cadrul Contractului
(a) [bookmark: do|caI|sp1.8.|pa1]Orice document al Contractantului, care este întocmit/emis în legătură cu Lucrările care fac obiectul prezentului Contract, se află în custodia şi grija Contractantului până la data preluării de Achizitor.
(b) Contractantul transmite Achizitorului documentele precizate la clauza 2.7.1 (a) din prezentul Contract, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(c) [bookmark: do|caI|sp1.8.|pa2]Contractantul păstrează, în Șantier, 1 (o) copie a Contractului precum și a documentelor stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(d) [bookmark: do|caI|sp1.8.|pa3]Dacă este cazul, Partea care identifică o eroare sau o deficiență de natură tehnică într-un document, care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuția Lucrărilor, notifică cealaltă Parte cu privire la orice eroare sau deficiență, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(e) Părțile colaborează, atât cât este posibil, pentru furnizarea de documente și informații pe care le pot solicita și transmite în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.
[bookmark: _2.7.2._Erori_ale][bookmark: do|caI|sp1.9.|ala][bookmark: do|caI|sp1.9.|alb|pa1][bookmark: _Toc506382366][bookmark: _Toc528687100]2.7.2.	Utilizarea Documentelor Contractantului de către Achizitor
(a) [bookmark: do|caI|sp1.10.|pa1]Doar dacă nu este stabilit altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, în relația dintre Părți, Contractantul îşi rezervă dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Contractantului şi orice alte documente elaborate de Contractant (sau în numele acestuia) în legătură cu Lucrările care fac obiectul prezentului Contract.
(b) [bookmark: do|caI|sp1.10.|pa2]Se consideră că, prin semnarea Contractului, Contractantul acordă Achizitorului drept permanent, transferabil, neexclusiv şi scutit de taxă de redevență, pentru a copia și folosi şi transmite Documentele Contractantului, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora, care:
i. [bookmark: do|caI|sp1.10.|ala]se aplică pe întreaga durată de viață programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părților relevante ale Lucrării;
ii. [bookmark: do|caI|sp1.10.|alb]va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de Lucrări să multiplice și să folosească şi să transmită Documentele Contractantului în scopul finalizării, operării, întreținerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării Lucrărilor.
(c) [bookmark: do|caI|sp1.10.|alc|pa1]Documentele Contractantului întocmite de Contractant (sau în numele acestuia), în legătură cu Lucrările care fac obiectul prezentului Contract, nu pot fi, fără acceptul Contractantului, copiate sau transmise de Achizitor (sau în numele acestuia) unei terțe părți pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise prin prezentul Contract și/sau în condițiile stabilite prin Lege.
[bookmark: _Toc506382367][bookmark: _Toc528687101]2.7.3.	Utilizarea Documentelor Achizitorului de către Contractant
(a) [bookmark: do|caI|sp1.11.|pa1]În relația dintre Părți, Achizitorul își rezervă dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Achizitorului şi oricăror altor documente întocmite de Achizitor (sau în numele acestuia) în legătură cu Lucrările care fac obiectul prezentului Contract.. Contractantul poate, pe cheltuiala sa, să copieze, să folosească şi să obțină dreptul de transmitere a acestor documente în scopurile Contractului. Acestea nu pot fi utilizate, copiate sau transmise de Contractant unei terțe părți, fără acceptul scris al Achizitorului, cu excepția situațiilor care constituie necesitate pentru obiectul și scopurile Contractului și/sau în condițiile stabilite prin Lege.
(b) Doar dacă nu este stabilit altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, la încetarea Contractului, Contractantul restituie Achizitorului toate Documentele Achizitorului și, la solicitarea Achizitorului, distruge orice copii ale acestora.

[bookmark: _Toc506382368][bookmark: _Toc528687102]2.8.	Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal
(a) [bookmark: _Hlk505163461]Contractantul respectă secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia şi după încetarea acestuia, astfel cum este stipulat în Secțiunea ”Condiții Specifice”. Contractantul consideră ca având caracter confidențial toate documentele și informațiile identificate de Achizitor ca atare și, cu excepția cazului în care este necesar pentru executarea Contractului și/sau în limita Legii, indiferent dacă aceste informații au fost dobândite de Contractant înainte sau după încheierea Contractului, nu poate publica sau divulga niciun element al Contractului fără acordul scris prealabil al Achizitorului. În cazul în care există informații care trebuie comunicate unor terți în scopul executării Contractului, Contractantul obține de la astfel de terți o asumare a păstrării confidențialității în condiții cel puțin echivalente cu cele prevăzute în prezentul Contract, anterior punerii la dispoziția respectivilor terți a oricăror informații. Contractantul este răspunzător pentru orice încălcare a acestei obligații de confidențialitate de către personalul acestuia și exonerează Achizitorul de orice răspundere. Această clauză se aplică și terților informați de Contractant. Dacă există divergențe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării documentelor și informațiilor care îi sunt puse la dispoziție în scopul executării Contractului, decizia finală aparține Achizitorului.
(b) Părțile au obligația de a administra datele și informațiile cu caracter personal, la care au acces, în condiții de siguranță conform Legii și numai pentru scopurile specificate în Secțiunea “Condiții Specifice”.

[bookmark: _2.9._Erori_ale][bookmark: _Toc506382369][bookmark: _Toc528687103]2.9.	Erori ale cerințelor Achizitorului
[bookmark: do|caI|sp1.9.|pa1]În cazul în care Contractantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori, omisiuni, viciu în cerințele Achizitorului și Contractantul dovedește că a fost în imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu până la depunerea Ofertei, Contractantul notifică Achizitorul, având dreptul/drepturile stipulate la subcapitolul 2.4. - Modificarea Contractului și dispoziții conexe din prezentul Contract.

[bookmark: _2.10._Asocierea_de][bookmark: _Toc506382370][bookmark: _Toc528687104]2.10.	Asocierea de operatori economici
Astfel cum este stipulat în Secțiunea “Condiții Specifice”, în cazul în care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere formată din două sau mai multe persoane:
(a) Fiecare și toate aceste persoane sunt responsabile individual şi în solidar față de Achizitor, fiind considerate ca având obligații comune și individuale pentru executarea Contractului.
(b) Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat de asociere să acționeze în numele său și este autorizată să angajeze asocierea în cadrul Contractului.
(c) Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească Dispoziții din partea Achizitorului şi să primească plata pentru şi în numele persoanelor care constituie asocierea.
(d) Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile Achizitorului.


[bookmark: _Toc506382371][bookmark: _Toc528687105]3.	OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

[bookmark: _Toc506382372][bookmark: _Toc528687106]3.1.	Obligațiile Achizitorului
[bookmark: _Toc506382373][bookmark: _Toc528687107]3.1.1.	Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de informații și de documentație
(a) Achizitorul are obligația de a pune Contractantului la dispoziție Documentele Achizitorului, inclusiv întreaga documentație tehnico–economică necesară pentru execuția Lucrărilor, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(b) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informații furnizate Contractantului precum şi pentru Dispozițiile sale.
(c) Achizitorul, prin reprezentantul său, astfel cum este stabilit la clauzele stipulate la subcapitolul 2.2. - Reprezentanții autorizați ai Părților din prezentul Contract, are obligația de a se prezenta, în termenul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, în vederea încheierii actelor legale pentru Lucrările ce devin ascunse.
[bookmark: _3.1.2._Obligații_ale][bookmark: _Toc506382374][bookmark: _Toc528687108][bookmark: _Toc455493955][bookmark: _Toc455494360][bookmark: _Toc456162395]3.1.2.	Obligații ale Achizitorului privind asigurarea dreptului de acces în Șantier
(a) Achizitorul are obligaţia de a se asigura că înștiințarea autorităților competente, cu privire la data de începere a Lucrărilor se face cu respectarea prevederilor Legii.
(b) Achizitorul asigură Contractantului dreptul de acces în Șantier astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.
[bookmark: _Toc455493956][bookmark: _Toc455494361][bookmark: _Toc456162396][bookmark: _Toc506382375][bookmark: _Toc528687109]3.1.3.	Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de autorizații și acorduri
(a) La începerea Lucrărilor, Achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile, acordurile şi avizele necesare execuției Lucrărilor, conform prevederilor legale în vedere aplicabile, astfel cum este stipulat în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(b) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Contractantului autorizațiile, acordurile și avizele necesare execuției Lucrărilor, conform prevederilor Legii, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. Contractantul nu este răspunzător pentru orice întârziere în executarea Lucrărilor datorată nepunerii la dispoziție de către Achizitor a autorizațiilor conform prezentei clauze.
[bookmark: _Ref455403366][bookmark: _Toc455493957][bookmark: _Toc455494362][bookmark: _Toc456162397][bookmark: _Toc506382376][bookmark: _Toc528687110]3.1.4.	Obligații ale Achizitorului privind emiterea de Dispoziții
(a) Achizitorul emite Dispoziții cu privire la execuția Lucrărilor și le transmite Contractantului cu respectarea clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. – Comunicarea între Părți din prezentul Contract. În cazul în care consideră că Dispozițiile sunt contrare prevederilor legale sau că pot conduce la întârzierea execuției Lucrărilor, Contractantul notifică Achizitorul, într-un termen astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, urmând ca orice dispută să fie rezolvată conform prevederilor contractuale stabilite la subcapitolul 7.9. - Soluționarea eventualelor dispute din prezentul Contract.
(b) În cazul în care Lucrările nu pot fi continuate fără rezolvarea disputelor respective, execuția Lucrărilor se suspendă în condițiile stabilite la subcapitolul 7.2. - Suspendarea Contractului din prezentul Contract, până la soluționarea disputelor.
[bookmark: _Toc506382377][bookmark: _Toc528687111]3.1.5.	Obligații ale Achizitorului privind recepția Lucrărilor
(a) Achizitorul se obligă să recepționeze Lucrările executate astfel cum este stabilit la subcapitolul 4.7. - Terminarea și Recepția Lucrărilor din prezentul Contract.
(b) Achizitorul are obligația de a examina și măsura Lucrările care devin ascunse într-un termen astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.
[bookmark: _3.1.6._Obligații_ale][bookmark: _Toc506382378][bookmark: _Toc528687112]3.1.6.	Obligații ale Achizitorului privind plățile
Achizitorul se obligă să plătească Prețul final al Contractului către Contractant, în termenul și condițiile astfel cum este precizat în Secțiunea “Condiții Specifice”.
[bookmark: _Toc506382379][bookmark: _Toc528687113]3.1.7.	Obligații ale Achizitorului în cazul încetării Contractului înainte de termen
	În cazul încetării Contractului înainte de termen, Achizitorul are următoarele obligații:
i. să recepționeze Lucrările executate cu respectarea prevederilor Contractului,
ii. să realizeze plata Lucrărilor executate și, dacă este cazul, a eventualelor Servicii prestate și/sau Echipamente/Materiale/utilaje livrate și/sau altele asemenea, care fac parte din obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie recepționate și acceptate ca fiind executate conform prevederilor Contractului,
iii. să asigure întocmirea și predarea documentelor conform Legii și cu respectarea prevedrilor prezentului Contract,
iv. alte obligații astfel cum sunt stipulate în Secțiunea ”Condiții Specifice”.

[bookmark: _3.2_Obligațiile_Contractantului][bookmark: _Toc506382380][bookmark: _Toc528687114]3.2	Obligațiile Contractantului
[bookmark: _3.2.1._Obligații_ale][bookmark: _Toc506382381][bookmark: _Toc528687115]3.2.1.	Obligații ale Contractantului privind execuția Lucrărilor
(a) Contractantul are obligația de a începe executarea Lucrării/Lucrărilor, la data și în condițiile stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(b) Contractantul înțelege că, pe perioada pregătirii Ofertei, și-a exercitat toate drepturile de a solicita întrebări Achizitorului și de a clarifica împreună cu acesta orice eventuale erori, omisiuni, vicii sau altele asemenea incluse în Caietul de Sarcini, cu excepția erorilor, omisiunilor, viciilor sau altora asemenea care sunt considerate culpă a Achizitorului conform prevederilor stipulate la paragraful 2.9. - Erori ale cerințelor Achizitorului.
(c) Contractantul acționează cu atenția și promptitudinea cuvenite și fără întârziere, în conformitate cu prevederile Contractului și cu respectarea Dispozițiilor scrise ale Achizitorului, pentru a executa și finaliza Lucrările, cu respectarea Punctelor de reper și a Duratei de Execuție.
(d) Cu respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 4.4. - Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric),Contractantul are obligația de a prezenta Achizitorului, spre informare și/sau spre aprobare, orice variantă revizuită a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), care modifică și înlocuiește orice formă anterioară a acestuia.
(e) Contractantul are obligația de a respecta oricare și toate Punctele de reper, așa cum sunt prevăzute în Oferta sa și în Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric).
(f) Contractantul transmite toate înștiințările către autoritățile cu competență și atribuții în domeniu în vederea obținerii autorizațiilor/avizelor, plătește toate taxele, impozitele şi altele asemenea şi obține toate autorizațiile, avizele şi aprobările conform Legii pentru începerea, execuția şi terminarea Lucrărilor provizorii.
(g) Contractantul este pe deplin și singurul responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate în Șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și reglementărilor Legii privind calitatea în construcții. Nicio aprobare, consimțământ sau absența unor observații ale Achizitorului sau ale reprezentantului Achizitorului nu exonerează Contractantul de obligațiile sale. Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensații datorate potrivit Legii sau Contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu, care este adus, din culpa Contractantului, a unui angajat sau a oricărei alte persoane contractate de Contractant.
(h) Contractantul înțelege că Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Contractant, nu pot fi abordate sau executate fără acordul prealabil scris al Achizitorului. Execuția de Lucrări suplimentare în lipsa acordului scris al Achizitorului nu îi conferă Contractantului dreptul de a solicita plata valorii respectivelor Lucrări, doar dacă în Secțiunea ”Condiții Specifice” nu este stabilit altfel.
(i) În cazul în care, pe parcursul execuției Lucrărilor, survin erori în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a Lucrărilor sau orice alte neconformități, Contractantul acționează conform celor stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(j) Contractantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca angajații săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 4.3.(a) din prezentul Contract, iar, într-un termen astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice” înștiinează Achizitorul cu privire la această descoperire şi îndeplineșe Dispozițiile primite de la Achizitor cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse și măsurile care trebuie abordate.
(k) Contractantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a Lucrărilor executate, Materialelor, Echipamentelor și instalațiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii Ordinului de începere a Lucrărilor și până la data semnării Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și predarea–primirea obiectivului realizat.
(l) Contractantul ia toate măsurile necesare pentru păstrarea curățeniei Șantierului, carosabilului și căilor de acces.
(m) Contractantul are obligația readucerii la starea lor inițială a terenurilor ocupate temporar.
(n) De asemenea, pe Durata de Execuție a Lucrărilor, inclusiv al remedierii viciilor ascunse sau deficiențelor constatate în cadrul perioadei de garanție, Contractantul are și obligațiile asfel cum sunt stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(o) În cazul nerespectării obligațiilor Contractantului stipulate la clauzele 3.2.1.(a)-3.2.1(n) din prezentul Contract, se iau măsurile astfel cum sunt stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(p) Contractantul are obligația de a utiliza drumurile de pe traseul Șantierului potrivit destinației și constrângerilor lor funcționale și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricăruia dintre Subcontractații săi.
(q) Contractantul selectează traseele, alege și folosește vehiculele, limitează și repartizează încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar care rezultă în mod inevitabil din deplasarea Materialelor, Echipamentelor, Instalațiilor sau a altora asemenea, din și în Șantier, să fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai căilor utilizate, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective.
(r) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul Șantierului, datorită transportului Materialelor, Echipamentelor, Instalațiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor drumuri.
(s) În cazul nerespectării obligațiilor Contractantului stipulate la clauzele 3.2.1.(p)-3.2.1.(r) din prezentul Contract, Contractantul este responsabil și plătește consolidarea, repararea drumurilor, podurilor, căilor distruse sau deteriorate.
(t) Costurile pentru racordarea și consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(u) Contractantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile Legii și potrivit prezentului Contract.
[bookmark: do|sp1.14.|ala][bookmark: do|sp1.14.|alb][bookmark: do|sp1.14.|alc|pa1][bookmark: _3.2.2._Obligațiile_ale][bookmark: _Toc506382382][bookmark: _Toc528687116]3.2.2.	Obligațiile ale Contractantului cu privire la Echipamente și/sau Materiale incluse în Lucrare/Lucrări
(a) Contractantul are obligația de a se asigura că toate Echipamentele și/sau Materialele sunt aduse în Șantier cu respectarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) și că sunt în conformitatea cu prevederile Contractului.
(b) Contractantul transmite Achizitorului documente care însoțesc Echipamentele și/sau Materialele incluse în Lucrare/Lucrări, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
[bookmark: _Toc506382383][bookmark: _Toc528687117]3.2.3.	Obligații ale Contractantului privind furnizarea de informații contractuale către persoane autorizate
Contractantul furnizează Achizitorului, reprezentanților autorizați ai Achizitorului, respectiv oricărei persoane autorizate din partea acestuia, precum și oricărei instituții abilitate ale statului, respectiv oricăror persoane autorizate din partea acestora, orice document și informație în legătură cu Lucrările, dacă și astfel cum reprezentantul legal al Achizitorului poate oricând solicita conform Legii.
[bookmark: _Toc506382384][bookmark: _Toc528687118]3.2.4.	Obligații ale Contractantului privind păstrarea documentelor în Șantier
(a) Un exemplar din documentația predată de Achizitor Contractantului este ținut de Contractant în Șantier în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcții, de către reprezentanții autorizați de Achizitor la cererea acestora sau de către olice alte persoane astfel cum este stabilit prin prezentul Contract și astfel cum sunt aceste persoane avizate conform Legii.
(b) Contractantul are obligația de a păstra și de a transmite Achizitorului orice documente în legătură cu prezentul Contract, pe care Contractantul trebuie să le întocmească sau care sunt solicitate, în mod rezonabil, de Achizitor, inclusiv documentația necesară întocmirii Cărții Tehnice a Construcției, conform Legii, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(c) Contractantul organizează, în mod sistematic și exact, arhive și înregistrări cu privire la Lucrarea/Lucrările care fac obiectul Contractului, în condițiile Legii.
[bookmark: _Toc506382385][bookmark: _Toc528687119]3.2.5.	Obligații ale Contractantului privind Conflictul de interese
(a) Contractantul ia toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite derularea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării Contractului trebuie notificat în scris Achizitorului, fără întârziere.
(b) Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare, dacă este necesar. Contractantul se asigură că Personalul/reprezentanții său/săi nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul înlocuiește, în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”, și fără vreo compensație din partea Achizitorului, orice membru al Personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație.
(c) Contractantul trebuie să evite orice contact care ar putea să-i compromită independența sa ori pe cea a Personalului său. Dacă și când Contractantul eșuează în a-și menține independența, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, poate decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a Contractului, nemaifiind necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile precum si intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.
(d) Contractantul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicați în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 (douăsprezece) luni de la încheierea Contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
[bookmark: _Toc506382386][bookmark: _Toc528687120]3.2.6.	Obligații ale Contractantului privind Conduita
(a) Contractantul acționează întotdeauna loial, imparțial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale precum şi cu discreția necesară. Contractantul nu poate face declarații publice în legătură cu Lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului precum şi să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta. Contractantul nu poate angaja, în niciun fel, răspunderea Achizitorului, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi trebuie să prezinte această obligație în mod clar terților, dacă este cazul.
(b) Pe perioada executării Contractului, Contractantul se obligă să nu aducă atingere practicilor legale politice, culturale şi religioase dominante în România, respectând totodată şi drepturile omului.
(c) În cazul în care Contractantul sau oricare din Subcontractanții săi, personalul, experții, agenții sau subordonații săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul Contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului Contract conform prevederilor stipulate la subcapitolul 7.4. – Încetarea Contractului din prezentul Contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Contractant.
(d) Plățile către Contractant aferente Contractului constituie singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, şi atât Contractantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariații din teritoriu, nu acceptă niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din prezentul Contract.
(e) Contractantul nu are niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.
(f) Executarea Contractului nu generează cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuși astfel de cheltuieli care depășesc valoarea astfel cum este stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice”, Contractul poate înceta conform prevederilor clauzelor de la subcapitolul 7.4. – Încetarea Contractului din prezentul Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menționate în prezentul Contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor Lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăți care potrivit tuturor aparențelor este o societate interpusă.
(g) Contractantul furnizează Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care se execută prezentul Contract. Achizitorul poate efectua orice documentare sau cercetare la fața locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale.
[bookmark: _Toc506382387][bookmark: _Toc528687121]3.2.7.	Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere
Contractantul se obligă să despăgubească Achizitorul, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”, împotriva oricăror:
i. reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de Echipamentele, Materialele, instalațiile și/sau utilajele furnizate de Contractant și folosite pentru ori în legătură cu execuția Lucrărilor sau încorporate în acestea; și
ii. daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale obligațiilor Contractantului conform prevederilor Contractului, inclusiv ale drepturilor de proprietate intelectuală.
[bookmark: _Toc506382388][bookmark: _Toc528687122]3.2.8.	Obligații ale Contractantului privind personalul și forța de muncă, asigurările și securitatea muncii, legislația muncii și programul de lucru
(a) Contractantul garantează că a realizat instructajul personalului care urmează să execute Lucrări pe viitorul Amplasament al Lucrării necesar desfășurării în bune condiții a activității sale și a luat toate măsurile impuse de Legea aplicabilă privind respectarea normelor privind condițiile și protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, protecția mediului și relațiile de muncă, asigurându-se de luarea, cel puțin, a măsurilor stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(b) Contractantul respectă întreaga legislație care se aplică personalului, inclusiv legislația în vigoare privind angajarea/contractarea, autorizarea și certificarea personalului specializat, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistență socială, emigrare şi repatriere, şi îi asigură personalului său toate drepturile conform Legii.
(c) Contractantul asigură condiții de muncă care nu sunt inferioare celor stabilite conform prevederilor Legii aplicabile domeniului de activitate și, respectiv, Contractului.
(d) Contractantul se asigură că angajații săi se conformează tuturor Legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.
(e) Activitatea în Șantier se desfășoară cu respectarea programului de lucru, făcând referire inclusiv la zilele stabilite ca sărbători legale, zilele de odihnă şi uzanțele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu excepția celor stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”. Orice caz de excepție se derulează cu respectarea Legii aplicabile;
(f) Contractantul informează Achizitorul cu privire la programul său de lucru, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(g) Alte clauze referitoare la obligațiile Contractantului cu privire la personalul și forța de muncă, asigurările și securitatea muncii, legislația muncii și programul de lucru pot fi stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(h) Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de angajații săi şi cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile legale în domeniul securității şi sănătății în muncă în vigoare pe durata Contractului.
(i) Contractantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind condițiile și protecția muncii, sănătatea și securitatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și relații de muncă.
[bookmark: _3.2.9._Obligații_ale][bookmark: _Toc506382389][bookmark: _Toc528687123]3.2.9.	Obligații ale Contractantului privind calitatea Lucrărilor
(a) Contractantul garantează Achizitorului că acesta operează un sistem de management al calității pentru Lucrările realizate în cadrul Contractului și că aplică, pe toată perioada derulării Contractului, Planul de management al calității inclus în Propunerea Tehnică. Contractantul corectează, pe cheltuiala sa, orice Defecțiune/neconformitate, astfel încât să demonstreze, în orice moment, Achizitorului, remedierea acestor Defecțiuni/neconformități, conform Planului de management al calității acceptat.
(b) Contractantul notifică Achizitorul cu privire la fiecare Defecțiune/neconformitate în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.ce acesta îl identifică. La Finalizare sau la Punctul de reper inclus în Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), Contractantul notifică Achizitorul cu privire la Defecțiunile/neconformitățile care nu au fost remediate și comunică Achizitorului perioada de remediere a acestora conform Planului de management al calității inclus în Propunerea Tehnică.
(c) Contractantul are obligația de a începe execuţia Lucrării/Lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile Legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi.
(d) Contractantul înțelege că, la data recepției, Lucrarea/Lucrările executată(e) trebuie să respecte caracteristicile tehnice și calitatea stabilite prin Contract, să corespundă reglementărilor tehnice în vigoare și să nu fie afectată/afectate de vicii care ar putea diminua sau anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în Contract.
(e) Pentru Lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare conform Legii.
(f) Pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt afectate drepturile Achizitorului cu privire la orice Defecțiune/neconformitate neidentificat(ă) și nenotificată de Contractant.
(g) Contractantul remediază Defecțiunile/neconformitățile, într-un timp care minimizează efectul advers asupra Achizitorului, dar nu mai târziu de termenul prevăzut în Planul de management al calității inclus în Propunerea Tehnică.
(h) În cazul în care Contractantul nu remediază o Defecțiune/o neconformitate, în termenul stabilit prin Planul de management al calității inclus în Propunerea Tehnică, Achizitorul remediază Defecțiunea/neconformitatea prin alte mijloace și pe cheltuiala sa, iar contravaloarea remedierii este suportată de Contractant, în baza mecanismului descris în Secțiunea „Condiții Specifice”.
(i) Daca nu este stabilit altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, Contractantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea Lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Contractantului.
(j) Contractantul are obligația de a nu acoperi Lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Achizitorului in termenul stabilit în cadrul Contractului.
(k) Contractantul are obligația de a notifica Achizitorului, ori de câte ori astfel de Lucrări, care devin ascunse, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
(l) Contractantul are obligația, pe cheltuiala sa, de a dezveli orice astfel de Lucrare, care devine ascunsă, sau părți ale Lucrării/Lucrărilor, care devin ascunse, atât în perioada de execuție cât și în perioada de garanție, la dispoziția Achizitorului, şi de a le remedia, dacă este cazul.
[bookmark: _Toc506382390][bookmark: _Toc528687124]3.2.10	Obligații ale Contractantului în legătură cu terții susținători a căror angajamente de susținere fac parte din documentele Contractului, alții decât cei care au calitatea de Subcontractant.
În cazul în care nu este stabilit altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, Contractantul prezintă, în cadrul întâlnirilor de monitorizare a progresului pentru Lucrările din cadrul Contractului, stadiul îndeplinirii obligațiilor asumate prin angajamente de susținere de terță parte așa cum a fost declarat în oferta acceptată. De asemenea, Contractantul prezintă și modalitatea efectivă prin care terțul susținător a luat la cunoștință despre eventuale dificultăți ale Contractantului în realizarea Lucrărilor din Contract, așa cum sunt aceste dificultăți descrise în evidențele întâlnirilor de monitorizare a performanțelor în cadrul Contractului.
[bookmark: _Toc506382391][bookmark: _Toc528687125]3.2.11.	Obligații ale Contractantului privind progresul Lucrărilor
(a) Contractantul are obligația de a elabora și de a transmite Achizitorului, pe Durata de Execuție a Lucrărilor, documentele relevante pentru progresul fizic și valoric al Lucrării/Lucrărilor, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice, cu respectarea prevederilor clauzei 4.4. (c) din prezentul Contract și cu respectarea Legii.
(b) Contractantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului în Șantier la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde Contractantul își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract, cu scopul monitorizării progresului Lucrării/Lucrărilor, inclusiv pentru verificarea Lucrărilor ce devin ascunse.
(c) Contractantul emite factura/facturile conform Graficului de facturare și de efectuare a plăților acceptat și asigurându-se de respectarea, în totalitate, a corelării cu progresul fizic și valoric real al Lucrării/Lucrărilor și în concordanță cu Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat.
[bookmark: _3.2.12._Obligații_ale][bookmark: _Toc506382392][bookmark: _Toc528687126]3.2.12.	Obligații ale Contractantului referitoare la perioada de Garanție acordată Lucrărilor
(a) Contractantul are obligația legală de a garanta calitatea Materialelor, Echipamentelor și Lucrărilor de construcții executate, conform prevederilor Legii aplicabile.
(b) Perioada de garanție a Lucrărilor care fac obiectul Contractului este cea stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(c) În perioada de garanție Contractantul are obligația, în urma dispoziției date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor Defecțiuni a căror cauză este nerespectarea prevederilor clauzelor contractuale și a prevederilor Caietului de Sarcini. Obligația legală de garanție a Contractantului pentru Lucrările executate impune remedierea tuturor Defecțiunilor constatate în termenul legal de garanție, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută să răspundă.
[bookmark: do|caVI|si2|ar79][bookmark: _Toc506382393][bookmark: _Toc528687127]3.2.13.	Obligații ale Contractantului în cazul încetării Contractului înainte de termen
În cazul încetării Contractului înainte de termen, Contractantul are următoarele obligații:
i. să predea Lucrările executate și acceptate de Achizitor, cu respectarea prevederilor Contractului,
ii. să emită factura/facturile pentru Lucrările executate și acceptate, cu respectarea prevederilor Contractului,
iii. să asigure întocmirea și predarea documentelor conform stadiului Lucrărilor executate și acceptate de Contractant, conform Legii și cu respectarea prevedrilor prezentului Contract,
iv. [bookmark: _Hlk505177644]alte obligații astfel cum sunt stipulate în Secțiunea ”Condiții Specifice”.

[bookmark: _Toc506382394][bookmark: _Toc528687128]3.3.	Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale
(a) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre Părți, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul Părții lezate de a considera Contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiția respectării prevederilor stipulate în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
[bookmark: _3.3.1._Neîndeplinirea_Obligațiilor][bookmark: _Ref455403875][bookmark: _Toc455493999][bookmark: _Toc455494404][bookmark: _Toc456162436][bookmark: _Toc506382395][bookmark: _Toc528687129]3.3.1.	Neîndeplinirea Obligațiilor de către Achizitor
(a) În cazul în care Achizitorul nu onorează, în mod nejustificat, facturile, în termenul stabilit la clauza de la paragraful 3.1.6. - Obligații ale Achizitorului privind plățile din prezentul Contract, Contractantul are dreptul de a solicita plata de penalități de întârziere în cuantumul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. Valoarea penalităților nu poate depăși valoarea sumei la care se aplică.
(b) În cazul în care neîndeplinirea obligațiilor nu este remediată în termenul stabilit la clauza de la paragraful 3.1.6. - Obligații ale Achizitorului privind plățile din prezentul Contract, Contractantul poate suspenda execuția tuturor Lucrărilor sau a unor părți ale acestora sau de a diminua ritmul execuției, cu condiția de a nu crea prejudicii suplimentare Achizitorului, mai mari decât întârzierea Lucrărilor, prin suspendarea/diminuarea ritmului execuției Lucrărilor și numai cu condiția notificării prealabile a Achizitorului.
(c) Efectele măsurilor stabilite la clauzele 3.3.1.(a) și 3.3.1.(b) din prezentul Contract încetează odată cu îndeplinirea obligațiilor de către Achizitor, cu consecința obligației Contractantului de a relua Lucrările în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(d) [bookmark: _Hlk505873646]În cazul în care neîndeplinirea obligațiilor nu este remediată în termenul stabilit la clauza de la paragraful 3.1.6. - Obligații ale Achizitorului privind plățile, Contractantul poate, printr-o a doua notificare, prin care să ceară rezilierea Contractului conform prevederile din prezentul Contract.
[bookmark: _3.3.2._Neîndeplinirea_Obligațiilor][bookmark: _Ref455403777][bookmark: _Ref455403843][bookmark: _Toc455493998][bookmark: _Toc455494403][bookmark: _Toc456162435][bookmark: _Toc506382396][bookmark: _Toc528687130]3.3.2.	Neîndeplinirea Obligațiilor de către Contractant
(a) În cazul în care Contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate conform Contractului, Achizitorul poate emite o notificare cu referire la prezenta clauză, prin care să specifice obligațiile neîndeplinite și să solicite îndeplinirea acestora în cadrul unui termen de remediere astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(b) În cazul în care, în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”, Contractantul nu ia toate măsurile de remediere a neîndeplinirii obligațiilor, Achizitorul poate solicita, printr-o a doua înștiințare emisă, să rezilieze unilateral Contractul, conform prevederilor din prezentul Contract.
(c) Termenul în care Achizitorul poate transmite cea de-a doua notificare este cel stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(d) După reziliere, Contractantul trebuie să predea Amplasamentul Lucrării în termenul și condițiile astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice” și să părăsească Șantierul.
(e) În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin Contract, atunci Achizitorul este îndreptățit de a deduce din Prețul final al Contractului, ca penalități, o sumă astfel cum este stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice”.


[bookmark: _Toc506382397][bookmark: _Toc528687131]4.	ÎNCEPEREA, EXECUȚIA, FINALIZAREA, RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR

[bookmark: _4.1._Începerea_şi][bookmark: _Toc506382398][bookmark: _Toc528687132]4.1.	Începerea şi execuția Lucrărilor
(a) Părțile au obligația de a se asigura că Lucrările încep la data stabilită, se derulază conform Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) şi sunt terminate la data stabilită.
(b) În cazul în care Achizitorul nu-și îndeplinește obligația stipulată la clauza 3.1.2.(a) din prezentul Contract și se constată că fapta de începere a Lucrărilor fără înştiinţarea autorităților competente s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, atunci data începerii Lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.
(c) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției Lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele care fac parte integrantă din Contract.
(d) Orice livrare, parțială sau totală, a Echipamentelor și Materialelor incluse în Lucrare/Lucrări, astfel cum cum este stabilit la subcapitolul 3.2.2. - Obligațiile ale Contractantului cu privire la Echipamente și/sau Materiale incluse în Lucrare/Lucrări, se consideră încheiată și acceptată doar după montare, cu condiția certificării de către Achizitor, prin semnarea, de către reprezentantul autorizat al acestuia, a documentelor emise de Contractant pentru livrare.
(e) Verificările şi testările Echipamentelor și/sau Materialelor folosite la execuția Lucrărilor precum şi condițiile de acceptare a Lucrării/Lucrărilor prin recepții provizorii şi/sau recepții finale sunt descrise în documentele Contractului și se fac cu respectarea prevederilor Contractului și ale Legii.
(f) Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrări sau Materiale puse în operă sunt suportate de Contractant, dacă se dovedește că Materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, Achizitorul suportă aceste cheltuieli.
(g) Părțile paricipă la activitățile desfășurate, conform prevederilor Legii, pentru exercitarea contolului de stat privind calitatea în construcții.

[bookmark: _4.2._Asigurări][bookmark: _Toc506382399][bookmark: _Toc528687133]4.2.	Asigurări
[bookmark: _4.2.1_Obligații_generale][bookmark: _Toc506382400][bookmark: _Toc528687134]4.2.1	Obligații generale privind Asigurările
(a) Doar dacă nu se specifică altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, Contractantul este Partea asiguratoare.
(b) Partea asiguratoare, astfel cum este stabilită la clauza 4.2.1.(a) din prezentul Contract, are obligația de a încheia, înainte de începerea Lucrărilor, Asigurări care trebuie să cuprindă toate riscurile ce ar putea apărea privind Lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, Echipamentele, Materialele, personalul propriu şi reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze Lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(c) Contractantul trebuie să transmită Asigurările, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(d) Perioada de valabilitate a Asigurărilor este cea stabilită în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(e) Limita de asigurare a Asigurărilor este cea stabilita în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(f) Doar dacă nu se specifică altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, toate costurile ce decurg din sau în legătură cu încheierea și menținerea Asigurărilor Contractantului stabilită în prezentul Contract se suportă de către Contractant.
(g) Orice daune neacoperite de beneficiile de asigurare cad în sarcina Părții obligate să suporte aceste daune conform Legii și/sau prevederilor contractuale.
[bookmark: _Toc506382401][bookmark: _Toc528687135]4.2.2.	Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Contractantului
Partea asigurătoare, astfel cum este stabilită la clauza 4.2.1.(a) din prezentul Contract, trebuie să asigure Lucrările, inclusiv Echipamentele și/sau Materialele care sunt incluse în Lucrări, Utilajele Contractantului şi Documentele Contractantului, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.
[bookmark: _Toc506382402][bookmark: _Toc528687136]4.2.3.	Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietății
Partea asigurătoare, astfel cum este stabilită la clauza 4.2.1.(a) din prezentul Contract, trebuie să încheie Asigurare/Asigurări privind răspunderea pentru orice pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta orice proprietate fizică sau orice persoană și care ar putea fi generate pe perioada executării prezentului Contract, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.
[bookmark: _Toc506382403][bookmark: _Toc528687137]4.2.4.	Asigurarea Personalului Contractantului
Contractantul încheie şi menține în vigoare orice asigurări obligatorii privind sănătatea și securitatea în muncă a angajaților în conformitate cu Legile și jurisdicția care guvernează raporturile juridice de muncă dintre Contractant și angajații săi, asigurarea împotriva reclamațiilor, daunelor, pierderilor şi cheltuielilor, inclusiv taxe şi cheltuieli legale, care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de Contractant sau oricărui alt membru al Personalului Contractantului, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.
[bookmark: _Toc506382404][bookmark: _Toc528687138]4.2.5.	Alte Asigurări
Astfel cum este stipulat în Secțiunea “Condiții Specifice”, se stabilesc și alte Asigurări considerate necesare.

[bookmark: _4.3._Protecția_patrimoniului][bookmark: _Toc506382405][bookmark: _Toc528687139]4.3.	Protecția patrimoniului cultural național
(a) Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe Amplasamentul Lucrării sunt considerate, în relațiile dintre Părți, ca fiind proprietatea Achizitorului.
(b) Dacă, din cauza Dispozițiilor primite de la Achizitor, Contractantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, Părțile acționează în conformitate cu prevederile stipulate la subcapitolul 2.4. - Modificarea Contractului și dispoziții conexe.
(c) Părțile, în condițiile stipulate la clauza 4.3.(a) din prezentul Contract, acționează conform prevederilor Legii.

[bookmark: _4.4._Graficul_general][bookmark: _Toc506382406][bookmark: _Toc528687140]4.4.	Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)
(a) Părțile se asigură că, la momentul semnării Contractului, Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) reprezintă eşalonarea fizică și valorică a Lucrărilor stabilită în corelație cu data efectivă a semnării Contractului și conține datele exacte pentru toate Termenele și/sau Punctele de Reper, astfel cum sunt acestea determinate pentru toate activitățile din Contract.
(b) Execuția Lucrărilor se realizează în succesiunea și cu respectarea termenelor stabilite prin Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, astfel cum este acceptat de către Achizitor și cum este constituit ca parte integrantă din Contract.
(c) Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Contractant și evaluarea stadiului Lucrărilor, în sensul respectării Termenelor și Punctelor de Reper stabilite pentru execuția Lucrărilor, se face prin raportare la conținutul Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat.
(d) În cazul în care, pe parcursul Duratei de Execuție, Achizitorul constată și consideră că desfășurarea Lucrărilor nu respectă eșalonarea fizică a Lucrărilor, astfel cum este stabilită prin Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), Achizitorul are obligația de a solicita Contractantului să prezinte graficul actualizat, iar Contractantul are obligația de a prezenta graficul revizuit, în vederea Finalizării Lucrărilor la data stabilită în Contract.
(e) [bookmark: _Hlk506194113]Orice versiune aprobată a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) înlocuiește versiunile anterioare și reprezintă un.

[bookmark: _Toc506382407][bookmark: _Toc528687141]4.5.	Întârzierea şi sistarea Lucrărilor
(a) [bookmark: _4.7._Prelungirea_Duratei][bookmark: _4.8._Întârzierea_Execuției]Toate Lucrările contractate se finalizează de Contractant și se recepționează de Achizitor, astfel cum este stabilit prin Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), sub sancțiunea penalităților. Clauza penală se aplică:
i. la valoarea etapei constructive intermediare nerealizate în termen, potrivit Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), în situația Punctelor de reper,
ii. întregului preț al Lucrărilor contractate, independent de gradul în care lucrarea este parțial realizată, în situația depășirii Duratei de Execuție.
(b) În cazul în care nu se specifică altfel în Secțiunea ”Condiții Specifice”, cuantumul penalităților poate depăși valoarea Contractului și poate fi încasat de Achizitor și prin reținerea sumelor datorate Contractantului, ulterior emiterii unei facturi fiscale având acest obiect.
(c) Fără a prejudicia drepturile Contractantului prevăzut în clauzele de la paragraful 3.3.1. - Neîndeplinirea Obligațiilor de către Achizitor din prezentul Contract, Contractantul are dreptul de a sista Lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă Achizitorul nu plătește în termenul stabilit la paragraful 3.1.6. - Obligații ale Achizitorului privind plățile.
(d) În cazul în care nefinalizarea Lucrărilor conduce la imposibilitatea predării și exploatării construcțiilor vizate, clauzele penale stipulate la clauza 4.5.(a) din prezentul Contract urmează a fi aplicate întregului preț al Lucrărilor contractate, oricare ar fi măsura în care Lucrările sunt executate la data scadenței obligației sale de finalizare a Lucrărilor.
(e) Contractantul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierea este efectul circumstanțelor stabilite la subcapitolul 2.9. - Erori ale cerințelor Achizitorului și/sau la clauza 3.1.2.(a) și/sau la clauza 4.6.(a) din prezentul Contract. În toate aceste ipoteze Durata de Execuție care curge împotriva Contractantului este prelungită cu durata acestor impedimente, constatate în scris de Părți prin reprezentanții lor împuterniciți în acest sens, potrivit prevederilor prezentului Contract, în condițiile stipulate la subcapitolul 2.4. - Modificarea Contractului și dispoziții conexe din prezentul Contract și în condițiile Legii.
(f) [bookmark: _Ref455403429]Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) și graficului de execuție a fazelor determinante și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în grafice se consideră date contractuale.
(g) Întârzierea Lucrărilor este acceptată în următoarele cazuri:
i. condițiile meteorologice extrem de nefavorabile precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor și argumentelor tehnice, nu permit punerea în execuție a unor Materiale sau procedee tehnice,
ii. oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și nu a survenit prin încălcarea Contractului de către acesta; Contractantul este îndreptățit să solicite în scris prelungirea Duratei de Execuție a oricărei părți din Lucrare.
(h) Intervenția unei situații care poate determina imposibilitatea temporară a executării Contractantului de executare a obligațiilor contractuale, inclusiv situații cum ar fi, dar fără a se limita la descoperirea de muniție, armament ori altele asemenea sau elemente ale acestora, descoperirea de cadavre sau elemente ale acestora precum și în cazul identificării în Șantier a oricărui obiect sau eveniment pentru care trebuie să se acționeze conform Legii, obligă Contractantul la informarea Achizitorului, în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(i) Lipsa informării Achizitorului în cadrul termenului stipulat la clauza 4.5.(h) face inopozabilă acestuia Dispoziția sau decizia dirigintelui de șantier sau a Contractantului cu privire la sistarea temporară, integrală sau parțială, a Lucrărilor, cu consecința dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Execuție a Lucrărilor contractate.
(j) În cazul situațiilor speciale privind descoperirea de obiecte sau identificarea de situații precizate la clauza 4.5.(h), Părțile au obligația de a acționa conform Legii.
(k) În cazul în care Contractantul întârzie începerea Lucrărilor, terminarea pregătirilor, obținerea autorizațiilor și avizelor aferente Lucrărilor provizorii conform Legii sau dacă nu își îndeplinește obligațiile stipulate la subcapitolul 3.2 -Obligațiile Contractantului, din culpa sa, Achizitorul este îndreptățit să stabilească un termen rezonabil pentru recuperarea timpului pierdut și la care activitatea să intre în normal, iar, în cazul neconformării Contractantului cu noul termen, la expirarea termenului stabilit, Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul.

[bookmark: _4.6._Prelungirea_Duratei][bookmark: _Toc506382408][bookmark: _Toc528687142]4.6.	Prelungirea Duratei de Execuție
(a) Contractantul este îndreptățit să solicite prelungirea Duratei de Execuție a Lucrărilor sau a oricărei părți a acestora în cazul în care Durata de Execuție a Lucrărilor, în cazul în care această proelungire este afectată de:
i. volumul sau natura Lucrărilor suplimentare; sau de
ii. condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau de
iii. oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului şi nu a survenit prin încălcarea Contractului de către acesta,
în condițiile stipulate la subcapitolul 2.4. - Modificarea Contractului și dispoziții conexe din prezentul Contract și în condițiile Legii.
(b) Cu condiția respectării prevederilor stabilite la clauza 2.4.3. - Notificarea Modificărilor Contractului, Contractantul are dreptul la prelungirea Duratei de Execuție în cazul în care se înregistrează întârzieri cauzate, din culpa Achizitorului, de situațiile stipulate în clauzele 3.1.2.(a) și 4.5.(e) din prezentul Contract sau orice alte motive care exclud orice culpă a Contractantului, sub condiția informării Achizitorului, cu privire la împrejurările care pot determina prelungirea Duratei de Execuție, în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(c) La primirea solicitării motivate din partea Contractantului, Achizitorul ia în considerare toate detaliile justificative furnizate de Contractant și, dacă este cazul, prelungește Durata de Execuție.

[bookmark: _4.9._Terminarea_și][bookmark: _4.7._Terminarea_și][bookmark: _Toc506382409][bookmark: _Toc528687143]4.7.	Terminarea și Recepția Lucrărilor
(a) Lucrările, în totalitatea lor, sau, dacă este cazul, oricare parte din Lucrare/Lucrări trebuie finalizate în termenul stabilit prin Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric).
(b) Contractantul are obligația de a notifica în scris Achizitorul, atunci când consideră Lucrările finalizate și că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție conform prevederilor legale aplicabile cu privire la recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.
(c) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul apreciază dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea sunt consemnate într-un Proces-Verbal și notificate Contractantului, stabilindu-se și termenele pentru remedieri și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficiențelor, la o nouă solicitare a Contractantului, Achizitorul convoacă comisia de recepție. În cazul în care nu sunt respectate termenele prevăzute pentru remedieri și finalizare, Achizitorul poate contracta aceste lucrări cu un terț, plata acestora urmând a se efectua din Garanția de bună execuție constituită de Contractant. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Contractantului, Achizitorul convoacă comisia de recepție.
(d) Comisia de recepție are obligația de a constata execuția completă a tuturor Lucrărilor prevăzute în prezentul Contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația tehnico-economică și cu reglementările specifice, cu respectarea exigențelor prevăzute de Lege. În funcție de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba, a amâna sau de a respinge recepția.
(e) Achizitorul procedează la Recepția Lucrărilor potrivit legilor în vigoare și înștiințează Contractantul cu privire la decizia sa de a recepționa Lucrările, transmițând acestuia o copie a Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor.
(f) După comunicarea Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor, Contractantul finalizează cu promptitudine Lucrările neterminate sau neconforme indicate de comisia de recepție și eliberează Șantierul, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(g) Recepția finală se efectuează conform prevederilor Legii, după expirarea perioadei de garanție.
(h) Recepția Lucrărilor se poate face şi pentru părți ale Lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

[bookmark: _4.8._Remedierea_Defecțiunilor][bookmark: _Toc506382410][bookmark: _Toc528687144][bookmark: _Toc455493982][bookmark: _Toc455494387][bookmark: _Toc456162419]4.8.	Remedierea Defecțiunilor
(a) În orice moment pe perioada de valabilitate a Contractului, Achizitorul poate să înștiințeze Contractantul cu privire la orice Defecțiuni/neconformități, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.
(b) Contractantul remediază orice Defecțiuni/neconformități datorate faptului că Materialele, Echipamentele sau calitatea execuției nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. În ceea ce privește costurile acestor reparații, se aplică prevederile generale din Codul civil cu privire la viciile aparente și viciile ascunse.
(c) Costul remedierii Defecțiunilor datorate oricărei alte cauze, independentă de culpa Contractantului, se evaluează ca o Modificare a Contractului și cade în sarcina Achizitorului.
(d) Defecțiunile și lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanție a Lucrărilor, trebuie aduse la cunoștința Contractantului, iar acesta, trebuie remediate astfel cum este stabilit în clauza 3.2.12.(c) din prezentul Contract.
(e) Neremedierea Defecțiunilor sau nefinalizarea Lucrărilor neterminate în cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului îndreptățește Achizitorul să efectueze toate Lucrările necesare, pe cheltuiala Contractantului.

[bookmark: _Toc506382411][bookmark: _Toc528687145]4.9.	Desfacerea și Testarea
(a) Achizitorul poate emite Dispoziții referitoare la desfacerea și/sau testarea oricărei Lucrări. Probele neprevăzute și comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrări sau Materiale puse în operă sunt suportate de Achizitor, cu excepția cazului în care se stabilește că, în urma unei desfaceri și/sau testări, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzătoare calitativ. Contractantul plătește pentru asemenea desfaceri și/sau testări conform prevederilor subcapitolul 2.4. - Modificarea Contractului și dispoziții conexe din prezentul Contract.
(b) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația tehnico-economică. Verificările și testările Materialelor folosite la execuția Lucrărilor precum și condițiile pentru semnarea recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt cele descrise în Caietul de Sarcini.
(c) Contractantul are obligația să asigure Instrumentele, Utilajele și Materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea Lucrărilor, conform prevederilor legale în vigoare. Costul probelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Contractantului.
(d) Contractantul are obligația de a nu acoperi Lucrările care devin ascunse, fără notificarea și aprobarea Achizitorului în termenul stabilit în Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric). În cazul în care Achizitorul nu examinează și nu măsoară Lucrările respective în termenul stipulat, Lucrările se consideră acceptate și orice dezvelire ulterioară a acestora la solicitarea Achizitorului se face pe costurile Achizitorului, indiferent de rezultatele examinărilor ulterioare. Orice întârziere generată de o astfel de dezvelire ulterioară conduce la extinderea Duratei de Execuție cu perioada de timp respectivă.
(e) Contractantul are obligația de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate. În caz contrar, Contractantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți din Lucrare, pe cheltuiala sa și la dispoziția Achizitorului, și de a reface această parte sau aceste părți din Lucrare, dacă este cazul.

[bookmark: _4.12._Perioada_de][bookmark: _Toc506382412][bookmark: _Toc528687146]4.10.	Perioada de garanție acordată Lucrărilor
(a) Perioada pentru garanția acordată Lucrărilor este stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice”. Garanția Lucrărilor este distinctă de Garanția de bună execuție a Contractului.
(b) În perioada de garanție a Lucrărilor, Contractantul are obligația, în urma dispoziției dată de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție şi remediere a viciilor şi altor Defecțiuni a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(c) Contractantul are obligația de a executa, pe cheltuiala proprie, toate și oricare dintre Lucrări, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i. utilizării de Echipamente și/sau Materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului sau
ii. unui viciu provenit din nerespectarea proiectării sau
iii. neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului.
(d) În cazul în care Defecțiunile nu se datorează Contractantului, Lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor Contractului, costul remedierilor este evaluat şi plătit ca Lucrări suplimentare.
(e) În cazul în care Contractantul nu execută Lucrările prevăzute la clauza 4.10.(d) din prezentul Contract, Achizitorul este îndreptățit să angajeze şi să plătească alți terți care să le execute. Cheltuielile aferente acestor Lucrări sunt recuperate de Achizitor de la Contractant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

[bookmark: _Toc506382413][bookmark: _Toc528687147]4.11.	Emiterea Documentului Constatator
(a) Pentru și în legătură cu acest Contract, Documentul Constatator se emite astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(b) Contractantul înțelege că îndeplinirea sau neîndeplinirea obligațiilor contractuale, care au impact asupra progresului Lucrări/Lucrărilor, în conformitate cu prevederile Contractului, reprezintă informații necesare completării Documentului Constatator de către Achizitor.


[bookmark: _Toc506382414][bookmark: _Toc528687148]5.	MONITORIZAREA CONTRACTULUI

[bookmark: _Toc506382415][bookmark: _Toc528687149]5.1.	Întâlniri de lucru și rapoartare
(a) Contractantul are obligația ca, pe Durata de Execuție, să participe la întâlnirile stabilite cu scopul monitorizării progresului fizic și valoric al Lucrării/Lucrărilor, cu condiția respectării clauzelor stipulate la subcapitolul 2.1. - Comunicarea între Părți și la subcapitolul 2.2. - Reprezentanții autorizați ai Părților.
(b) Contractantul prezintă documentele și rapoartele conform celor specificate în Caietul de Sarcini și cu respectarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat de Achizitor.
(c) Contractantul are obligația să elaboreze, pe perioada de derulare a Contractului, toate documentele și rapoartele solicitate conform prevederilor cuprinse în Caietul de Sarcini. Documentele și rapoartele menționate în Secțiunea „Condiții Specifice” sunt revizuite și actualizate, astfel încât să respecte prevederile Caietului de Sarcini, conform Legilor, Reglementărilor și Standardelor în vigoare.
(d) Aprobarea de către Achizitor a documentelor și rapoartelor întocmite și înaintate de Contractant certifică faptul că acestea sunt conforme cu termenii Contractului.

[bookmark: _Toc506382416][bookmark: _Toc528687150]5.2.	Monitorizarea performanțelor contractuale
a. Contractantul întreprinde oricare şi toate măsurile şi acțiunile necesare sau corespunzătoare pentru realizarea cel puțin a performantelor contractuale astfel cum sunt stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(b) La intervalele de referință stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”, Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) este analizat și revizuit în cadrul întâlnirilor de lucru stabilite cu scopul analizării stadiului activităților din Contract.
(c) Condițiile în care se realizează ședințele de monitorizare sunt cele descrise în Secțiunea “Condiții Specifice” și detaliate în Caietul de Sarcini la capitolul “Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului”.
(d) Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului se utilizează versiunea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) stabilită în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(e) Pentru fiecare întâlnire de monitorizare a progresului în cadrul Contractului și de analiză a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), Contractantul prezintă Achizitorului informațiile solicitate în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(f) Pentru analiza Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat de Achizitor și emiterea acceptului sau a refuzului Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), Contractantul include, în datele de intrare furnizate pentru fiecare întâlnire de analiză a stadiului realizării activităților din Contract, informații privind situația plăților către Subcontractanți, împreună cu informațiile stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(g) Motivele pentru care Achizitorul poate emite un refuz pentru Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare sunt cele specificate în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(h) În intervalul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, Achizitorul transmite Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) prezentat și, dacă este cazul, motivele care au stat la baza acceptului parțial sau refuzului Achizitorului.
(i) În cazul în care, din culpa sa proprie, Contractantul nu realizează activitățile în cadrul Contractului conform Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), iar Achizitorul este în imposibilitatea materializării beneficiilor anticipate și comunicate prin intermediul Caietului de Sarcini, până la Finalizare, Contractantul plătește Achizitorului penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, astfel cum sunt stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”.


[bookmark: _Toc506382417][bookmark: _Toc528687151]6.	PLĂȚI CONTRACTUALE 

[bookmark: _Toc455493991][bookmark: _Toc455494396][bookmark: _Toc456162428][bookmark: _Toc506382418][bookmark: _Toc528687152]6.1.	Evaluarea Lucrărilor
Lucrările sunt evaluate așa cum este prevăzut în Propunerea financiară, iar modificările sunt evaluate în condițiile respectării prevederilor clauzelor stipulate la subcapitolul 2.4. Modificarea Contractului și dispoziții conexe din prezentul Contract.

[bookmark: _Toc506382419][bookmark: _Toc528687153]6.2.	Acceptarea Prețului
(a) Se consideră că:
i. Contractantul este satisfăcut şi consideră că prețul total al Contractului stabilit la Art. II – Prețul Contractului, clauza II.1. din prezentul Contract (Partea I) este acceptat, fiind corect şi suficient, şi că
ii. Prețul total al Contractului astfel cum a fost acceptat este fundamentat cu datele, interpretările, informațiile necesare, inspecțiile, examinările şi deplina înțelegere a tuturor obligațiilor contractuale.
(b) În cazul în care în Secțiunea ”Condiții Specifice” nu se specifică altfel, prețul Contractului, astfel cum este acceptat, acoperă toate obligațiile Contractantului.

[bookmark: _Toc506382420][bookmark: _Toc528687154]6.3.	Facturare și plăți în cadrul Contractului
(a) Plata contravalorii Lucrărilor executate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul/conturile indicate de Contractant pe factură.
(b) Facturile furnizate sunt emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare și însoțite de documentele justificative, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”.
(c) Plățile se fac cu respectarea prevederilor clauzei stipulate la paragraful 3.1.6. - Obligații ale Achizitorului privind plățile din prezentul Contract.

[bookmark: _6.4._Situații_lunare][bookmark: _Toc455493992][bookmark: _Toc455494397][bookmark: _Toc456162429][bookmark: _Toc506382421][bookmark: _Toc528687155]6.4.	Situații lunare de Lucrări
(a) La intervale lunare, Contractantul este îndreptățit la plata următoarelor:
i. valoarea Lucrărilor real executate;
ii. valoarea Materialelor și Echipamentelor livrate în Șantier la o dată convenită în prealabil cu Achizitorul și numai în măsura în care Contractantul face dovada dobândirii calității de proprietar asupra respectivelor Materiale și Echipamente.
(b) [bookmark: _Ref455492605]Plățile parțiale pot să fie făcute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrărilor real executate, cu respectarea termenelor intermediare de execuție. Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin atașamente însușite și confirmate de dirigintele de șantier și prin situații de lucrări provizorii, verificate, însușite și confirmate de prepușii Achizitorului, cu atribuții şi competențe în acest sens.
(c) [bookmark: _Ref455403618]Valoarea Lucrărilor se stabilește conform în baza situațiilor de lucrări confirmate de către Achizitor în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(d) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, în temeiul comunicării de către Contractant a facturii fiscale, emise în temeiul situațiilor de plată acceptate de Achizitor și nu afectează răspunderea Contractantului și/sau Garanția de Bună Execuție a Contractantului.
(e) În situația în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situația finală de lucrări fac obiectul unui diferend între Părțile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni amiabil și, pe cale de consecință, una dintre Părți a depus litigiul spre soluționare instanțelor de judecată competențe, Achizitorul are obligația de a achita, în termenul stabilit la clauza 6.4.(c) din prezentul Contract, sumele care exced obiectului litigiului. În ipoteza în care părțile au soluționat amiabil diferendul privind sume parțiale din situațiile de lucrări, Achizitorul are obligația de a efectua plata acestor sume în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.

[bookmark: _Ref455403694][bookmark: _Toc455493993][bookmark: _Toc455494398][bookmark: _Toc456162430][bookmark: _Toc506382422][bookmark: _Toc528687156]6.5.	Plăți intermediare
(a) Comunicarea acceptării exprese a situațiilor lunare de lucrări obligă Contractantul la emiterea și comunicarea facturii fiscale, condiție a efectuării plății de către Achizitor.
(b) Temeiul și faptul generator al obligației Achizitorului de plată a contravalorii Lucrărilor și Materialelor cuprinse în situațiile de lucrări rezidă exclusiv în acceptarea expresă a situațiilor de lucrări, urmând ca niciun fel de alte probe, împrejurări sau înscrisuri încheiate în alte condiții decât cele aici stipulate sa nu aibă aptitudinea de a genera obligații de plată în sarcina Achizitorului sau să creeze vreo altă obligație în sarcina acestuia.
(c) Termenul de plată curge împotriva Achizitorului de la data comunicării formale a facturii fiscale sub rezerva emiterii acesteia ca urmare a îndeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea formală a Situațiilor lunare de Lucrări contrasemnate de dirigintele de șantier, urmată de acceptarea expresă a Achizitorului, în urma verificărilor efectuate), urmând ca niciun fel de alte facturi emise în alte condiții decât cele aici stipulate să nu creeze vreo obligație în sarcina Achizitorului.
(d) Achizitorul are obligația de a efectua plata către Contractant în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.

[bookmark: _Ref455492858][bookmark: _Toc455493994][bookmark: _Toc455494399][bookmark: _Toc456162431][bookmark: _Toc506382423][bookmark: _Toc528687157]6.6.	Plata finală
(a) Situațiile finale de Lucrări după finalizarea lucrărilor se depun în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. La data epuizării acestui termen, Contractantul este decăzut din dreptul de a depune Situații de Lucrări, cu consecința dreptului Achizitorului de a refuza primirea altor situații de lucrări.
(b) Plata facturii finale se face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Achizitor, în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.

[bookmark: _Toc455493995][bookmark: _Toc455494400][bookmark: _Toc456162432][bookmark: _Toc506382424][bookmark: _Toc528687158]6.7.	Moneda plăților
(a) Moneda Contractului este cea stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(b) Moneda plății este cea stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(c) Cursul de schimb valutar utilizat este cel stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.

[bookmark: _Toc506382425][bookmark: _Toc528687159][bookmark: _Toc455493996][bookmark: _Toc455494401][bookmark: _Toc456162433]6.8.	Revizuirea Prețurilor
Ajustarea prețului Contractului se realizează numai în condițiile stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”.

[bookmark: _Toc506382426][bookmark: _Toc528687160]6.9	Întârzieri în efectuarea plății
În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termenele stabilite, Contractantul poate reclama plata unor penalități de întârziere în cuantumul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. În situația în care Achizitorul dovedește că nu a primit în contul său sumele necesare executării Contractului, deși a promovat toate formalitățile și acțiunile prevăzute de Lege, ori au intervenit împrejurări în legătură cu Contractul care determină întârzierea plăților care nu se datorează Achizitorului și dovedește cu documente legale lipsa sa de culpă, prevederile prezentei clauze nu se aplică. Achizitorul plătește aceste penalități pe baza unei facturi emise de către Contractant.

[bookmark: _Toc455494006][bookmark: _Toc455494411][bookmark: _Toc456162439][bookmark: _Toc506382427][bookmark: _Toc528687161]6.10.	Plata la rezilierea Contractului
După reziliere, Contractantul este îndreptățit la restul de plată din valoarea Lucrărilor executate, cu respectarea corecțiilor/condițiilor stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”:

[bookmark: _Toc506382428][bookmark: _Toc528687162]6.11.	Garanție pentru plăți în avans și bună execuție
(a) Doar dacă nu se stabilește altfel în Secțiunea ”Condiții Specifice”, Achizitorul nu acordă avans.
(b) Garanția de bună execuție este solicitată, constituită, executată și restituită astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.

[bookmark: _Toc506382429][bookmark: _Toc528687163]6.12.	Plăți către terți
Solicitările de plată către terți pot fi onorate de Achizitor numai după operarea unei cesiuni de drepturi ale Contractantului către terți, în condițiile menționate la clauzele stabilite la subcapitolul 2.5. – Cesiunea din prezentul Contract precum și a clauzelor stipulate la subcapitolul 2.6. – Subcontractarea din prezentul Contract, atât în Secțiunea ”Condiții Generale” cât și în condițiile stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”.


[bookmark: _Toc506382430][bookmark: _Toc528687164]7.	DISPOZIȚII FINALE

[bookmark: _Toc506382431][bookmark: _Toc528687165]7.1.	Încălcarea prevederilor contractuale
În cazul în care una dintre Părți nu își îndeplinește una sau mai multe prevederi contractuale, înseamnă că aceasta a âncălcat prevederile contractuale.

[bookmark: _7.2._Suspendarea_Contractului][bookmark: _Toc506382432][bookmark: _Toc528687166]7.2.	Suspendarea Contractului
(a) Decizia de suspendare a prezentului Contract, respectiv de sistare a Lucrărilor, poate fi emisă de Achizitor numai în baza unor justificări relevante și pentru o perioadă ce nu poate fi mai mare decât cea agreată de Părți în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(b) În cazul în care procedura de acordare sau cea de executare a Contractului de Lucrări este viciată de erori substanțiale, nereguli sau de fraudă, Achizitorul suspendă/sistează executarea Contractului.
(c) În cazul în care asemenea erori substanțiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Contractantului, Achizitorul poate, suplimentar suspendării/sistării, să refuze efectuarea plăților sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporțional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei.
(d) În cazul suspendării/sistării temporare a execuției Lucrărilor, Durata de Execuție a Lucrărilor și durata Contractului se prelungesc automat cu perioada suspendării/sistării Contractului.

[bookmark: _Toc506382433][bookmark: _Toc528687167]7.3.	Forța majoră
[bookmark: _Toc506382434][bookmark: _Toc528687168]7.3.1	Definiție
Termenul „Forță majoră” utilizat în prezentul Contract este definit potrivit art. 1.351 alin. (2) din Codul civil și înseamnă un eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează culpei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care face imposibilă îndeplinirea, integrală sau parțială, a obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență.
[bookmark: _Toc506382435][bookmark: _Toc528687169]7.3.2.	Măsurile care se impun în caz de Forță majoră
(a) Forța majoră exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.
(b) Forța majoră trebuie constatată de o autoritate competentă.
(c) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. Dovada forței majore este certificată de Camera de Comerț şi Industrie a României.
(d) Partea care a invocat forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(e) Dacă aceste împrejurări şi consecințele lor durează mai mult decât perioada, atfel cum este stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice”, fiecare parte poate renunța la executarea Contractului pe mai departe. În acest caz, niciuna dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligațiile care le incumbă în temeiul Legii şi al Contractului până la data respectivă.

[bookmark: _7.4._Încetarea_Contractului][bookmark: _Toc506382436][bookmark: _Toc528687170]7.4.	Încetarea Contractului
Prezentul Contract poate înceta, prin:
(a) executarea corespunzătoare a obligațiilor conform prevederilor prezentului Contract,
(b) acordul de voință al Părților,
(c) denunțarea unilaterală de către o Parte în cazurile stabilite în Contract, în baza unui preaviz transmis în scris de către o Parte celeilalte Părți, cu respectarea termenului astfel cum este stabilit în cadul Secțiunii ”Condiții Specifice”.
(d) rezilierea de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător sau neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către cealaltă Parte contractantă precum și în cazurile expres menționate în prezentul Contract.
[bookmark: _Toc506382437][bookmark: _Toc528687171]7.4.1.	Încetarea Contractului ca urmare a forței majore
Dacă forța majoră şi consecințele acesteia durează pentru o perioadă mai mare decât cea stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice”, fiecare Parte poate renunța la executarea Contractului. În acest caz, niciuna dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă Parte, dar acestea au îndatorirea de a-şi onora toate obligațiile care le incumbă în temeiul Legii şi al Contractului până la data respectivă.
[bookmark: _Toc506382438][bookmark: _Toc528687172]7.4.2.	Încetarea Contractului pentru non-performanță
Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul, în situațiile menționate în cadrul Secțiunii ”Condiții Specifice”.

[bookmark: _Toc455494001][bookmark: _Toc455494406][bookmark: _Ref455494718][bookmark: _Toc456162438][bookmark: _Toc506382439][bookmark: _Toc528687173]7.5.	Rezilierea Contractului
(a) [bookmark: _Toc455494002][bookmark: _Toc455494407][bookmark: _Toc455494480][bookmark: _Toc455495869]Nerespectarea de către Contractant, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dă dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul şi de a pretinde plata de daune-interese în cuantumul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(b) Nerespectarea de către Achizitor, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dă dreptul Contractantului de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită și recepționată, până la data încetării Contractului.
(c) Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în oricare dintre situațiile următoare expres prevăzute și doar dacă Contractantul nu a remediat situația respectivă în cadrul termenului de grație stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. În acest caz, Contractantul nu este îndreptățit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă:
i. Contractantul nu-și îndeplinește obligațiile, conform prevederilor Contractului, astfel cum sunt stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”.;
ii. Contractantul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform notificării emise de Achizitor, prin care i se solicită remedierea Defecțiunilor/neconformității precum și executarea sau neexecutarea obligațiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea în mod corespunzător și la termen a obligațiilor contractuale ale Contractantului;
iii. Contractantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire Dispozițiile emise de Achizitor în condițiile prezentului Contract;
iv. Contractantul a săvârșit abateri profesionale, astfel cum sunt stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
v. Contractantul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului;
vi. Contractantul se află într-o situație de conflict de interese, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;
vii. Contractantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
viii. are loc orice modificarea organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Contractantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin Act Adițional la prezentul Contract;
ix. apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului;
x. Contractantul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile la care s-a angajat prin Contract;
xi. în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Achizitorului în legătură cu care se execută Lucrările care fac obiectul Contractului;
xii. Contractantul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil Lucrărilor care fac obiectul Contractului și aceste încălcări au fost stabilite printr-un act sancționator emis de către autoritățile competente;
xiii. la momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla în situația de a fi fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fie persoana, care este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată printr-o hotărâre definitivă pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
1. constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
2. infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
3. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
4. acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
5. spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
6. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
7. fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea intereselor financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995;
xiv. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului.
xv. împotriva Contractantului se deschide procedura falimentului, Contractantul având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.
(d) Contractantul poate rezilia Contractul în situațiile stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(e) Partea care intenționează să rezilieze Contractul trebuie să notifice celeilalte Părți această intenție precum și motivele invocate pentru reziliere, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(f) Indiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie să ofere toată asistența necesară, inclusiv informații, documente și fișiere, pentru a permite Achizitorului să completeze, să continue sau să transfere lucrările, fără a întrerupe activități sau fără a avea vreun efect negativ asupra calității sau continuității lucrărilor.
(g) Ca efect al rezilierii, Contractantul este răspunzător pentru daunele suportate de Achizitor, ca urmare a încetării Contractului, înainte de termen, din culpa Contractantului, inclusiv costuri privind procedura de atribuire printr-un alt contract necesar pentru predarea sau continuarea Lucrărilor, Achizitorul poate pretinde despăgubiri pentru astfel de prejudicii, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(h) Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în cazul nerespectării prevederilor stipulate la subcapitolul 2.4. - Modificarea Contractului și dispoziții conexe din prezentul Contract.

[bookmark: _7.6._Insolvența_și][bookmark: _Toc506382440][bookmark: _Toc528687174]7.6.	Insolvență și faliment
(a) În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvenţă împotriva Contractantului, Contractantul are obligația de a notifica Achizitorul în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.
(b) În cazul precizat la clauza 7.6.(a) din prezentul Contract, Contractantul, are obligația de a prezenta Achizitorului, în termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analiză detaliată referitoare la incidența deschiderii procedurii generale de faliment asupra Contractului și asupra Lucrărilor și de a propune măsuri, acționând ca un Contractant diligent.
(c) În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva unui Subcontractant, unui terț susținător sau, dacă este cazul, în situația menționată la subcapitolul 2.10. – Asocierea de operatori economici din prezentul Contract, Contractantul are aceleași obligații stabilite la clauzele 7.6.(a) și 7.6.(b) din prezentul Contract.
(d) În cazul în care Contractantul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o situație care produce efecte similare, Contractantul este obligat să acționeze în același fel cum este stipulat la clauzele 7.6.(a), 7.6.(b) și 7.6.(c) din prezentul Contract.
(e) Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la clauzele 7.6.(b), 7.6.(c) și 7.6.(d), din prezentul Contract, nu poate fi aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de Achizitor.
(f) Orice Modificare Contractuală se realizează cu respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 2.4. - Modificarea Contractului și dispoziții conexe, din prezentul Contract.
(g) În cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către oricare dintre Părți, se aplică prevederile Cotractului și prevederile Legii.

[bookmark: _Toc506382441][bookmark: _Toc528687175]7.7.	Limba Contractului
Limba Contractului și a tuturor comunicărilor dintre Părți este limba română.

[bookmark: _Toc506382442][bookmark: _Toc528687176]7.8.	Legea aplicabilă
Legea aplicabilă prezentului Contract, este legea română, Contractul urmând a fi interpretat potrivit acestei legi, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel în Secțiunea ”Condiții Specifice”.

[bookmark: _7.9._Soluționarea_eventualelor][bookmark: _Toc506382443][bookmark: _Toc528687177]7.9.	Soluționarea eventualelor dispute
(a) Achizitorul și Contractantul depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute care se poate/pot ivi între Părți în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.
(b) Părțile trebuie să răspundă la o solicitare de soluționare pe cale amiabilă în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(c) Dacă disputa nu este astfel soluționată în termenul stabilit la clauza 7.9.(b) din prezentul Contract și Părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra aspectului în dispută precum și cu privire la soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.
(d) Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde în termen la solicitare, oricare dintre Părți poate invoca dispozițiile astfel cum sunt stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”.
(e) Pe perioada soluționării disputelor, Contractantul este obligat să continue execuția Lucrărilor astfel cum este stabilit prin prezentul Contract. În situația nerespectării acestei obligații, Achizitorul este îndreptățit la despăgubiri pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, astfel cum este specificat în Secțiunea ”Condiții Specifice”.

	Pentru Achizitor,
	Pentru Contractant,

	COMUNA DAIA ROMÂNĂ
	[Contractantul]


	HĂPRIAN VISARION
	[numele și prenumele reprezentantului legal al Contractantului]

	PRIMAR
	[funcția reprezentantului legal al Contractantului]

	[semnătura reprezentantului legal al Autorității Contractante]
	[semnătura reprezentantului legal al Contractantului]

	Data: [zz/ll/aaaa]
	Data: [zz/ll/aaaa]

	
	

	
	


[Introduceți informații pentru toți reprezentanții care trebuie să semneze Contractul, conform regulamentelor și procedurilor interne ale Părților.]
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