Contract de lucrări

nr.______________data_______________

1. Părţile contractante

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/ acordului-cadru, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul contract de lucrări,

între:

Autoritatea contractantă COMUNA RIMETEA, cu sediul în Rimetea, nr. 34, cod postal 517610, jud. Alba, cod poștal 517610, tel. 0258 768001, email: contact@primăriarimetea.ro, cod fiscal 4562125, reprezentat prin dl Deák-Székely Szilárd-Levente, Primar, în calitate de achizitor (beneficiar), pe de o parte,

şi

………………………………. adresă str. …………………, nr……….bl…………., sc……, ap………, jud. ………….,  Localitate:……….., Cod postal: ………… telefon/fax ……………, număr de înmatriculare ……………..  cod fiscal ……………. cont (trezorerie, bancă) …………….banca –………………………....reprezentată prin ......................, funcţia ………………………, în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

      - forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4.  Obiectul contractului

4.1. În baza prezentului contract executantul se obligă:

4.1.1. Contractantul se obliga sa execute lucrarile pentru obiectivul de investitii:

“Modernizare infrastructura rutiera in comuna Rimetea, judetul Alba”, obiectiv finantat  prin fonduri nerambursabile, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Achizitorul se obligă să plătească contractantului  preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la clauza 4.1.

Ofertantul declarat castigator va trebui sa isi mentina valabilitatea ofertei pana la data semnarii contractului/  pana la data intrarii in vigoare a contractului.

5.  Preţul contractului

5.1. Preţul total pentru execuţia lucrarilor, plătibil executantului de către achizitor, conform propunerii financiare, este de ……………….lei (………………valoare in litere) la care se adaugă TVA în valoare de ……….. (………………valoare in litere), rezultând valoarea totală de ................. lei ((………………valoare in litere), inclusiv cheltuielile cu organizarea de santier.

5.2.  Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, reprezentând contravaloarea lucrărilor executate si acceptate la plata, se va plăti în termen de 30 zile de la prezentarea facturii, cu excepția cazului în care finanțatorul principal nu asigură fondurile necesare, pe baza facturii emise si comunicate de executant.

5.3   În cazul în care pe parcursul derulării contractului vor apărea lucrări diverse şi neprevăzute sau alte modificari se va întocmi act adiţional .

6. Durata contractului

6.1 – Prezentul contract incepe sa produca efecte de la data semnarii acestuia de catre ambele parti contractante.

6.2 -  Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data restituirii integrale a garantiei de buna executie, care se va efectua dupa receptia finala a lucrarii.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea lucrărilor aferente contractului începe dupa constituirea garantiei de buna executie si emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

7.2 – Termenul de executie si de finalizare a lucrarilor este de 16 luni de la data emiterii ordinului de incepere a executiei.

8. Documentele contractului

8.1  - Documentele contractului constituie anexe-parti integrante a prezentului contract si sunt:

* Documentatia de atribuire a prezentului contract;

* Oferta tehnica a ofertantului castigator(inclusiv clarificările din perioada de evaluare);

* Oferta financiara a ofertantului castigator (inclusiv clarificările din perioada de evaluare);

* Graficul de executie;

* Garanţia de bună execuţie, după constituire;

* Acordurile de asociere, de subcontractare, daca este cazul

* Alte documente pe care partile inteleg sa la ataseze la contract

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

1. orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

2. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract pentru finalizarea lucrarilor conform graficului de executie agreat de parti.

(3) Contractantul garantează și își asumă obligativitatea existenței permanente a tuturor resurselor necesare (inclusiv resurse umane, materiale, echipamente, aparatură, utilaje, mijloace de transport și orice alte articole provizorii sau permanente) pentru execuția optimă a lucrărilor, în conformitate cu declarațiile din oferta sa tehnică , din documentația de atribuire si prevederile contractuale.
(4) În cazul în care progresul fizic efectiv al lucrărilor executate nu corespunde, din culpa Exercutantului, celui asumat prin graficul/planul de execuție aprobat/acceptat de Autoritatea Contractantă, Contractantul are obligația legală și contractuală de a actualiza Programul de Execuţie, în termen de 10 zile de la primirea notificării si de a mobiliza imediat resurse suplimentare (materiale,personal, utilaje, schimburi suplimentare, etc) pentru recuperarea întârzierilor și încadrarea în termenele stabilite .

(5) Mobilizarea de resurse suplimentare prevăzută la alin. (4) nu va implica sub nicio formă costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă, fiind realizată pe cheltuiala exclusivă a Contractantului

(6) Executantul se obliga sa respecte prevederile legale in vigoare referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii.

10.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr.10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificarile ulterioare precum si cu respectarea oricaror reglementari legale incidente, in vigoare.

(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

(5) In termen de maxim 15 zile de la semnarea Contractului, Executantul  va transmite oferta financiara si in format electronic catre beneficiar.

10.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale sau contractuale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.4 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.5 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

10.6 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.7 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta, pentru drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului sarcina pe osie şi dimensiunile de gabarit valabile pentru respectivele sectoare de drum sau lucrări de artă, şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât valorile maxime să nu fie depăşite.

(2) In cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.

10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

(3) Executantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul ori de câte ori intenţionează să retragă de pe şantier un utilaj sau echipament care este utilizat pentru lucrare, pentru a obtine aprobarea acestuia. Retragerea unui utilaj/echipament de pe santier fara aprobarea scrisa a Achizitorului da dreptul acestuia de a aplica penalitati sau a rezilia contractul.

(4) Executantul nu poate inlocui un expert/personal-cheie , astfel cum acesta a fost mentionat in oferta tehnica, fara acordul scris al Achizitorului. Daca inlocuirea expertului/personalului-cheie este inevitabila, executantul se oblica sa il inlocuiasca doar cu un alt expert/personal-cheie avand aceleasi calificari sau experienta similara, atunci cand acestea au fost solicitate prin caietul de sarcini si ofertate prin propunerea tehnica. Inlocuirea expertului/personalului-cheie fara aprobarea Achizitorului si fara indeplinirea conditiei prevazute la aliniatul precedent da dreptul Achizitorului de a percepe penalitati de intarziere sau de a rezilia contractul.

10.9 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării, ivite intr-un interval de 4 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

10.10  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.11 -  Executantul si executantii de specialitate  vor respecta si vor lua toate masurile necesare conform legislatiei in vigoare privind protectia si securitatea muncii si normele de paza contra incendiilor.Achizitorul nu este responsabil de daunele sau accidentele produse ca urmare a nerespectarii acestor prevederi.

10.12 – Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. In acest scop este obligat:

a) sa analizeze documentatia tehnica de executie din punct de vedere al securitatii muncii si, daca este cazul, sa faca obiectiuni, solicitand proiectantului modificarile necesare conform prevederilor legale.

b) sa aplice prevederile cuprinse in legislatie si normele de securitatea muncii, precum si prescriptiile din documentatiile tehnice privind executarea lucrarilor  de baza, de serviciu si auxiliare necesare realizarii constructiilor.

c) sa execute toate lucrarile prevazute in documentatia tehnica in scopul realizarii unei exploatari ulterioare  a lucrarilor de constructii-montaj in conditii de securitatea muncii si sa sesizeze achizitorul si proiectantul cand constata ca masurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzatoare, sa faca propuneri de solutionare si sa solicite acestora aprobarile necesare.

d) sa ceara achizitorului asistenta tehnica in vederea rezolvarii problemelor de securitate a muncii in cazurile deosebite, aparute in executarea lucrarilor de constructii.

e) sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuarii probelor, precum si cele constatate la receptia lucrarilor de constructii.

10.13 Executantul va asigura plata fortei de munca si dupa caz transportul, cazarea, masa .

10.14 Executantul nu va permite introducerea, vinderea sau consumarea de bauturi alcoolice si droguri in santier, precum si introducerea, vinderea sau portul de arme si munitii in santier.

10.15 Executantul va fi raspunzator de prevenirea si combaterea unor comportari turbulente, dezordini, tulburarea linistii, protectia persoanelor angajate de el, a celor  angajate de achizitor sau a vizitatorilor, precum si a proprietarilor din vecinatatea santierului.

Orice cheltuieli suplimentare (taxe, impozite, amenzi) cauzate de forta de munca a executantului sau subcontractantului vor fi suportate de acestia.

10.16 - In vederea decontarii lucrarilor, executantul va prezenta dirigintelui de santier responsabil pe lucrare, situatiile de lucrari in concordanta cu graficul de lucrari si plati, pe faze de lucrari, prezentat in oferta.

Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea fiecarei faze din lucrare (pe devizul cu categoria de lucrari realizata in totalitate), dupa incheierea proceselor verbale de lucrari ascunse si a proceselor verbale pe faze determinante, avizate de I.S.C. in programul de control al calitatii.

Dupa acceptarea/vizarea situatiei de lucrari de catre toti facorii implicati (responsabil tehnic din partea executantului – diriginte de santier – consultant - beneficiar), executantul va emite factura, care o preda direct beneficiarului pentru a face formalitatile de plata.

Situatiile de lucrari prezentate dirigintelui de santier, trebuie sa fie complete si trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente : centralizator (cu fazele de lucrari ofertate, decont anterior, decont curent si rest decont), liste cu cantitatile de lucrari realizate, atasamente la listele de cantitati, analizele de laborator, certificate de calitate, de conformitate si de garantie, alte documente necesare intocmirii cartii tehnice (care se completeaza cu documente, zilnic, pe fiecare faza/tronson de lucrare realizata. Cartea tehnica va ramane in posesia dirigintelui de santier pana la receptia la terminarea lucrarilor, cand se va preda beneficiarului).

10.17 Executantul are obligatia ca, pe parcursul derularii contractului, sa raspunda oricarei solicitari din partea beneficiarului, cu privire la prezentarea documentelor referitoare la proiect sau completare unor documente solicitate pe parcursul implementarii proiectului de catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) si/sau alte institutii sau organisme in domeniul fondurilor europene, Autoritati de Management s.a.

11. Conflictul de interese:

11.1 Executantul va lua toate masurile pentru a preveni sau indeparta orice situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea executarii acestui contract in mod obiectiv sau impartial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice sau nationale, legaturilor de familie sau emotionale, sau altor legaturi si interese comune. Oricare ar fi situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie notificata de catre  prestator  imediat achizitorului, in scris.

11.2 Executantul va garanta ca personalul sau, inclusiv cel de conducere, nu se afla intr-o situatie care poate da nastere unui conflict de interese. Executantul va inlocui imediat si fara nici un fel de compensatie din partea achizitorului, orice membru al personalului sau care se afla intr-o astfel de situatie.

11.3 Executantul se va abtine de la orice fel de legaturi si relatii, comerciale sau de alta natura, care au sau pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau cea a personalului sau. In cazul in care executantul nu poate mentine aceasta independenta, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, fara obligatia notificarii formale a executantului si fara a aduce atingere dreptului achizitorului de a solicita despagubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situatii.

11.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate de executant in conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate si de a solicita luarea de masuri suplimentare daca va considera necesar.

11 1 Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal

11 1 .1 Executantul respectă secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia şi după încetarea acestuia pe o perioada de 3 ani, conform dispozitiilor legale. Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de judecată, ANAF, etc.), conform prevederilor legale aplicabile.

11 1.2  Executantul consideră ca având caracter confidențial toate documentele și informațiile identificate de Achizitor ca atare și, cu excepția cazului în care este necesar pentru executarea Contractului și/sau în limita Legii, indiferent dacă aceste informații au fost dobândite de Contractant înainte sau după încheierea Contractului, nu poate publica sau divulga niciun element al Contractului fără acordul scris prealabil al Achizitorului. În cazul în care există informații care trebuie comunicate unor terți în scopul executării Contractului, Executantul obține de la astfel de terți o asumare a păstrării confidențialității în condiții cel puțin echivalente cu cele prevăzute în prezentul Contract, anterior punerii la dispoziția respectivilor terți a oricăror informații. Executantul este răspunzător pentru orice încălcare a acestei obligații de confidențialitate de către personalul acestuia și exonerează Achizitorul de orice răspundere. Această clauză se aplică și terților informați de Contractant. Dacă există divergențe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării documentelor și informațiilor care îi sunt puse la dispoziție în scopul executării Contractului, decizia finală aparține Achizitorului.

111.3. În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte toate obligațiile stabilite conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”).

111.4. În contextul încheierii și executării Contractului, Părțile vor putea prelucra o serie de date cu caracter personal, precum datele de identificare și datele de contact de tipul nume, prenume, funcția ocupată, adresă de email, număr de telefon, semnătură ale persoanelor fizice desemnate în mod direct sau indirect, de către oricare dintre Părți în calitate de persoane de contact în vedere executării contractului precum și datele de identificare și date de contact ale administratorilor, directorilor sau altor reprezentanți legali sau convenționali ai Părților responsabili cu semnarea, executarea, încetarea sau efectuarea oricăror formalități ce rezultă din lege sau din convenția părților în vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor stabilite prin prezentul Contract.

111.5 Părțile declară și garantează că se vor informa reciproc și în prealabil cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu respectarea prevederilor articolului 13 din GDPR și a legislației în materie, și că vor asigura informarea adecvată a tuturor persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate și dezvăluite în contextul încheierii și executării prezentului Contract.

111.6 În vederea asigurării securității și confidențialității prelucrării datelor cu caracter personal, Părțile vor implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate și se vor asigura că persoanele care efectuează operațiuni de prelucrare a datelor persoanelor vizate cunosc și respectă cerințele legale în materie precum și politicile și procedurile interne implementate la nivelul fiecărei Părți.

11.17 Fiecare dintre Părți se obligă să informeze cealaltă Parte cu privire la existența unor breșe de securitate sau a unor încălcări a securității datelor cu caracter personal fără întârziere nejustificată și să ia măsurile care se impun pentru remedierea acestora.

12. Obligaţiile achizitorului

12.1 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

12.2 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate.

12.3 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

12.4 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

12.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

13.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

13.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către executant, da dreptul achizitorului de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune - interese .

13.2 – Executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre executant (calitatea proasta a lucrarilor, nerespectarea documentatiei tehnice a lucrarii, intarzieri ale executiei lucrarilor etc) da dreptul achizitorului de a rezilia contractul de plin drept, fara nici o alta formalitate prealabila si fara a mai fi necesara punerea in intarziere . Achizitorul are dreptul in acest caz de a pretinde plata de daune-interese.

13.3 – În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu  0,1 % din preţul lucrarilor neefectuate pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva  a obligatiilor.

13.4 – Nerespectarea specificatiilor tehnice precum si nerespectarea standardelor de calitate in executia obiectului prezentului contract va angaja raspunderea executantului pentru daunele generate din culpa exclusiva  a executantului. Valoarea daunelor reprezintă prejudiciul efectiv suferit de achizitor pentru nerespectarea specificatiilor tehnice precum si nerespectarea standardelor de calitate in executia obiectului prezentului contract.

13.5 – In cazul in care executantul retrage un utilaj/echipament de pe santier fara aprobarea scrisa a Achizitorului, atunci achizitorul este indreptatit sa deduca din pretul contractului, ca penalitati , o suma echivalenta cu 500 lei /zi intarziere din pretul contractului pana la revenirea utilajului/echipamentului in santier.

13.6 – In cazul in care executantul retrage un expert/personal-cheie de pe santier fara aprobarea scrisa a Achizitorului, atunci achizitorul este indreptatit sa deduca din pretul contractului, ca penalitati , o suma echivalenta cu 500 lei/zi intarziere din pretul contractului pana la aducerea expertului sau unui alt expert/personal-cheie.

13.7 În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei convenite, in conditiile in care sunt indeplinite prevederile art.3 alin(1) din Legea 72/2013, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % pe zi intarziere din plata neefectuată.

13.8 În situația în care Achizitorul dovedește că nu a primit în contul său sumele necesare executării Contractului, deși a promovat toate formalitățile și acțiunile prevăzute de Lege, ori au intervenit împrejurări în legătură cu Contractul care determină întârzierea plăților care nu se datorează Achizitorului și dovedește cu documente legale lipsa sa de culpă, nu se vor percepe penalitati de intarziere de catre Executant.

13.9 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară si de a pretinde plata de daune-interese.

Clauze specifice

14. Garanţia de bună execuţie a contractului

14.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului, înainte de începerea execuţiei contractului, printr-unul din urmatoarele mijloace prevazute de lege:

a) printr-un instrument de garantare/scrisoare de garantie emis de o institutie  sau de o societate de asigurări cu respectarea prevederilor art 154 din Legea 98/2016 si art 40 din HG 395/2016;

b) prin virament bancar

c) prin rețineri succesive, caz în care se va deschide un cont de către executant la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent, la dispozitia autorității contractante, în care se va depune o sumă, nu mai puțin de 0,5 % din preţul contractului, urmând ca pe parcurs sa se rețină în acest cont din sumele datorate executantului, până la concurența sumei reprezentând garantia de bună execuție de 10% din valoarea contractului fără TVA.

Garantia de buna executie se constituie in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica.In situatia constituirii garantiei prin retineri succesive, executantul se obliga sa depuna dovada deschiderii contului de garantie si dovada depunerii sumei initiale in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.

Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a executantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

d)prin combinarea modalitatilor de constituire prevazute la lit. a)-c)

14.2. - Garantia de buna executie se va supune prevederilor art.40, coroborate cu cele ale art. 41  din H.G.nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

14.3. - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

14.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

14.5. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel:

-   70% din valoarea garantiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.

14.6. - Pe parcursul executării Contractului de Lucrari, dacă persoana fizică sau juridică ce furnizează garanţia nu mai este în măsură să-şi onoreze angajamentele iar garanţia îşi va înceta valabilitatea, executantul are obligatia de a notifica imediat Autoritatea Contractantă asupra acestui aspect. Executantul are obligatia de a prezenta in termen de 10 zile de la data acestei notificari o nouă garanţie de buna executie emisă în aceleaşi condiţii ca cea anterioară. În cazul în care executantul nu-şi îndeplineşte obligaţia de a prezenta o nouă garanţie, Autoritatea Contractantă are dreptul de a rezilia Contractul.

14.7. - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

15 . Începerea şi execuţia lucrărilor

15.1 – (1) În termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului si după constituirea garanției de bună execuție autoritatea contractanta va emite ordinul de incepere a lucrarilor cu notificare datei de începere. Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor emis de achizitor. Executantul are obligatia sa finalizezeze lucrarile ce constituie obiectul prezentului contract, in termen stabilit cu achizitorul.

(2) Achizitorul are obligația de a preda Executantului amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină, în termen de maximum 7 zile de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor. Predarea-primirea se va face pe bază de Proces-verbal semnat de ambele părți și de către Dirigintele de șantier.

15.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie de detaliu, prezentat în cadrul ofertei, şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 10.1, alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

15.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse, sub sancţiunea rezilierii.

15.4 – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de executie a lucrarilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica.

15.5 -  Receptia lucrărilor ce constituie obiectul prezentului contract, se va realiza in conformitate cu toate reglementarile legale specifice, in vigoare la data efectuarii receptiei.

15.6 – Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile prezentului contract de catre reprezentantul achizitorului numit prin decizie interna de catre acesta.

15.7 – Executantul va initia toate demersurile legale aferente organizarii si efectuarii receptiei lucrarilor ce constituie obiectul prezentului contract si va comunica executantului, procesul – verbal de receptie, in termen legal.

15.8 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale sunt descrise în caietul de sarcini, anexă la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.9 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(3) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

16 - Incetarea contractului.Rezilierea contractului.

16.1 – Încetarea contractului operează în una din următoarele situaţii:

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul;

b) epuizarea fondurilor alocate prezentului contract;

c) prin acordul părţilor;

d) prin denunţare unilaterală, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensaţie, dacă, cu privire la acesta din urmă s-a declanşat procedura insolvenţei, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de apretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată şi acceptată de achizitor, până la data denunţării unilaterale a contractului;

16.2. - Achizitorul poate rezilia prezentul contract de lucrări cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 10 zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) Executantul nu realizează lucrările conform cu prevederile prezentului contract;

b) Executantul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 5 zile de la data  notificării emise de către achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare şi la timp a lucrărilor;

c) Executantul refuză să ducă la îndeplinire comenzile sau instrucţiunile emise de către achizitor;

d) Executantul a retras un utilaj/echipament de pe santier fara acordul scris al achizitorului.

e) Executantul nu a inlocuit un expert/personal-cheie retras sau nu a inlocuit expertul/personalul-cheie retras cu unul avand minim aceleasi competente/experienta profesionala- daca expertul cheie a fost factor de evaluare.

g) Executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

h) Executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care achizitorul o poate justifica;

i) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

j) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE, executantul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor sale contractuale;

k) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

l) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract.

16.3. – În cazul în care Achizitorul reziliază prezentul contract din vina exclusivă a Antreprenorului, are dreptul de a pretinde plata de daune-interese, în cuantum reprezentand valoarea lucrarilor neexecutate de Antreprenor .

16.4. - Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al Antreprenorului dobândit anterior acesteia în temeiul prezentului contract.

16.5 – Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa, adresata Antreprenorului, fara nici o compensatie, in conditiile in care Achizitorul, din lipsa resurselor financiare, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. In acest caz, Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului

16.6 - Achizitorul  îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

16.7 În situația rezilierii, totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Antreprenor a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

16.8- În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, Antreprenorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract .

16.9- Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

16.10- Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

16.11- Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de prestare, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării Antreprenorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.

16.12- Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Antreprenorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) Antreprenorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare ;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Antreprenorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

c) în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

16.13- Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Antreprenorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale.

16.14- Daunele interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Antreprenor se rețin din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor interese depășește cuantumul garanției de bună execuție, Antreprenorul are obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului

16.15-  Suspendarea contractului:

Contractul poate fi suspendat de către părţi, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situaţiei, după cum urmează:

a) în cazul insuficienţei fondurilor la solicitarea Beneficiarului;

d) în cazul de forta majora.

17. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

17.1 - În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii) condiţiile climaterice nefavorabile care ar duce la o calitate proasta a lucrarilor executate ;

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare,

părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a termenului  de execuţie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

17.2 – Modificarea datei/ perioadelor de executie asumate prin termenul contractual se face cu acordul partilor prin act aditional. Orice modificare a termenului de executie datorata conditiilor meteorologice nefavorabile, va fi solicitatata de executant in baza unui proces verbal de calamitate incheiat intre executant si dirigintele de santier numit de achizitor.

17.3 – In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati executantului.

18. Finalizarea lucrărilor

18.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data emiterii ordinului de incepere a lucrărilor.

18.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

18.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

19. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

19.1 - Perioada de garanţie a lucrarilor  este de 4 ani (48 luni)  si curge de la data procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

19.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor si in termenul dat de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

19.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 20.2, alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant din garanţia de bună execuţie, sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

20 Modalitati de plata

20.1 -  (1) Achizitorul are obligatia  de a efectua plata catre Antreprenor in termen de 30 zile de la facturare. Plata se va efectua numai in baza facturii emisa de catre Antreprenor însoțită de Situația de lucrări și certificată de Dirigintele de șantier/Reprezentantul Achizitorului.

20.2 – (2) Plata trebuie sa fie facuta, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor executate conform contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare  prin situatii de lucrari, intocmite astfel incat sa asigure o verificare rapida si sigura a lor.  Documentele ce însoţesc situaţiile de lucrări sunt foile de ataşament ce vor cuprinde în mod detaliat cantităţile executate, Din situatiile de lucrari achizitorul va face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(3) La fiecare situatie de lucrari prezentata spre decontare se vor anexa in mod obligatoriu, cel putin :

- Procesele verbale de lucrari ce devin ascunse;

-Procese verbale de receptie calitativa;

-Procese verbale de faze determinante ;

-Certificate de calitate;

-Certificate de conformitate;

-Atasamente vizate de dirigintele de santier

-Documente justificative DNSH, daca este cazul

(4) Situatiile de plata se confirma in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data depunerii lor la registratura achizitorului.

(5) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

20.3 – Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finală va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

20.4- Achizitorul nu va acorda avans.

21. Ajustarea pretului contractului

21.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

21.2 -  Prețul Contractului este ajustabil astfel :

Contractul va fi ajustat In conformitate cu prevederile art. 222^2 alin (9) din legea 98/2016 pentru care se va utiliza formula de ajustare prin revizuire a prețului contractului de tipul:

An = av + (1 – av) * In/Io, unde:

- „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n“ pentru care este intocmita situatia de lucrari

- „av“ este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de preţul contractului iar pentru lucrarile care fac obiectul prezentului contract av=0;

- „In“ este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“.Momentul din an pentru a identifica valoarea aplicabilă a acestui indice cel aferent lunii n-2 ;

- „Io“ este indicele de cost în construcţii - total aplicabil la data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a ofertelor.

(2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

(3) Contractanţii justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcţii total, diseminat de către Institutul Naţional de Statistică prin publicaţii oficiale.

(4) În situaţia în care pentru indicele In, prevăzut la alin. (1), nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritatea contractantă, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către

contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părţile procedează la regularizarea sumelor plătite şi datorate.

(5)Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate, se va efectua fără ca aceasta să reprezinte o modificare substanțială a acestuia prin încheierea unui act adițional la contract.

(6) Ajustarea prețului contractului va opera oricând pe parcursul derulării contractului ca urmare a modificărilor legislative privind modificarea de taxe și impozite.

(7)In cazul lucrarilor suplimentare rezultate din dispozitii de santier acestea se vor actualiza in cazul in care au corespondent in devizul oferta iar in caz contrar, articolelel fara corespondent in devizul oferta, se vor deconta la pretul cuprins in devizul oferta intocmit pe baza preturilor valabile la data emiterii dispozitiei de santier

22. Modificarea contractului.

22.1 Se vor plati executantului, doar daca apar, cheltuieli diverse si neprevazute cu lucrarile care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului, daca se respecta in mod cumulativ urmatoarele conditii:

- masuratorile cantitatilor exacte de materiale/articole de lucrari utilizate in timpul executiei contractului indica in mod sistematic variatii marginale pozitive sau negative ale cantitatilor/articolelor de lucrari efectiv utilizate, prin comparatie cu cantitatile de materiale/articole de lucrari estimate initial de achizitor si nu reprezinta o modificare a contractului.

- aceste variatii ale cantitatilor/articolelor de lucrari se datoreaza diferentelor normale dintre estimarile initiale ale achizitorului din proiect si masuratorile finale exacte, si care nu reprezinta rezultatul unei modificari a specificatiilor tehnice sau a altor cerinte initiale ale achizitorului.

- aceste variatii ale cantitatilor/articolelor de lucrari se reflecta, in conformitate cu clauzele de variatie, asupra pretului efectiv ce urmeaza a fi platit executantului, care este calculat ca produs al preturilor fixe unitare indicate in contract (propunerea financiara) si cantitatile exacte de materiale/articole de lucrari utilizate pentru executarea contractului in conformitate cu cerintele sale.

- aceste variatii ale cantitatilor /articolelor de lucrari sunt certificate de catre proiectant si reprezentantul achizitorului si convenite prin act aditional la contract.

22.2 – In vederea efectuarii platii, in situatiile de lucrari, executantul are obligatia de a evidentia distinct variatiile cantitatilor/articolelor de lucrari.

22. 3 – Lucrarile suplimentare prevazute la art 22.1 se vor plati din  suma prevazuta la art 5.3 –Cheltuieli diverse si neprevazute din Devizul General actualizat.

22.4 – Alte modificari ale contractului referitoare la pret se vor putea efectua doar in conditiile expres prevazute de art 221 din Legea 98/2016.

23 . Asigurări

23.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

23.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

24. Amendamente

24.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si HG395/2016

25. Asociaţi

25.1	 (1) Acordul de asociere va fi prezentat la încheierea contractului şi va indica participarea (în procente) la lucrările care urmează a fi executate de fiecare dintre parteneri în cadrul parteneriatului.

(2) Acordul de asociere trebuie să stipuleze, de asemenea, că toţi asociaţii sunt obligaţi să rămână în Asociaţie pe întreaga durată a contractului, iar în cazul în care, din  motive întemeiate, unul dintre asociaţi nu-şi poate îndeplini sarcinile, liderul va propune beneficiarului o redistribuire a cantităţilor de lucrări rămase pe ceilalţi membri ai asociaţiei.  În cazul în care beneficiarul constată că unul sau mai mulţi asociaţi nu-şi îndeplinesc părţile din contract asumate, notifică liderul asupra situaţiei şi, de comun acord cu acesta, redistribuie sarcinile asumate.

(3) Modificarea numelui, cotei de participare sau a liderului se pot face pe perioada contractului, doar cu condiţia încheierii unui act adiţional cu achizitorul, numai de către asociaţii declaraţi în totalitatea lor, sau în parte.

(4) Toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, iar liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni de la şi în numele tuturor asociaţilor, individual şi colectiv, fiind responsabil pentru îndeplinirea contractului.

25.2	Plăţile se vor face către liderul asocierii.

26. Subcontractare

26.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, care va cuprinde activitatile ce le revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor lor, pentru a fi incluse in contractul de achizitie publica.

26.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, se constituie în anexă la contract.

26.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care el şi subcontractanţii săi îndeplinesc contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Înlocuirea/implementarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în urmatoarele situaţii:

- inlocuirea subcontractantilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi,

- declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achizitie publică în condiţiile în care lucrările au fost  prevăzute în ofertă fără a se ridica iniţial opţiunea subcontractării acestora,

- renunţarea/retragerea subcontracţilor din contractul de achiziţie publică.

(4)  Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.

26.4. – Orice convenţie prin care executantul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.

26.5 -  Executantul trebuie să prezinte achizitorului contractele încheiate de el cu subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: activităţile ce urmează a fi subcontractate, numele si datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi, valoarea aferentă prestaţiilor.

26.6.- Contractele mentionate la 26.5 şi declaraţiile menţionate la 26.4 vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilorde către noii subcontractanţi.

26.7.- Înlocuirea /implicarea subcontractanţilor de către contractant se realizează cu acordul autorităţii contractante, iar obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

26.8 - Executantul  este obligat să respecte, în functie de situaţiile concrete,  prevederile legale referitoare la subcontractare cuprinse in art.150 – 161 din HG 395/2016.

26.9 - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract.

26.10 – Subcontractantii pot opta , la momentul incheierii contractului sau la momentul introducerii acestora in contract, ca achizitorul sa faca platile direct catre ei, pentru partea/partile din contract indeplinite de catre acestia. Platile se vor efectua direct subcontractantilor agreati doar cand prestatia acestora a fost confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv achizitor , executant si subcontractor, sau de catre achizitor si subcontractanta atunci cand, in mod nejustificat, executantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

27. Cesiunea

27.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract, obligatiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

27.2 – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil şi Legea 98/2016 si HG  395/2016 cu acordul scris si prealabil al Achizitorului si sub conditia obtinerii avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale , din cadrul Ministerului Finantelor Publice, conform Legii 273/2006  daca este cazul.

27.3- In cazul in care subcontractantul opteaza pentru a fi platit direct de catre achizitor, are loc o cesiune de creanta in favoarea subcontractantului, pentru plata/platile aferente partii sale din contract/prestatiei sale , in momentul in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare.

27.4	Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu respectarea dispoziţiilor articolului 27.2.

28. Forţa majoră

28.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.

28.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

28.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

28.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

28.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

29. Soluţionarea litigiilor

29.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

29.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente.

30. Limba care guvernează contractul

30.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

31. Comunicari

31.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, la adresele mentionate in prezentul contract. Termenul de răspuns al părţilor la corespondenţa primită cu privire la desfăşurarea contractului va fi de 3 (trei ) zile lucratoare.

(2) Părţile au obligaţia de a notifica orice schimbare a datelor de contact mentionate in prezentul contract, in termen de 5 zile de la modificarea acestora.

(3) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

31.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

31.3 – În situaţiile în care :

a. destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei, toată corespondenţa va fi transmisă în consecinţă; şi

b. destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimţământ, răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.

31.4. - Aprobările, certificatele nu vor fi reţinute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei părţi i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie şi celeilalte părţi. Când se transmite o înştiinţare unei părţi de către cealaltă parte, aceasta va transmite o copie şi celeilalte părţi, după caz.

31.5. – In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mult doua notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi obiect, transmise in temeiul prezentului contract la ultima adresa declarata de catre executant, notificarea/adresa/comunicarea etc. isi va produce efectele de la data transmiterii si nu de la data confirmarii de primire.

32. Legea aplicabilă contractului

32.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în doua exemplare originale, cu aceeasi valoare juridica probanta, din care un exemplar pentru executant si un exemplar pentru achizitor.

| ACHIZITOR PRIMĂRIA COMUNEI RIMETEA PRIMAR Deák-Székely Szilárd Levente | EXECUTANT ………………… REPREZENTANT LEGAL ………………………. |
| --- | --- |