NECLASIFICAT


	R  O  M  Â  N  I  A
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
[image: image1.jpg]



Unitatea Militară 02444

____________

Nr. ________

- SIBIU -
	
	NECLASIFICAT

Exemplar unic



	
	APROB

ȘEFUL UNITĂȚII MILITARE 02444 SIBIU

  Colonel ing.
                       Dănuț UNGUREANU




CAIET  DE  SARCINI

pentru achiziționarea serviciilor de proiectare, faza Studiu de fezabilitate,
 pentru obiectul de investiție imobiliară
„Lucrări de investiții în cazarma 829 Prundu Bârgăului”,                                          cod proiect 2025–C/I-829
Cuprins:

21.
INTRODUCERE


22.
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII


22.1.
Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor pentru elaborarea documentaţiei tehnico - economice, faza studiu de fezabilitate, pentru proiectul de investiţie imobiliară pentru poziția de plan 2025–C/I-829, „Lucrări de investiții în cazarma 829 Prundu Bârgăului”.


22.2.
Ordonator principal de credite/investitor


22.3.
Ordonator de credite (secundar/terţiar)


22.4.
Beneficiarul investiţiei


22.5.
Elaboratorul Temei de proiectare:


22.6.
Autoritatea contractantă


23.
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI


24.
IPOTEZE ȘI RISCURI


24.1. Ipoteze privind prestarea serviciilor


24.2. Riscuri


24.3. Indicatori de performanță pentru contractant


25.
DESCRIEREA SERVICIILOR


25.1. Elaborarea Studiul de Fezabilitate (S.F)


25.2. Informații privind activitățile solicitate prin prezentul caiet de sarcini


26.
MANAGEMENT DE PROIECT


26.1 Instituția responsabilă


26.2 Facilități asigurate de către Autoritatea Contractantă


27.
LOGISTICA SI PLANIFICARE


27.1.
Locație


27.2.
Data de Începere și Perioada de implementare


28.
RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI:


28.1.
Cerințe privind asigurarile solicitate prestatorului


28.2.
Alte obligații ale prestatorului


29.
Calificări educaționale și profesionale ale personalului operatorului economic:


29.1.
Personalul ofertantului - obligatoriu pentru derularea contractului


2A. Experții  cheie


2B. Experții  non – cheie


210.
METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE


210.1. PROPUNEREA TEHNICĂ


210.2. MEMORIUL TEHNIC - ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE


210.3. PROPUNEREA FINANCIARĂ


211.
PARTICULARITĂȚI ALE OFERTELOR


212.
BUGETUL CONTRACTULUI ȘI EFECTUAREA PLĂȚILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI


213.
RĂSPUNDEREA FINANCIARĂ A Prestatorului


214.
CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI PRESTATOR


215.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE


215.1. Mențiuni suplimentare


215.2. Dispute


215.3.Cerințe juridice


216.
ANEXE





1. INTRODUCERE
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația tehnico-economică pentru elaborarea și prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. Prezentul caiet de sarcini s-a elaborat conform prevederilor legislației românești, în temeiul următoarelor acte normative:

· Legea  nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
· Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;

· Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul ministrului Apărării Naționale nr. M 151/2017 pentru aprobarea instrucțiunilor privind realizarea obiectivelor de investiții, recepția construcțiilor și stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcții, cuprinse în programul de investiții al Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordinul ministrului Apărării Naționale nr. M 94/2017, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naționale;
· Dispoziția șefului Direcției domenii si infrastructuri nr. DDI-14/01.10.2024 pentru aplicarea în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

2.  INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII
1.1. Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor pentru elaborarea documentaţiei tehnico - economice, faza studiu de fezabilitate, pentru proiectul de investiţie imobiliară pentru poziția de plan 2025–C/I-829, „Lucrări de investiții în cazarma 829 Prundu Bârgăului”.
1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MINISTERUL APĂRĂRII  NAȚIONALE, cu sediul în localitatea București, str. Izvor, nr.          110, sector 5, tel/fax: 021.410.40.40;

Investitor: Unitatea Militară 02444 Sibiu str. Piaţa Armelor nr 10, tel. 0269.210972, fax                0269.210.098, e-mail: um02444@mapn.ro;
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

Statul Major al Forțelor Terestre, cu sediul în municipiul București, str. Drumul Taberei 7H, sector 6, tel: 021.318.53.67, fax: 021.318.53.65

1.4. Beneficiarul investiţiei

Statul Major al Forțelor Terestre, cu sediul în municipiul București, str. Drumul Taberei 7H, sector 6, tel: 021.318.53.67, fax: 021.318.53.65, prin:

- Unitatea militară 01518 Prundu Bârgăului, cu sediul în județul Bistrița-Năsăud, localitatea Prundu Bârgăului, str. Calea Transilvaniei nr. 228, tel./fax. 026.326.547

1.5. Elaboratorul Temei de proiectare:
Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare, cu sediul în localitatea București, str. Drumul Taberei nr.7H, sector 6, tel 021.319.58.58/3025, fax:021.319.81.57;

1.6. Autoritatea contractantă
Ministerul Apărării Naționale prin Unitatea Militară 02444 Sibiu – investitor delegat, cu            sediul în Sibiu, str. Piaţa Armelor nr 10, tel. 0269.210972, fax 0269.210.098, e-mail: um02444@mapn.ro;  

3. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
3.1. Achiziția în cadru concurențial, transparent, de către Ministerul Apărării Naționale prin Unitatea Militară 02444 Sibiu, denumită în continuare autoritate contractantă, a serviciilor pentru următorul proiect de investiție imobiliară: 

	Nr. crt.
	DENUMIREA ACHIZIȚIEI
	COD CPV

	  1
	Achiziționarea serviciilor pentru elaborarea documentaţiei tehnico - economice, faza studiu de fezabilitate, pentru proiectul de investiţie imobiliară pentru poziția de plan 2025–C/I-829, „Lucrări de investiții în cazarma 829 Prundu Bârgăului”.
	71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
71319000-7- Servicii de expertiză


3.2.  Servicii Achiziționate: 
· elaborare studiu geotehnic verificat Af, verificat de verificator de proiecte atestat Af;
· elaborare studiu topografic în sistem STEREO70;
· elaborare Raport de audit energetic;
· expertiză tehnică pentru demolarea pavilioanelor C1, C2, G3, G4, G5, G6, G7, U, U1, Z, Z1;

· expertiză tehnică de consolidare a pavilioanelor E și E4;
· expertiză tehnică pentru reabilitarea/desființarea drumurilor din incintă;
· expertiză tehnică privind demolarea împrejmuirii existente;
· elaborare documentație tehnică pentru obținerea acordului de principiu de securitate la incendiu, potrivit Ordinului  nr. M87/2021 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale

· elaborare studiu privind Fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență;
· elaborarea studiului de fezabilitate în conformitate cu H.G.907/2016;
· elaborea studiului/studiilor de impact asupra mediului, în cazul în care este/sunt solicitate de autoritățile competente; 
· elaborarea analizei cost-beneficiu.

· studiile de specialitate prevăzute de H.G.907/2016 la punctul nr. 3.4. din Anexa nr.4, Studiu de Fezabilitate, conținutul cadru, după caz;

· elaborarea documentaţiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susţinerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenţilor şi obţinerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;
3.3. Durata de prestare a serviciilor: 100 de zile de la data prevăzută în ordinul de începere al serviciilor de proiectare pentru proiectul de investiţie imobiliară „Lucrări de investiții în cazarma 829 Prundu Bârgăului” , cod proiect 2025–C/I – 829
3.4. Detaliile tehnice necesare  întocmirii ofertei: se regăsesc în Tema de proiectare anexată Caietului de sarcini.
3.5. Recepția cantitativă și calitativă a documentației se va efectua la sediul autorității contractante.

3.6. Rezultate așteptate din partea Prestatorului:

Principalele rezultate așteptate din partea prestatorului sunt:

· Realizarea Studiului de fezabilitate, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.)
· Suplimentar în funcție de valoarea devizului general 

· Elaborarea și depunerea documentației pentru obținerea avizului tehnic al ISC MApN, în conformitate cu prevederile Ordinul ministrului MDRAP nr. 4093/2024 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care valoarea devizului general, depășește valoarea prevăzută la art. 42 alin. (1) din legea 500/2002 privind finanțele publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

· Elaborarea și depunerea documentației pentru obținerea avizului Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe. Conținutul cadru al documentației este prevăzut în H.G. 150/2010 pentru Înființarea, organizarea și funcționarea consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care valoarea devizului general, depășește valoarea prevăzută la art. 42 alin. (1) din legea 500/2002 privind finanțele publice, republicată cu modificările și completările ulterioare.
· Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență; 
· Prezentarea 3D: randări, imagini fotorealiste, walktrough-uri virtuale ;
3.7. Conținutul prezentului Caiet  de sarcini cuprinde:
1.  Anexa 1 - Riscuri
2.  Anexa 2 - Algoritm privind metodologia de evaluare a propunerilor tehnice;

3.  Anexa 3 – Formularul de Propunere Financiară;
4.  Anexa 4 – Indicatori de performanță
5. Anexa 5 – Certificatul de Urbanism și Tema de proiectare/nota conceptuala care se pun la dispoziția candidaților/ ofertanților
4.  IPOTEZE ȘI RISCURI

În pregătirea ofertei, Prestatorul va trebui să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.
În acest sens, la întocmirea ofertei, Prestatorul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.  

Unitatea Militară 02444 Sibiu își rezervă dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de întârzierile cauzate, de erorile, lipsa de profesionalism/ superficialitatea tratării studiilor, de nerespectarea obligațiilor conform prezentului caiet de sarcini și a legislației în vigoare.

Prestatorul își va asuma riscurile generale identificate de Autoritatea Contractantă prin  participarea sa la procedura de achiziție publică precum și prin semnarea contractului și nu va avea nicio pretenție în cazul apariției acestora, cu excepția cazurilor în care culpa se datorează unor terțe parți sau unor motive neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui să fie dovedită de către Prestator.

Prețul ofertei include riscurile generate prezentate mai jos, iar Prestatorul nu va avea nicio pretenție de orice natura (materiala, financiara, etc.) în cazul apariției acestora.
4.1. Ipoteze privind prestarea serviciilor

Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:
• Buna cooperare între  toate  părțile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant,  Autorități competente și orice alți factori relevanți implicați;

• Respectarea de către Prestator și Autoritatea Contractantă a termenelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini;

• Serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcinii și tema de proiectare și sunt reglementate prin legislația specifică, accesibila tuturor factorilor interesați;

• Nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului;

• Toate  informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătura cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;

4.2. Riscuri

Autoritatea Contractantă a identificat riscurile generate pe care le aduce la cunoștința  Prestatorului, în prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul este responsabil pentru riscurile aflate în responsabilitatea sa. Prestatorul nu este responsabil pentru riscurile aflate în responsabilitatea Autorității contractante, dar va întreprinde toate demersurile rezonabile pentru a preveni apariția acestor riscuri și a  minimiza consecințele unor asemenea riscuri.

Astfel, Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si propunerea masurilor adecvate pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul/ alocarea  riscurilor Proiectului în baza principiilor, standardelor, metodologiilor și procedurilor specifice recunoscute managementului riscurilor proiectelor.

Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru evitarea concretizării riscurilor identificate in Anexa nr. 1 – RISCURI, punctul 1.1. Ipotezele formulate în legătură cu contractul de elaborare a studiului de fezabilitate.

Pe parcursul derulării proiectului pot apărea și alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Prestatorului și care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale și contractuale.

Unitatea Militară 02444 își rezervă dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de întârzierile cauzate, de erorile/ lipsa de profesionalism/  superficialitatea tratării studiilor si lucrărilor, de nerespectarea obligațiilor conform prezentului caiet de sarcini și a legislației în vigoare.
4.3. Indicatori de performanță pentru contractant
La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanța de ansamblu a Prestatorului în legătura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluări sunt utilizați indicatorii de performanță prezentați în continuare. 

Indicatorii de performanță de mai jos pot fi utilizați de Autoritatea Contractantă ca și suport pentru evaluarea performanței Antreprenorului în următoarele situații:

i. emiterea documentului constatator la finalul contractului, în situațiile în care unul sau mai mulți din indicatori de performanță reprezintă expresia unei obligații esențiale și neîndeplinirea acestor obligații pe o anume perioadă de timp în cadrul duratei contractului poate determina încetarea anticipată  a contractului respectiv (cu consecințe de tipul plata de daune interese sau alte sancțiuni comparabile).

Indicatori de performanță:

· Predarea livrabilelor

· Nivelul de calitate

Indicatorii de performanță se regăsesc în Anexa 4  – Indicatori de performanță, anexată prezentului caietul de sarcini.

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ.
5. DESCRIEREA SERVICIILOR

În cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerințele minimale ale Autorității contractante cu privire la activitățile și serviciile care trebuie să fie realizate de către Prestator în vederea elaborării Studiului de Fezabilitate pentru Proiect.

Având în vedere faptul că serviciile solicitate sunt de proiectare, se vor aplica soluții tehnice corespunzătoare sub aspect tehnic și al reglementarilor tehnice în vigoare pentru identificarea soluției optime la nivelul Autorității contractante respectiv, Ministerul Apărării Naționale.

Prestatorul va analiza, fundamenta și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții.

Serviciile pe care Prestatorul le va realiza, vor fi în conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cu prevederile HG nr. 907/2016, cu respectarea legislației, reglementărilor tehnice în vigoare și în baza aplicării unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici naționale și intonaționale în domeniul. 

Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate se vor include următoarele, fără a se limita la: activități, investigații, serviciile de proiectare, analize, evaluări, studii, etc.

Prin Studiul de Fezabilitate se va detalia necesitatea și oportunitatea Proiectului dincolo de aspectele prevăzute deja. 

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ și calitativ minim solicitat prin legislația, prezentul caiet de sarcini, reglementările tehnice în vigoare și în special prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analizarea, ierarhizarea, cuantificarea și propunerea măsurilor pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul/ alocarea riscurilor Proiectului în baza principiilor, standardelor, metodologiilor și procedurilor specifice și recunoscute ale managementului riscurilor proiectelor.

Prestatorul  va  fi  responsabil  pentru  asigurarea  resurselor  necesare  în  vederea  gestionării corespunzătoare a riscurilor generale menționate în Anexa nr. 1 – RISCURI,                           1.1. Ipotezele formulate în legătură cu contractul de elaborare a studiului de fezabilitate, fără a solicita costuri suplimentare Autorității Contractante.

Autoritatea Contractantă se așteaptă ca în urma prestării acestor servicii, să se definească un Proiect robust, temeinic analizat și pregătit din punct de vedere tehnic, juridic, financiar, social, economic și din punct de vedere al cerințelor de mediu, etc.

5.1. Elaborarea Studiul de Fezabilitate (S.F.)

Studiul de Fezabilitate va cuprinde următoarele etape principale, astfel:

· Stabilirea conceptului de proiectare;

· Identificarea constrângerilor, identificarea și propunerea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite;

· Compararea detaliată a celor două variante, la nivel de proiect conceptual, evaluarea preliminară a impactului asupra mediului și analiză cost-beneficiu. Selectarea variantei optime;

·     Detalierea variantei optime și finalizarea studiului de fezabilitate.

Studiul de fezabilitate va respecta conținutul cadru definit în HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

· Documentația tehnico-economică va fi întocmită conform Specificațiilor tehnice anexate la Tema de proiectare.
5.2. Informații privind activitățile solicitate prin prezentul caiet de sarcini

Prin proiectul de investiţie imobiliară se propune realizarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților specifice structurilor dislocate în cazarma 829 Prundu Bârgăului.
Pentru îndeplinirea obiectivului, se propun următoarele obiecte de investiție:

Obiect 1: Demolare pavilioane;

Obiect 2: Realizare pavilion nou – atelier mentenanță tehnică militară;

Obiect 3: Realizare pavilion nou – remiză pentru tehnică militară;

Obiect 4: Realizare pavilion nou – stație de spălare a tehnicii;

Obiect 5: Realizare pavilion nou –stație de alimentare a tehnicii;

Obiect 6: Realizare pavilion nou - Stații I.T.P.;
Obiect 7: Realizare pavilion nou - Punct control parc auto;
Obiect 8: Realizare pavilion nou - Pavilion de depozitare;
Obiect 9: Realizare împrejmuire cazarma+ împrejmuire parc tehnică militară;
Obiect 10: Realizare drumuri și platforme de acces betonate;

Obiect 11: Extindere rețea de apă;

Obiect 12: Gospodărie de apă/ după caz;

Obiect 13: Extindere rețea de canalizare;

Obiect 14: Realizare pavilion centrală termică și spălătorie 

Obiect 15: Extindere rețea de agent termic;

Obiect 16: Extindere rețea electrică;

Obiect 17: Realizare de lucrări pentru devierea rețelei electrice de alimentare a unității;

Obiect 18: Consolidare pavilion E;

Obiect 19: Reabilitare pavilion E;

Obiect 20: Consolidare pavilion E4;

Obiect 21: Reabilitare pavilion E4.

       Avize şi acorduri de principiu necesare:

· punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

· avize furnizori utilități: alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și solicitarea sporului de putere dacă este cazul;
· Avize tehnice de racordare la utilități;
· acord ISC MapN;
· acord de principiu de securitate la incendiu;
       Studii necesare:
· elaborare studiu geotehnic verificat Af, verificat de verificator de proiecte atestat Af;
· elaborare studiu topografic în sistem STEREO70;
· elaborare Raport de audit energetic pentru Pavilionele E și E4;
· expertiză tehnică pentru demolarea pavilioanelor C1, C2, G3, G4, G5, G6, G7, U, U1, Z, Z1;

· expertiză tehnică de consolidare a pavilioanelor E și E4;
· expertiză tehnică pentru reabilitarea/desființarea drumurilor din incintă;
· expertiză tehnică privind demolarea împrejmuirii existente;
· elaborare documentație tehnică pentru obținerea acordului de principiu de securitate la incendiu, potrivit Ordinului  nr. M87/2021 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale

· elaborare studiu privind Fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență;
· elaborarea studiului de fezabilitate în conformitate cu H.G.907/2016;

· elaborea studiului/studiilor de impact asupra mediului, în cazul în care este/sunt solicitate de autoritățile competente; 
· elaborarea analizei cost-beneficiu;
· elaborarea documentaţiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susţinerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenţilor şi obţinerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;
     5.3.  Documentația tehnico-economică va respecta conținutul cadru și prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.


 Documentația tehnico-economică va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acesteia își însușește și asumă datele și soluțiile propuse.
     5.4.  Documentația tehnico-economică va fi elaborată în conformitate cu intențiile Autorității Contractante și a celolați factori implicați în derularea proiectului de investiție imobiliară, în ceea ce privește achizițiile din următoarele etape de proiect, respectiv: Contractarea Proiectării și Execuției la pachet (conform Anexa 2 a H.G.1/2018) sau în etape distincte.
6. MANAGEMENT DE PROIECT
6.1 Instituția responsabilă
Contractul privind elaborarea studiului de fezabilitate va fi coordonat de către Unitatea Militară 02444 Sibiu care va nominaliza un Manager de Proiect responsabil cu supervizarea și monitorizarea îndeplinirii serviciilor, clarificarea problemelor ce pot apărea în perioada de prestare a serviciilor de către Prestator.
6.2 Facilități asigurate de către Autoritatea Contractantă

    Unitatea Militară 02444 Sibiu va asigura următoarele facilități:

· Colectarea și transmiterea către Prestator, la momentul atribuirii contractului, a tuturor datelor și studiilor existente care au relevanță pentru Proiect. Asigurarea accesului la alte date relevante care vor fi solicitate în mod rezonabil de către Prestator, în limita existentei lor precum și asigurarea  unei legături cu alte structuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale implicate în proiect.

· Supervizarea și monitorizarea serviciilor în vederea asigurării calității acestora și finalizării în terenul contractual.

· Asigurarea Calității
Ținând cont de prevederile legislației naționale, Prestatorul este obligat sa implementeze propriul Sistem de Management al Calității în conformitate  cu cele mai ridicate standarde.
Autoritatea contractantă are propriile proceduri interne de supervizare și monitorizare a serviciilor realizate de către Prestator. La solicitarea Autorității contractante, Prestatorul are obligația de a pune la dispoziția acesteia toate datele, informațiile și clarificările necesare în vederea asigurării procedurilor sale interne de monitorizare și control a serviciilor contractate.
7. LOGISTICA SI PLANIFICARE

7.1. Locație
Prestatorul își va desfășura activitatea preponderent la sediul acestuia.

7.2. Data de Începere și Perioada de implementare

Prestatorul își va începe activitatea conform datei de începere prevăzute în contract. Data intrării în vigoare a Contractului  va fi în termen de 5 zile lucrătoare  de la data semnării Contractului, sub condiția constituirii Garanției de Buna Execuție.
Data de începere a contractului de servicii va fi notificată de către Autoritatea contractantă după data intrării în vigoare a Contractului. Până la data specificata în Notificarea emisă de Autoritatea Contractantă, Prestatorul va fi mobilizat atât din punct de vedere al personalului cât și din punct de vedere al echipamentelor și utilajelor necesare desfășurării activității.
De la această dată, Prestatorul va fi mobilizat atât din punct de vedere al personalului cât și din punct de vedere al echipamentelor și utilajelor necesare desfășurării activității.
Serviciile vor fi îndeplinite de către Prestator într-o perioada de 100 de zile de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor de proiectare. Datele calendaristice privind desfășurarea contractului, sunt:

7.2.1. După semnarea contractului de servicii Prestatorul are obligația de a transmite Autorității contractante, înainte cu minim 2 zile lucrătoare, datele de identificare ale persoanelor care doresc sa viziteze amplasamentul obiectivului de investiție (inclusiv autovehicule, utilaje, dispozitive electronice, cu serie și număr). După culegerea datelor din teren, va fi organizată la sediul Unității Militare 02444 Sibiu o ședință a Consiliului Tehnic al Specialiștilor organizată de către autoritatea contractantă la maximum 15 zile de la emiterea ordinului de începere, ședință la care Prestatorul are obligația de a face dovada vizitării amplasamentului și totodată are obligația de a pune în discuție datele consemnate în formularul de vizită în amplasament, precum și informațiile necesare a se modifica/completa/clarifica din cadrul Temei de proiectare. 
La această ședință prestatorul va prezenta și primul concept de proiectare și vor fi discutate soluțiile preliminare propuse de acesta. Prestatorul are obligația de a pune la dispoziția Autorității contractante  în 1 (un) exemplar în format electronic editabil al documentației elaborate până în acel moment (*.pdf,*.dwg, *.doc, *.xls.).

Aceasta este data limită până la care operatorul economic trebuie să solicite din partea Autorității contractante toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului. Dacă operatorul economic nu își îndeplinește această obligație de diligență, o eventuală solicitare de prelungire a termenului contractual nu va fi acceptată.

7.2.2. În paralel cu începerea serviciilor de proiectare/elaborarea a conceptului de proiectare prestatorul de servicii va întocmi și studiile de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism și orice alte studii necesare (ex. studii topografice și geotehnice, expertize tehnice pentru demolare/consolidare, studii pentru eficientizarea energetică, documentații pentru obținere avize/acorduri de la instituții publice, documentațiile pentru obținerea Acordurilor I.S.C., I.S.U)
7.2.3. După stabilirea soluțiilor tehnice pe care urmează să le implementeze în cadrul studiului de fezabilitate, la maximum 35 zile de la emiterea ordinului de începere a serviciilor, va fi organizată o nouă ședință a Consiliului Tehnic al Specialiștilor, la sediul Unității Militare 02444 Sibiu, în care prestatorul este obligat să prezinte conceptul de proiectare pentru toate specialitățile (plan de situație, planuri complete de arhitectura cu descrierea funcțiunilor, soluțiile tehnice de principiu pentru instalații interioare, propunerea de asigurare a utilităților etc.) și lista obiectelor investiției în vederea vizării acestuia de către directorul de program. La data ședinței prestatorul va prezenta expertizele tehnice întocmite pentru demolarea/consolidarea pavilioanelor propuse în tema de proiectare, studiile de audit energetic pentru clădirile propuse spre consolidare/reabilitare, studii geotehnice și topografice). Înainte cu 5 zile de organizarea ședinței, prestatorul va transmite documentația tehnică întocmită de acesta în format electronic spre autoritatea contractantă și celelalte părți implicate; Totodată la acest termen prestatorul va trebui să prezinte câte 1 (un) exemplar în original al studiilor de specialitate (exceptând scenariul de securitate la incendiu), semnat și ștampilat, de persoanele în drept. La ședința Consiliului Tehnic al Specialiștilor prestatorul are obligația de a asigura prezența completă a personalului ce este implicat în îndeplinirea contractului, fără a emite pretenții financiare sau de altă natură din partea autorității contractante.
7.2.4. La maximum 45 zile de la emiterea ordinului de începere a serviciilor, Prestatorul are obligația de a face dovada depunerii la emitenții de avize (instituții publice/autorități locale) a documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism și a celor care pot condiționa soluțiile tehnice, împreună cu transmiterea dovezii efectuări plăților către emitenți, precum și de a pune la dispoziția Autorității Contractante studiile de specialitate în format electronic;  Prestatorul va avea în vedere inițierea și depunerea, într-un termen cât mai scurt a documentațiilor pentru obținerea avizelor care nu sunt condiționate de cunoașterea soluțiilor finale de proiectare (Avize de Amplasament).
7.2.5. La maximum 45 zile de la emiterea ordinului de începere a serviciilor, va fi organizată o nouă ședință a Consiliului Tehnic al Specialiștilor, la sediul Unității Militare 02444 Sibiu, în care prestatorul este obligat să prezinte soluțiile tehnice pentru instalații și măsurile de apărare împotriva incendiilor;

7.2.6. La maximum 65 zile de la emiterea ordinului de începere a serviciilor, va fi organizată o nouă ședință a Consiliului Tehnic al Specialiștilor, la sediul Unității Militare 02444 Sibiu, în care prestatorul este obligat să prezinte soluțiile tehnice finale propuse pentru realizarea proiectului de investiție imobiliară. Înainte cu 5 zile de organizarea ședinței, prestatorul va transmite documentația tehnică întocmită în format electronic;

7.2.7. În termen de 35 de zile de la activitățile prevăzute la 7.2.6 se vor soluționa clarificările/observațiile/erorile din documentație. În termen de maxim 20 zile de la ședința Consiliului Tehnic al Specialiştilor de la punctul 7.2.6 Autoritatea Contractantă va transmite observațiile finale cu privire la documentațiile prezentate. În termen de maxim 15 zile de la transmiterea observațiilor Autorității Contractante, prestatorul va implementa soluțiile/observațiile în documentația tehnică și va transmite în format electronic documentațiile refăcute. 

7.2.8. În termen de maxim 60 zile de la emiterea ordinului de începere, Prestatorul are obligația de a pune la dispoziția Autorității contractante documentația tehnică pentru obținerea acordului de principiu de securitate la incendiu, potrivit Ordinului  nr. M.87/2021 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale, în două exemplare semnate și stampilate de proiectanții în drept.
7.2.9. În termen de maxim 60 zile de la emiterea ordinului de începere, prestatorul are obligația de a transmite documentația economică în format electronic, întocmită în conformitate cu prevederile H.G.907/2016.
7.2.10. În termen de 100 de zile de la emiterea ordinului de începere, prestatorul va pune la dispoziția Autorității contractante, spre recepționare, Documentația tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, completă (elaborată conform prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, având atașate toate avizele finale și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism sau și a celor care pot condiționa soluțiile tehnice din studiul de fezabilitate), spre recepționare.
Studiul de fezabilitate va fi predat autorității contractante în 4 exemplare format hârtie (conținând piesele scrise și piesele desenate) și un exemplar în format electronic editabil și pdf (*.dwg, *.doc, *.xls.), inclusiv fișierele din care s-au generat unele planuri în format .dwg (exemplu: .rvt, .db1, .pln, .pla, etc.).
7.2.11. La data stabilită pentru recepționarea documentației tehnico-economice, prestatorul, prin arhitectul șef de proiect și personalul nominalizat prin ”Formularul nr. 9 – Lista specialiștilor cheie”, va susține documentația întocmită (prin intermediul unei prezentări format .pptx sau similar) la sediul autorității contractante. 

Studiul de fezabilitate va fi însoțit de:

· 1 (un) exemplar din Nota de prezentare (elaborată conform conținutului-cadru prevăzut în Anexa 4 a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naționale, aprobat prin Ordinul M.94/2017) și de prezentarea în format .pptx sau similar pentru susţinerea documentaţie întocmite în vederea avizării şi aprobării în şedinţa Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Apărării Naţionale;

· 1 (un) exemplar din Nota de prezentare (elaborată conform conținutului-cadru prevăzut în Anexa 5 din Hotărârea Nr. 150 din 23 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe) pentru susţinerea documentaţiei întocmite în vederea avizării şi aprobării în şedinţa Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, în situația în care valoarea devizului general, depășește valoarea prevăzută la art. 42 alin. (1) din legea 500/2002 privind finanțele publice, republicată cu modificările și completările ulterioare.
7.2.12. În caz de constatare a unor omisiuni şi/sau inadvertenţe în documentaţia tehnico-economică prezentată, autoritatea contractantă va face obiecţiunile cuvenite – în limitele documentației de atribuire – în maximum 15 zile, prestatorul având obligaţia de a remedia deficienţele constatate în termen 15 zile.
6.2.1 După recepţionarea documentaţiei tehnico-economice complete, prestatorul (prin intermediul unei prezentări format.pptx sau similar) va susţine documentaţia întocmită în vederea avizării şi aprobării în şedinţa Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Apărării Naţionale precum și în ședința Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe. Autoritatea Contractantă va comunica data la care are loc ședința Consiliului Tehnico-Economic cu cel puțin 48 de ore înainte de desfășurarea acesteia, prestatorul având obligaţia de a notifica, în scris, Autorității Contractante, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. Studiul de fezabilitate va fi însoțit de 1 (un) exemplar din Nota de prezentare (elaborată conform conținutului-cadru prevăzut în Anexa 4 a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naționale, aprobat prin Ordinul M.94/2017).
6.2.2 După recepţionarea documentaţiei tehnico-economice complete, prestatorul (prin intermediul unei prezentări format.pptx sau similar) va susţine documentaţia întocmită în vederea avizării şi aprobării în şedinţa Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe). Autoritatea Contractantă  va comunica data la care are loc ședința Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe cu cel puțin 48 de ore înainte de desfășurarea acesteia, prestatorul având obligaţia de a notifica, în scris, Autorității Contractante, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. Studiul de fezabilitate va fi însoțit de 1 (un) exemplar din Nota de prezentare (elaborată conform conținutului-cadru prevăzut în Anexa 5 din Hotărârea Nr. 150 din 23 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe).

6.2.3 Prestatorul va asigura suport de specialitate Beneficiarului în perioada desfășurării procedurii de achiziție a fazelor următoare de promovare a proiectului (elaborare DTAC, PTh+DE sau PTh+DE+Ex.).

[image: image2.png]GRAFIC ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE

Semnarea contractului
Dovada constituirii GBE (termen maximal)
Notificarea datei de incepere a serviciilor de proiectare
Vizitarea amplasamentului si culegerea datelor
Elaborare S.F.

Sedinti de Deschidere

Intocmire Expertize tehnice /Studii Topografice
Conceptul de Proiectare

Sedinta prezentare concept

Documentatii obtinere avize CU-autoritati locale/institutii publice

ACTIVITATE

Sedinta prezentare solutii instalati +A.LL

Prezentare Dovada depunere documentatii obtinere Avize
Intocmire Documentatie 1.S.U conform M87/2021
Elaborare si detaliere solutii pentru toate specialitatile
Intocmire Documentatie Economica

Depunere Documentatie 1.S.U conform M87/2021

Predare Electronica Documentatie Tehnica + Economica

prezentare solufi finale propuse

Observatii Beneficiar

Implementare Observafii

Predarea Fizici a tuturor documentelor S.F.

NUMAR ZILE
0 30 60 90 120
W Proiectant m Autoritate contractantd

R
S —
e

—_— e 4

— s

— s

|

]
R |
]
]

—_— e 4

L —— L ——————

-

"
20
—
u

150






8. RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI:

8.1. Cerințe privind asigurarile solicitate prestatorului

Prestatorul va prezenta polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, cum prevede art. 31 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  un nivel corespunzător al asigurării de risc profesional pentru prezentele tipuri de servicii.

Modalitate de îndeplinire
Operatorul economic va prezenta în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o poliță de asigurare a riscului profesional, valabilă pe tot parcursul derulării contractului. Nivelul asigurării de risc profesional trebuie să fie cel puțin egal cu întreaga valoare a contractului. În cazul în care Ofertantul este o asociere de operatori economici, cerința trebuie îndeplinită de fiecare membru al asocierii.
Documentul se va depune în original, scanat, semnat cu semnătură electronică, împreună cu propunerea tehnică.

8.2. Alte obligații ale prestatorului
a) să execute serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică; totodată, este răspunzător pentru soluţiile tehnice descrise şi propuse în studiul de fezabilitate (aşa cum este reglementat prin Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare şi Dispoziția șefului Direcției domenii si infrastructuri nr. DDI-14/01.10.2024 pentru aplicarea în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare) și după finalizarea prezentului contract; 
b) să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de/şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract; prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu termenul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului;

c) să informeze autoritatea contractantă asupra tuturor împrejurărilor neconforme cu situaţia avută în vedere la contractare şi să participe la soluţionarea problemelor ivite pe parcursul derulării contractului;

d) să solicite, între termenele prevăzute la art. 20.3. a) și art. 20.3. b) din proiectul de contract, toate informațiile necesare pentru: definitivarea conceptului de proiectare prevăzut la art. 20.3.b) din proiectul de contract, elaborarea studiilor de specialitate și documentațiilor pentru obținerea avizelor privind asigurarea necesarului de utilități; 

e) să susţină documentaţiile tehnico-economice elaborate, în şedinţele comisiilor de specialitate ale emitenţilor de avize/acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura solicitate prin certificatul de urbanism sau a celor care pot condiționa soluțiile tehnice pentru realizarea investiției.

f) să completeze/modifice/actualizeze documentaţiile tehnico-economice elaborate, conform precizărilor formulate de comisiile de specialitate ale emitenţilor avizelor/acordurilor privind utilităţile urbane şi infrastructură, solicitate prin certificatul de urbanism sau a celor care pot condiționa soluțiile tehnice pentru realizarea investiției;

g) să actualizeze/modifice documentaţia tehnico-economică, faza Studiu Fezabilitate, ori de câte ori este nevoie, în mod legal justificat;

h) să se asigure că documentaţiile tehnico-economice elaborate sunt însuşite de către verificatori tehnici atestaţi, experţi tehnici de specialitate prin evidenţierea semnăturii olografe (nefiind permis a se folosi o ștampilă gravată cu semnătură);

i) să răspundă solicitărilor autorității contractante, prin emiterea unui punct de vedere (în scris sau prin participare la eventuale ședințe) cu privire la propunerile de modificare a soluțiilor tehnice la faza Proiect Tehnic, în cazurile în care elaboratorul documentație Proiect Tehnic invocă incompatibilitatea soluțiilor propuse la faza Studiu de Fezabilitate, din punct de vedere tehnic

j) să răspundă la solicitările de clarificare ale agenţilor economici la faza procedurilor de achiziţie a documentaţiei tehnico-economice pentru execuţia lucrărilor, în termen de cel mult 48 ore de la primirea solicitării din partea autorităţii contractante.

k) să nu prevadă utilizarea tehnologiilor experimentale în documentaţia tehnico-economică întocmită, ci doar a celor autorizate şi reglementate prin sistemul calităţii în construcţii (Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.).

l) să asigure securitatea și sănătatea angajaților/colaboratorilor săi care își desfășoară activitatea într-un perimetru al Ministerului Apărării Naționale, în toate aspectele legate de muncă;

m)  să răspundă de comunicarea, cercetarea și înregistrarea unor accidente de muncă ale angajaților/colaboratorilor prestatorului, chiar dacă aceștia își desfășoară activitatea într-un perimetru al Ministerului Apărării Naționale.

n) să comunice, înainte cu minim 2 zile lucrătoare, datele de identificare ale persoanelor care doresc sa viziteze amplasamentul obiectivului de investiție (inclusiv autovehicule, utilaje, dispozitive electronice, cu serie și număr). Amplasamentul proiectului de investiție imobiliară se poate vizita doar în intervalul luni-vineri, ora 0800-1600, exceptând sărbătorile legale. 

o) să prevadă partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze, dacă acestea sunt cunoscute la înainte/ la momentul depunerii ofertei. 
p) să nu subcontracteze parte/părți din contract fără acordul scris al autorității contractante.
9.  Calificări educaționale și profesionale ale personalului operatorului economic: 
Sunt solicitate informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru elaborarea  documentației.

Pe parcursul derulării contractului, Prestatorul are obligația de a asigura personalul necesar care să acopere întreaga durată a contractului.

Prestatorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise. În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul contractului și într-o fază ulterioară a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în Caietul de Sarcini, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita costuri suplimentare.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord cu cerințele minime definite în prezentul caiet de sarcini. Prestatorul este liber să-și stabilească strategia proprie privind personalul, astfel încât să se asigure pe toată durata contractului.

Prestatorul va include în oferta sa numele, numai pentru experții cheie și documente care să ateste experiența profesională a acestora. Pentru experții non-cheie și "Alți experți necesari" se vor depune documente care atesta studiile și calificările la momentul ofertării.
9.1.  Personalul ofertantului - obligatoriu pentru derularea contractului

· Se solicită ca în propunerea tehnică să fie descris momentul în care vor interveni acești experți/personal specializat/atestat în implementarea viitorului contract, precum și modul în care operatorul economic ofertant și-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective).

· Sunt solicitate informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru elaborarea documentației.
Ofertantul trebuie să demonstreze faptul că echipa sa de proiectare cuprinde minim următoarele specializări/ calificări/ autorizări/ atestări:

· arhitect cu drept de semnătură valabil cf. Legii nr. 184/2001;
· inginer proiectant specialitatea construcţii civile, industriale și agricole;

· inginer proiectant instalaţii electrice - grad de autorizare ANRE II A - valabil;

· inginer proiectant  instalaţii – specialitatea sanitare;

· inginer proiectant  instalații – specialitatea termice și ventilații;
· inginer proiectant instalații – curenți slabi, sisteme de securitate, acreditat cu COR 215119 (cu competențe în proiectarea instalațiilor de Detecție și Alarmare la Efracție, Control Acces, TVCI);
· ingner proiectant specializat în proiectarea sistemelor inteligente de automatizare și control pentru clădiri – BMS;
· specialist - grad de autorizare ANRE - PGIU- proiectare instalaţii gaze naturale, instalaţii - utilizare – valabil; 
· inginer proiectant specialitatea căi ferate, drumuri și poduri;
· inginer cadastru, topografie și geodezie;

· inginer geotehnician;
· verificator proiecte domeniul Af;
· specialist întocmire devize;

· inginer - profil tehnic care să deţină atestat auditor energetic pentru clădiri, grad profesional I, specialitățile construcții și instalații – simbol AE Ic I.
· inginer cu competențe în domeniul proiectării instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive, autorizat INSEMEX, conform NEx 01-06 - Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive;

· inginer proiectant petrolist acreditat cu cod COR 214621 (cu competențe în domeniul proiectării staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule, conform NP 004-03 - Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule);

· Expert analiză cost-beneficiu (ACB) - responsabil cu întocmirea Analizei Cost Beneficiu și evaluarea fezabilității proiectului de investiție imobiliară și a impactului socio-economic.
· operator economic/operatori economici autorizat/autorizați care să deţină în conformitate cu Ordinul 87/2010 al M.A.I. privind Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor:

· autorizaţie pentru proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;

· autorizaţie pentru proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor;
· autorizaţie pentru proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip  natural-organizat;
· operator economic autorizat care să deţină autorizaţie pentru proiectarea sistemelor de alarmare împotriva efracției;
· verificator proiecte domeniul Af - rezistență mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate;

· expert tehnic atestat în domeniul A1 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie lemn pentru construcții;
· expert tehnic atestat în domeniul A2 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din metal, lemn şi alte materiale compozite;
· expert tehnic atestat în domeniul A4.1– rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru drumuri (inclusiv podeţe*) şi piste aeroportuare;

A. Experții  cheie
Prestatorului i se solicită să asigure următorii experți cheie, care îndeplinesc următoarele cerințe minime:

1. Arhitect cu drept de semnătură valabil cf. Legii nr. 184/2001;
· deține Diplomă de Arhitect având studii absolvite cu diploma de licența/ diplomă de absolvire sau echivalent a unei Facultăți/Universități de Arhitectură, sau similar;

· experiența profesională în calitate de Coordonator proiect/contract și/sau Adjunct Coordonator proiect/contract și/sau Manager proiect/contract și/sau Adjunct Manager proiect/contract și/sau Director proiect/contract și/sau Adjunct Director proiect/contract și/sau Project Manager și/sau Project Manager Adjunct și/sau Șef echipă proiectare și/sau Adjunct Șef Echipa Proiectare și/sau Șef Proiect și/sau Adjunct Șef Proiect în mimim 1 (un) proiect/contract similar de elaborare și/sau revizuire și/sau actualizare și/sau completare de Studii de Fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice pentru realizarea  de construcții  industriale.
Acesta gestionează, coordonează și programează activitățile de proiectare pentru obiectele de investiție.

2. Inginer specialitatea construcţii civile, industriale și agricole;
· deține Diplomă de inginer având studii absolvite cu diploma de licența/ diploma de absolvire sau echivalent a unei Facultăți/Universități Civile de Construcții sau similar;

· Participarea  în calitate de inginer proiectant structurist, în mimim 1 (un) proiect/contract similar de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru realizarea de construcții industriale. Acesta proiectează partea de rezistență, se coordonează cu celelalte specialități (ceilalți membrii din echipa de proiectare), sprijină șeful de proiect pe specialitatea de inginerie structurală.

Acesta prezintă autorității contractante soluția proiectată.

3. Inginer proiectant pentru specialitatea instalații  H.V.A.C (termice și ventilații);

· deține Diplomă de inginer având studii absolvite cu diploma de licența/ diploma de absolvire sau echivalent a unei Facultăți/Universități de Inginerie a instalațiilor sau similar;

· Participarea  în calitate de inginer proiectant instalații H.V.A.C., în mimim 1 (un) proiect/contract similar de elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire și/sau completare de Studii de Fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice pentru realizarea de construcții industriale/realizarea instalațiilor H.V.A.C. pentru clădiri cu destinație industrială.

4. inginer proiectant  specializat în instalații tehnologice petroliere acreditat cu cod COR 214621 (cu competențe în domeniul proiectării staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule, conform NP 004-03 - Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule)

· Deține Diplomă de Inginer având studii absolvite cu diploma de licența/ diploma de absolvire într-un domeniu aferent Ingineriei Petrolului și gazelor sau echivalent al unei Facultăți/Universități Civile;

· Participarea  în calitate de inginer proiectant instalații petroliere sau echivalent, în mimim 1 (un) proiect/contract similar de elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire și/sau completare de Studii de Fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice pentru realizarea instalațiilor petroliere aferente stațiilor de alimentare cu carburanți.

5. inginer instalații curenți slabi-COR 215119 (cu competențe în proiectarea instalațiilor de Detecție și Alarmare la Efracție, Control Acces, TVCI, etc.)

- Deține Diplomă de Inginer având studii absolvite cu diploma de licența/ diploma de absolvire într-un domeniu aferent Instalațiilor Electrice a unei Facultăți/Universități Civile;
  - Participarea  în calitate de inginer proiectant instalații curenți slabi sau echivalent, în mimim 1 (un) proiect/contract similar de elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire și/sau completare de Studii de Fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice la nivelul  căruia a derulat activități similare celor solicitate în prezentul caiet de sarcini și a fost responsabil cu proiectarea instalațiilor de curenți slabi pentru construcții industriale, minim categoria C de importanță.
6. Expert analiză cost-beneficiu 
· Deține Diplomă de Inginer sau Economist având studii absolvite cu diploma de licența/ diploma de absolvire a unei Facultăți/Universități Civile;

· Participarea  în calitate de analist cost beneficiu, în minim 1 (un) proiect/contract similar de elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire și/sau completare de Studii de Fezabilitate sau Proiecte Tehnice din domeniul infrastructurii sociale (spitale regionale, clădiri publice, infrastructură pentru M.A.p.N/I.G.S.U./M.A.I etc.) și/sau construcții industriale.
B. Experții  non – cheie 
1. inginer instalaţii electrice - grad de autorizare ANRE II A - valabil;


specialist - grad de autorizare ANRE - PGIU- proiectare instalaţii gaze naturale, instalaţii - utilizare – valabil

inginer specialitatea căi ferate, drumuri și poduri

inginer proiectant specializat în proiectarea sistemelor inteligente de automatizare și control pentru clădiri – BMS;
2. inginer cadastru, topografie și geodezie
3. inginer - geotehnician;
4. inginer cu competențe în domeniul proiectării instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive, autorizat INSEMEX sau echivalent, conform NEx 01-06 - Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive;
5. verificator proiecte pe domeniul Af;  
6. specialist întocmire devize;

7. inginer - profil tehnic care să deţină atestat auditor energetic pentru clădiri, grad profesional I, specialitățile construcții și instalații – simbol AE Ic I;
8. expert tehnic atestat în domeniul A1 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie lemn pentru construcții;
9. expert tehnic atestat domeniul A2 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din metal, lemn şi alte materiale compozite;
expert tehnic atestat în domeniul A4.1– rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru drumuri (inclusiv podeţe*) şi piste aeroportuare;

10. expert tehnic atestat în domeniul A4.1– rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru drumuri (inclusiv podeţe*) şi piste aeroportuare;
11. operator economic autorizat care să deţină în conformitate cu Ordinul 87/2010 al M.A.I. privind Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor:

a) autorizaţie pentru proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;

b) autorizaţie pentru proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor;

c) autorizaţie pentru proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip  natural-organizat

12. operator economic autorizat care să deţină autorizaţie pentru proiectarea sistemelor de alarmare împotriva efracției;
Modalitatea de îndeplinire

1. Ofertantul va prezenta Lista specialiștilor cheie și non-cheie implicați în contract.
2. Fiecare specialist va fi declarat în Formularul nr. 9 ca fiind angajat al unuia dintre Ofertant unic/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant.
3. Pentru fiecare specialist cheie și non-cheie se va prezenta Declarația de disponibilitate 
4. Pentru fiecare specialist cheie și non-cheie se va prezenta modul în care operatorul economic ofertant și-a asigurat/își va asigura accesul la serviciile acestora (Contractele de muncă/Extras REVISAL dacă sunt angajați ai operatorului înscris la procedură sau aranjamentele contractuale dacă serviciile sunt externalizate)
5. Operatorul economic este obligat să prezinte diplomele, atestatele și/sau autorizațiile (după caz) doar ale personalului propus pentru poziția de expert-cheie, documente suport relevante care atestă experiența specifică confirmate de beneficiar.

6. Personalul cheie nu poate cumula mai multe funcții de exper cheie în cadrul proiectului.
7. Documentele suport emise în limba româna se vor prezenta în original, scanate și semnate electronic, iar documentele suport emise în altă limbă decât limba româna se vor prezenta în copie legalizată însoțite de traducerea autorizată în limba română.
10. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

10.1. PROPUNEREA TEHNICĂ

Ofertele vor conține în mod obligatoriu propunerea tehnică și propunerea financiară.
Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu specificațiile din tema de proiectare, caietul de sarcini și anexele acestuia.

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite și asumate în totalitate cerințele documentației de atribuire și va cuprinde memoriul tehnic.

Neprezentarea propunerii tehnice atrage după sine excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție.

Propunerea tehnică și toate anexele acesteia vor fi prezentate în limba română.

Propunerea tehnică se va evalua conform algoritmului prezentat și în Anexa 2 –Factori de evaluare a propunerilor tehnice.
10.2. MEMORIUL TEHNIC - ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE
Metodologia și planul de lucru sunt componente-cheie și obligatorii ale ofertei tehnice. Oferta tehnică trebuie prezentată în următoarea structură:

1) Abordarea și metodologia propuse pentru prestarea serviciilor, datele de intrare și datele de ieșire pentru activitățile din cadrul contractului.

2) Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul Contractului -  Încadrarea în timp, succesiunea și durata activităților propuse.
3) Personalul propus și managementul realizării serviciilor - Atribuțiile membrilor echipei în implementarea activităților contractului.
4) Capabilitatea și capacitatea ofertantului de a livra pe bază de Building Information Modeling (BIM) documentațiile tehnice aferente Studiului de Fezabilitate.
5) Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul contractului - Resursele (umane și materiale) și realizările corespunzătoare fiecărei activități.
6) Numărul de zile de muncă prevăzut pentru fiecare categorie de expert pe durata Contractului.
1) Abordarea și metodologia propuse pentru prestarea serviciilor, datele de intrare și datele de ieșire.
Ofertantul trebuie să prezinte:
a. nivelul său de înțelegere asupra obiectului contractului.
b. Descrierea conceptului utilizat în activitatea de proiectare și execuție lucrări, pentru atingerea obiectivelor contractului.
c. Modalitatea de abordare a activităților ce corespund rezultatului final al proiectului și a rezultatelor intermediare aferente, în raport cu responsabilitățile stabilite prin caietul de sarcini. Activitățile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durată, la capitolul aferent din programul de lucru și trebuie reflectate în propunerea financiară sub aspect valoric la nivel de activitate și la nivel de pachet de activități. Abordarea propusă va demonstra, în cazul activității de proiectare, utilizarea instrumentelor de modelare electronică a informațiilor de construcții (tip BIM sau similar), inclusiv posibilitatea autorității contractante de a avea acces într-o platformă care să-i permită utilizarea instrumentelor de vizualizare și verificare, atât pe durata proiectării cât și în timpul celorlalte etape de realizare a proiectului.

d. abordarea utilizată pentru realizarea activităților din contract și pentru obținerea rezultatelor așteptate, așa cum sunt acestea precizate la capitolul Descrierea serviciilor;

e. metodologia utilizată pentru realizarea serviciilor și obținerea rezultatelor;

f. datele de intrare și datele de ieșire utilizate pentru fiecare și toate activitățile solicitate prin Caietul de Sarcini pentru obținerea rezultatelor.
2) Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul contractului -  Încadrarea în timp, succesiunea și durata activităților propuse.
În acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte planul de lucru pentru prestarea serviciilor. Planul de lucru propus trebuie să fie în concordanță cu abordarea și metodologia. Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate în această secțiune a Propunerii Tehnice:

a. Denumirea activităților (inclusiv denumirea pachetelor de activități, a fazelor activităților în cadrul contractului – în cazul în care este aplicabil cu evidențierea activităților ce țin de obținerea asigurării că nivelul de calitate solicitat este obținut de Ofertant);

b. Evidențierea constrângerilor pentru derularea activităților într-o succesiune logică și cronologică, inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizării activităților din Contract si obținerii rezultatelor solicitate;

c. Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;

d. Punctele cheie de control (jaloane/milestones);

e. Resursele umane alocate activităților (zile/expert/activitate/rezultat – după caz).

Planul de lucru propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activităților și trebuie:

a. să aibă corespondent în informațiile incluse la secțiunea ”Abordarea și metodologia propuse pentru prestarea serviciilor”;
b. să demonstreze:

i. înțelegerea conținutului/prevederilor Caietului de Sarcini;

ii. abilitatea de a transpune activitățile necesar a fi desfășurate într-un plan de lucru fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini;

c. să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului (inclusiv Excel);

d. să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților (calendar lunar/zi lucrătoare – astfel cum este solicitarea Autorității Contractante);

e. să permită corelarea informațiilor incluse în planul de lucru cu informațiile din Propunerea Financiară, pentru aceeași unitate de planificare. [ex.: efortul reprezentat ca și durată în programul de lucru pentru una dintre activitățile în derularea Contractului trebuie să corespundă cu numărul experților și a zilelor pe expert, pentru activitatea respectivă, în perioada respectivă.

3) Personalul propus și managementul realizării serviciilor - Atribuțiile membrilor echipei în implementarea activităților contractului.

    În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte :

a. Organigrama echipei – cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei;

b. Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în structura organizațională permanentă a Ofertantului;

c. Rolul și implicarea personalului suport/back-stopping pentru realizarea activităților în cadrul Contractului;

d. Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei;

e. Modalitatea concretă în care echipa interacționează cu personalul administrativ.

f. Planul de management/gestionare a calității în cadrul Contractului.
4) Capabilitatea și capacitatea ofertantului de a livra pe bază de Building Information Modeling (BIM) documentațiile tehnice aferente Studiului de Fezabilitate și capacitatea de modelare în programe 3D.

În vederea demonstrării capacității de implementare a metodologiei Building Information Modeling (BIM) în etapele de proiectare și execuție ale contractului, ofertantul va prezenta Planul preliminar de execuție BIM (BEP-BIM Execution Plan), care va trata utilizarea metodologiei BIM în etapa de elaborare a documentațiilor, nivelul de dezvoltare al modelului (LOD) propus pentru fiecare etapă, descriererea mediului comun de date (CDE Common Data Environment), precum și procedurile de coordonare interdisciplinară și procedurile de identificare și gestionare a conflictelor (clash detection). 
De asemenea ofertanții trebuie să demonstreze  capacitatea de a realiza modelare 3D. Această capacitate va fi dovedită prin prezentarea unor documente relevante, precum (deținerea unei licențe software active, planșe cu randări utilizate în mod oficial în cadrul unor proiecte și orice alte documente din care să rezulte fără echivoc capacitatea de proiectare în programe 3D).
În vederea obținerii punctajului maxim aferent factorului de evaluare privind utilizarea BIM, ofertantul poate prezenta informații privind experiența anterioară în implementarea metodologiei BIM în cadrul unor proiecte finalizate, însoțite de documente suport care să demonstreze utilizarea efectivă a acesteia.

Notă: Simpla copiere de către ofertanți a informațiilor ce se regăsesc în ghidurile elaborate de M.D.L.P.A. sau alte documente publice referitoare la tehnologia B.I.M. vor conduce la acordarea calificativului nesatifsăcător.
5) Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului - Resursele (umane și materiale) și realizările corespunzătoare fiecărei activități.


Se vor include aici informații despre infrastructura de tip software, hardware,  echipament, în cazul în care este aplicabil, care se utilizează efectiv în derularea activităților incluse în Caietul de Sarcini; aceasta infrastructura trebuie să fi fost evidențiata în cadrul Propunerii Tehnice la capitolul Abordare și metodologie ca date de intrare în realizarea activităților sau pentru obținerea asigurării că se obține nivelul de calitate descris pentru realizarea activităților și pentru obținerea rezultatelor. Datele de intrare (resursele) utilizate în derularea activităților și caracteristicile/descrierile acestora sunt pe deplin corelate (aliniate în totalitate) cu modalitatea efectivă de realizare a activităților, respectiv caracteristicile datelor de intrare sunt sincronizate și demonstrează obținerea rezultatelor la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.
6) Numărul de zile de muncă prevăzut pentru fiecare categorie de expert pe durata Contractului.
Distribuția efortului (zile de munca) pe categoriile de experți (cheie și non-cheie)  și nivelurile de expertiză (senior și junior) este realizata cu luarea în considerare a valorii adăugate de fiecare categorie și nivel de expertiza în realizarea activităților prin raportare la modalitatea efectivă de realizare a activității și planul de lucru propus pentru toate activitățile din cadrul contractului.
10.3. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Ofertantul trebuie să se încadreze în valoarea estimată. Se va completa „Formularul nr.10”, din modele de formulare anexate prezentei documentații și Anexa nr. 3 la Caietul de Sarcini –Formularul-cadru de Propunere Financiară.

1. Propunerea financiara va fi susținută de:

- Formularul de ofertă financiară (Formularul nr. 10, secțiunea formulare)
- Anexa nr. 3 la Caietul de Sarcini (Formular-cadru de Propunere Financiară).
2. Ofertantul la cererea autorității contractante va fi în măsură să justifice toate valorile ofertate din cadrul propunerii financiare.
3. Oferta va include toate activitățile prevăzute în prezentul Caiet de sarcini și va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de derulare a contractului.
    Formularele de ofertă depuse trebuie sa reflecte complexitatea echipei precum și responsabilitățile experților  cheie și experților  non cheie respectiv activități alocate pe toată durata contractului, conform formularului de ofertă financiară (Anexă 3).

         În tariful unitar prezentat în cadrul anexei se vor include toate costurile directe și indirecte pe care ofertantul le are în implementarea contractului, respectiv remunerația personalului pe zilele lucrate, costuri administrative aferente angajării experților relevanți, inclusiv cheltuieli de transport și cazare, diurne și orice alt tip de beneficiu acordat de către ofertant personalului său, o marjă care să acopere cheltuielile administrative necesare realizării contractului, profitul ofertantului.
4. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.
5. Nu se acordă avans.
6. Criteriul de atribuire: Valoarea achiziției finale este determinată prin aplicarea criteriului: cel mai bun raport calitate preț conform  algoritmului de calcul.
7. Preț neobișnuit de scăzut: Se vor solicita clarificări ofertanților a căror ofertă financiară depusă, reprezintă mai puțin de 80% din valoarea estimată fără TVA.

11. PARTICULARITĂȚI ALE OFERTELOR

12.1.  Oferta depusă este fermă și se va constitui într-un document de răspuns la Caietul de sarcini și la documentele anexă la acesta, cu referințe clare care să răspundă fiecărei prevederi /cerințe de natură tehnică din prezentul Caiet de sarcini, inclusiv anexele acestuia.

12.2. Ofertele prezentate de depunători, din partea fiecărui participant, vor respecta datele din Caietul de sarcini și modelele de formulare. Toate formularele sunt obligatorii. 

12.3. Ofertele vor conține în mod obligatoriu propunerea tehnică și propunerea financiară.

12.4. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.
12. BUGETUL CONTRACTULUI ȘI EFECTUAREA PLĂȚILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI
Finanțarea se realizează din bugetul M.Ap.N.

Plata serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice faza studiu de fezabilitate, se va efectua integral după recepția serviciilor, în baza următoarelor documente:
a. proces-verbal de recepție a documentației tehnico-economice, în conformitate cu Dispoziția șefului Direcției domenii si infrastructuri nr. DDI-14/01.10.2024 pentru aplicarea în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

b. proces-verbal privind recepția cantitativă și calitativă a serviciilor, în conformitate cu prevederile Legii 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

c. factura electronică transmisă prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, conform Legii nr.139/2022 art.II, pentru aprobarea O.U.G. nr. 120/2021, care cuprinde codurile CPV corespunzătoare prevăzute în nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice conform O.U.G. nr.138/2024, emisă de prestator după primirea procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a documentaţiei complete, în conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

d. avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism și a celor necesare ca urmare a soluțiilor tehnice adoptate în studiul de fezabilitate.

13. RĂSPUNDEREA FINANCIARĂ A Prestatorului
Prestatorul își va asuma răspunderea financiară în fata autorității contractante, în următoarele circumstanțe:

· elaborarea documentațiilor este semnificativ întârziată calitatea lucrărilor este sub cerințele contractului și consultantul/supervizorul ar fi putut s-o îmbunătățească prin acțiuni de preîntâmpinare sau în oricare altă modalitate;

· se descoperă nereguli în documentațiile aferente Studiului de Fezabiilitate, imputabile prestaorului, și astfel de nereguli conduc la prejudicii financiare pentru autoritatea contractantă;

Daunele financiare produse autorității contractante din vina Prestatorului, se acoperă de către acesta.

14.  CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI PRESTATOR


  Legea aplicabilă derulării procedurii de achiziție publică este legea română.
Pe perioada derulării Contractului, Prestatorul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. 

În realizarea activităților sale în cadrul Contractului Prestatorul trebuie să aibă în vedere: 

· informațiile aplicabile realizării serviciilor în general, astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă;

· regulile aplicabile în mod specific realizării serviciilor a căror prestare fac obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Prestatorul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Prestatorului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Prestatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile. 

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Prestatorul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 

Prestatorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță. 

Prestatorul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Prestator sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în prestarea serviciilor, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:
· Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

· Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

· Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

Pentru elaborarea documentațiilor tehnice din faza studiu de fezabilitate prestatorul are obligația de a aplica/ respecta toate actele legislative, normative și prescripțiile tehnice în vigoare, naționale și internaționale astfel încât investiția să îndeplinească standardele de calitate ale legislației în vigoare.

Orice modificări ale actelor normative intervenite pe parcursul desfășurării contractului de servicii atrage după sine implementarea obligatorie  a acestora  de către Prestator.

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

15.   INFORMAȚII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE

15.1. Mențiuni suplimentare

În scopul pregătirii unei oferte fundamentate  tehnic și conforme cu datele reale din teren, este recomandabil ca Ofertantul să viziteze amplasamentul. Pentru vizitarea amplasamentului, se va solicita la U.M. 02444 Sibiu, în scris, la nr. de fax: 0269/210098, accesul în incinta cazărmii 829 Prundu Bârgăului, pentru culegerea datelor necesare prezentării ofertei. Solicitarea se va face cu cel puțin 48 de ore înaintea datei previzionate a se vizita amplasamentul. În cuprinsul solicitării transmise este necesar să se specifice datele de identificare ale reprezentanților societăților comerciale desemnați să participe la vizionarea amplasamentului (numele și prenumele, seria și numărul actului de identitate, perioada în care se va desfășura activitatea).

Concluziile desprinse în urma studierii documentației/terenului și eventualele neconcordanțe cu datele din documentația de atribuire vor fi prezentate în timp util Autorității Contractante, care va completa, cu clarificări, documentația de atribuire.

În cazul în care Ofertantul nu vizualizează terenul și apar pe parcursul derulării contractului diferențe / neconcordanțe între ofertă și realitatea din teren, lipsa vizualizării terenului nu poate fi invocată în cazul unor revendicări.

În conformitate cu art. 155 alin. 3 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă solicită ofertantului declarat câștigător, „transferul drepturilor de proprietate intelectuală” a proiectului rezultat.

15.2. Dispute

Modalitatea de soluționare a disputelor intervenite între părți în privința derulări investiției se soluționează de către instanțele de drept comun. 

15.3. Cerințe juridice

Legea aplicabilă derulării procedurii de achiziție publică este legea română. Contractele sunt supuse dispozițiilor legale prevăzute de către părți.

16. ANEXE

1.  Anexa 1 - Riscuri

2.  Anexa 2 –Factori de evaluare a propunerilor tehnice;

3.  Anexa 3 – Formularul-cadru de Propunere Financiară;

4.  Anexa 4 – Indicatori de performanță;
5.  Anexa 5 – Certificatul de Urbanism și Tema de proiectare/nota conceptuala care se pun la dispoziția candidaților/ ofertanților.

	ÎNTOCMIT

	Ofițer Specialist SECȚIE Implementare Proiecte I.B.M și N.S.I.P.

	     Slt. ing.

	             Ovidiu MOLDOVAN


[image: image3.png]



S.E. 0453


Dosar nr. ..../fila...








NECLASIFICAT

14 din 26
1
NECLASIFICAT

13 din 26

