Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data:[ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare simplificat: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului:[introduceți obiectul contractului din anunțul de participare simplificat]

[Informațiile prezentatede către Ofertanți în acest formular reprezintăfundament pentru:

- evaluareaPropunerii Tehnice  prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini pentru achiziția de lucrări,

- aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.]

[Metodologia pentru execuția lucrărilor și planul /graficul general de realizare a lucrărilor sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice.

[Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante].

Se recomandă ca Propunerea Tehnică  să cuprindă secțiunile mai jos identificate

Ofertantul are obligaţia de a întocmi un Opis al documentelor incluse în Propunerea Tehnică. Propunerea tehnica va fi paginata si opisata, opisul va fi pagina zero a Propunerii Tehnice. Propunerea Tehnica ce nu respecta întocmai structura si cerintele documentației de atribuire duce la respingerea ofertei ca neconforma in baza art. 215 alin. 5 din Legea 98/2016.

Cerintele privind modul de prezentare al propunerii tehnice sunt obligatorii.

Comentarii de tip „da/nu" nu reprezintă îndeplinirea/neîndeplinirea cerinţelor solicitate.

Se recomandă vizitarea amplasamentelor pentru întocmirea ofertelor fără erori.

Nu se admit oferte alternative.

# Metodologia de executarea lucrărilor

Se solicita descrierea succesiva a procedurilor tehnice de executie specific particularizate cu lucrarile prevazute in proiectul tehnic si caietele de sarcini specifice acestuia in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice/caietelor de sarcini din cadrul proiectului tehnic,  ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.

[În acest capitol al Propunerii TehniceOfertantul trebuie să documentezemetodologiade execuțiea lucrărilor,  prin raportare la informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și la cerințelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului,  așa cum sunt acestea incluse în părțile scrise și părțile desenate cuprinse în volumele incluse în Caietul de Sarcini;

[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului]

[ Lista de mai jos cuprinde activități care  sunt incluse în scopul contractului de lucrări]

- lucrări pregătitoare

- obținere autorizații / permise de lucru / acces pentru executarea lucrărilor

- pregătirea amplasamentului

- pregătirea șantierului

- activități de punere în operă a documentației tehnice (așa cum sunt incluse în caietele de sarcini pe specialități din proiectul tehnic)

- controlul calității lucrărilor executate

- activități legate de recepția la terminarea lucrărilor

- activități legate de recepția finalăla expirarea perioadei de garanție de bună execuție

- managementul schimbărilor cantitative sau calitative în timpul execuției lucrărilor;

- impactul asupra comunității locale  / măsuri pentru dezvoltarea comunității locale în arealul geografic / regiunea în care se desfășoară lucrările

- [introduceți după cum este aplicabil]

# Planul de management al calității în cadrul Contractului

Ofertantul are obligatia sa prezinte programul calității, concretizând sistemul propriu de asigurare şi de control al calității adaptat la particularitățile contractului ce urmeaza a fi atribuit. Ofertantul va prezenta informații despre modalitatea în care intenționează să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor, prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract. Se vor prezenta Procedurile de asigurare şi controlul calitatii (QA/QC) şi Planul de asigurare a calitatii, procedurile şi instructiunile tehnice pentru lucrarea contractată. Se vor descrie principalele proceduri care vor fi utilizate pentru asigurarea/ controlul calității activităților desfășurate pe parcursul implementării Contractului, cum ar fi:

• în fazele premergătoare execuției;

• în toate stadiile de punere în operă (pe categorii de lucrări/ pe tipuri de activități);

• pentru verificarea lucrărilor executate și recepția lucrărilor finalizate;

• în perioada de garanție etc.

Se vor prezenta responsabilitățile și resursele pentru execuția/ gestionarea/ controlul calității etc.

Ofertanții vor prezenta în cadrul propunerii tehnice descrierea modului de asigurare a calității materialelor de construcții ce urmează a fi puse în operă, în conformitate cu proiectul tehnic.

Principalele materiale de construcții avute în vedere sunt: termosistem cu vată minerală bazaltică, adezivi, hidroizolație din membrane bituminoase, tâmplărie PVC, tencuiala decorativă - inclusiv codificația culorilor fațadei, care va respecta soluția din documentația tehnico-economică, plasă din fibră de sticlă, dibluri,mortar, gresie.

Se solicită prezentarea certificatelor de conformitate pentru materialele enumerate la aducerea lor  pe șantier/înainte de punerea in opera.

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract]

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea]

# Grafic general de realizare a investiției publice (fizic)

Graficul general propus de realizare a investiției publice (de tip Gantt), și care prezintă toate informațiile necesare înțelegerii modului in care Ofertantul intenționează sa deruleze execuția Lucrărilor, incluzând aspecte privind: activitățile principale și subactivitățile acestora, succesiunea și duratele activităților, perioadele de desfășurare a activităților si punctele de reper relevante, drumul critic, resursele alocate (personal, utilaje, etc.), rezervele de timp pentru situații neprevăzute, perioadele cu restricții in execuția unor activități, și orice alte informații relevante in acest scop.

Graficul Gantt si Drumul critic vor fi realizate pe luni calendaristice si categorii de lucrari, la nivel de cantitati de lucrari, iar la elaborarea graficelor se va tine cont obligatoriu de detalierea resurselor folosite la procesul de lucru (materiale, manopera, utilaje, transport), cu identificarea obligatorie a numarului de utilaje, mijloace de transport, echipamente si personal de executie si supraveghere/indrumare.

In partea narativă a Propunerii Tehnice Ofertantul va prezenta informațiile care au stat la baza elaborării Graficului, principalele etape de execuție a Lucrărilor, activitățile principale cu succesiunea și inter-relaționarea lor, corelarea cu metodologia de execuție propusă, resursele necesare activităților (personal, utilaje, etc.), punctele de reper relevante, analiza drumului critic, etc

Numarul de utilaje, mijloace de transport, echipamente si personal, identificate in cadrul Graficului Gantt si Drumului critic vor fi obligatoriu corelate cu resursele (utilaje, mijloace de transport, echipamente si personal), declarate de catre operatorul economic in cadrul Propunerii financiare, si vor avea distributie in timp pe toata durata de executie a proiectului in functie de duratele activitatilor.

Ofertanții vor ține cont de constrângerile referitoare la jaloanele menționate în Caietul de sarcini la cap. 12.1 la completarea graficelor de lucrări din Propunerea tehnică, concentrând resurse umane și materiale adecvate acestui scop.

În acest context graficele de execuție din propunerea tehnica vor  fi întocmite fizic .

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric). Acestatrebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a lucrărilor si durata de finalizare a activităților în Contract.]

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentateîn aceastăsecțiune a Propunerii tehnice :

- Denumirea lucrărilor

- Evidențiereaconstrângerilor pentru derularea activităților/lucrărilorîntr-o succesiune logicăși cronologică, inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizăriiobiectivului de investiții/construcției din Contract;

- Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;

- Punctele cheie de control (jaloane/milestones);

- Resursele alocate activităților.

Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activitățilorși trebuie:

  - să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise cât și la nivelul pieselor desenate

  - să demonstreze:

- înțelegerea cerințelorCaietului de Sarcini;

- abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini;

  - să fie realizat utilizând un software de planificarea timpului (inclusiv Excel) compatibil cu infrastructura TICexistentă la nivel de Autoritate Contractantă,astfel cum este indicat de către Autoritatea Contractantăîn Caietul de sarcini;

  - să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților (calendar lunar/ săptămânal/zi lucrătoare – astfel cum este solicitarea Autorității Contractante);

  - să permită corelarea informațiilor incluse în graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  cu informațiile din Propunerea Financiară (fluxul de numerar, pentru aceeași unitate de planificare)

# Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor

[În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte :

- Organigrama echipei – cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei;

- Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în structura organizațională permanentă a Ofertantului;

- Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează realizarea lucrării;

În acest capitol se vor prezenta,cel puțin,următoarele informații:

- Structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilorrelevante pentru personalul propusși documente suport pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a experiențeisolicitate [în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor minime din Caietul de Sarcini pentru personalul propus,];

| Nume și Prenume | Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor | Activitățile pe care le realizează | Organizația permanentă – operatorul economic de care aparține persoana propusa |
| --- | --- | --- | --- |
| [introduceți numele și prenumele] | [introduceți poziția pentru care este propus] | [descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă] | [introduceți operatorul economic de care aparține personalul propus] |

[Ofertantul va include o descriere a profiluluipersonalului propus pe baza formatului solicitat de Autoritatea Contractantă].

[In acest sens, ofertantul va nominaliza următorii specialiști:

1) Șeful de șantier va fi nominalizat de către ofertanți în cadrul propunerii tehnice și pentru el se vor prezenta următoarele documente: diploma de licenţa sau echivalent, in domeniul construcţii civile, precum și informații privind modalitatea de acces la acesta (contract de muncă/contract de servicii/declarație de disponibilitate/etc)

2). Responsabil tehnic cu execuția (RTE)

Activitatea de responsabil tehnic cu execuția se desfășoară în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind calitatea în construcții.

Cerințe privind personalul RTE:

Ofertantul va include în propunerea tehnică informații privind personalul care va îndeplini rolul de responsabil tehnic cu execuția (RTE), astfel:

- va descrie momentul și modul de implicare al acestor experți în implementarea contractului;

- va preciza modalitatea de asigurare a accesului la serviciile acestora, după cum urmează:

  - fie prin resurse proprii (caz în care se vor indica persoanele propuse),

  - fie prin externalizare (caz în care se vor descrie aranjamentele contractuale existente sau preconizate pentru asigurarea serviciilor);

- se admite ca o singură persoană să acopere mai multe domenii, în măsura în care deține competențele necesare.

Notă:. Ofertantul are obligația de a asigura, la momentul implementării contractului, documente justificative despre personal autorizat conform prevederilor legale aplicabile.

( autorizații RTE valabile la momentul depunerii ofertelor)

Se acceptă nominalizarea acelorași persoane ca RTE pentru toate loturile.

### Disponibilitatea personalului: Ofertantul va demonstra că personalul propus (inclusiv personalul atestat) este disponibil pentru derularea contractului, pe întreaga perioadă de execuție.

3). Responsabilul cu controlul calității (RCQ)

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice modul de asigurare a controlului calității lucrărilor, incluzând:

- descrierea organizării activității de control al calității;

- responsabilitățile aferente funcției de RCQ;

- procedurile și măsurile aplicate pentru asigurarea calității lucrărilor;

- modalitatea de monitorizare și gestionare a neconformităților;

- modul de respectare a legislației și reglementărilor tehnice în domeniul calității.

Nota: Ofertantul are obligația de a asigura, la momentul implementării contractului, documente justificative despre responsabilul cu controlul calității (cum ar fi diplome/certificate/decizii interne, contracte de muncă/servicii sau declarații de disponibilitate/altă formă de colaborare).

Pentru personalul nerezident, se acceptă prezentarea documentelor echivalente emise de autorități competente din alte țări, traduse în lb.română.

4). Responsabilul cu sănătatea și securitatea în muncă (RSSM)

- Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice modul de asigurare a respectarii legislaţiei în domeniul SSM

- Nota: Ofertantul are obligația de a asigura, la momentul implementării contractului, documente justificative despre personalul autorizat conform prevederilor legale aplicabile  (HG 300/2006) (cum ar fi diplome/ certificate,  contracte de muncă/servicii sau declarații de disponibilitate/altă formă de colaborare).

- Pentru personalul nerezident, se acceptă prezentarea documentelor echivalente emise de autorități competente din alte țări, traduse în lb.română.

5). Responsabilul de mediu (RM)

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice modul de asigurare a respectarii legislației în domeniul protecției mediului.

- Nota: Ofertantul are obligația de a asigura, la momentul implementării contractului, documente justificative privind disponibilitatea Responsabilului de mediu (cum ar fi contracte de muncă/servicii sau declarații de disponibilitate/altă formă de colaborare).

Responsabil gestionarea deşeurilor (RGD)

Se admite ca o singură persoană să fie desemnată atât responsabil de mediu (RM), cât și

Responsabil cu gestionarea deșeurilor (RGD).

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice modul de asigurare a respectarii legislației în domeniul gestionării deșeurilor.

- Nota: Ofertantul are obligația de a asigura, la momentul implementării contractului, documente justificative privind disponibilitatea Responsabilului cu gestionarea deșeurilor (cum ar fi contracte de muncă/servicii sau declarații de disponibilitate/altă formă de colaborare).

### Prevederi privind experții străini

În ceea ce privește experții atestați (RCQ, RSSM, RM, RGD), în cazul experților străini, aceștia vor îndeplini cerințele în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2017, prin corelare cu legislația specifică privind recunoașterea calificărilor profesionale.

c) Ofertanții vor prezenta în propunerea tehnică modul de asigurare a utilajelor/echipamentelor tehnice in corelare cu metodologia și graficul de execuție a contractului.

Ofertantul va prezenta Declarație pe proprie raspundere prin care se angajează să păstreze toate utilajele necesare și personalul necesar pe șantier pe perioada derulării contractului astfel încât să se asigure continuitatea lucrărilor. ***Nu se admite ca o lucrare să stagneze din lipsă de personal sau utilaje (Formularul nr 16)

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii(dacă Ofertantul este o asociere)

[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]:

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoareleinformații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

  - identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți

  - modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor

  - modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului.

  - informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și următoarele din Legea 98/2016

- Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Cerințe specifice de managementul Contractului, respectiv:

  - Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini;

  - Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului.

- Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini.[Utilizați următoarea structură pentru prezentarea informațiilor]

| Riscurile identificate de Ofertant pe baza informațiilor incluse în Caietul de Sarcini | Măsurile propuse de către Ofertant ca parte a strategiei de risc (prevenirea/atenuarea/eliminarea riscurilor identificate) | Activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) care include măsurile respective |
| --- | --- | --- |
| [introduceți riscurile identificate] | [descrieți măsurile propuse ca parte a strategiei de risc] | [prezentați activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) unde este reflectată măsura propusă] |

- Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării căîn Contractul ce rezultădin această procedură apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit]

- Prezentarea strategieianti-corupție ce va fi implementatăde Ofertant pentru prevenirea corupției

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură se stabilește un flux al informațiilor și a plăților primite de Contractant pentru evitarea potențialelor situații privind corupția. Nu includeți aici politica, procedurile sau sistemul de management pentru anticorupție la nivel de operator economic ci precizați expres cum este obținută asigurarea că strategia anticorupție pentru și în legătură cu Contractul ce rezultă din această procedură este implementată]

- Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte

[includeți aici informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract.

- Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu  executarea Contractului

[În situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul contractului și în special în situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se materializează (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de către Ofertant).

# Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului

[Pentru obținerea asigurării călucrările solicitate sunt realizate corespunzător cerințelor, Autoritatea Contractantă solicită Ofertanților informații despre infrastructura utilizatăpentru execuția lucrărilor, așa cum fie a fost această infrastructură solicitată în mod expres prin Caietul de Sarcini, fie este necesară pentru realizarea activitățilorîn cadrul Contractului]

Ofertanții vor prezenta în propunerea tehnică modul de asigurare a utilajelor/echipamentelor tehnice in corelare cu metodologia și graficul de execuție a contractului.

Ofertantul va prezenta Declarație pe proprie raspundere prin care se angajează să păstreze toate utilajele necesare și personalul necesar pe șantier pe perioada derulării contractului astfel încât să se asigure continuitatea lucrărilor. ***Nu se admite ca o lucrare să stagneze din lipsă de personal sau utilaje (Formularul nr 16)

Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv în desfășurarea activităților în cadrulContractului [Se vor include aici informații despre  echipamente, utilaje în cazul în care este aplicabil, care se utilizează efectiv în execuția lucrărilor incluse în Caietul de Sarcini.]

| Denumire | Caracteristici (scurtă descriere, versiune etc., după cum este aplicabil) | Numărul de unități utilizate în activitățile Contractului | Licențe, permise etc. conform legislației în vigoare la data depunerii Ofertei | Momentul sau durata utilizării infrastructurii pe perioada derulării Contractului | Operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul (ofertantul operator economic individual, subcontractantul, partenerul din asociere sau o terță parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți denumirea] | [Descrieți caracteristicile] | [introduceți numărul de unități] | [introduceți licențele, permisele etc.] | [introduceți momentul sau durata utilizării] | [introduceți operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul] |

# Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii cantitativi și calitativi asociați execuției lucrărilor

[În situația în care Autoritatea Contractantă utilizează indicatori cantitativi și calitativi pentru monitorizarea derulării  Contractului, Ofertantul trebuie să se asigure la momentul ofertării și atribuirii Contractului căa înțeles relevanța acestora pentru Autoritatea Contractantă. Punctul de plecare în obținerea acestei asigurări îl constituie includerea în Propunerea Tehnică a solicitării adresate Ofertantului de a preciza modalitatea în care pe toatăperioada derulării Contractului, Contractantul va asigura monitorizarea și controlul modului de asigurare a îndeplinirii indicatorilor stabiliți de Autoritatea Contractantă]

- Înregistrările efectuate de operatorul economic pentru demonstrarea modului de îndeplinire a indicatorilor stabiliți prin Caietul de Sarcini pentru activitatea Ofertantului devenit Contractant

[introduceți aici informații despre modalitatea efectivă prin care se asigură planificarea, realizarea, monitorizarea și raportarea în cadrul Contractului, pe perioada realizării întâlnirilor pentru monitorizarea progresului în cadrul Contractului și la finalizarea acestuia, precum și condițiile în care Ofertantul asigură îndeplinirea indicatorilor solicitați]

# Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în execuția lucrărilorpentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul mediului | Modalitatea de îndeplinire a acesteia | Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii | Costul inclus în Propunerea Financiară care reflectă aplicarea prevederii legale |
| --- | --- | --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] | [Introduceți poziția și nu suma ca atare] | [Introduceți suma în lei, care corespunde costului aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat] |

[Nu includeți aici proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel de operator economic, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementeazămetodologia utilizată pentru execuția lucrărilor, sau alte aspecte precum regimul deșeurilor  în contextul descris în Caietul de Sarcini.]

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este aplicabil.]

# Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în executarea lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini.

[Structurați informația, după cum urmează:]

| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul social și al relațiilor de muncă | Modalitatea de îndeplinire a acesteia | Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii | Costul inclus în Propunerea Financiară care reflectă aplicarea prevederii legale |
| --- | --- | --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] | [Introduceți poziția și nu suma ca atare] | [Introduceți suma în lei, care corespunde aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat pentru activitate/rezultat, după caz] |

[Nu includeți aici aspecte generice, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale pe perioada executării lucrărilor solicitate prin Caietul de Sarcini.]

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, în cazul în care este aplicabil.]

# Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată

[Structurați informația, după cum urmează:]

| Potențiale defecte datorate viciului de execuție | Modalitatea de intervenție | Măsura luată pe perioada execuției pentru eliminarea apariției defecțiunii | Termenul de intervenție | Durata de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție | Resurse alocate (financiare, materiale, echipamente și personal) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] |

# Informații în legătură cu echipamentele incluse în lucrare după expirarea perioadei de garanție

Pentru echipamentele incluse în lucrare se vor prezenta pe lângă fișele tehnice și facilitățile tehnice pe care furnizorul de echipament le poate pune la dispoziția autorității contractante după expirarea perioadei de garanție acordată, dar și condițiile în care producătorul se angajează la acest demers.

Pentru fiecare echipament inclus în oferta, Ofertantul va prezenta pe lângă fișele tehnice incluse în Oferta și următoarele informații:

[Structurați informația, după cum urmează:]

| Echipament | Identificare Fișă tehnică asociată completată și numele producătorului | Cerințe pentru mentenanța periodică | Durata de viață a echipamentelor | Modul în care Autoritatea Contractantă are acces la piesele de schimb necesare pentru mentenanța după expirarea perioadei de garanție |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] |

# Informații cu privire la eventuale modificări  ale operatorului economic Ofertant

[În cazul în care este aplicabil, Introduceți informații despre posibile modificări ale structurii operatorului economic de care acesta are cunoștința la momentul depunerii Ofertei]

# Anexe la Propunerea Tehnică

a)În cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaraţie privind respectarea aplicării principiilor DNSH în implementarea proiectului, respectiv în execuţia lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri.

b)În cadrul propunerii tehnice operatorii economici trebuie să prezinte un plan de gestionare a deșeurilor de pe șantier.

Trebuie să fie utilizat un sistem pentru a monitoriza și a contabiliza generarea de deșeuri și pentru a urmări destinația transporturilor de deșeuri. Datele de monitorizare trebuie furnizate autorității contractante.

c).Ofertanții vor avea în vedere încheierea unui contract cu un operator economic autorizat care colectează și/sau transportă deșeuri sau care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, pentru deșeurile rezultate în etapa de execuție. În acest sens, în cadrul propunerii tehnice fiecare ofertant va prezenta o declarație pe propria răspundere prin care se angajează ca, în cazul în care vor fi declarat câștigător, va încheia un contract cu un operator economic autorizat să colecteze și/sau să transporte deșeuri sau care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, pentru deșeurile rezultate în etapa de execuție.

d)Ofertantul va prezenta "Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de munca" (Formularul nr. 7) pentru fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat/ subcontractant). Prin Propunerea Tehnică, Ofertantul, inclusiv Subcontractanţii săi, se angajează să respecte reglementările legale în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, ce se aplică la locul în care se execută lucrările şi care rezultă din legi, regulamente, decrete şi decizii, atât la nivel naţional cât şi la nivelul Uniunii Europene precum şi din convenţiile colective sau tratate, convenţii şi acorduri internaţionale, cu condiţia ca aceste norme precum şi aplicarea acestora să fie în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspecția Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

e). Ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere privind termenul de garantie acordat lucrarilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (Formularul nr. 8). Garantia lucrarii este de minim 36 luni de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor fara obiectiuni. Se va prezenta și Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata. Documentul prezentat va avea in vedere precizarea modalitatilor, a resurselor financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului.

f). Declarația privind acceptarea clauzelor contractuale – Formularul nr 12

g). Listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3 cf Hot.907/2016), fara valori

h). Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport – cumulate pe proiect – fără valori

i). Listele cu echipamente si utilaje, respectiv dotari (Formular F4 cf Hot.907/2016), fără valori

j). Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice inclusiv dotări (Formular F5 cf Hot.907/2016)

Nota: Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice completate conform Hotararii 907/2016 (model Formular F5) vor fi susținute obligatoriu de prezentarea de documentații originale complete (sau copii xerox după documentațiile originale cu certificarea și semnarea conform cu originalul) cum ar fi de exemplu: cataloage, pliante sau prospecte sau fișe/cărți tehnice ale producătorului, semnate și ștampilate de firma ofertanta, pentru a demonstra indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire.

Orice specificație tehnică ce nu poate fi demonstrată prin aceste metode, nu va fi luata in considerare si se va considera ca echipamentul nu indeplineste cerinta solicitata.

k). Toate informaţiile tehnice incluse în Ofertă nu vor fi considerate confidenţiale, cu excepţia acelor informaţii incluse în Propunerea Tehnică ce sunt în mod clar indicate de către Ofertant ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală în conformitate cu prevederile art. 57 aliniat (3) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. Autoritatea Contractanta îşi rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte informaţii tehnice incluse în Propunerea Tehnică. Ofertantul consimte că, dacă nu marchează în mod clar informaţiile conţinute de Propunerea Tehnică şi care sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, Autoritatea Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informaţii fără înştiinţarea Ofertantului. Operatorul economic va preciza în oferta depusă care din informaţiile cuprinse înPropunerea Tehnică şi în Propunerea Financiară, cu excepţia preţului, sunt considerate a fi confidenţiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuală, în conformitate cu prevederile art. 57 aliniat (3) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic (Formularul nr 11).Operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).

Ofertantul va marca distinct paginile din documentele prezentate care au caracter „CONFIDENTIAL”. Aceste documente se vor constitui într-un fișier separat, marcat corespunzător – DOCUMENTE CONFIDENTIALE. In situația in care operatorul economic nu va proceda in acest fel autoritatea contractanta nu va putea fi trasa la răspundere de eventuala încălcare a caracterului confidențial al documentelor respective, deoarece informațiile (documentele) confidențiale nu au putut fi separate de restul informațiilor (documentelor).

În cazul în care la procedură participă mai mult de un operator economic, în calitate de asociați sau subcontractanți