## Listă
Anexa 22_Plan de monitorizare și indicatori de etapă
IR 6.2.C. Patrimoniu cultural UNESCO
Nr. Crt. | Indicator de etapă/ cod indicator | Tip indicator (calitativ/ cantitativ/ valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | A Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | B Țintă finală indicator de realizare | C Țintă finală indicator de rezultat
1a | Depunerea la AM PR Vest a dosarului achiziției publice aferente contractului de achiziție publică principal, respectiv cel care are cea mai mare valoare estimată/atribuită și bugetată ca eligibilă prin proiect, aferent activității de bază - pentru proiectele nedemarate și proiectele demarate, dar pentru care nu au fost realizate toate achizițiile aferente activității de bază | Cantitativ | Semnarea contractului de achiziție publică principal, respectiv cel care are cea mai mare valoare estimată/atribuită și bugetată ca eligibilă prin proiect aferent activității de bază si depunerea dosarului achizitiei spre verificare la AM PR Vest. | Verificarea depunerii dosarului de achiziție inclusiv a contractului și a actelor adiționale aferente, dacă este cazul în MySMIS2021/ SMIS2021+. | Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare | Dosarul de achiziție publică pentru activitatea de bază în MySMIS2021/ SMIS2021+Dosarul de achiziție, inclusiv contractul și actele adiționale aferente, dacă este cazul, în MySMIS2021/ SMIS2021+
1b | Atingerea unui stadiu financiar de minim 10% din valoarea activității de bază - pentru proiectele demarate pentru care au fost realizate toate achizițiile aferente activității de bază până la momentul depunerii cererii de finanțare | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în cuantum de 10% din valoarea activității de bază | Verificarea transmiterii cererii/cererilor de plată/ rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+. | Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cererea/cererile de plată/ rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+.
2 | Atingerea unui stadiu financiar de minim 40% din valoarea activității de bază | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în cuantum de 40% din valoarea activității de bază | Verificarea transmiterii cererii/cererilor de plată/rambursare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021. | Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului maxim de 20 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cererea/cererile de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+.
3 | Atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea activității de bază | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în cuantum de 70% din valoarea activității de bază | Verificarea transmiterii cererii/cererilor de plată/rambursare aferentă în MySMIS2021/ SMIS2021. | Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului maxim de 27 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cererea/cererile de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+.
4 | Depunerea cererii de rambursare finale | Cantitativ | Depunerea la AM PR Vest a cererii de rambursare finală | Verificarea transmiterii cererii de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021 | Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare. | Cererea de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+.
5 | Îndeplinirea Indicatorilor de realizare/Operaționalizarea investiției | Calitativ | Depunerea spre verificare la AM PR Vest a Raportului final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ care însoțește Cererea de rambursare finală, din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/recepția dotărilor/ echipamentelor/ serviciilor, după caz. | Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS2021/ SMIS2021+. Efectuarea Vizitei la fața locului | Se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport privind Vizita la fața locului

## Lista derulantă (hidden)
Contractat | Deschis
Evaluare tehnică și financiară | Închis
În contractare
Spre evaluare
Finalizat
Respins
Retras
Rezervă
Reziliat