CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI

nr.................... din data de  ................................

Preambul

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare privind achiziţiile publice aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările si completările ulterioare, şi a anunțului de participare simplificat publicat în SEAP sub nr.   ………………. / …………… la „Procedura simplificată” organizată în vederea atribuirii contractului de Executie lucrari in cadrul proiectului: „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SI CONSTRUIRE 2 PODURI IN COMUNA BONTIDA, JUDETUL CLUJ”, proiect  finantat prin bugetul local, Coduri CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2); 45232130-2 - Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2), 45221111-3: Lucrari de constructii de poduri rutiere, s-a încheiat următorul contract între:

Prezentele clauze generale pot fi aplicate contractelor de achiziţie publică de lucrări de construcţii, atribuite de autorităţile contractante în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Articolul 1 Părţile contractante

…………………………………….. , cu sediul in localitatea ………………….., str. …………………..., nr…. , judet ………….. , telefon ………………  , fax  ………………, cod unic de inregistrare …………………, cont trezorerie RO………….TREZ……………………………, deschis la trezoreria …………………reprezentată prin …………….. avand functia de ……………………………, în calitate de achizitor, pe de altă parte.

şi

S.C …………………………………….. SRL , cu sediul in localitatea ………………….., str. …………………..., nr…. , judet ………….. , telefon ………………  , fax  ………………, cod unic de inregistrare …………………, cont trezorerie RO………….TREZ……………………………, deschis la trezoreria …………………reprezentată prin …………….. avand functia de ……………………………, în calitate de executant, pe de altă parte.

Articolul 2 Definiţii

în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a..    contract  - prezentul contract şi toate anexele sale;

b.    achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c.  parte - achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context;

d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

e.	cerinţele achizitorului - caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe durata executării contractului;

f.  ordin: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor;

g.  amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

h. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;

i. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări;

j. bunuri - utilaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz;

k. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;

l. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului;

m. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc. care pot fi în proprietatea publică sau particulară;

n. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în conformitate cu contractul;

o. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, documentele   necesare   pentru   satisfacerea   tuturor   condiţiilor   impuse   de   aprobări,   calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor.

p. utilaje asigurate de către achizitor - reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor.

q. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.

r.  recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.

s. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia.

t. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor.

u. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.

v. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;

w. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

x. perioada de garanţie a lucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.

y. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut  la  momentul  încheierii  contractului  şi  care face  imposibilă  executarea  şi,   respectiv, îndeplinirea  contractului;   sunt  considerate  asemenea  evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

z. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.

aa. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul executantului.

bb. zi - zi calendaristică; an - 365 zile

Articolul 3 Interpretare

- În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

- Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

# Clauze obligatorii

Articolul 4 Obiectul contractului

4.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrarile „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SI CONSTRUIRE 2 PODURI IN COMUNA BONTIDA, JUDETUL CLUJ”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract .

- - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru executia si finalizarea lucrărillor.

Articolul 5 Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de .....................	 lei, la care se adaugă ....................... lei TVA (cota legata), pretul final cu TVA fiind de .......................... lei.

Articolul 6  Durata contractului.

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte pe toată durata de execuție a contractului, până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie.

Articolul 7 Executarea contractului. Termen de execuţie a lucrării

7.1.	Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

7.2.	Îndeplinirea contractului se face în conformitate cu graficul de îndeplinire, anexa la prezentul contract.

7.3.	Termenul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract este de ... luni, calculat de la data primirii ordinului de începere din partea achizitorului.

Articolul 8 Documentele contractului

8.1. -(1) Executantul va executa lucrările în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea enumerării, următoarele anexe:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

c) garanţia de bună execuţie;

d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;

e) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru este reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi;

f) acordul de asociere, dacă este cazul.

(2) În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

Articolul 9 Standarde

9.1. - (1) Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea calităţile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

(2) La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

Articolul 10 Obligaţiile executantului

10.1.  Executantul are obligaţia de a executa, finaliza şi remedia orice defecţiuni ale lucrărilor executate în baza documentaţiei în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

10.2.	Executantul are obligaţia de a executa lucrările conform caietului de sarcini, piese desenate, liste cu cantităţi de lucrări.

10.3. Executantul va transmite spre aprobare, oricând sunt cerute de către  reprezentantul/ reprezentanţii achizitorului, detalii referitoare la măsurile şi metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru executarea lucrărilor. Nu va fi admisă nicio modificare a acestor măsuri sau metode fără ca acest lucru să fie supus în prealabil aprobării achizitorului.

10.4.	(1) Executantul are obligaţia de a asigura, în conformitate cu prevederile contractului sau cu instrucţiunile reprezentatului achizitorului, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii atât pentru personalul propriu, cât şi pentru personalul autorităţilor publice.

(2) Executantul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe şantier şi va coordona şi activităţile subcontractanţilor cu respectarea condiţiilor specificate în cerinţele achizitorului (dacă există).

10.5.	(1) Executantul are obligaţia de a notifica reprezentatului achizitorului cu cel puţin 5 zile înainte de data previzionată de acesta cu privire la cantităţi importante de echipamente sau alte bunuri ce vor fi livrate pe şantier;

- Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi materialelor necesare execuţiei lucrărilor;

- Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despăgubiri pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul bunurilor.

10.6.	(1) Executantul răspunde de propriile utilaje destinate executării lucrărilor.

(2) Executantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul ori de câte ori intenţionează să retragă de pe şantier un utilaj.

(3) Pentru vehiculele care transportă bunuri sau personal al executantului în afara şantierului, nu este necesară înştiinţarea achizitorului.

Prevederi generale

1.	Executantul are următoarele obligaţii:

- asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi prin sistemul propriu de calitate conceput şi realizat;

- convocarea factorilor (inspectoratul de stat, ISC Hunedoara) care trebuie să participe la asigurarea condiţiilor necesare verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei, precum şi executării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor, daca este cazul;

c) soluţionarea lipsurilor, neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului;

d) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor de performanţă esenţiale, precum şi gestionarea probelor martor. Produsele şi procedeele prevăzute în proiect pot fi înlocuite cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate, numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului;

e) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, daca este cazul;

f) aducerea la îndeplinire, a termenelor stabilite, a măsurilor depuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

g) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;

h) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor.

2.	Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

4. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea execuţiei lucrării, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

5. Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al documentaţiei de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului contract în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

6. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

7.(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează cheltuieli suplimentare, atunci aceste cheltuieli vor fi acoperite de achizitor.

8. (a) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(b) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

9.	Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii defectelor calitative, executantul are obligaţia:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

- de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru;

- de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

10. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului. Executantul nu va fi îndreptăţit la ajustarea preţului contractului sau la prelungirea perioadei de execuţie pentru remedierea defecţiunilor apărute din vina sa.

11.	Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

12. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine executantului.

13.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

- de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

- de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

14. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

15. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerinţelor caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

16.	Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele:

- factura fiscală;

- situaţia de lucrări;

- proces-verbal de recepţie;

- documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;

- certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import, daca este cazul;

- buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate, daca este cazul;

- dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control calitate, verificări şi încercări);

17.	Dacă executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului;

- aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toţi membrii asocierii; şi

- executantul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului.

Legislaţia Muncii şi Programul de lucru

- Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

- Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.

- Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

4. Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii:

- se specifică altfel în contract;

- reprezentantul/reprezentanţii achizitorului îşi dă consimţământul;

- activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat reprezentantul/reprezentanţii achizitorului.

5.	Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât reprezentantul/reprezentanţii achizitorului să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

Sănătatea şi securitatea muncii

1.	Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2.	Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

- Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

- În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

- Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

- Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.

Intarzierea si sistarea lucrarilor

1 - In cazul in care:

              - volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

              - conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta;

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

Responabilitati si asigurari

Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă potrivit reglementărilor Uniunii Europene.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei personae angajate de Anteprenor.

Anteprenorul are obligaţia de a încheia, în termen de 15 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, o asigurare, de tip all risk, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. Neprezentarea asigurării dă dreptul autorității contractante să suspende execuția lucrărilor.

Articolul 12 Obligaţiile achizitorului

12.1 După semnarea contractului, achizitorul are obligaţia de a-şi desemna persoana/persoanele care îl vor reprezenta pe parcursul derulării contractului.

12.2. Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu vor absolvi executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.

12.3. Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului are obligaţia de a solicita aprobarea Achizitorului înainte de iniţierea următoarelor acţiuni:

- prelungirea duratei de execuţie;

- suspendarea parţială sau integrală a executării lucrărilor;

- recepţia lucrărilor;

- emiterea procesului verbal de recepţie finală;

- aprobarea sau stabilirea unor cheltuieli suplimentare către executant.

12.4. Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului poate emite către executant instrucţiuni şi planşe suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuţia lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni, în conformitate cu prevederile contractului. Executantul va primi instrucţiuni numai de la reprezentatul / reprezentanţii achizitorului sau de la un asistent căruia i-a fost delegată autoritatea.

12.5. Executantul va respecta instrucţiunile primite de la reprezentatul / reprezentanţii achizitorului sau de la asistenţii delegaţi pentru orice problemă în legătură cu contractul. Aceste instrucţiuni vor fi date în scris.

12.6. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor daca este cazul.

12.7. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

- suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

- căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

- racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc), până la limita amplasamentului şantierului.

12.8. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

Articolul 13 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

13.1	- În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % pe zi din valoarea lucrărilor ramase de executat pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

13.2	- În cazul în care achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% pe zi din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.Ş

13.3 - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

13.4 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor percepute în condiţiile art. 14.1 şi 14.2, în completare, părţile datorează daune – interese, în condiţiile dreptului comun.

Clauze specifice

Articolul 14 Începerea și execuția lucrărilor

14.1 Executantul are obligația de a începe lucrările conform ordinului de incepere. Ordinul administrativ de începere a lucrărilor se emite de către achizitor în termen de maxim 5 zile de la îndeplinirea cumulativă a tuturor condițiilor necesare emiterii acestuia, adica dupa constituirea garantiei de buna executie.

14.2	Achizitorul va notifica executantului data și locul pentru predarea amplasamentului.

14.3	Executantul are obligația de a prelua amplasamentul și de a semna procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului la data prevăzută în notificarea achizitorului.

14.4	Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului dă dreptul achizitorului să notifice executantului rezilierea de drept a contractului, fără intervenția instanței, fără punere în întârziere și fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități ori proceduri administrative.

14.5	Executantul trebuie să notifice in scris achizitorului și autorităților interesate data începerii efective a lucrărilor.

14.6	Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, înainte de începerea lucrărilor de execuție, Graficul general de execuție necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.

14.7	Lucrările de execuție trebuie să se deruleze conform Graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Termenele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră termene contractuale.

14.8	În cazul în care, după constatările achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu Graficul de execuție a lucrărilor, la cererea sa, executantul va prezenta grafice revizuite, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficele revizuite nu îl vor scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin prezentul contract.

Dacă, din culpa Executantului, se constată un ritm nesatisfăcător al execuţiei Lucrărilor, Dirigintele de santier va notifica Executantul în această privinţă. Executantul va actualiza Programul de Execuţie, în termen de 5 zile de la primirea notificării. Programul de Execuţie actualizat va include un plan de măsuri pe care Executantul le va lua în vederea recuperării întârzierilor apărute. Executantul va respecta acest plan de măsuri, inclusiv orice mobilizare suplimentară de resurse.

14.9.	Modificarea graficului de execuție și a graficului de plăți se face prin act adițional. In cazul în care se vor înregistra abateri din cauze care nu țin de culpa executantului, respectiv extindere de timp (în cazul în care respectivele abateri au impact asupra drumului critic), prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere se va realiza prin act additional.

14.10	Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la prezentul contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

14.11	Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.12. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea și asupra circumstanțelor care pot afecta negativ lucrările, care pot majora prețul contractului sau provoca întârzieri în execuția lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanțelor menționate și/sau o propunere de soluționare a acestora.

14.13.	Materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție.

14.14.	Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

14.15	Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări, manopera necesară efectuării acestora sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.16	Lucrările, componentele, materialele și produsele se vor conforma specificațiilor, schițelor, studiilor, modelelor, eșantioanelor și altor cerințe prevăzute de contract care trebuie să fie la dispoziția achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuției.

14.17	Executantul este singurul responsabil față de achizitor pentru furnizarea și punerea în operă a materialelor, precum și pentru defecțiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.

14.18	Executantul garantează că materialele, furniturile și echipamentele montante sunt noi, de calitatea prevăzută în documentația de execuție, standardizate și ușor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile și echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificațiile tehnice și reglementările și normele europene, precum și cu dispozițiile din documentele contractului.

14.19	Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

14.20	Executantul are obligația de a notifica achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

14.21	Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

14.22	În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

Articolul 15 Finalizarea lucrărilor

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe acestea vor fi notificate executantului. Perioada medie de remediere a defectelor este de 3 zile calendaristice. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.4- Recepţia se poate face şi pentru părţi din lucrare, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

Articolul 16 Perioada de garanţie acordata lucrărilor

16.1.	- Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei lucrărilor, pe o perioada de ....... ani, pe ansamblu, pana la recepţia finala.

16.2.	- (1) În perioada de garanţie executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2)	Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

- utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrări; sau

- neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3)	În cazul in care defecţiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

16.3.	- În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 15.2 alin.(1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

Articolul 17 Modalităţi de plată

- 17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la data in care sumele de bani aferente facturilor emise de catre executant, vor fi virate in contul COMUNEI BONTIDA, JUDETUL CLUJ de catre FINANTATOR – MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI prin Programul National de Investiţii „Anghel Saligny” -  contract de finanţare Nr. 4748/30.06.2025 si inregistrat la autoritatea contractanta sub numarul 4518/09.07.2025

17.2 - Factura va fi emisa de executant si in sistemul national privind factura electronica RO e-factura.

17.3 - Decontarea lucrărilor se va face pe baza situaţiilor de plată confirmate de serviciul tehnic al unitatii contractante, care vor cuprinde cantităţile real executate, rezultate din măsurători. Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele anexă la contract.

17.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrarile executate, nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

17.5 - Executantul răspunde în faţa organelor de control şi suportă toate sumele considerate ca fiind încasate nejustificat, precum şi foloasele necuvenite stabilite.

17.6.	Conform art. 218 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractantă va efectua, la solicitarea expresă a subcontractantilor, plăti directe către acestia (corespunzător părtii/părtilor din contract îndeplinită/îndeplinite de ei) în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile si în măsura în care natura contractului permite acest lucru. În acest caz are loc transferul de drept al obligatiilor de plată către subcontractanti pentru partea/părtile din contract realizată/realizate de ei. Transferul va opera din momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare.

17.7.	În vederea efectuării de plăti directe către subcontractorii, acestia îsi vor exprima (la momentul încheierii contractului de achizitie publică sau, după caz, la momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publică) optiunea de a fi plătiti direct de către autoritatea contractantă.

17.8.	Achizitorul va efectua plătile directe către subcontractantii agreati doar atunci când prestatia acestora este confirmată prin documente agreate de toate părtile (respectiv autoritate contractantă, contractant si subcontractant) sau de autoritatea contractantă si subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligatiilor asumate de subcontractant.

17.9.	Dispozitiile referitoare la plata directă a subcontractantilor nu va diminua răspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire contractului de achizitie publică.

17.10.	Nu se vor emite, respectiv plati facturi de avans.

Articolul 18 Actualizarea preţului contractului

18.1 - Pentru lucrările executate plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract.

18.2.  Pretul contractului este ferm si se poate ajusta pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă ce depăşeşte 12 luni.

Pe cale de consecință, se propune, introducerea în documentația de atribuire, a următoarei formule de ajustare a prețului:

Valoarea contractului se ajustează prin aplicare următoarei formule:

Prețurile ofertate vor fi ferme și fixe pentru lucrările executate în primele 12 luni de la semnarea contractului.

Ajustarea prețului contractului se va face nu mai repede de 12 luni de la ultima ajustare a acestuia.

5.2 –(1) Prețul va fi ajustat la 13 luni, după primele douasprezece luni, astfel:

Pn = P0 x In

unde:

Pn este prețul (tariful) unitar ajustat;

n – luna 13.

P0 este prețul (tariful) unitar la momentul depunerii ofertei;

In – valoarea medie a indicilor preturilor pentru piața construcțiilor în luna „n” raportat la valoarea indicatorului în luna de dinaintea datei de semnare a acordului cadru/contractelor subsecvente (Sursa: Institutul Național de Statistică – Indicele Costurilor în Construcții – Construcții Inginerești).

Valoarea Contractului va fi ajustată pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi şi abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior datei semnarii contractului de achizitie publica, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului.

Ajustarea prin actualizare a prețurilor este posibilă numai în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea indicilor de preț pentru elementele constitutive ale lucrărilor, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

18.3 Clauze de variatie: In situatia in care pe parcursul derularii contractului, se constata ca in urma masuratorilor efectuate in timpul executiei, exista diferente intre cantitatile initial estimate si cele real executate, sau sunt necesare lucrari suplimentare care nu au fost prevazute in contractul initial, dar sunt strict necesare pentru finalizarea contractului, valoarea contractului se poate modifica fara aplicarea unei proceduri de atribuire, cu conditia respectarii prevederilor Art.221(1).lit.f.din Legea 98/2016.

Articolul 19 Garanţia de buna execuţie a contractului

Antreprenorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent.”, pentru o perioada de  ……. luni + perioada de executie expimata in luni

19.1. Garantia de buna executie se constituie in procent de 10% din valoarea contractului de achizitie publica, exclusiv TVA, reprezentand  ………………………… lei, în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare  şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător, sau prin  retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. In situatia retinerilor succesive, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la Trezorerie, la dispozitia autoritatii contractante, ……………………..........

Suma initiala care se depune de catre Antreprenor in contul astfel deschis este de 0,5% din pretul contractului fara TVA, reprezentand ……………………………… lei. Pe parcursul indeplinirii contractului Beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Beneficiarul va dispune ca banca sa instiinteze Antreprenorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea Antreprenorului, conform art. 40 alin. (7)  din HG 395/2016.

Garanţia de bună execuţie se eliberează astfel:

- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală.

19.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. Dacă executantul nu remediază prejudiciul în termenul acordat de achizitor, achizitorul va executa garanţia de bună execuţie în limita prejudiciului creat, fără nici o altă notificare şi fără prejudicierea drepturilor sale.

18.3- Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

Articolul 20 Amendamente

20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional.

Articolul 21 Cesiunea

21.1. - Cesiunea este permisa doar in ce priveşte creanţele născute din prezentul contract de achiziţie publica, obligaţiile născute rămânând in sarcina pârtilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

Articolul 22 Forţa majoră

22.1- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

22.2- Forţa majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.

22.3- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

22.4- Partea contractanta care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

22.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Articolul 23 Subcontractare

23.1- Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

23.2- (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, se constituie în anexă la contract.

23.3 - Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care el şi subcontractanţii săi îndeplinesc contractul.

23.4. - Orice convenţie prin care executantul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.

23.5 - Nici un subcontractant nu va fi implicat in executarea contractului fara acordul Achizitorului. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.

23.6.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice încredinţare a serviciilor/lucrărilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului contract.

23.7.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 5 de zile la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

23.8	- Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

23.9	- Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract.

23.10 - Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi achizitor.

Articolul 24 Incetarea si rezilierea contractului

24.1-Prezentul contract se rezoluționează de drept, fără notificare, fără punere în întârziere și alte formalități, fără intervenția instanțelor de judecată în următoarele cazuri:

-nu ȋşi executa una din obligaţiile esenţiale din prezentul contract;

-este declarată ȋn stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată o procedură de lichidare (faliment) ȋnainte de ȋnceperea executării prezentului contract;

-cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;

-ȋşi ȋncalcă una din obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, ca o nouă nerespectare a acestora va duce la ȋncetarea prezentului contract

sau

ȋn termen de 30 de zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştiinţă că nu şi-a executat/ori ȋşi execută ȋn mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile care ȋi revin.

24.2-Rezilierea/ȋncetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente ȋntre părţile contractante.

24.3 -Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 -167;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

24.4-Prevederile prezentului articol nu  ȋnlătură răspunderea părţii care ȋn mod culpabil a cauzat ȋncetarea contractului.

Articolul 25 Susupendarea contractului

25.1 În cazul în care executarea contractului este viciată de erori substanţiale sau nereguli sau de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea contractului.

25.2 În cazul suspendării/sistarii, durata contractului se va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării, in cazul in care nu se reziliaza.

25.3 Suspendarea contractului din cauze de forţă majoră: Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. Dacă este necesar, Antreprenorul va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care s-a convenit astfel cu Beneficiarul, va retrage Utilajele Antreprenorului de pe Şantier. Dacă această situaţie continuă timp de 90 de zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită o înştiinţare de reziliere a Contractului care va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data transmiterii înştiinţării.

Articolul 26 Soluţionarea litigiilor

26.1- Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2- Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul se va soluţiona de către instanța competentă de la sediul Achizitorului

Articolul 27 Limba care guvernează contractul

27.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

Articolul 28 Comunicări

28.1.	- (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

28.2.	- Comunicările dintre părţi se pot face numai în scris şi cu confirmare de primire.

Articolul 29 Legea aplicabila contractului

29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a încheiat în 2(două) exemplare, cu valoare de original, câte una pentru fiecare parte contractantă, data intrarii in vigoare fiind data la care a fost semnat de ultima parte.

Achizitor,										Executant,