## 1. Instructiuni
GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI PUBLICE — MODEL ORIENTATIV
(Anexă orientativă la Caietul de sarcini — Factor de evaluare F4 — Realismul graficului propus, pondere 10%)
Obiectivul de investiție: | MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 ROMÂNEȘTI, CORP E, COMUNA ROMÂNEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI
Cod SMIS: | 343293
Autoritate Contractantă: | U.A.T. COMUNA ROMÂNEȘTI, județul Botoșani
Sursă finanțare: | Contract de finanțare nr. 944/26.03.2026 (PRNE 2021-2027, P6 RSO4.2 — Apel PR/NE/2025/6/RSO4.2/3/ÎNVĂȚĂMÂNT COMUNE)
Valoare estimată (lei f. TVA): | 3.011.230,23 lei fără TVA
Termen contractual de execuție: | 22 luni „all-inclusive” (inclusiv timp friguros, sistări tehnologice și diverse neprevăzute)
Cod CPV principal: | 45214210-5 — Lucrări de construcții de școli primare
Tip contract: | Contract de lucrări — procedură simplificată (art. 7 alin. (5) Legea nr. 98/2016)
I. SCOPUL ACESTUI MODEL
• Prezentul model orientativ ilustrează structura, nivelul de detaliere, succesiunea logică și jaloanele intermediare așteptate de Autoritatea Contractantă în Graficul General de Realizare a Investiției Publice ce va fi anexat Propunerii Tehnice.
• Comisia de Evaluare va utiliza această structură pentru a distinge între o ofertă bazată pe o planificare superficială și una fundamentată pe o înțelegere superioară a complexității proiectului, a riscurilor specifice intervenției pe corpul E EXISTENT (consolidare locală + extindere) și a coabitării cu corpul A FUNCȚIONAL.
• Modelul NU este obligatoriu de copiat — Ofertanții pot adapta planificarea la metodologia proprie de execuție, dar trebuie să respecte CERINȚELE MINIME din pct. 10.3-10.5 ale Caietului de sarcini și termenul maxim de 22 luni „all-inclusive”.
II. CERINȚE MINIME OBLIGATORII PENTRU GRAFIC
1. Structurat ierarhic pe 2 niveluri minim: ACTIVITĂȚI PRINCIPALE (Nivel 1) defalcate în SUBACTIVITĂȚI (Nivel 2);
2. Granularitate maximă: 1 lună pentru activități principale, 2 săptămâni pentru subactivități;
3. Identificarea explicită a Drumului Critic (Critical Path Method — CPM);
4. Marcarea jaloanelor intermediare J0-J7 conform pct. 10.3.4 din Caietul de sarcini revizuit, cu termene-limită;
5. Alocarea resurselor (umane, utilaje, materiale) pe fiecare activitate;
6. Corelarea cu Graficul fizic-valoric (cash-flow estimat lunar pentru cererile de rambursare către AM PR Nord-Est);
7. Rezerve de timp rezonabile pentru intemperii (timp friguros conform Normativ C 16-1984), incluse în termenul de 22 luni „all-inclusive”;
8. Coordonarea livrării echipamentelor cu termen lung (pompă căldură 40 kW, sistem fotovoltaic 24 panouri, panou solar termic 30 tuburi vidate, tâmplărie aluminiu) cu momentul montajului;
9. Măsuri SPECIFICE pentru menținerea în funcțiune a corpului A FUNCȚIONAL al Școlii Gimnaziale pe perioada execuției — programarea lucrărilor cu impact major (demolări, săpături mecanice) preferabil în vacanțele școlare;
10. Realizat cu software dedicat: MS Project, Primavera, Asta Powerproject sau echivalent;
11. Prezentat în format imprimat (Propunere Tehnică) + format electronic editabil (verificare drum critic).
III. CUPRINSUL MODELULUI (FOI ALE PREZENTULUI FIȘIER)
Foaie 1. | Instrucțiuni — prezenta foaie
Foaie 2. | WBS (Work Breakdown Structure) — descompunerea ierarhică a activităților pe 2 niveluri
Foaie 3. | Grafic Gantt — reprezentarea vizuală pe 44 de bisăptămâni (22 luni)
Foaie 4. | Jaloane J0-J7 — termene-limită, indicatori de realizare, documente de validare
Foaie 5. | Resurse — alocarea estimată a resurselor umane, utilajelor și materialelor
Foaie 6. | Cash-flow — corelarea graficului fizic cu cel valoric și cu cererile de rambursare către AM PR Nord-Est
IV. NOTĂ IMPORTANTĂ
▸ ACTIVITĂȚILE CRITICE (drum critic) sunt marcate cu BARĂ ROȘIE; cele necritice cu BARĂ ALBASTRĂ.
▸ JALOANELE sunt marcate cu CULOARE GALBEN-CHIHLIMBARIE și cu simbol ◆.
▸ SUBACTIVITĂȚILE sunt marcate cu BARĂ ALBASTRU DESCHIS, sub activitatea-părinte.
▸ Cantitățile fizice (mp învelitoare, mp ETICS, mc beton, t oțel etc.) menționate provin din Listele de Cantități cu valori (Formularul F3) — anexa 14.5 a documentației de atribuire.
▸ Graficul ofertat va deveni ANEXĂ LA CONTRACT (Program de Referință) și va fi utilizat de Dirigintele de Șantier pentru monitorizarea progresului fizic real față de cel asumat.
▸ Atenția SPECIALĂ: corpul A al Școlii Gimnaziale rămâne FUNCȚIONAL pe perioada execuției. Programarea lucrărilor zgomotoase (demolări, săpături mecanice) se va face PREFERABIL în vacanțele școlare (cca. iulie-august).

## 2. WBS
WBS — WORK BREAKDOWN STRUCTURE — Modernizare Școala Gimnazială Nr. 1 Românești, corp E
WBS | Denumire activitate / subactivitate | Start (luna) | End (luna) | Durată (luni) | Critic | Sursa F3 / Observații
1 | Organizare șantier și logistică | 0 | 1 | 1 | — | Coabitare cu corpul A FUNCȚIONAL — separare riguroasă acces
1.1 | Mobilizare resurse + împrejmuire perimetru zonă șantier (separată de cea școlară) + branșamente provizorii | 0 | 1 | 1 | — | Acces ISU menținut pe rampă conform art. 4.2.111 P 118/1999
1.2 | Instalare facilități personal + container birou + container vestiar + WC ecologice | 0 | 1 | 1 | — | —
1.3 | Panou temporar PRNE/UE + semnalizare securitate + plan circulație | 0 | 1 | 1 | — | Conform Reg. UE 2021/1060 — vizibilitate
2 | Pregătire teren, sistematizare verticală și trasare | 0.5 | 3 | 2.5 | DA | —
2.1 | Curățare incintă școlară (5.123 mp) + nivelare zone aferente extinderii | 0.5 | 1.5 | 1 | ✓ | Cu protecție corp A funcțional
2.2 | Sistematizare verticală conform planșe + cote și pante (min. 2% spre exterior) | 1 | 2.5 | 1.5 | ✓ | Adaptare zone risc alunecări
2.3 | Trasare extindere corp E + bornare repere + trasare consolidare locală | 1.5 | 2.5 | 1 | ✓ | —
2.4 | Execuție bazin etanș vidanjabil 10 mc + hidroizolație + sistem aerisire | 1.5 | 3 | 1.5 | ✓ | 10.000 lei FT nr. 18; NP 086-05; certificat etanșeitate
3 | Desfaceri și demolări parțiale interioare corp E | 2 | 4 | 2 | DA | Activitate critică — risc CRITIC praf/zgomot pentru corpul A funcțional
3.1 | Desfacere șarpantă lemn existentă (841 mp) + desfacere planșee lemn (292 mp) | 2 | 3 | 1 | ✓ | Cf. F3 cap. 1.1, 1.8
3.2 | Desfacere tencuieli tavane (261 mp) + demontare tâmplărie existentă (94 mp) | 2.5 | 3.5 | 1 | ✓ | Cf. F3 cap. 1.10, 1.11
3.3 | Desfacere pardoseli reci (64 mp) + demolare beton simplu (42 mc) + pereți zidărie (9 mc) | 3 | 4 | 1 | ✓ | Cf. F3 cap. 1.12, 1.16, 1.17 — coduri deșeuri 17 01 01 + 17 02 01
3.4 | Sortare deșeuri C&D pentru valorificare materială ≥ 70% (DNSH) | 3 | 4 | 1 | ✓ | OUG 92/2021 + DNSH
4 | Infrastructură + consolidare locală corp E | 3 | 7 | 4 | DA | Lucrare CRITICĂ — clasa importanță C, zona seismică III ag=0,25g
4.1 | Săpături generale + de detaliu (1.052 mc fundații + 850 mc rețele exterioare) | 3 | 4.5 | 1.5 | ✓ | Cu sprijiniri în zone risc alunecări
4.2 | Pernă balast + ruperea capilarității la zone extindere | 3.5 | 4.5 | 1 | ✓ | —
4.3 | Cofraj + armare + turnare fundații continue + grinzi de fundare consolidare locală | 4 | 6 | 2 | ✓ | NE 012-1:2022; SR EN 13670; clasa C25/30
4.4 | Hidroizolație sub cotă + termoizolație XPS placa pe sol (25,20 mp + 7,51 mp) | 5 | 6.5 | 1.5 | ✓ | Cf. F3 cap. 3.2.L, 3.3.L; SR EN 13164
4.5 | Placă pe sol cota ±0.00 zone extindere + plasă sudată D=5 mm | 5.5 | 7 | 1.5 | ✓ | Beton armat C20/25
5 | Suprastructură și închideri | 6 | 12 | 6 | DA | —
5.1 | Zidărie portantă cărămidă GVP 290×240×238 mm + sâmburi B.A. — extindere | 6 | 9 | 3 | ✓ | CR 6-2013; SR EN 771-1+A1:2015
5.2 | Centuri B.A. + buiandrugi prefabricați tip Porotherm sau echivalent | 7 | 9.5 | 2.5 | ✓ | SR EN 845-2
5.3 | Planșeu peste parter + extindere planșeu beton armat C20/25 | 8 | 10.5 | 2.5 | ✓ | —
5.4 | Centuri și stâlpișori atic și frontoane | 9 | 10.5 | 1.5 | ✓ | —
5.5 | Reabilitare șarpantă din lemn ignifugat clasa Bs1 d0 + extindere șarpantă | 9.5 | 11 | 1.5 | ✓ | P 118/1999; NP 064-02; SR EN 13501-1
5.6 | Învelitoare tablă amprentată tip țiglă metalică tip 350 (410 mp) + jgheaburi + burlane | 10 | 12 | 2 | ✓ | Cf. F3 cap. 4.5; SR EN 14782
6 | Arhitectură, anvelopantă termică NZEB și finisaje exterioare | 11 | 17 | 6 | DA | Cerință critică NZEB — Legea 372/2005
6.1 | Montaj tâmplărie aluminiu cu rupere termică Uw≤1,1 W/m²K — ferestre 64,49 mp + uși ext 8,10 mp | 11 | 13 | 2 | ✓ | SR EN 14351-1+A2:2017; NZEB
6.2 | Termoizolație vată minerală bazaltică 15 cm planșeu peste parter (322 mp + 644 mp placă) | 11.5 | 13 | 1.5 | ✓ | Cf. F3 cap. 4.2; SR EN 13162
6.3 | Termosistem ETICS fațade vată minerală bazaltică 20 cm (285 mp + 299,25 mp placă) | 12 | 15 | 3 | ✓ | Cf. F3 cap. 3.1; ETAG 004; permeabilitate vapori V1
6.4 | Tencuieli decorative siliconice exterioare — alb RAL 9010 (282 mp) + bej RAL 9002 (57 mp) | 14 | 16 | 2 | ✓ | Cf. F3 cap. 5.1, 5.2
6.5 | Trotuare beton simplu turnat pe loc (46 mp) + sistematizare verticală finală | 15 | 17 | 2 | ✓ | Cf. F3 cap. 5.9; SR EN 1338
7 | Instalații electrice, fotovoltaice și curenți slabi | 9 | 19 | 10 | — | —
7.1 | Trasee cabluri îngropate (CYAbY, NHXH-FE 180/E90, UTP cat. 6 LSZH) + conducte cupru | 9 | 13 | 4 | — | 950 m secțiune ≤4 mmp + 168 m secțiune 6-10 mmp pentru pompa căldură
7.2 | Branșament electric BMPT trifazat + tablouri TEG, TE-C1, TE-C2 | 12 | 15 | 3 | — | SR EN 61439; cerințe Delgaz Grid Botoșani
7.3 | Iluminat normal LED + iluminat de securitate (autonomie 3h) + iluminat exterior | 14 | 18 | 4 | — | SR EN 12464-1; SR EN 1838; CRI≥80 (≥90 spații didactice)
7.4 | Instalație paratrăsnet cu dispozitiv de captare | 14 | 16 | 2 | — | SR EN 62305 sau NF C 17-102
7.5 | Sistem detecție și alarmare la incendiu (centrală adresabilă, min. 2 bucle) | 15 | 18 | 3 | — | SR EN 54; AVIZ ISU obligatoriu
7.6 | Sistem CCTV — 5 camere „Speed dome” interior + 8 camere exterior + control acces | 15 | 18.5 | 3.5 | — | Cf. F3 cap. 12.3, 12.4
7.7 | Sistem fotovoltaic ON-GRID — 24 panouri × 571W (~13,7 kWp) + invertor 10000 W cu MPPT 40A + 8 baterii 150Ah | 16 | 18.5 | 2.5 | — | Cf. FT nr. 16; ANRE Ord. 26/2022 (prosumator)
7.8 | Probe + verificări izolație DC + punere în funcțiune fotovoltaice + cerere prosumator | 18 | 19 | 1 | — | SR EN 62446-1; demersuri Delgaz Grid
8 | Instalații sanitare și gestiune ape uzate | 7 | 17 | 10 | — | —
8.1 | Săpătură rețele exterioare canalizare (850 mc cf. F3) + cămine vizitare (6 buc) | 7 | 9 | 2 | — | Cf. F3 cap. 1.1 (cămine)
8.2 | Rețele interioare apă potabilă PPR + canalizare PVC | 11 | 14 | 3 | — | I 9-2015; SR EN ISO 15874
8.3 | Racord la bazin vidanjabil 10 mc + cămine exterioare | 11.5 | 13 | 1.5 | — | —
8.4 | Montaj obiecte sanitare (lavoare, vase WC, baterii) — adaptate spații cu copii | 14 | 16 | 2 | — | Ord. MS 119/2014; SR EN 997, SR EN 14688
8.5 | Probe presiune + spălare + dezinfectare instalație | 16 | 17 | 1 | — | I 9-2015
9 | Instalații termice, HVAC și surse regenerabile (sistem hibrid) | 10 | 19 | 9 | DA | Cu pompă căldură 40 kW + centrală lemne complementară (NEELIGIBILĂ FEDR)
9.1 | Trasee conducte distribuție agent termic + izolație | 10 | 13 | 3 | — | I 13-2015
9.2 | Încălzire pardoseală: distribuitoare/colectoare + conducte PE-X izolate | 12 | 14.5 | 2.5 | ✓ | SR EN 1264; SR EN ISO 15875
9.3 | Probe presiune încălzire pardoseală OBLIGATORII înainte de turnare șapă | 14 | 14.5 | 0.5 | ✓ | PUNCT CRITIC — fără probe = spargere șapă pentru remediere
9.4 | Montaj ventiloconvectoare pardoseală + termostate de cameră | 14 | 16 | 2 | ✓ | SR EN 16798-1
9.5 | Sursă termică principală: pompă căldură aer-apă 40 kW (65.000 lei FT nr. 2) + boiler + acumulator puffer | 15 | 17 | 2 | ✓ | EN 14511; A++; certificare Eurovent sau echivalent
9.6 | Centrală termică pe lemne complementară (NEELIGIBILĂ FEDR — bg. UAT 9.401,24 lei) | 16 | 17 | 1 | — | Reg. UE 2015/1189; randament ≥80%
9.7 | Sistem ventilare cu recuperare căldură + tubulatură + 4 cuploare condensare | 16 | 18 | 2 | ✓ | SR EN 308; randament ≥75% (NZEB)
9.8 | Sistem solar termic — 1 panou solar cu 30 tuburi vidate (12.000 lei FT nr. 19) + integrare boiler | 16.5 | 18 | 1.5 | — | Solar Keymark; ISO 9806
9.9 | Echilibrare hidraulică + comisionare sistem hibrid integrat | 18 | 19 | 1 | ✓ | SR EN 12599
10 | Finisaje interioare | 14 | 20 | 6 | DA | —
10.1 | Tencuieli interioare driscuite (630 mp) + plăci GK 12,5 ignifugate plafoane (287,85 mp) | 14 | 17 | 3 | ✓ | Cf. F3 cap. 6.1, 6.3.L; clasa A2-s1, d0
10.2 | Pardoseli interioare: gresie ceramică antiderapantă R10/R11 (96,75 mp) + plinte 150 m | 16.5 | 19 | 2.5 | ✓ | Cf. F3 cap. 6.9, 6.10; DIN 51130; Ord. MS 119/2014
10.3 | Vopsele lavabile interioare COV ≤30 g/L (DNSH — fără ftalați și formaldehidă) | 17 | 19 | 2 | ✓ | SR EN 13300; HG 932/2007
10.4 | Tâmplărie interioară aluminiu/HPL — uși int 33,89 mp + uși plinăm HPL 22,05 mp + uși metalice 3 mp | 17 | 20 | 3 | — | Cf. F3 cap. 2.3.L, 2.6.L, 2.5.L
11 | Amenajări exterioare și împrejmuire | 18 | 21 | 3 | DA | NU include loc joacă / teren sport gazon sintetic (corp E gimnazial)
11.1 | Sistematizare verticală finală + alei pietonale | 18 | 20 | 2 | ✓ | SR EN 1338, SR EN 1339
11.2 | Împrejmuire 45,50 ml pe DN 24C + porți pietonală/auto | 19 | 20.5 | 1.5 | ✓ | Cu balama anti-vandalism
11.3 | Spații verzi — gazon însămânțat (22,77 kg semințe pentru cca. 500 mp) | 19 | 21 | 2 | — | Cf. F3 cap. 1.8 (TSH06XA)
11.4 | Rampă și platformă acces autospecială ISU + semnalizare | 19 | 20 | 1 | ✓ | Art. 4.2.111 P 118/1999; capacitate ≥16 t
12 | Probe, teste, recepție și predare | 20 | 22 | 2 | DA | —
12.1 | Probe finale toate sistemele + măsurători electrice + reglaje HVAC | 20 | 21 | 1 | ✓ | L 10/1995
12.2 | Întocmire Carte Tehnică Construcție + obținere statut prosumator Delgaz Grid | 20.5 | 21.5 | 1 | ✓ | ANRE Ord. 26/2022; Reg. UE 2021/1060 — retenție 5 ani
12.3 | Instructaj personal beneficiar + plăcuță permanentă PRNE/UE | 21 | 22 | 1 | ✓ | Conform Cap. 12 Caiet de sarcini
12.4 | Recepția la Terminarea Lucrărilor (PVRTL) + remediere observații | 21.5 | 22 | 0.5 | ✓ | HG 343/2017

## 3. Grafic Gantt
GRAFIC GANTT — REPREZENTARE VIZUALĂ PE 22 LUNI (44 BISĂPTĂMÂNI)
WBS | Denumire | Start | End | Durată | Critic | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L4 |  | L5 |  | L6 |  | L7 |  | L8 |  | L9 |  | L10 |  | L11 |  | L12 |  | L13 |  | L14 |  | L15 |  | L16 |  | L17 |  | L18 |  | L19 |  | L20 |  | L21 |  | L22
[6 empty] | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2
J0 | ◆ Start proiect: Ordin Începere + Predare Amplasament + Proiect Organizare aprobat + Panou temporar PRNE/UE |  |  |  |  | ◆
1 | Organizare șantier și logistică | 0 | 1 | 1 | —
1.1 | Mobilizare resurse + împrejmuire perimetru zonă șantier (separată de cea școlară) + branșamente provizorii | 0 | 1 | 1 | —
1.2 | Instalare facilități personal + container birou + container vestiar + WC ecologice | 0 | 1 | 1 | —
1.3 | Panou temporar PRNE/UE + semnalizare securitate + plan circulație | 0 | 1 | 1 | —
J1 | ◆ Organizare șantier completă: împrejmuire + branșamente provizorii + facilități personal + panou PRNE/UE | [5 empty] | ◆
2 | Pregătire teren, sistematizare verticală și trasare | 0.5 | 3 | 2.5 | DA
2.1 | Curățare incintă școlară (5.123 mp) + nivelare zone aferente extinderii | 0.5 | 1.5 | 1 | ✓
2.2 | Sistematizare verticală conform planșe + cote și pante (min. 2% spre exterior) | 1 | 2.5 | 1.5 | ✓
2.3 | Trasare extindere corp E + bornare repere + trasare consolidare locală | 1.5 | 2.5 | 1 | ✓
2.4 | Execuție bazin etanș vidanjabil 10 mc + hidroizolație + sistem aerisire | 1.5 | 3 | 1.5 | ✓
J2 | ◆ Pregătire teren + sistematizare verticală + bazin vidanjabil 10 mc finalizate | [9 empty] | ◆
3 | Desfaceri și demolări parțiale interioare corp E | 2 | 4 | 2 | DA
3.1 | Desfacere șarpantă lemn existentă (841 mp) + desfacere planșee lemn (292 mp) | 2 | 3 | 1 | ✓
3.2 | Desfacere tencuieli tavane (261 mp) + demontare tâmplărie existentă (94 mp) | 2.5 | 3.5 | 1 | ✓
3.3 | Desfacere pardoseli reci (64 mp) + demolare beton simplu (42 mc) + pereți zidărie (9 mc) | 3 | 4 | 1 | ✓
3.4 | Sortare deșeuri C&D pentru valorificare materială ≥ 70% (DNSH) | 3 | 4 | 1 | ✓
4 | Infrastructură + consolidare locală corp E | 3 | 7 | 4 | DA
4.1 | Săpături generale + de detaliu (1.052 mc fundații + 850 mc rețele exterioare) | 3 | 4.5 | 1.5 | ✓
4.2 | Pernă balast + ruperea capilarității la zone extindere | 3.5 | 4.5 | 1 | ✓
4.3 | Cofraj + armare + turnare fundații continue + grinzi de fundare consolidare locală | 4 | 6 | 2 | ✓
4.4 | Hidroizolație sub cotă + termoizolație XPS placa pe sol (25,20 mp + 7,51 mp) | 5 | 6.5 | 1.5 | ✓
4.5 | Placă pe sol cota ±0.00 zone extindere + plasă sudată D=5 mm | 5.5 | 7 | 1.5 | ✓
J3-pre | ◆ Infrastructură finalizată: fundații + grinzi + placa pe sol + consolidare locală corp E | [17 empty] | ◆
5 | Suprastructură și închideri | 6 | 12 | 6 | DA
5.1 | Zidărie portantă cărămidă GVP 290×240×238 mm + sâmburi B.A. — extindere | 6 | 9 | 3 | ✓
5.2 | Centuri B.A. + buiandrugi prefabricați tip Porotherm sau echivalent | 7 | 9.5 | 2.5 | ✓
5.3 | Planșeu peste parter + extindere planșeu beton armat C20/25 | 8 | 10.5 | 2.5 | ✓
5.4 | Centuri și stâlpișori atic și frontoane | 9 | 10.5 | 1.5 | ✓
5.5 | Reabilitare șarpantă din lemn ignifugat clasa Bs1 d0 + extindere șarpantă | 9.5 | 11 | 1.5 | ✓
5.6 | Învelitoare tablă amprentată tip țiglă metalică tip 350 (410 mp) + jgheaburi + burlane | 10 | 12 | 2 | ✓
J3 | ◆ Structură „la roșu”: suprastructură + șarpantă reabilitată + învelitoare 410 mp tablă amprentată | [27 empty] | ◆
6 | Arhitectură, anvelopantă termică NZEB și finisaje exterioare | 11 | 17 | 6 | DA
6.1 | Montaj tâmplărie aluminiu cu rupere termică Uw≤1,1 W/m²K — ferestre 64,49 mp + uși ext 8,10 mp | 11 | 13 | 2 | ✓
6.2 | Termoizolație vată minerală bazaltică 15 cm planșeu peste parter (322 mp + 644 mp placă) | 11.5 | 13 | 1.5 | ✓
6.3 | Termosistem ETICS fațade vată minerală bazaltică 20 cm (285 mp + 299,25 mp placă) | 12 | 15 | 3 | ✓
6.4 | Tencuieli decorative siliconice exterioare — alb RAL 9010 (282 mp) + bej RAL 9002 (57 mp) | 14 | 16 | 2 | ✓
6.5 | Trotuare beton simplu turnat pe loc (46 mp) + sistematizare verticală finală | 15 | 17 | 2 | ✓
J4 | ◆ Anvelopantă NZEB completă: tâmplărie + termoizolație vată bazaltică + ETICS + tencuieli decorative | [37 empty] | ◆
7 | Instalații electrice, fotovoltaice și curenți slabi | 9 | 19 | 10 | —
7.1 | Trasee cabluri îngropate (CYAbY, NHXH-FE 180/E90, UTP cat. 6 LSZH) + conducte cupru | 9 | 13 | 4 | —
7.2 | Branșament electric BMPT trifazat + tablouri TEG, TE-C1, TE-C2 | 12 | 15 | 3 | —
7.3 | Iluminat normal LED + iluminat de securitate (autonomie 3h) + iluminat exterior | 14 | 18 | 4 | —
7.4 | Instalație paratrăsnet cu dispozitiv de captare | 14 | 16 | 2 | —
7.5 | Sistem detecție și alarmare la incendiu (centrală adresabilă, min. 2 bucle) | 15 | 18 | 3 | —
7.6 | Sistem CCTV — 5 camere „Speed dome” interior + 8 camere exterior + control acces | 15 | 18.5 | 3.5 | —
7.7 | Sistem fotovoltaic ON-GRID — 24 panouri × 571W (~13,7 kWp) + invertor 10000 W cu MPPT 40A + 8 baterii 150Ah | 16 | 18.5 | 2.5 | —
7.8 | Probe + verificări izolație DC + punere în funcțiune fotovoltaice + cerere prosumator | 18 | 19 | 1 | —
8 | Instalații sanitare și gestiune ape uzate | 7 | 17 | 10 | —
8.1 | Săpătură rețele exterioare canalizare (850 mc cf. F3) + cămine vizitare (6 buc) | 7 | 9 | 2 | —
8.2 | Rețele interioare apă potabilă PPR + canalizare PVC | 11 | 14 | 3 | —
8.3 | Racord la bazin vidanjabil 10 mc + cămine exterioare | 11.5 | 13 | 1.5 | —
8.4 | Montaj obiecte sanitare (lavoare, vase WC, baterii) — adaptate spații cu copii | 14 | 16 | 2 | —
8.5 | Probe presiune + spălare + dezinfectare instalație | 16 | 17 | 1 | —
9 | Instalații termice, HVAC și surse regenerabile (sistem hibrid) | 10 | 19 | 9 | DA
9.1 | Trasee conducte distribuție agent termic + izolație | 10 | 13 | 3 | —
9.2 | Încălzire pardoseală: distribuitoare/colectoare + conducte PE-X izolate | 12 | 14.5 | 2.5 | ✓
9.3 | Probe presiune încălzire pardoseală OBLIGATORII înainte de turnare șapă | 14 | 14.5 | 0.5 | ✓
9.4 | Montaj ventiloconvectoare pardoseală + termostate de cameră | 14 | 16 | 2 | ✓
9.5 | Sursă termică principală: pompă căldură aer-apă 40 kW (65.000 lei FT nr. 2) + boiler + acumulator puffer | 15 | 17 | 2 | ✓
9.6 | Centrală termică pe lemne complementară (NEELIGIBILĂ FEDR — bg. UAT 9.401,24 lei) | 16 | 17 | 1 | —
9.7 | Sistem ventilare cu recuperare căldură + tubulatură + 4 cuploare condensare | 16 | 18 | 2 | ✓
9.8 | Sistem solar termic — 1 panou solar cu 30 tuburi vidate (12.000 lei FT nr. 19) + integrare boiler | 16.5 | 18 | 1.5 | —
9.9 | Echilibrare hidraulică + comisionare sistem hibrid integrat | 18 | 19 | 1 | ✓
J5 | ◆ Instalații + HVAC + fotovoltaice (24 panouri ~13,7 kWp) + sistem hibrid (PC 40 kW) operaționale | [41 empty] | ◆
10 | Finisaje interioare | 14 | 20 | 6 | DA
10.1 | Tencuieli interioare driscuite (630 mp) + plăci GK 12,5 ignifugate plafoane (287,85 mp) | 14 | 17 | 3 | ✓
10.2 | Pardoseli interioare: gresie ceramică antiderapantă R10/R11 (96,75 mp) + plinte 150 m | 16.5 | 19 | 2.5 | ✓
10.3 | Vopsele lavabile interioare COV ≤30 g/L (DNSH — fără ftalați și formaldehidă) | 17 | 19 | 2 | ✓
10.4 | Tâmplărie interioară aluminiu/HPL — uși int 33,89 mp + uși plinăm HPL 22,05 mp + uși metalice 3 mp | 17 | 20 | 3 | —
11 | Amenajări exterioare și împrejmuire | 18 | 21 | 3 | DA
11.1 | Sistematizare verticală finală + alei pietonale | 18 | 20 | 2 | ✓
11.2 | Împrejmuire 45,50 ml pe DN 24C + porți pietonală/auto | 19 | 20.5 | 1.5 | ✓
11.3 | Spații verzi — gazon însămânțat (22,77 kg semințe pentru cca. 500 mp) | 19 | 21 | 2 | —
11.4 | Rampă și platformă acces autospecială ISU + semnalizare | 19 | 20 | 1 | ✓
J6 | ◆ Amenajări exterioare finalizate: împrejmuire 45,50 ml + acces ISU + spații verzi gazonate | [45 empty] | ◆
12 | Probe, teste, recepție și predare | 20 | 22 | 2 | DA
12.1 | Probe finale toate sistemele + măsurători electrice + reglaje HVAC | 20 | 21 | 1 | ✓
12.2 | Întocmire Carte Tehnică Construcție + obținere statut prosumator Delgaz Grid | 20.5 | 21.5 | 1 | ✓
12.3 | Instructaj personal beneficiar + plăcuță permanentă PRNE/UE | 21 | 22 | 1 | ✓
12.4 | Recepția la Terminarea Lucrărilor (PVRTL) + remediere observații | 21.5 | 22 | 0.5 | ✓
J7 | ◆ FINALIZARE PROIECT — PVRTL fără obiecțiuni + Carte Tehnică + statut prosumator obținut Delgaz Grid | [47 empty] | ◆
LEGENDĂ:
| ■■■ | Bară activitate / drum critic (Critical Path Method)
| ■■■ | Bară activitate principală (necritică)
| ■■■ | Bară subactivitate (necritică)
| ■■■ | Jalon (Milestone) ◆
| ■■■ | Grup activitate principală (rezumat)

## 4. Jaloane
JALOANE J0–J7 — TERMENE-LIMITĂ ȘI INDICATORI DE REALIZARE
Jaloanele sunt mecanisme juridice și tehnice de monitorizare a progresului. Nerespectarea unui jalon poate declanșa notificări de remediere sau rețineri din garanția de bună execuție (5% din valoarea contractului fără TVA).
Jalon | Denumire | Indicator de realizare | Termen estimativ (Lună) | Documente de validare
J0 | Start proiect | Ordin de Începere a execuției lucrărilor; Predare Amplasament prin proces-verbal; Proiect Organizare aprobat; Panou temporar PRNE/UE montat conform Reg. UE 2021/1060 | Luna 0 (Start) | Ordin Începere + Proces-verbal predare amplasament + Plan Organizare Șantier (POS) aprobat de RTE
J1 | Organizare șantier completă | Împrejmuire perimetru zonă șantier (separată de zona școlară a corpului A funcțional); branșamente provizorii apă/electricitate; facilități personal (container birou + vestiar + WC ecologice); plan de circulație implementat | Luna 1 | PV recepție Organizare Șantier + Plan Coordonare SSM + autorizație ISCIR (dacă macara) + autorizație ANRE (dacă branșament)
J2 | Pregătire teren și bazin vidanjabil finalizate | Curățare incintă + sistematizare verticală finalizată conform planșe; trasare extindere; bazin etanș vidanjabil 10 mc execuat și hidroizolat cu certificat etanșeitate | Luna 3 | PV recepție faze determinante (sistematizare + bazin vidanjabil) + buletine compactare + certificat etanșeitate bazin
J3 | Structură „la roșu” finalizată | Demolări parțiale interioare corp E încheiate (cu deșeuri sortate ≥70% valorificate cf. DNSH); fundații + consolidare locală + suprastructură (zidărie + planșeu peste parter); reabilitare șarpantă + învelitoare tablă amprentată tip țiglă metalică (410 mp) montată | Luna 12 | PV recepție faze determinante structură + recepție învelitoare + buletine încercări beton + verificări ISC + raport sortare deșeuri
J4 | Anvelopantă NZEB completă | Tâmplărie aluminiu cu rupere termică montată (Uw≤1,1 W/m²K); termoizolație vată bazaltică planșeu peste parter (322 mp + 644 mp placă) + ETICS pereți (285 mp + 299,25 mp placă); tencuieli decorative siliconice exterioare aplicate (alb RAL 9010 + bej RAL 9002) | Luna 17 | PV recepție lucrări ascunse termoizolație + verificare termosistem ETICS + măsurători performanță energetică intermediară
J5 | Instalații + HVAC + fotovoltaice operaționale | Instalații electrice + sanitare + termice integral pozate; sistem hibrid HVAC montat (pompă căldură 40 kW + boiler + puffer + ventiloconvectoare + recuperatoare căldură); sistem fotovoltaic 24 panouri × 571W (~13,7 kWp) + invertor 10000 W + 8 baterii 150Ah pus în funcțiune; probe presiune încălzire pardoseală reușite | Luna 19 | PV probe funcționale HVAC + recepție montaj fotovoltaice + cerere statut prosumator depusă la Delgaz Grid Botoșani + buletine măsurători electrice + PV probe presiune încălzire pardoseală
J6 | Finisaje interioare + amenajări exterioare | Finisaje interioare integrale (gresie antiderapantă R10/R11 — 96,75 mp, vopsele lavabile COV ≤30 g/L, plafoane GK 12,5 ignifugate — 287,85 mp); amenajări exterioare gata (împrejmuire 45,50 ml pe DN 24C + porți + spații verzi gazonate + rampă acces ISU) | Luna 21 | PV recepție finisaje interioare + recepție amenajări exterioare + buletine COV vopsele
J7 | FINALIZARE PROIECT — Recepție la Terminarea Lucrărilor | Probe funcționale toate sistemele admise; instructaj beneficiar finalizat; plăcuță permanentă PRNE/UE montată; statut prosumator obținut de la Delgaz Grid Botoșani; semnături PVRTL fără obiecțiuni majore | Luna 22 | Proces-verbal Recepție la Terminarea Lucrărilor (PVRTL) + Carte Tehnică Construcție completă + decizia finală statut prosumator + Certificat Performanță Energetică post-execuție

## 5. Resurse
ALOCARE RESURSE — ESTIMĂRI PE ACTIVITĂȚI
1. PERSONAL CHEIE (permanent pe durata contractului — corelat cu Cap. 9 din Caietul de sarcini)
Nr. | Funcție / Specialitate | Calificare necesară | Nr. minim | Activități acoperite
1 | Manager de proiect / Șef de șantier | Inginer constructor cu min. 5 ani experiență ca șef șantier la lucrări similare (modernizare/extindere clădiri publice) | 1 | Toate
2 | Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) | Atestat MDLPA conform Ord. MDRAP nr. 1895/2016 — domeniile: 1.1 Construcții civile, 6.1 Instalații, 6.2 HVAC, 9.1 Instalații electrice | 1 | Toate
3 | Responsabil cu controlul calității (CQ) | Atestat conform Legii nr. 10/1995 (republicată) | 1 | Toate
4 | Inginer instalații termice / sanitare | Inginer instalații, experiență sisteme HVAC complexe + surse regenerabile (pompe căldură, sisteme solare) | 1 | 8, 9
5 | Inginer instalații electrice + fotovoltaice | Inginer electric, atestat ANRE conform Ord. ANRE nr. 11/2013 pentru instalații fotovoltaice on-grid | 1 | 7
6 | Responsabil SSM / coordonator securitate | Atestat conform Legea nr. 319/2006 + HG nr. 1425/2006 + HG nr. 300/2006 (cerințe șantiere) | 1 | Toate
7 | Responsabil de mediu / gestionare deșeuri (DNSH) | Studii superioare ingineria mediului sau echivalent; experiență gestionare deșeuri C&D + raportări UE | 1 | Toate (în special activitatea 3 — demolări)
8 | Topograf autorizat | Autorizație ANCPI categoria A/B | 1 | 2, 4, 11
2. PERSONAL CALIFICAT — VÂRF MAXIM (estimare orientativă)
Nr. | Categorie meserie | Vârf max. nr. muncitori | Perioada activă (luni) | Activități acoperite
1 | Săpători / mecanici utilaje | 4 | L 2-7 | 2, 4, 11
2 | Demolatori (cu specializare deșeuri C&D) | 6 | L 2-4 | 3 (demolări parțiale corp E)
3 | Fierari-betoniști | 8 | L 4-11 | 4, 5
4 | Dulgheri-cofrari | 6 | L 4-11 | 4, 5
5 | Zidari | 10 | L 6-10 | 5
6 | Dulgheri-șarpantieri (lemn ignifugat) | 4 | L 9-11 | 5
7 | Tinichigii (învelitoare tablă amprentată tip 350) | 3 | L 10-12 | 5
8 | Montatori tâmplărie aluminiu | 4 | L 11-13 | 6
9 | Montatori termosistem ETICS (fațade) | 6 | L 11-15 | 6
10 | Finisori (tencuieli, vopseluri, gleturi) | 8 | L 14-19 | 6, 10
11 | Montatori pardoseli (gresie, plinte) | 6 | L 16-19 | 10
12 | Instalatori sanitari | 4 | L 11-17 | 8
13 | Instalatori termici / HVAC | 6 | L 14-19 | 9
14 | Electricieni autorizați ANRE | 5 | L 9-19 | 7
15 | Montatori sistem fotovoltaic + solar termic | 4 | L 16-18 | 7, 9
16 | Pavatori + amenajări exterioare | 5 | L 18-21 | 11
TOTAL VÂRF | (simultaneitate maximă estimată — coordonare prin POS) |  |  | cca. 30-40 muncitori
3. UTILAJE PRINCIPALE — MOBILIZATE PE ACTIVITĂȚI
Nr. | Utilaj / echipament | Caracteristici tehnice minime | Nr. minim | Perioadă mobilizare
1 | Excavator pe pneuri | Capacitate cupă 0,40-0,70 mc, comandă hidraulică | 1 | L 2-7
2 | Autobasculantă | Sarcină utilă min. 16 t (transport pământ excavat 1.052 + 850 mc + deșeuri C&D din demolări) | 2 | L 2-7
3 | Compactor pământ (placă vibrațională) | Greutate min. 0,7 t (compactare straturi 20-30 cm) | 1 | L 4-7
4 | Macara pe pneuri | Capacitate min. 9,9 tf (montaj prefabricate, șarpantă, panouri fotovoltaice pe acoperiș) | 1 | L 9-17
5 | Stație betoane / autobetoniere | Aprovizionare ritmică (capacitate min. 6 mc/transport) — beton C25/30 + C20/25 | 2 | L 4-10
6 | Schelă metalică modulară | Min. 600 mp; conformă cerințelor SSM (autorizată la lucrări la înălțime) | 1 | L 10-17
7 | Mijloace transport materiale (autoutilitară) | Min. 3,5 t (logistică șantier) | 2 | L 1-22
8 | Pompă beton | Pentru turnări planșeu peste parter și placă cota +3,85 | 1 | L 8-10
9 | Compresor de aer + scule pneumatice | Pentru lucrări instalații + finisaje + demolări parțiale | 1 | L 2-19
10 | Container scule + vestiare + birou organizare + WC ecologice | Conform proiect organizare șantier — separat de zona corp A funcțional | 4 | L 1-22
11 | Echipament specific bazin vidanjabil | Pentru execuție bazin etanș 10 mc (NP 086-05) | 1 | L 2-3

## 6. Cash-flow
GRAFIC FIZIC-VALORIC — CASH-FLOW LUNAR ESTIMAT (Corelat cu Cererile de Rambursare către AM PR Nord-Est)
Notă: Procentele de execuție sunt orientative, bazate pe ponderea valorică a activităților din Devizul General. Ofertanții vor calibra conform metodologiei proprii, cu respectarea termenului de 22 luni „all-inclusive”.
Categorie / Lună | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | TOTAL
Procent execuție lunar (%) | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 100
Procent execuție cumulat (%) | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 10 | 14.5 | 20 | 26.5 | 33.5 | 41 | 48.5 | 55.5 | 62 | 68 | 73.5 | 78.5 | 83 | 87 | 90.5 | 93.5 | 96 | 98 | 100 | 100
Valoare execuție lunară (lei f. TVA) | 45168.4535 | 60224.6046 | 90336.9069 | 105393.058 | 135505.3604 | 165617.6627 | 195729.965 | 210786.1161 | 225842.2673 | 225842.2673 | 210786.1161 | 195729.965 | 180673.8138 | 165617.6627 | 150561.5115 | 135505.3604 | 120449.2092 | 105393.058 | 90336.9069 | 75280.7557 | 60224.6046 | 60224.6046 | 3011230.23
Valoare cumulată (lei f. TVA) | 45168.4535 | 105393.058 | 195729.9649 | 301123.023 | 436628.3834 | 602246.046 | 797976.011 | 1008762.1271 | 1234604.3943 | 1460446.6616 | 1671232.7777 | 1866962.7426 | 2047636.5564 | 2213254.219 | 2363815.7305 | 2499321.0909 | 2619770.3001 | 2725163.3582 | 2815500.2651 | 2890781.0208 | 2951005.6254 | 3011230.23 | 3011230.23
Cereri rambursare AM (jalon) | CR1 (J1) |  | CR2 (J2) | [8 empty] | CR3 (J3) |  |  |  |  | CR4 (J4) |  | CR5 (J5) |  | CR6 (J6) | CR7 final (J7) | 7 cereri
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE PE LUNĂ
Detaliu activități | 1. Organizare șantier | 2. Pregătire teren + 3. Demolări parțiale start | 2. Bazin vidanjabil + 3. Demolări vârf | 3. Demolări final + 4. Săpături fundații | 4. Cofraje + armare + turnare fundații + consolidare | 4. Hidroizolații + placă pe sol + 5. Start zidărie | 5. Zidărie + sâmburi B.A. | 5. Zidărie + planșeu peste parter | 5. Reabilitare șarpantă + start învelitoare + 7/8. Trasee | 5. Învelitoare 410 mp + 7. Branșament + 8. Săpătură rețele | 6. Tâmplărie + termoizolație planșeu + 8. Rețele interioare | 6. ETICS fațade + 7. Tablouri + 8. Racord bazin + 9. Trasee HVAC | 6. ETICS + 9. Conducte termice + 10. Tencuieli interioare | 6. Tencuieli decorative + 9. Încălzire pardoseală + probe + 10. GK | 6. Trotuare + 9. Ventiloconvectoare + 10. Pardoseli + 7. Iluminat | 9. Pompă căldură 40 kW + ventilare + 10. Pardoseli + vopsele | 6. Tencuieli final + 9. Centrală lemne + 10. Vopsele + 7. PSI/CCTV | 7. Fotovoltaice (24 panouri) + 9. Sistem solar + 10. Tâmplărie int | 7. Probe FV + statut prosumator + 9. Comisionare + 10. Final | 11. Sistematizare verticală finală + alei pietonale | 11. Împrejmuire 45,50 ml + spații verzi gazonate + 12. Start probe | 12. Probe finale + Carte Tehnică + PVRTL + plăcuță permanentă
OBSERVAȚII:
▸ Procentele de execuție lunară reflectă curba clasică „bell curve” pentru proiecte de construcții cu modernizare/extindere, cu vârf între lunile 9-11 (peste 7% pe lună).
▸ Cele 7 cereri de rambursare (CR) sunt corelate cu jaloanele J1-J7, asigurând ritmul de absorbție a fondurilor europene PRNE 2021-2027.
▸ Valoarea estimată totală: 3.011.230,23 lei fără TVA, conform Devizului General aprobat prin HCL al Comunei Românești.
▸ Calibrarea finală a procentelor lunare se va face prin Graficul fizic-valoric depus de ofertant împreună cu Propunerea Tehnică (Cap. 5 al Formularului de propunere tehnică).
▸ Ofertantul va corela acest grafic cu Devizele pe obiecte (formularul F2) și cu Listele de cantități (formularul F3 — anexa 14.5 a documentației de atribuire).
▸ În luna 9 (corespunzătoare vacanței școlare de vară) se va concentra activitatea cu impact major (zgomot, vibrații) pentru a minimiza disconfortul corpului A funcțional.
▸ Termenul de 22 luni este „all-inclusive” — include rezervele pentru timp friguros (cf. Normativ C 16-1984) și sistări tehnologice.