## Nomenclatoare 2021
Nr. crt. | Denumire operațiune / categorie de lucrări | Responsabil din partea STIRE | Termen limită realizare nomenclator
1 | Modernizare LES 20 kV Executare săpătură / realizare profil șanț, Pozare LES 20 kV + montare dispozitive de protecție mecanică și semnalizare, Refacere amplasament | Cătălin Lucache | Noiembrie 2021
2 | Modernizare PTA
2.a | Înlocuire echipament electric și de comutație, Inlocuire Trafo | Cătălin Lucache + Antonesi Tiberiu | Februarie 2022
2.b | Inlocuire CD | Antonesi Tiberiu | Februarie 2022
3 | Mont. sep. telecom. si reclosere in LEA MT | Cătălin Lucache Bârâiac Liviu | Martie 2022
4 | Reabilitare / Modernizare LEA MT/JT
4.a | Inlocuire stalpi | Florin Bura +Purcaru Cleopatra | Ianuarie 2022
4.b | Inlocuire izolatie | Florin Bura +Corduneanu Liviu | Realizat
4.c | Inlocuire conductoare | Florin Bura +Corduneanu Liviu
4.d | Inlocuire conductoare torsadat | Florin Bura | Martie 2022
4.e | Securizare Bransamente | Antonesi Tibi | Februarie 2022
5 | Reabilitare / Modernizare LEA IT inlocuire conductor si izolatie | Florin Bura | Aprilie 2022
6 | Defrișări LEA
6.a | LEA JT + MT | Florin Bura | Martie 2022
6.b | LEA IT | Florin Bura | Martie 2022
7 | Vopsitorie LEA IT | Florin Bura | Februarie 2022
8 | Reabilitare/Modernizare Elemente de beton armat LEA şi Statii de transformare | Cleopatra Purcaru | Martie 2022
9 | Modernizare PA, PTZ, PTM, PTS
9.a | Inlocuire PTM cu PTAB | Cătălin Lucache | Aprilie 2022
9.b | Modernizarea partii de MT a PA, PTZ, PTS : | Cătălin Lucache + Liviu Bârâiac | Aprilie 2022
9.c | inlocuire celule MT |  | Aprilie 2022
9.d | Integrare PA, PTZ, PTS in SCADA | Liviu Bârâiac | Aprilie 2022
10 | Inlocuire transformatoare MT/JT (Demontare transformator vechi, Montare transformator nou + masuratori specifice, Refacere legaturi electrice) | Liviu Corduneanu + Cătălin Lucache | Noiembrie 2021
11 | Modernizare celule IT stații de transformare | Liviu Corduneanu + Liviu Bârâiac | Mai 2022
12 | Modernizare celule MT Stații de transformare | Liviu Corduneanu + Liviu Bârâiac | Mai 2022
13 | Modernizare BA statii de transformare | Liviu Corduneanu + Liviu Bârâiac | Martie 2022
14 | Modernizare grup tratare Neutru Stații de Transformare | Liviu Corduneanu + Liviu Bârâiac | iulie 2022
15 | Circuite secundare si integrare SCADA | Liviu Bârâiac | Decembrie 2021
16 | Modernizare inlocuire Transformator Putere
16.a | Modernizare/Inlocuire Transformator putere | Liviu Corduneanu | Iunie 2022
16.b | Montare RAT si DA | Liviu Corduneanu + Liviu Bârâiac | Iunie 2022
16.c | Reabilitare cuva | Purcaru Cleopatra | Martie 2022

## Inlocuire stalpi
Inlocuire stalpi MT+JT
Nr. | Nominalizare dotari | U.M. | Cantitate
crt.
Dotari specifice individuale
1 | ciocan de 10 Kg | buc | 2
2 | ciocan de 0.5 Kg | buc | 2
3 | cazma cu coada | buc | 4
4 | lopata | buc | 4
5 | lopata cu coada lunga | buc | 4
6 | târnăcop | buc | 2
7 | cleste pentru scos cuie | buc | 2
8 | cancioc | buc | 2
9 | mistrie | buc | 2
10 | nivela cu bula | buc | 1
11 | drisca | buc | 2
12 | ac de trasat | buc | 2
13 | lanterna cu baterii | buc | 1
14 | şpiț | buc | 4
15 | rangă metalică | buc | 2
16 | greblă | buc | 2
17 | panglică metalică | buc | 1
18 | ruletă 20 m | buc | 1
19 | topor | buc | 2
20 | ferăstrău | buc | 1
21 | fir cu plumb | buc | 2
22 | trusă chei hexagonale inclusiv buloane M24 | buc | 2
23 | trusă chei inelare fixe | buc | 2
24 | trusă chei fixe diferite | buc | 1
25 | rolă cu sfoară de cânepă | buc | 1
26 | frânghie de cânepă | buc | 4
27 | geantă de plastic pentru documente | buc | 1
28 | ladă cu scule | buc | 1
29 | metru de lemn sau ruletă metalica 2-3 m | buc | 1
30 | daltă din metal | buc | 1
31 | duplex cu poanson M22 | buc | 1
32 | teslă de lemn | buc | 1
33 | pensule pentru vopsitorie | buc | 2
34 | perie de sârmă | buc | 1
Dotari SSM individuale
1 | Salopeta | buc | 1
2 | Bocanci | per | 1
3 | Casca de protectie | buc | 1
4 | Viziera de protectie a fetei | buc | 1
5 | Pelerina ploaie (cu gluga) | buc | 1
6 | Vesta avertizare | buc | 1
7 | Cizme apa-noroi | per | 4
8 | Cizme din cauciuc pentru protecția genunchilor | per | 7
9 | Cizme din cauciuc pescărești (lungi) | per | 2
10 | Palmare | per | 1
11 | Genunchiere | per | 1
12 | Manusi doc | per | 1
13 | Manusi de iarna | per | 1
14 | Caciula de iarna | buc | 1
15 | Costum de iarna | buc | 1
Dotari SSM comune
1 | Grătar pentru acoperirea gropilor de fundaţie; | buc | 2
2 | jaloane | buc | 10
3 | Indicatoare de securitate | buc | 4
4 | Banda rosie | buc | 2 x 20 + 2 x 10 m
5 | Sablon cu litere si cifre | buc | 1
6 | Trusa medicală | buc | 1
7 | Sprijiniri de inventar (în funcție de tipul fundației) | set | 1
Dotari la nivel de formatie Înlocuire stâlpi
1 | miră | buc | 1
2 | mai de lemn sau metal pentru batut pamantul | buc | 1
3 | dulapi de lemn pentru sprijinit maluri | buc | după nevoie
4 | bile de lemn pentru sprijinit maluri | buc | după nevoie
5 | Cofraje interioare pentru stalpi | buc | după nevoie
6 | Platforma pentru amestecarea betonului doar daca nu se aduce beton cu cifa de la statie | buc | 1
7 | Cleste pentru taiat vegetatia | buc | 2
8 | țăruși | buc | după nevoie
9 | Sipci de lemn | buc | după nevoie
10 | găleată de apă | buc | 3
11 | stropitori pentru apă | buc | 2
12 | butoaie pentru apă | buc | 2
13 | butoaie pentru apă cu un fund desfăcut | buc | 1
14 | jgheaburi pentru evacuat apa | buc | 2
15 | cozi de lemn pentru lopeți și cazmale | buc | 10
16 | cozi de lemn pentru ciocane | buc | 10
17 | cozi de lemn pentru târnăcoape | buc | 2
18 | furtun de cauciuc pentru nivel | buc | 1
19 | Tesla | buc | 2
20 | Fierastrau pentru lemn | buc | 1
21 | roaba | buc | 1
22 | Șabloane sau rame diferite pentru trasare (în funcție de tipul fundației | buc | 1
23 | Penetrometru | buc | 1
24 | Legaturi de sarcina | m | 4
25 | Frangii diferite | kg | 50
26 | Cabluri din oșel mate Φ13 (la ridicarea separată a stâlpului) | m | 100
27 | Chituci din lemn | buc | 6
28 | Capre metalice de susținere a stâlpilor H=2m | buc | 2
29 | Grinzi de lemn de brad 20x20x200cm | buc | 2
30 | joagăr de lemn | buc | 1
31 | Scară pentru coborârea în gropile de fundație (2,5 m lungime) | buc | 2
32 | chei hexagonale fixe (pentru buloane M24) | buc | 2
33 | Materiale mărunte (sârmă, sfoară, vopsea) | buc | după nevoie
Dotari utilaje pentru inlocuirea stalpilor
1 | Cisterna pentru apa doar daca se fabrica betonul la fata locului si nu se aduce cu autobetoniera | buc | 1
2 | Autobietoniera | buc | 1
3 | Autoforeza sau excavator | buc | 1
4 | Maiuri mecanice (cu motor electric) | buc | 2
5 | Remorca monoax pentru transport scule 5 t | buc | 1
6 | Pompa pentru epuismente (cu motor electric) | buc | 1
7 | Motocompresor (numai pentru terenurile stâncoase) | buc | 1
8 | Teodolit cu mira din dotarea topometrului | buc | 1
9 | Ciocane de abataj CA 14 și CA 24 (numai pentru terenurile stâncoase) | buc | 3
10 | Picon (Picamer mecanizat) | buc | 1