ACORD CONTRACTUAL

CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului si execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de termoficare in comuna Sanmartin”

Prezentul Acord Contractual se încheie între:

COMUNA SÂNMARTIN, cu sediul în Loc. Sânmartin, str. Bulevardul Felix, Nr. 105, com. Sânmartin, jud. Bihor, telefon 0259318003; e-mail:  primaria@sanmartin.ro;  CUI    RO 461296, având contul nr._________________, deschis la _____________________, reprezentată legal prin Primar Laza Cristian, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

__________________, persoană juridică ______ cu sediul în _________ ________________________ ______________________, înregistrată la ______________ sub nr. ____________________________, ____________________, atribut fiscal __, cont bancar nr. ______________________________________ deschis la _______________________________ - Sucursala ____________________, număr cont TVA ___________________________________, legal reprezentată prin ……………………, (denumită în continuare (denumit în continuare "Antreprenor"), de cealaltă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părțile",

având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică nr. __________________, ca Lucrările cunoscute sub numele de Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului si execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de termoficare in comuna Sanmartin, (denumite în continuare “Lucrările”) să fie proiectate și executate de Antreprenor şi a acceptat oferta Antreprenorului în vederea proiectării, executării şi finalizării Lucrărilor şi remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor,

Părţile convin după cum urmează:

1. În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile de Contract la care se face referire în continuare.

2. Contractul are un caracter de contract administrativ și include prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele anexe:

(a) Formularul de Ofertă completat și după caz corectat și Anexele acestuia,

(b) Condiţiile Specifice,

(c) Condiţiile Generale,

(d) Cerințele Beneficiarului,

(e) Graficul de Eșalonare a Plăților,

(f) Clarificările privind documentația de atribuire,

(g) Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract:

1. Oferta financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice),

2. Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor)

3. Angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul),

4. Acordul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane),

5. Subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul),

6. Raportul procedurii.

3. Ţinând seama de plăţile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor după cum este menţionat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să proiecteze, execute şi să finalizeze Lucrările cunoscute sub numele de Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului si execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de termoficare in comuna Sanmartin şi să remedieze orice eventuale defecțiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanție, în conformitate cu prevederile Contractului.

4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru proiectarea, execuţia şi finalizarea Lucrărilor şi remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de: _____________________ lei (în litere: _______________ lei), reprezentând Prețul Contractului la termenele şi conform modalităţilor stipulate în Contract. La această sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Modificarea Prețului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.

5. Celelalte date contractuale la care se face în Condițiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele:

| Referință | Element |  | Date contractuale |
| --- | --- | --- | --- |
| Clauza 1 - Definiții |  |  |  |
| b) | Numele și adresa Antreprenorului |  | se va completa ca urmare a finalizării procedurii de achiziție |
| c) | Numele și adresa Beneficiarului, numele reprezentantului Beneficiarului |  | COMUNA SÂNMARTIN, cu sediul în Loc. Sânmartin, str. Bulevardul Felix, Nr. 105, com. Sânmartin, jud. Bihor prin Primar |
| q) | Durata de Execuție |  | 21 LUNI Perioada va fi împărțită în două etape, respectiv: Etapa I: Elaborarea documentației tehnice – se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare– maxim 3 luni calendaristice; Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor de construcții – 18 luni calendaristice + minim 36 luni durata de garanție a lucrărilor, de la data ordinului de începere a execuției lucrărilor până la data întocmirii procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor; Etapa II: Execuția lucrărilor de construcții – maxim 18 luni calendaristice de la data ordinului de începere a execuției lucrărilor |
| w) | Sector |  | Nu este cazul |
| Bbb) | Numele și adresa Supervizorului |  | Se va completa în urma finalizării procedurii de achiziție a serviciilor de dirigenție de șantier. Supervizorul va fi format din Dirigintele de șantier, managerul de proiect și responsabilul tehnic din echipa beneficiarului. |
| Clauza 2 – Limba Contractului |  |  |  |
| 2.1 |  | Limba Contractului | Limba română |
| Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului |  |  |  |
| 8.4 |  | Perioada de studiere a Cerințelor Beneficiarului | În termen de 5 de zile de la Data de începere, Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referinţă. |
| Clauza 15 - Garanţie de Bună Execuţie |  |  |  |
| 15.1 |  | Valoarea Garanției de Bună Execuție | 10% din Prețul Contractului, fără TVA. Constituirea garanției de bună execuție se face conform prevederilor art. 154 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 39 - 40 din H.G. nr. 395/2016, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, sub formă de: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i)scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; (ii)scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; (iii)asigurări de garanţii emise: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie; e)combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie. |
| 15.6 a) |  | Valoarea Garanției de Bună Execuție restituită după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor | # 70% din valoarea Garanției de Bună Execuție va fi restituită în termen de 14 zile de la data admiterii/aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrării, dacă Beneficiarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim; Restul de 30% din valoarea Garanției de Bună Execuție va fi restituit la expirarea Perioadei de Garanție a Lucrărilor (perioada de notificare a defectelor), în termen de 14 zile de la data admiterii/aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție Finală. |
| Clauza 16 - Responsabilităţi și asigurări |  |  |  |
| 16.2 b) 1. |  | Limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terților | Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementărilor Uniunii Europene; Conform prevederilor contractuale. |
| Clauza 17 - Programul de Execuție |  |  |  |
| 17.6 |  | Sumă reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuție | 1000 lei pe zi |
| Clauza 19 - Proiectarea de către Antreprenor |  |  |  |
| 19.3 |  | Termenul de elaborare a proiectului tehnic și transmitere către Supervizor | Maxim 3 luni calendaristice de la data emiterii Ordinului Administrativ de începere: Ofertanții vor detalia în cadrul ofertei planificarea proprie a activităților de la Etapa 1 astfel încât durata acesteia să nu fie mai mare de 6 luni. Se poate propune derularea în paralel a activităților aferente acestei etape. |
| 19.4 |  | Termenul de obținere a autorizației de construire | Este inclus în termenul aferent Etapei I |
| Clauza 36 - Întârzieri |  |  |  |
| 36.3 |  | Valoare reținută din Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reușește să atingă un punct de referință la termenul stabilit | 5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări]. Punct de referință 1: predarea documentației tehnico-economice în maxim 6 (șase) luni de la data emiterii de către Beneficiar a Ordinului Administrativ privind începerea execuției contractului; Punct de referință 2: execuție lucrări – maxim 18 luni de la data emiterii de către Beneficiar a Ordinului Administrativ de începere a execuției lucrărilor. |
| 36.4 |  | Valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere | În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu își execută obligaţiile asumate prin contract, le execută cu întârziere sau le execută în mod necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, cu titlu de penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% pe zi de întârziere din valoarea contractului, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență prevăzut pentru îndeplinirea obligației contractuale respective și până la data îndeplinirii efective a obligației contractuale respective sau rezilierea contractului. |
| Clauza 46 - Plata în avans |  |  |  |
| 46.1 |  | Efectuarea unei/unor plăți în avans | NU |
| 46.6 |  | Valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans | Nu este cazul. |
| 46.6 |  | Numărul de tranșe | Nu este cazul. |
| 46.6 |  | Data tranșelor | Nu este cazul. |
| 46.7 |  | Sumele reprezentând plăți în avans pot fi justificate prin lucrări executate până la termenul stabilit în cadrul Contractului | Da [în cazul contractelor finanțate din fonduri europene 2014-2020] |
| 46.7 |  | Valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans | Nu este cazul. |
| 46.7 |  | Data tranșelor | Nu este cazul. |
| 46.7 |  | Numărul de tranșe | - |
| 46.7 |  | Valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de Plată | 25% din totalul sumelor aferente punctelor a), b) și c) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări] |
| Clauza 47 - Sume Reţinute |  |  |  |
| 47.1 |  | Valoarea procentuală a Sumelor Reținute din Certificate de Plată | 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1 (Situația de Lucrări) |
| 47.1 |  | Limita Sumelor Reținute | 5% din Prețul Contractului la semnarea Contractului |
| Clauza 48 - Ajustarea preţurilor |  |  |  |
| 48.1 |  | Aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile | Nu |
| 48.3 |  | Aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile | Nu este cazul |
| 48.4 |  | Tabelul datelor de ajustare | Nu |
| Clauza 49 - Măsurare, evaluări și Sume Provizionate |  |  |  |
| 49.3 |  | Sumă pentru cheltuielile indirecte și profit | Nu este cazul |
| Clauza 50 - Plăţi |  |  |  |
| 50.2 a) |  | Lista Echipamentelor și Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor | Echipamentele care nu necesită montaj |
| 50.3 |  | Valoarea unor obligații neîndeplinite sau nerespectate | Exemple: - înlocuirea personalului cheie al Antreprenorului fără respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 și/sau 14.4: 10.000 lei pe eveniment; - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2: 5.000 lei pe zi; - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 20.000 lei pe zi; - nerespectarea prevederilor subclauzei 30.1: 5.000 lei pe zi. |
| Clauza 61 - Perioada de Garanție |  |  |  |
| 61.6 |  | Durata Perioadei de Garanție | Durata de garanţie acordata lucrărilor va fi de minim 36 luni. Durata de garanție a echipamentelor puse în funcțiune ((pompe, vane motorizate, schimbătoare, PLC/SCADA), aferente obiectivului de investiții este de minim 60 luni de la data aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
| Clauza 70 - Dispute și arbitraj |  |  |  |
| 70.4 |  | Numărul de arbitri | 3 |
| 70.5 |  | Locul arbitrajului | Jud. Bihor |
| 70.5 |  | Limba arbitrajului | Limba română |
| Clauza 71 - Legea |  |  |  |
| 71.1 |  | Legea care guvernează Contractul | Legea română |

6. Prezentul Acord Contractual îşi produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte.

Redactat în limba română în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare originale pentru Beneficiar şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

| Pentru Beneficiar Nume Semnătura Data | Pentru Antreprenor |
| --- | --- |

Viza CFP,