Formular-cadru Propunere Tehnică
Îndrumările adresate Ofertanților se păstrează sau se adaptează în versiunea finală a formularului de Propunere Tehnică și sunt în cadrul acestui formular cadru identificate prin caractere de culoare roșie. La momentul încorporării acestor informații într-un formular de Propunere Tehnică ce corespunde unei documentații specifice, acest text trebuie adaptat specificului.
Cuprins

31.
Rezumat


32.
Abordarea și metodologia de  executare a contractului


42.1.
Abordarea propusă


42.2.
Metodologia propusă


53.
Planul de management al calității în cadrul Contractului


64.
Program de execuție, Planul de lucru și Grafic general de realizare a investiției publice (fizic)


95.
Personalul propus și managementul contractului


136.
Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului


147.
Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii cantitativi și calitativi asociați execuției lucrărilor


158.
Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului


159.
Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului


1610.
Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată


1611.
Informații în legătură cu echipamentele incluse în lucrare după expirarea perioadei de garanție


1712.
Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării


1713.
Informații cu privire la eventuale modificări  ale operatorului economic Ofertant


1714.
Anexe la Propunerea Tehnică




Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]
Data:[ZZ/LL/AAAA]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului:[introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]
[Informațiile prezentatede către Ofertanți în acest formular reprezintăfundament pentru:

1. evaluareaPropunerii Tehnice  prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini pentru achiziția de lucrări,
2. aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.]
[Metodologia pentru executarea contractului și planul /graficul general de realizare acontractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice.
[Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante].

1. Rezumat

Rezumatul trebuie să fie de maximum4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:

i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special, acolo unde criteriul de atribuire este altul decât prețul cel mai scăzut;
ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnicăși cu luarea în considerare a cerințelor identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de sarcini pentru achiziția de lucrări;
Rezumatulnu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentarinformații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice. 
2. Abordarea și metodologia de executareacontractului
[În acest capitol al Propunerii TehniceOfertantul trebuie să documenteze:

a.
nivelul său de înțelegere asupra obiectului Contractului și gradul de conștientizare a importanței rezultatului Contractului pentru Autoritatea Contractantă pe baza informațiilor furnizate în Caietul de Sarcini;

b.
abordarea utilizată pentru realizarea activităților din Contract și pentru obținerea rezultatelor așteptate, așa cum sunt acestea precizate la capitolul 4 din Caietul de Sarcini;

c.
metodologia utilizată pentru realizarea serviciilor și obținerea rezultatelor;

d.
datele de intrare și datele de ieșire utilizate pentru fiecare și toate activitățile solicitate prin Caietul de Sarcini pentru obținerea rezultatelor.

e.           metodologiade execuțiea lucrărilor,  prin raportare la informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și la cerințelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului,  așa cum sunt acestea incluse în părțile scrise și părțile desenate cuprinse în volumele incluse în Caietul de Sarcini;]
2.1. Abordarea propusă

[Introduceți aici informații despre abordarea propusă în executarea contractului:

a. Caracterizarea abordării;

b. Punctele tari în contextul cerințelor din Caietul de Sarcini;

c. Corelația dintre abordarea propusă și:

i. metodologia pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor 

ii. metodologia pentru obținerea asigurării că activitățile ce urmează a fi realizate și rezultatele ce urmează a fi obținute îndeplinesc cerințele, respectiv depășesc cerințele și ating nivelul descris de Ofertant în Propunerea Tehnică.] 
2.2. Metodologia propusă

[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului]
EXECUȚIA LUCRĂRILOR

[ Lista de mai jos este exemplificativă și cuprinde activități care pot fi / sunt incluse în scopul contractului de lucrări]

i. lucrări pregătitoare 
ii. obținere autorizații / permise de lucru / acces pentru executarea lucrărilor
iii. pregătirea amplasamentului
iv. pregătirea șantierului
v. activități de punere în operă a documentației tehnice (așa cum sunt incluse în caietele de sarcini pe specialități din proiectul tehnic) cu detalierea resursei umane implicate și durata în timp a fiecărei activități;
vi. controlul calității lucrărilor executate
vii. activități legate de recepția la terminarea lucrărilor

viii. activități legate de recepția finalăla expirarea perioadei de garanție de bună execuție

ix. managementul schimbărilor cantitative sau calitative în timpul execuției lucrărilor; 

x. impactul asupra comunității locale  / măsuri pentru dezvoltarea comunității locale în arealul geografic / regiunea în care se desfășoară lucrările

xi. [introduceți după cum este aplicabil]-se pot adăuga subpuncte dacă se consideră necesar astfel încât săse realizeze îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini
În cadrul acestei secțiuni, ofertantul va descrie abordarea generală și Metodologia pentru realizarea  execuției lucrărilor, inclusiv toate descrierile detaliate pentru metodele de lucru aferente componentelor majore ale lucrărilor. Se vor atașa prezentului formular și  următoarele documente:

1. Memoriu tehnic, în care se vor descrie detaliat metodele de lucru propuse, în care se va preciza modul în care sunt considerate condițiile existente și soluțiile propuse pentru menținerea celorlalte servicii existente (pe timpul execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentei documentații de atribuire). Se va include de asemenea conceptul ofertantului privind testele, verificările, încercările și probele aferente lucrărilor executate precum și asigurarea și identificarea laboratoarelor pentru teste și încercări. 

2. Declarațiile de procedură care vor urmări modul de îndeplinire a contractului prin referire la:

• Numărul și categoriile de personal tehnic, de supervizare și respectiv personal muncitor calificat și necalificat care va fi angajat în execuția lucrărilor;

• Detalii asupra metodelor de lucru ale contractantului pentru toate operațiunile din cadrul contractului (se va preciza și asuma clar că la terminarea zilei de lucru în șantier va rămâne ordine și curățenie);
• Amplasamentele și dimensiunile pentru punctul de lucru al contractantului, birourile, atelierele și depozitele sale.

• Orice alte proceduri care garantează o bună realizare a execuției lucrărilor.

• Detalii ale componentelor majore ale utilajelor si echipamentelor pe care contractantul intenționează să le utilizeze la executarea lucrărilor;

3. Aspectele organizaționale generale și specifice de natură să probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini într-un plan de implementare fezabil, respectiv modul de gestionare și de realizare în detaliu a tuturor activităților contractului, împreună cu planurile specifice aplicabile îndeplinirii cerințelor tehnice și de calitate solicitate in caietul de sarcini, prin intermediul cărora ofertantul confirmă îndeplinirea măsurilor necesare specificate.

3. Planul de management al calității în cadrul Contractului

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract]

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea]
Pentru a demonstra corelarea planului de managent al calității lucrărilor executate cu caracteristicile contractului și metodologia de execuție, se vor prezenta cât mai complet :

i Descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calității, resursele utilizate și optimizarea acestora ;

- Listele cuprinzând procedurile tehnice de execuţie a principalelor lucrări privind realizarea obiectivului şi Planul de control al calităţii, verificării şi încercării pentru toate activitatile din cadrul contractului;

Planul calității propus va cuprinde minimum următoarele subpuncte: Scopul și domeniul de aplicare; Părțile implicate în realizarea lucrării;Modul de asigurare al calității aplicabil și personalizat pentru lucrarea ofertată, incluzând referiri la personalul alocat; Declarația de metodă privind sistemul de management al mediului; Lista documentelor și procedurilor conform ISO sau echivalent; Lista standardelor și prescripțiilor tehnice care vor fi aplicate pe parcursul lucrării; Controlul documentelor și a datelor; Asigurarea tehnică propusă pentru execuția lucrării; Inspecții și încercări; Perioada de remediere a Defecțiunilor/Neconformităților; Recepția lucrărilor; Perioada de garanție și postgaranţie(documente edificatoare, ca este abilitat și poate comercializa subansamble și piese de schimb pentru toate echipamentele-sau convenții/contracte cu producătorul)
NOTA:

Ofertanții vor avea în vedere următoarele aspecte:

a. Perioada de garanție se va exprima global, pentru întreg obiectivul de investiții în luni calendaristice de la data întocmirii procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor si reprezintă perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, în cadrul căreia antreprenorul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor viciilor și/sau deficiențelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale sau a reglementărilor tehnice aplicabile, inclusiv în ceea ce privește utilajele și echipamentele tehnologice montate și puse în funcțiune, ofertanții având obligația de a-și cuantifica distinct în cadrul propunerii financiare costurile previzionate. 

b. Autoritatea contractanta își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea termenelor ofertate din punctul de vedere al asigurării îndeplinirii de către operatorii economici a cerințelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor care prevăd termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate. 

c. Ofertele care prevăd o perioadă de garanție nesustenabilă/care nu poate fi fundamentată din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerințelor din Caietul de Sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

d. Durata de execuție a lucrării reprezintă perioada exprimată în zile/luni în care ofertantul se obligă să proiecteze/să execute lucrarea, conform formularului de oferta și a graficului fizic și valoric de execuție a lucrării. Durata de execuție se întinde între momentul emiterii ordinului de începere al lucrărilor și momentul recepției la terminarea lucrărilor. 

e. Durata de execuție va fi fundamentată prin graficul de execuție și de descrierea detaliată a lucrărilor din punct de vedere tehnologic conform normativelor aplicabile fiecărei categorii de lucrări în parte, de resursele materiale, mecanice și de personal disponibilizate (nu se accepta prezentarea de contracte având ca obiect punerea la dispoziție de resurse umane, eventualele colaborări dintre operatorii economici urmând sa fie materializate sub forma unor acorduri de asociere și/sau subcontractare), precum și de termenele de livrare a echipamentelor asumate de producător. 

f. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea termenelor ofertate din punctul de vedere al asigurării îndeplinirii de către operatorii economici a cerințelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor care prevăd termene nesustenabile, care nu pot fi fundamentate. Ofertele care prevăd o Durată de execuție nerealistă, de natura să nu asigure satisfacerea cerințelor din Caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

g. Ofertanții au libertatea de a-și prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii de execuție a lucrărilor, cu condiția respectării cerințelor cantitative și calitative prevăzute în caietul de sarcini/actele normative în vigoare care reglementează execuția respectivelor lucrări. Nu se admite înlocuirea operațiunilor prevăzute în listele de prețuri cuprinse în caietul de sarcini.
4. Program de execuție, Planul de lucru și Grafic general de realizare a investiției publice (fizic)
[Ofertantul va prezenta un Program de Execuţie detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eșalonare calendaristică Gantt și un raport descriptiv.Acestatrebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a lucrărilor și durata de finalizare a activităților în Contract.]
Cel puțin următoarele informații trebuie prezentateîn aceastăsecțiune a Propunerii tehnice :
a. Denumirea activităților și a subactivităților,
b. Evidențiereaconstrângerilor pentru derularea activităților/lucrărilorîntr-o succesiune logicăși cronologică, inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizării obiectivului de investiții/construcției din Contract;
c. Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;
d. Punctele cheie de control (jaloane/milestones)in conformitate cu caietul de sarcini;;
e. Resursele alocate activităților.

Graficul general de realizare a investiției publice (fizic) propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activitățilorși trebuie:
a. să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise cât și la nivelul pieselor desenate
b. să demonstreze:

i. înțelegerea cerințelorCaietului de Sarcini;
ii. abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini;
c. să fie realizat utilizând un software de planificarea timpului (inclusiv Excel) compatibil cu infrastructura TICexistentă la nivel de Autoritate Contractantă,astfel cum este indicat de către Autoritatea Contractantăîn Caietul de sarcini;
d. să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților săptămânală;
e. să permită corelarea informațiilor incluse în graficul general de realizare a investiției publice (fizic) cu informațiile din Propunerea Financiară (fluxul de numerar, pentru aceeași unitate de planificare); în acest sens, în cadrul Propunerii financiare va fi prezentat același grafic, fizic și valoric.
Graficul de eșalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic şi va cuprinde totalitatea activităţilor specificate în Contract și punctele de referință stabilite. Programul de Execuție va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerințe:

(a) Programul de Execuție va fi alcătuit din activitățile necesare pentru executarea Contractului, conform Specificațiilor, Pieselor Desenate și va fi prezentat într-o structură astfel încât să fie identificate:

1. principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (inclusiv achiziții, construcții, inspecții, testare, recepții);

2. obiectele de construcții din care sunt alcătuite Lucrările;

3. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările;

4. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activităţile de construcţii, prin identificarea Corpului distinct;

5. Subcontractanții, în cazul în care unele părți din Contract sunt realizate cu Subcontractanți.

(b) Activitățile vor avea alocate resurse, în concordanță cu necesarul și disponibilul acestora;

 (c) Durata activităților va fi exprimată în zile, luând în considerare:

1. cantitatea de lucrare;

2. dimensiunea frontului de lucru;

3. numărul de resurse umane şi Utilaje; 

4. productivitatea resurselor. 

(d) Nivelul de detaliu al activităților va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice. 

(e) Succesiunea activităților va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de Antreprenor, tehnologiile de execuție din Specificații (dacă există) și constrângerile de natură organizatorică. Relațiile de condiționare dintre activități vor fi de tip început-început, sfârșit-început și sfârșit-sfârșit. 

(f) Graficul rețea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor și o singură activitate fără succesor, cu excepția activităților care desemnează puncte de referință sau a activităților la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relație de condiționare. 

(g) Drumul critic va fi evidențiat și va corespunde cu succesiunea de activități a cărei durată maximă este Durata de Execuție. 

Cerințele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt următoarele: 

(a) Ofertantul va prezenta un raport descriptiv prin care va detalia și explica planul de lucru stabilit în cadrul Programului de Execuție.
(b) Raportul descriptiv va cuprinde: 

1. o descriere generală a modului în care Ofertantul va executa Contractul; 

2. descrierea activităților critice și a modului în care Ofertantul va asigura resursele necesare; 

3. numărul și structura formațiilor de lucru cu care Ofertantul va realiza activitățile; 

4. prezentarea listei cu resursele umane (numărul și meseriile personalului) distribuite pe luni; 

5. prezentarea listei de Utilaje / Echipamente (tip, număr, capacitate) pe care Ofertantul le va avea la dispoziție, precum și perioadele de timp în care vor fi folosite; 

6. Subcontractanții implicați, precum și resursele umane și Utilajele aferente; 

5. Personalul propus și managementul contractului
[În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte componența echipeicare gestionează lucrarea și modul în care este organizată activitatea membrilor acestei echipei cu referire la contextul organizației operatorului economic din care face parte echipa propusă. Pentru situațiile în care Ofertantul este o asociere de operatori economici sau propune subcontractanți,se va prezenta modul de gestionare a resurselor pentru fiecare entitate care face parte din echipa Contractantului. 
[În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte :

i. Organigrama echipei – cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei;
ii. Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în structura organizațională permanentă a Ofertantului;
iii. Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează realizarea lucrării;
Ofertantul va prezenta în scris modalitățile de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente:

1. Va prezenta o organigramă cuprinzătoare care să identifice în mod clar atât personalul de specialitate cât și cel de execuție, pe care ofertantul intenționează să le utilizeze la execuția lucrărilor.

- Organigrama va fi prezentata descompus în format WBS (Work Breakdown System) și va prezenta alocarea de sarcini a personalului de specialitate, rolurile și ierarhia organizațională a proiectului cât și liniile de comunicare dintre membrii echipei de specialitate (cu repartizarea lor în concordanță cu Graficul Gantt de execuție)

- Se va prezenta și o descriere detaliată cu numărul, rolurile și responsabilităților personalului de specialitate pe categoriile de specialitate și pe care ofertantul intenționează sa le utilizeze la execuția lucrărilor;

- Se va prezenta și o descriere detaliată a rolurilor, responsabilităților și numărul personalului de execuție pe meseriile stabilite/declarate în ofertă;

2. Va prezenta o descriere cuprinzătoare care să identifice în mod clar toate echipamentele, utilajele și mijloacele de transport, pe care ofertantul intenționează să le utilizeze la execuția lucrărilor (cu repartizarea lor în concordanță cu Graficul Gantt de execuție).

În acest capitol se vor prezenta,cel puțin,următoarele informații:
a. Structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilorrelevante pentru personalul propusși documente suport pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a experiențeisolicitate [în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor minime din Caietul de Sarcini pentru personalul propus,];
Se vor avea în vedere modul de structurare a informațiilor în corespondență cu modul de structurare a cerințelor minime din Caietul de Sarcini și modul de structurare a Propunerii Financiare, în cazul în care este aplicabil. Un exemplu ce poate fi utilizat ca punct de plecare în structurarea informațiilor este prezentat mai jos.]

	Nume și Prenume
	Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor
	Activitățile pe care le realizează
	Organizația permanentă – operatorul economic de care aparține persoana propusa


	[introduceți numele și prenumele]
	[introduceți poziția  pentru care este propus]
	[descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă]
	[introduceți operatorul economic de care aparține personalul propus]


[Ofertantul va include o descriere a profiluluipersonalului propus pe baza formatului solicitat de Autoritatea Contractantă].
	Nume și prenume: 
	[introduceți]

	Coordonatele de contact 
	Telefon: [introduceți]
	Email: [introduceți]

	Relația cu Ofertantul
	Selectați:
□ Angajat
□ Liber profesionist
□ Subcontractant
(operatorul economic: ………………)
	Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între personalul propusși organizația Ofertantului [exprimatăîn luni]

	Rolul pentru care este propus
	Selectați poziția corespunzătoare:
[Introduceți aiciunul din profilurile solicitate: manager de contract, șef de șantier, responsabil tehnic cu execuția etcașa cum este solicitat prin Caietul de Sarcini]

	Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/personaluluiîn acest Contract
	Precizați istoricul comun al acestui membru al echipei cu alți membri ai echipei propuse, dacă este aplicabil

	Calificarea educațională relevantă pentru rolul în care personalul este propus
	Precizați ultima calificare educațională obținută, reprezentând cel mai ridicat nivel al calificării conform Cadrului Național/European al Calificărilor și utilizați structura de mai jos pentru detalierea informațiilor

	Abilități 
	Introduceți abilitățile personalului propusși modalitatea în care acestea au fost dobândite]

	Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract 
	[introduceți informații]

	Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract
	[introduceți informații]

	Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de personalul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedurăși modalitatea concretă de îndeplinire a acestora
	[introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații]

	Abilități ale personalului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus  
	[introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos]

	Educație/Certificare/Formare Profesională[introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil,abilități dobândite printr-o formă de învățământ]

	
	Diplomă/
Certificat, autorizație (denumire, serie, număr)
	Instituția care a eliberat diploma/certificatul
	Specializarea
	Perioada
(de la-la - ll/aa)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Documente suport care vor fi prezentate: CV, diplome de studii relevante, declarație de disponibilitate, copie a documentului care atestă accesul la specialiști conform prevederilor Legii 10/1995 și a altor legi incidente.
[Ofertantul trebuie să includăîn anexe la Propunerea Tehnică documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă.] 

b. Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii(dacă Ofertantul este o asociere)
[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]:

c. Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoareleinformații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

i. identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți 

ii. modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor
iii. modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului.
iv. informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și următoarele din Legea 98/2016
d. Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Cerințe specifice de managementul Contractului, respectiv:

i. Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini;
ii. Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului.
e. Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini.[Utilizați următoarea structură pentru prezentarea informațiilor]
	Riscurile identificate de Ofertant pe baza informațiilor incluse în Caietul de Sarcini
	Măsurile propuse de către Ofertant ca parte a strategiei de risc (prevenirea/atenuarea/eliminarea riscurilor identificate)
	Activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  care include măsurile respective

	[introduceți riscurile identificate]
	[descrieți măsurile propuse ca parte a strategiei de risc]
	[prezentați activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) unde este reflectată măsura propusă]


f. Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării căîn Contractul ce rezultădin această procedură apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit]
g. Prezentarea strategieianti-corupție ce va fi implementatăde Ofertant pentru prevenirea corupției 
[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură se stabilește un flux al informațiilor și a plăților primite de Contractant pentru evitarea potențialelor situații privind corupția. Nu includeți aici politica, procedurile sau sistemul de management pentru anticorupție la nivel de operator economic ci precizați expres cum este obținută asigurarea că strategia anticorupție pentru și în legătură cu Contractul ce rezultă din această procedură este implementată]
h. Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte 
[includeți aici informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract. 

i. Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu  executarea Contractului 
[În situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul contractului și în special în situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se materializează (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de către Ofertant). 

6. Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului

[Pentru obținerea asigurării călucrările solicitate sunt realizate corespunzător cerințelor, Autoritatea Contractantă solicită Ofertanților informații despre infrastructura utilizatăpentru execuția lucrărilor, așa cum fie a fost această infrastructură solicitată în mod expres prin Caietul de Sarcini, fie este necesară pentru realizarea activitățilorîn cadrul Contractului] 

Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv în desfășurarea activităților în cadrulContractului [Se vor include aici informații despre  echipamente, utilaje în cazul în care este aplicabil, care se utilizează efectiv în execuția lucrărilor incluse în Caietul de Sarcini.]

	Denumire
	Caracteristici
(scurtă descriere, versiune etc., după cum este aplicabil)
	Numărul de unități utilizate în activitățile Contractului
	Licențe, permise etc. conform legislației în vigoare la data depunerii Ofertei
	Momentul sau durata utilizării infrastructurii pe perioada derulării Contractului
	Operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul
(ofertantul operator economic individual, subcontractantul, partenerul din asociere sau o terță parte)

	[introduceți denumirea]
	[Descrieți caracteristicile]
	[introduceți numărul de unități]
	[introduceți licențele, permisele etc.]
	[introduceți momentul sau durata utilizării]
	[introduceți operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7. Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii cantitativi și calitativi asociați execuției lucrărilor
Ofertantul trebuie să se asigure la momentul ofertării și atribuirii Contractului căa înțeles relevanța acestor indicatori  pentru Autoritatea Contractantă. Se va preciza modalitatea în care pe toatăperioada derulării Contractului, Contractantul va asigura monitorizarea și controlul modului de asigurare a îndeplinirii indicatorilor stabiliți de Autoritatea Contractantă, în scopul evaluării acestuia în conformitate cu specificațiile Caietului de sarcini.
j. Înregistrările efectuate de operatorul economic pentru demonstrarea modului de îndeplinire a indicatorilor stabiliți prin Caietul de Sarcini pentru activitatea Ofertantului devenit Contractant 

[introduceți aici informații despre modalitatea efectivă prin care se asigură planificarea, realizarea, monitorizarea și raportarea în cadrul Contractului, pe perioada realizării întâlnirilor pentru monitorizarea progresului în cadrul Contractului și la finalizarea acestuia, precum și condițiile în care Ofertantul asigură îndeplinirea indicatorilor solicitați]
8. Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului
Descrierea măsurilor aplicate în execuția lucrărilorpentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini
	Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeanăprin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul mediului
	Modalitatea de îndeplinire a acesteia
	Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii
	Costul inclus în Propunerea Financiară care reflectă aplicarea prevederii legale

	[Introduceți]
	[Introduceți]
	[Introduceți poziția și nu suma ca atare]
	[Introduceți suma în lei, care corespunde  costului aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat]


[Nu includeți aici proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel de operator economic, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementeazămetodologia utilizată pentru execuția lucrărilor, sau alte aspecte precum regimul deșeurilor  în contextul descris în Caietul de Sarcini.]
[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este aplicabil.]
9. Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în executarea lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini.
[Structurați informația, după cum urmează:]
	Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul social și al relațiilor de muncă
	Modalitatea de îndeplinire a acesteia
	Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii
	Costul inclus în Propunerea Financiară care reflectă aplicarea prevederii legale

	[Introduceți]
	[Introduceți]
	[Introduceți poziția și nu suma ca atare]
	[Introduceți suma în lei, care corespunde aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat pentru activitate/rezultat, după caz]


[Nu includeți aici aspecte generice, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale pe perioada executării lucrărilor solicitate prin Caietul de Sarcini.]
[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, în cazul în care este aplicabil.]
10. Măsuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată
[Structurați informația, după cum urmează:]

	Potențiale defecte datorate viciului de execuție 
	Modalitatea de intervenție
	Măsura luată pe perioada execuției pentru eliminarea apariției defecțiunii
	Termenul de intervenție
	Durata de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție
	Resurse alocate (financiare, materiale, echipamente și personal)

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


11. Informații în legătură cu echipamentele incluse în lucrare după expirarea perioadei de garanție

Pentru echipamentele incluse în lucrare se vor prezenta pe lângă fișele tehnice și facilitățile tehnice pe care furnizorul de echipament le poate pune la dispoziția autorității contractante după expirarea perioadei de garanție acordată, dar și condițiile în care producătorul se angajează la acest demers. 
Pentru fiecare echipament inclus în oferta, Ofertantul va prezenta pe lângă fișele tehnice incluse în Oferta și următoarele informații: 

[Structurați informația, după cum urmează:]

	Echipament 
	Identificare Fișă tehnică asociată completată și numele producătorului 
	Cerințe pentru mentenanța periodică
	Durata de viață a echipamentelor
	Modul în care Autoritatea Contractantă are acces la piesele de schimb necesare pentru mentenanța după expirarea perioadei de garanție 

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]


12. Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării

[În situația în care este aplicabil, Ofertantul va prezenta modalitatea în care constrângerile impuse de amplasamentul lucrării sunt avute în vedere la planificare] 
[Ofertantul va demonstra că oferta sa este adecvată constrângerilor fizice si umane impuse de amplasamentul unde se vor executa lucrările printr-o descriere in cadrul acestui capitol, prin care se va face dovada ca are cunostinta asupra spatiului si a activitatilor desfasurate de AC.
13. Informații cu privire la eventuale modificări  ale operatorului economic Ofertant
[În cazul în care este aplicabil, Introduceți informații despre posibile modificări ale structurii operatorului economic de care acesta are cunoștința la momentul depunerii Ofertei]

14. Documente relevante privind experiența similară a experților cheie propuși (CV-uri, contracte, recomandări etc.)
[Operatorii economici vor completa în acest sens Formularul nr. 14 - LISTA EXPERȚILOR CHEIE PROPUȘI și vor anexa în acest capitol documentele doveditoare privind experiența similară a experților cheie propuși (CV-uri, contracte, recomandări etc) ]

15. Anexe la Propunerea Tehnică
[Introduceți anexele cu informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă, respectiv: 

· Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate]
· Alte informații solicitate.]
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata în privința documentelor ofertei, în raport cu documentația de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislației în vigoare va conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, în cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitată sunt incidente prevederile de mai sus.

�În cazul în care la procedură participă mai mult de un operator economic, în calitate de asociați sau subcontractanți





Pagina 8 din 17

