ACORD CONTRACTUAL *)

CONTRACT DE PROIECTARE, FURNIZARE PRODUSE SI EXECUTIE LUCRĂRI:

"Modernizare si integrare in SCADA stații de transformare din gestiunea Delgaz Grid – Etapa 4, jud. Neamt, respectiv proiectare, furnizare produse și execuție lucrări, întocmire documentație As Built”

Prezentul Acord Contractual se încheie între:

DELGAZ GRID S.A., persoana juridica romana cu sediul in Targu Mures, str. B.dul Pandurilor, nr. 42, Romania, tel. 0365 403300, fax. 0265 260418, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/326/2000, cod fiscal RO 10976687, cod IBAN RO67BRDE040SV13406650400, deschis la Banca BRD sucursala Targu Mures, reprezentata legal prin d-nul Director General ……… si ………….. - Director General Adjunct, (denumită in continuare „Beneficiar”), pe de alta parte,

si

...................................., persoana juridica romana cu sediul in .............................................Romania, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. ..................., Cod Unic de Inregistrare ..............................., atribut fiscal ......................, cont bancar nr............................. deschis la ......................................... – Sucursala ............................., numar cont TVA ..........................................., legal reprezentata prin .........................................., (denumita in continuare „Antreprenor”), de cealalta parte,

(denumite in continuare „Părţile”),

având in vedere ca Beneficiarul a convenit,  conform raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr..........................., că Lucrările cunoscute sub numele de

MODERNIZARE SI INTEGRARE IN SCADA STATII DE TRANSFORMARE DIN GESTIUNEA DELGAZ GRID – ETAPA 4 jud Neamt(Statia de transformare 110/6 kV Roman IMR, Statia de transformare 110/20 kV PAL Neamt, Statia de transformare 110/20 kV Piatra Neamt Gara, Statia de trasformare 110/20 KV Roman Vest) elaborare documentatie tehnica faza DTAC+ PTH+DDE, furnizare produse și execuție lucrări, întocmire documentație As Built

(denumite in continuare „Lucrarile”) sa fie proiectate, furnizate si executate de Antreprenor şi a acceptat oferta Antreprenorului in vederea proiectării, furnizarii produselor, executării si finalizării Lucrărilor si remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor.

Părţile convin după cum urmează:

- In prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea același înţeles ca şi în Condițiile de Contract la care se face referire în continuare.

- Contractul are un caracter de contract administrativ şi include prezentul Acord Contractual împreuna cu orice Act Adițional si următoarele anexe:

- Formularul de Ofertă completat și după caz corectat,

- Condițiile Specifice;

- Condițiile Generale;

- Cerințele Beneficiarului

- Documentații tehnice (Caiet de sarcini), inclusiv clarificările din perioada pre-ofertare;

- Oferta Antreprenorului si alte documente care fac parte din Contract:

- Oferta financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice);

- Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor);

- Angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (daca este cazul);

- Acordul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorțiu sau o alta grupare de două sau mai multe persoane);

- Acordul de subcontractare încheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul);

- Alte documente care fac parte din Contract ;

    - Documentele de Achiziție inclusiv Clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

    - Garanția de buna execuție – model atașat;

    - Alte anexe la Contract:

- Anexa 1 Caietul de sarcini nr. 15454/27.03.2026 si toate anexele acestuia;

- Anexa 2 – Codul Furnizorilor E.ON

- Anexa 3 – Graficul de executie

- Anexa 4 – Acord de protectia datelor

- Anexa 5 - Anexa privind organizarea activitatilor de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta si protectia muncii

- Anexa 6 – Riscuri

- Anexa 7 – Lista echipamentelor

- Ținând seama de plăţile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor după cum este menționat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să proiecteze, sa furnizeze, sa execute si sa finalizeze Lucrarile cunoscute sub numele de " Modernizare si integrare in SCADA stații de transformare din gestiunea Delgaz Grid – Etapa 4, jud. Neamt, respectiv proiectare, furnizare produse și execuție lucrări, întocmire documentație As Built” şi să remedieze orice eventuale defecțiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanție, în conformitate cu prevederile Contractului.

- Beneficiarul convine cu Antreprenorul sa plătească pentru proiectarea, furnizarea, execuția şi finalizarea Lucrărilor şi remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de: ....................................... lei, exclusiv TVA (în litere..........................................), reprezentând Prețul Contractului la termenele si conform modalităților stipulate in Contract. La această suma se va adăuga taxa pe valoare adăugata în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificarea Prețului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.

- Celelalte date contractuale la care se face referire în Condițiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele:

| Referința | Element |  | Date contractuale |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clauza 1 - Definiții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Numele si adresa Antreprenorului |  |  | (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |  |  |  |  |  |
| c) | Numele si adresa Beneficiarului, numele reprezentantului Beneficiarului |  |  | Delgaz Grid SA, cu sediul social in Tg. Mures, bulevardul Pandurilor nr 42, Târgu Mureș |  |  |  |  |  |
| q) | Durata de Execuție |  |  | Durata anterioara demararii executiei, cuprinzand activitati de proiectare si obtinere de autorizatii: 5 luni–conf. Anexa 9 Durata de execuție a Lucrărilor (inclusiv furnizare echipamente si materiale) este de: maxim 19 de luni # Pentru executie se va urmari respectarea termenului de finalizare a lucrarii, conform graficului de executie solicitat. # Contractantul are obligația de a incepe executia lucrarilor in termenul comunicat de către achizitor, in ordinul de începere a lucrărilor. De asemenea, momentul demarării execuției în cadrul fiecărei stații va fi confirmat în scris de către entitatea contractantă prin ordine de demarare a lucrărilor. Durata de îndeplinire a contractului este de maxim 26 luni, de la data semnarii contractului de toate partile implicate. Se va respecta graficul de realizare al investiției conf. Anexa 9, astfel: - Pentru obiectivul sus mentionat, durata de proiectare, furnizare produse si executie lucrare va fi de 24 luni |  |  |  |  |  |
| w) | Sector |  |  | Nu este cazul |  |  |  |  |  |
| bbb) | Numele si adresa Supervizorului |  |  | Beneficiarul va desemna Supervizorul printr-o notificare adresată Antreprenorului în termen de 10 zile de la semnarea Contractului. |  |  |  |  |  |
| Clauza 2 – Limba Contractului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limba Contractului |  |  |  | Limba romana |  |  |  |  |
| Clauza 8 – Furnizarea Documentelor Beneficiarului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | perioada de studiere a Cerințelor Beneficiarului |  | 45 zile de la Data de Începere |  |  |  |  |  |  |
| Clauza 15 – Garanția de Buna Execuție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | valoarea Garanţiei de Bună Execuție |  | 5% din valoarea Contractului, fără TVA |  |  |  |  |  |  |
| 15.6 a) | valoarea Garanţiei de Bună Execuție restituită după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor |  | 70% |  |  |  |  |  |  |
| Clauza 16 – Responsabilități și asigurări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 b) 1. | limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terților |  | Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă potrivit reglementărilor Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |
| Clauza 17 – Programul de execuție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | sumă reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuție |  | Nu este cazul |  |  |  |  |  |  |
| Clauza 19 – Proiectarea de către Antreprenor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | termenul de elaborare a proiectului tehnic si transmitere către Supervizor | Durata de întocmire şi aprobare în CTE a documentaţiei de proiectare ( DTAC+PTh+DDE) este maxim: - 3 luni pentru fiecare obiect/statie de la data prevazuta in Ordinul de incepere a etapei de proiectare Predarea amplasamentului pentru proiectare se va face in maxim 5 zile de la semnarea contractului de ambele parti Termenul pentru elaborarea documentației tehnice curge începând cu data prevazuta in Ordinul de demarare a activității de proiectare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 | termenul de obținere a autorizatiei de construire | 2 luni, conform Anexa 9 – Model grafic de realizare a investiției În graficul de execuție atașat caietului de sarcini a fost prevăzut un termen de 2 luni pentru obținerea autorizației de construire pentru fiecare obiect de investiție (stație) în parte |  |  |  |  |  |  |  |
| Clauza 36 - Întârzieri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.3 | valoare reţinută din Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reuşeşte să atingă un punct de referinţă la termenul stabilit |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  |  |
| 36.4 | Valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere |  |  |  |  |  | Prețul contractului la semnarea Contractului împărțit la Durata de Execuție la semnarea Contractului exprimată în zile |  |  |
| Clauza 46 – Plata in avans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 | efectuarea unei/unor plăţi în avans |  |  |  |  |  |  | Nu se vor efectua plăti in avans. |  |
| 46.6 | numărul de tranșe |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  |
| 46.6 | data tranșelor |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  |
| 46.7 | Sumele reprezentând plăți în avans pot fi justificate prin lucrări executate până la termenul stabilit în cadrul Contractului |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  |
| 46.7 | Valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  |
| 46.7 | numărul de tranșe |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  |
| 46.7 | data tranșelor |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  |
| 46.7 | Valoarea deducerilor procentuale din certificatele de plată |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  |
| Clauza 47 – Sume Reținute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Valoarea procentuală a sumelor reținute din Certificate de Plată |  |  |  |  |  |  | 5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1 [Situația de lucrări] |  |
| 47.1 | Limita sumelor Reținute |  |  |  |  |  |  | 5% din Prețul Contractului la semnarea Contractului |  |
| Clauza 48 – Ajustarea preturilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 | aplicarea unei formule de ajustare a preţurilor, atunci când Durata de Execuţie la semnarea Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile |  |  |  |  |  |  | NU |  |
| 48.3 | aplicarea unei formule de ajustare a preţurilor, atunci când Durata de Execuţie la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile |  |  |  |  |  |  | DA |  |
| 48.4 | Tabelul datelor de ajustare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea coeficienților și numele indicilor | Moneda indicelui |  |  |  |  | Sursa și definiția indicelui |  |  | Valoarea indicelui la o dată specificată (vezi nota) |
| (1) | (2) |  |  |  |  | (3) |  |  | (4) |
| Av=0,00 – fix | - |  |  |  |  | - |  |  | - |
| M = 0,16 M = Material | Leu |  |  |  |  | Institutul National de statistica / Buletin de preturi/Tabel nr 15 Costul Materialelor |  |  | 136,3 în decembrie 2025 |
| f= 0,25 ) F = Manopera | Leu |  |  |  |  | Institutul National de statistica / Buletin statistic lunar/Tabel nr 48, Castigul salarial mediu brut. Constructii |  |  | 8890 lei în decembrie 2025 |
| E= 0,59 E = Echipament | Leu |  |  |  |  | Institutul National de Statistica / Buletin de Preturi. Tabel 11 – Indicii preturilor productiei industrial pe total de activitati (diviziuni). Cod CAEN Rev 2, 27 - Fabricarea echipamentelor electrice |  |  | 131,09 în decembrie 2025 |
| Notă: Valorile indicilor din coloana (4) reprezintă valoarea indicilor la data specificată pentru fiecare indice. Aceste valori confirmă definiția indicilor dar nu reprezintă valoarea lor la Data de Referință. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clauza 49 – Măsurare, evaluări si Sume Provizionate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.3 | suma pentru cheltuielile indirecte si profit |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  |
| Clauza 50 - Plați |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.2 a) | lista Echipamentelor şi Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Şantier sau în alt loc aprobat de Supervizor |  |  |  |  |  |  | conform Lista echipamentelor / materialelor pentru care se platesc unele sume la livrarea pe santier |  |
| 50.3 | Valoarea unor obligații neîndeplinite sau nerespectate |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  |
| Clauza 61 – Perioada de Garanție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.6 | durata Perioadei de Garanție |  |  |  |  |  |  | - minim 36 de luni, maxim ...........ani (Conform oferta) |  |
| Clauza 70 – Dispute si arbitraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.4 | Numărul de arbitri |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  |
| 70.5 | Locul arbitrajului |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  |
| 70.5 | Limba arbitrajului |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  |
| Clauza 71 – Legea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71.1 | Legea care guvernează Contractul |  |  |  |  |  | Legea română |  |  |

- Prezentul Acord Contractual îşi produce efecte începând cu data semnării sale de către ultima parte.

Redactat in limba [romana] in 2 (doua) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar originale pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

Pentru Beneficiar                                                    Pentru Antreprenor

Nume

Semnătura

Data