## jud NT
GRAFIC DE EXECUTIE LUCRARI
Modernizare si integrare in SCADA stații de transformare din gestiunea Delgaz Grid – Etapa 4 - Judetul Neamt
Nr. crt. | Denumirea lucrării care se execută | an 1 | [11 empty] | an 2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elaborarea documentaţiei tehnice de proiectare (PTh+CS+DTAC+DDE) | bar: an 1 1 to an 1 3
2 | Obtinere Autorizației de Construire | bar: an 1 4 to an 1 5; an 1 11 to an 1 12
3 | Executie (inclusiv furnizare echipamente si materiale) | bar: an 1 5 to an 2 11
4 | Modernizare statia Roman IMR | bar: an 2 1 to an 2 12
5 | Modernizare statia PAL Neamt | bar: an 1 5 to an 2 4
6 | Modernizare statia Piatra Neamt Gara | bar: an 2 1 to an 2 12
7 | Modernizare statia Roman Vest | bar: an 1 5 to an 2 4
8 | Probe, verificari si incercari | bar: an 2 5; an 2 12
9 | Receptie lucrari | bar: an 2 5; an 2 12
10 | Documentatie As Built | bar: an 2 5; an 2 12
Nota: Autorizatia de Construire se va obtine astfel incat sa fie valabila la momentul inceperii executiei lucrarilor in statia respectiva