Detalierea factorilor de evaluare utilizați

EXECUŢIE DE LUCRǍRI la obiectivul de investiţii:

,,Modernizare DJ 687D Teliucu Inferior (DJ 687E) - Lunca Cernii de Jos – limita de judeţ Caraş Severin, km 45+380-45+784, judeţ Hunedoara’’ - în cadrul proiectului ,,Modernizare DJ 684 pe traseul DN 68A (Coşava) – Tomeşti – Luncanii de Jos – Ruşchiţa – Voislova (DN 68A). Legătură cu Judeţul Hunedoara la DJ 687D’’, cod SMIS 2021: 335609”

Criteriul de atribuire stabilit - Cel mai bun raport calitate-preț

| Factori de evaluare: |  | Punctaj |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Preț – P1 Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare „Preț” se acordă astfel: a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat respectiv 30 de puncte; b) pentru alt preț decât cel prevăzut la litera a), se acordă punctajul pentru prețul „n”, astfel: Punctaj (n) = (preț minim ofertat/preț(n)) x punctajul maxim alocat; Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate fără TVA, pentru execuția lucrărilor. |  | Max 30 de puncte |  |  |
| 2. Propunerea tehnică - Gradul de adecvare al programului de execuție – P2 În cadrul acestui factor de evaluare a fost stabilit un număr de 2 subfactori care vor fi utilizați de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului. Fiecare subfactor va fi apreciat în funcție de calificativul ”Foarte bine /Bine/ Acceptabil”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luând în considerare liniile directoare prezentate mai jos. Fiecărui calificativ îi corespunde un punctaj. Punctajul pentru calificativul ”Foarte bine” este 15 de puncte, punctajul pentru calificativul ”Bine” este 10 puncte, punctajul pentru calificativul ”Acceptabil” este 5 puncte. Punctajul total pentru acest factor de evaluare se calculează prin însumarea punctajelor obținute în urma aplicării fiecărui subfactor de evaluare. Subfactori (2.1.-2.2.) |  | Max. 30 de puncte |  |  |
| Subfactor de evaluare 2.1. - Nivelul de detaliere al programului de execuție |  | Calificativ |  | Punctaj |
| Nivelul de detaliere al programului de execuție este adecvat complexității lucrărilor, sunt luate în considerare toate activitățile aferente acestora, în corelare deplină cu metodologia de execuție; se prezintă detaliat toate resursele alocate (resursele umane - categorie, număr, ore manoperă; utilaje – categorie, număr, ore funcționare), iar acestea sunt pe deplin adecvate raportat la complexitatea lucrărilor; se prezintă pentru fiecare activitate data de început și cea de sfârșit; duratele activităților sunt pe deplin corelate cu resursele propuse; graficul de execuție Gantt și raportul descriptiv aferent sunt pe deplin corelate; planificarea ofertantului cu privire la implementarea contractului este realistă. |  | Foarte bine |  | 15 puncte |
| Nivelul de detaliere al programului de execuție este parțial adecvat complexității lucrărilor, sunt luate în considerare doar o parte din activități, parțial corelate cu metodologia de execuție; este evidențiat drumul critic; se prezintă pentru fiecare activitate data de început și cea de sfârșit; se prezintă detaliat resursele alocate (resursele umane - categorie, număr, ore manoperă; utilaje – categorie, număr, ore funcționare), dar acestea sunt parțial adecvate raportat la complexitatea lucrărilor și parțial corelate cu duratele activităților; graficul de execuție Gantt și raportul descriptiv aferent sunt parțial corelate. |  | Bine |  | 10 puncte |
| Nivelul de detaliere al programului de execuție este parțial adecvat complexității lucrărilor, sunt luate în considerare doar o parte din activități, fără a fi corelate cu metodologia de execuție; resursele alocate nu sunt detaliate și sunt foarte puțin corelate cu duratele activităților; graficul de execuție Gantt și raportul descriptiv aferent nu sunt corelate; planificarea ofertantului cu privire la implementarea contractului nu este realistă. |  | Acceptabil |  | 5 puncte |
| Subfactor de evaluare 2.2. – Succesiunea și durata activităților în programul de execuție |  | Calificativ |  | Punctaj |
| Programul de execuție prezintă toate activitățile într-o succesiune coerentă, logică și cronologică, sunt prezentate legăturile între activități. Succesiunea tuturor activităților în programul de execuție este foarte bine stabilită prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor, tehnologiile de execuție și constrângerile de natură organizatorică; durata tuturor activităților și perioadele de derulare ale acestora sunt pe deplin corespunzătoare complexității activităților. |  | Foarte bine |  | 15 puncte |
| Programul de execuție prezintă doar o parte din activități aferente într-o succesiune coerentă, logică și cronologică. Succesiunea activităților este parțial stabilită prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor, tehnologiile de execuție și constrângerile de natură organizatorică; durata activităților și perioadele de derulare ale acestora sunt parțial corespunzătoare complexității activităților. |  | Bine |  | 10 puncte |
| Programul de execuție nu prezintă activitățile într-o manieră logică și coerentă, nu rezultă legăturile între acestea. Succesiunea activităților în programul de execuție este stabilită în mod limitat prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor, tehnologiile de execuție și constrângerile de natură organizatorică. |  | Acceptabil |  | 5 puncte |
| 3. Propunerea tehnică - Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare de realizare a lucrărilor la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate) – P3 În cadrul acestui factor de evaluare a fost stabilit un număr de 3 subfactori care vor fi utilizați de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului. Fiecare subfactor va fi apreciat în funcție de calificativul ”Foarte bine /Bine/ Acceptabil”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luând în considerare liniile directoare prezentate mai jos. Fiecărui calificativ îi corespunde un punctaj. Punctajul pentru calificativul ”Foarte bine” este 10 puncte, punctajul pentru calificativul ”Bine” este 6 puncte, punctajul pentru calificativul ”Acceptabil” este 4 puncte. Punctajul total pentru acest factor de evaluare se calculează prin însumarea punctajelor obținute în urma aplicării fiecărui subfactor de evaluare. Subfactori (3.1.-3.3.) | Max. 30 de puncte |  |  |  |
| Subfactor de evaluare 3.1. – Gradul de adaptare al Planului calității la caracteristicile specifice ale contractului de lucrări | Calificativ |  | Punctaj |  |
| Planul calității este pe deplin adaptat la caracteristicile specifice ale contractului de lucrări și corelat în totalitate cu metodologia de executare a lucrărilor. | Foarte bine |  | 10 puncte |  |
| Planul calității este parțial adaptat la caracteristicile specifice ale contractului de lucrări și nu este în totalitate corelat cu metodologia de executare a lucrărilor. | Bine |  | 6 puncte |  |
| Planul calității este prezentat la modul general și nu reflectă caracteristicile specifice ale contractului de lucrări. | Acceptabil |  | 4 puncte |  |
| Subfactor de evaluare 3.2. – Atribuțiile, nivelul și modalitatea de implicare ale responsabililor cu controlul calității lucrărilor din structura organizațională a ofertantului | Calificativ |  | Punctaj |  |
| Atribuțiile, nivelul și modalitatea de implicare ale responsabililor cu controlul calității lucrărilor sunt realiste și foarte bine definite, detaliate. | Foarte bine |  | 10 puncte |  |
| Atribuțiile, nivelul și modalitatea de implicare ale responsabililor cu controlul calității lucrărilor sunt identificate, dar sunt parțial detaliate. | Bine |  | 6 puncte |  |
| Atribuțiile, nivelul și modalitatea de implicare ale responsabililor cu controlul calității lucrărilor sunt identificate, dar nu sunt detaliate. | Acceptabil |  | 4 puncte |  |
| Subfactorul de evaluare 3.3. – Gradul de realizare a controlului calității la toate stadiile de punere în operă a documentației | Calificativ |  | Punctaj |  |
| Planul calității are un nivel de detaliere adecvat și demonstrează pe deplin faptul că ofertantul va realiza controlul calității în mod corespunzător la toate stadiile de punere în operă a documentației. | Foarte bine |  | 10 puncte |  |
| Planul calității are un nivel de detaliere adecvat și demonstrează parțial faptul că ofertantul va realiza controlul calității în mod corespunzător la toate stadiile de punere în operă a documentației. | Bine |  | 6 puncte |  |
| Planul calității este prezentat la modul general și nu reflectă faptul că ofertantul va realiza controlul calității în mod corespunzător la toate stadiile de punere în operă a documentației. | Acceptabil |  | 4 puncte |  |

| 4. Propunerea tehnică - Plan de management de mediu – P4 Se va evalua calitatea Planului de management de mediu prezentat de ofertant, din perspectiva caracterului specific, eficienței măsurilor propuse și gradului de control al impactului asupra mediului. Fiecărui calificativ îi corespunde un punctaj. Punctajul pentru calificativul ”Foarte bine” este 10 puncte, punctajul pentru calificativul ”Bine” este 5 puncte, punctajul pentru calificativul ”Acceptabil” este 1 punct. | Max. 10 puncte |  |
| --- | --- | --- |
|  | Calificativ | Punctaj |
| Planul de management de mediu prezintă măsuri concrete de mediu clare, eficiente și proceduri bine definite de monitorizare şi intervenţie adaptate la caracteristicile specifice ale contractului de lucrări. | Foarte bine | 10 puncte |
| Planul de management de mediu prezintă măsuri standard de mediu parțial adaptate la caracteristicile specifice ale contractului de lucrări. | Bine | 5 puncte |
| Planul de management de mediu este prezentat la modul general și nu reflectă caracteristicile specifice ale contractului de lucrări. | Acceptabil | 1 punct |
| Punctajul total al fiecărei oferte se va întocmi prin însumarea punctajelor tuturor factorilor de evaluare: P total = P1 + P2 + P3+P4 |  |  |

Puncte de referință (jaloane):

Jalon 1 - În termen de maxim 6 luni de la Data de Începere a Lucrărilor vor fi finalizate 100% lucrări de piloţi foraţi

Jalon 2-  În termen de maxim 9 luni de la Data de Începere a Lucrărilor vor fi finalizate 100% ziduri de sprijin

În vederea aplicării factorilor de evaluare, activitățile și jaloanele sunt detaliate şi în cadrul caietului de sarcini.

Ofertele neconforme nu vor primi punctaj.