| R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară 02444 ____________ Nr. ________ - SIBIU - |  | NECLASIFICAT Exemplar unic |
| --- | --- | --- |
|  | # A P R O B # ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE 02444 SIBIU # Col. ing. Dănuț UNGUREANU |  |

MODEL  ACORD CONTRACTUAL

DE EXECUȚIE LUCRĂRI

având ca obiect Rest de executat pentru investiția

„Lucrări de investiții în cazarma 3202 Șureanu Sebeș”

cod proiect 2022-C/I-3202 Șureanu Sebeș

În temeiul H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de lucrări de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, s-a încheiat prezentul acord contractual între:

Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02444 Sibiu, cu sediul în Sibiu, Piața Armelor nr. 10, județul Sibiu, cod fiscal 4240847, cont virament RO RO02TREZ23A600200710101X, deschis la TREZORERIA Sibiu, telefon 0269/210972, fax 0269/210098, e-mail um02444@mapn.ro, reprezentată de colonel inginer Dănuț UNGUREANU - Șef unitate și locotenent colonel Olguța NEGOIȚĂ - contabil șef, (denumită în continuare ,,Beneficiar’’), pe de o parte

și

________________________________, persoană juridică ___________, cu sediul în __________ str. ___________,  nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___, jud. ___________, înregistrată la __________________, sub nr. ______________, Cod Unic de Înregistrare _________________, atribut fiscal ____,  telefon ___________, fax ____________,  cont trezorerie ________________________ deschis la Trezoreria __________________, legal reprezentată prin _________________________ (denumită în continuare ,,Antreprenor”), de cealaltă parte,

(denumite în continuare „Părțile”),

având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. _________________, ca lucrările cunoscute sub numele de „Lucrări de investiții în cazarma 3202 Șureanu Sebeș” (denumite în continuare ,,Lucrări”) să fie executate de către Antreprenor și a acceptat oferta Antreprenorului în vederea executării și finalizării Lucrărilor și remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor,

Părțile convin după cum urmează:

- În prezentul Acord Contractual, termenii și expresiile vor avea același înțeles ca și în Condițiile de Contract la care se face referire în continuare.

- Contractul are un caracter de contract administrativ și include prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adițional și următoarele anexe:

(a) Formularul de Ofertă completat și, după caz, corectat;

(b) Condițiile Speciale,

(c) Condițiile Generale,

(d) Specificațiile,

(e) Piesele desenate,

(f) Listele de Cantități și documentele aferente,

(g) Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract:

- Oferta financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice),

- Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor),

- angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul),

- acordul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane),

- subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul),

- orice alte documente care fac parte din Contract.

- Ținând seama de plățile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor după cum este menționat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările cunoscute sub numele de „Lucrări de investiții în cazarma 3202 Șureanu Sebeș”, cod proiect 2022-C/I-3202 Șureanu Sebeș și să remedieze orice eventuale defecțiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanție, în conformitate cu prevederile Contractului.

- Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru execuția și finalizarea Lucrărilor și remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de: _______________ Lei, exclusiv TVA (în litere: _____________________________) reprezentând Prețul Contractului la termenele și conform modalităților stipulate în Contract.  Prețul Contractului se defalcă astfel:

Consolidare 2022-C-3202 Șureanu Sebeș: preţul convenit este de _______________ Lei, cu T.V.A (în litere: _____________________________)

Investiţie 2022-I-3202 Șureanu Sebeș: preţul convenit este de _______________ Lei, cu T.V.A (în litere: _____________________________)

La această sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificarea Prețul Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.

5. Celelalte date contractuale la care se face referire în Condițiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele:

| Referință | Element | Date contractuale |
| --- | --- | --- |
| Clauza 1.1 - Definiții |  |  |
| b) | Numele și adresa Antreprenorului | ________________________________, cu sediul în __________ str. ___________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___, jud. ___________, |
| c) | Numele și adresa Beneficiarului, numele reprezentantului Beneficiarului | Ministerul Apărării Naționale prin Unitatea Militară 02444 Sibiu, Piața Armelor nr. 10, localitatea Sibiu, județul Sibiu, legal reprezentată de colonel inginer Dănuț UNGUREANU, Șeful Unității Militare 02444 Sibiu și locotenent colonel Olguța NEGOIȚĂ, Contabil șef |
| r) | Durata de execuție | 240 de zile - de la emiterea ordinului administrativ de începere; |
| ww) | Sector | - Sector 1, 240 zile: - Obiect 1: Consolidare pavilion B – Cabană militară - Obiect 2: Reabilitare pavilion B – Cabană militară - Sector 2, 150 zile: - Obiect 6: Rețele utilități - Obiect 8: Alimentarea cu energie electrică a cazărmii. - Sector 3, 120 zile: - Obiect 4: Construire corp nou – centrală termică - Obiect 5: Împrejmuire exterioară - Obiect 7: Gospodărie apă |
| ccc) | Numele și adresa Supervizorului | Identitatea Supervizorului va fi comunicată Antreprenorului conform subclauzei 5.6 din Condițiile Generale |
| Clauza 2 - Limba Contractului |  |  |
| 2.1 | Limba Contractului | limba română |
| Clauza 15 - Garanție de Bună Execuție |  |  |
| 15.1 | valoarea Garanției de Bună Execuție | 10% din Prețul Contractului, fără TVA |
| 15.6 a) | valoarea Garanției de Bună Execuție restituită după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor | 70% |
| Clauza 16 – Responsabilități și asigurări |  |  |
| 16.2 b) 1. | limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terților | Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementarilor Uniunii Europene |
| Clauza 17 – Programul de Execuție |  |  |
| 17.6 | suma reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuție | 4000 lei pe zi |
| Clauza 36 – Întârzieri |  |  |
| 36.3 | valoare reținută din Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reușește să atingă un punct de referință la termenul stabilit | 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări] |
| 36.4 | valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere | Prețul contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului împărțit la Durata de Execuție la semnarea Contractului exprimată în zile |
| Clauza 46 – Plata în avans |  |  |
| 46.1 | efectuarea unei/unor plăți în avans | Nu se acordă avans |
| Clauza 47 – Sume reținute |  |  |
| 47.1 | valoarea procentuală a Sumelor Reținute din Certificate de Plată | 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări] |
| 47.2 | limita Sumelor Reținute | 5% din Prețul Contractului la semnarea Contractului |
| Clauza 48 – Ajustarea prețurilor |  |  |
| 48.2 | aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile | Nu |
| 48.3 | aplicarea unei formule de ajustare a preturilor atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile | Nu |
| Clauza 49 – Măsurare, evaluări și sume provizionate |  |  |
| 49.3 | suma pentru cheltuieli indirecte și profit | 5% din sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor |
| Clauza 50 – Plăți |  |  |
| 50.2 a) | lista Echipamentelor și Materialelor pentru plată la aducerea lor pe șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor | Nu |
| 50.3 | valoarea unor obligații neîndeplinite sau nerespectate | - neprezentarea contractelor de subcontractare conf. subclauzei 7.1: 1.000 lei pentru fiecare zi de întârziere până la intrarea în legalitate; - inlocuirea unui subcontractor fără respectarea clauzei 7.4: 1.000 lei/zi pentru fiecare modificare până la intrarea în legalitate; - inlocuirea personalului cheie al Antreprenorului fara respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 si/sau 14.4.:10.000 lei pe eveniment. - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2:5.000 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 5.000 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 30.1: 5.000 lei pe zi |
| Clauza 61 – Perioada de Garanție |  |  |
| 61.6 | durata Perioadei de Garanție | - 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C in sensul Legii |
| Clauza 70 – Dispute și arbitraj |  |  |
| 70.21 | modalitatea de soluționare a disputelor | prin instanțele de drept comun |
| Clauza 71 - Legea |  |  |
| 71.1 | legea care guvernează Contractul | legea română |

6. Prezentul Acord Contractual își produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte.

Redactat în limba română în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare originale pentru Beneficiar și 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

Anexe:

- Anexa nr. 1, Condiții specifice pentru contractul de execuție lucrări, 1 filă, neclasificat.

- Anexa nr. 2, Condiții generale pentru execuție lucrări, 31 file, neclasificat;

Pentru BENEFICIAR					Pentru ANTREPRENOR

UNITATEA MILITARĂ 02444 SIBIU

Contabil șef

Lt. col.

Olguța NEGOIȚĂ

Birou achiziții publice

P.c.c.

Marius SCUTARU

Consilier juridic

Lt. col.

Mihaela MANTA

Aviz  nr. _____din ___________

Responsabil contract

Slt. ing.

Dragoș ANTONOAIE