Formularul T1

OFERTANT

____________________

(denumirea)

MATRICE DE CONFORMITATE

|  | Cerința minima din Caietul de sarcini | MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINȚELOR DE CĂTRE OFERTANT |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Obiectul achiziției: Reparații de reclasificare la nava NOEMA |  |
| 1.4. | Durata contract: 6 luni de la data încheierii contractului |  |
| 1.5. | Durata de execuție: maxim 26 zile lucrătoare pentru toate operațiunile de reparație de reclasificare, respectiv 6 zile lucrătoare premergătoare andocării + 1 prima zi lucrătoare de doc (andocare) + 16 zile lucrătoare intermediare de doc + 1 ultima zi lucrătoare (lansare la apă) + 2 zile lucrătoare pentru probe cu nava în mars. |  |
| 1.6. | După încheierea contractului între parți, Prestatorul va furniza Achizitorului în scris, pe adresa oficială de contact a acestuia , într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare, următoarele informații: a) Date privind transportatorul deșeurilor periculoase (...) b) Date privind destinatarul deșeurilor periculoase (...) c) Date privind amplasamentul instalației de valorificare/ eliminare (...) |  |
| 3. | SCOPUL CONTRACTULUI Scopul încheierii contractului constă în realizarea obiectivelor detaliate în Anexa 1 – Lista de reparații de reclasificare planificate pentru nava Noema. Data intrării în reparații va fi stabilită de comun acord, în cel mult 10 zile lucrătoare după emiterea notificării de către Achizitor. |  |
| 5. | DESCRIEREA NAVEI - Destinație navă – navă multifuncțională de depoluare - Lungime = 24,52 m - Lățime = 7,60 m - Înălțime de construcție = 3,25 m - Pescaj maxim = 2,00 m - Tonaj brut = 180 TRB - Deplasament = 284,44 To - Navă echipată cu macara de punte SORMEC TIP M45 / 1S cu capacitatea de 3 tf / 8 m - Două linii axiale, două elice cu pas fix, două cârme - Anul construcției = 2021 |  |
| 6. | CERINTE GENERALE 6.1. Standarde, Norme tehnice Serviciile de reparații se vor executa sub supravegherea Autorității Navale Române conform normelor tehnice MLPTL.ANR-N.M-2002 aprobate prin Ordinul nr. 1901 / 2002 și a Ordinului nr. 892 / 2006 privind certificarea conformității navelor maritime care arborează pavilion român și efectuează voiaje interne. Prestatorul trebuie să dețină autorizații (sau contracte cu subcontractori autorizați) pentru producători de produse, servicii și echipamente cu specific naval și industrial, conform Norma tehnică ANR, cod MT.RNR- NT-1/2-99 ”Procedură privind autorizarea / acreditarea producătorilor de servicii, produse și echipamente cu specific naval și industrial” aprobată prin OMT nr. 288 / 04.06.1999 publicată în MO 318 / 02.07.1999 Măsurătorile nedistructive și eventualele analize de laborator se vor executa cu personal și în laboratoare autorizate ENd conform Norma tehnică ANR, Cod MT.RNR – NT 11/2 – 99 ”Prescripții privind acreditarea laboratoarelor de examinări nedistructive” aprobată prin OMT nr. 288 / 04.06.1999 și Norma tehnică ANR, Cod MT.RNR-NT 11/1-99 ”Prescripții privind certificarea persoanelor care efectuează examinări nedistructive” aprobată prin OMT nr.288 / 04.06.1999. Sudurile la corpul navei se vor executa cu sudor autorizat conform Norma tehnică ANR cod MT.RNR – NT – 12/5–99 ”Prescripții privind autorizarea sudorilor” aprobată prin OMT nr. 288 / 04.06.1999. Etalonările și reglajele echipamentelor electrice se vor executa cu prestator autorizat / acreditat de către Serviciul Avizări Produse Navale, Industrie și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Navale Române. Operațiunile premergătoare andocării - de curățare și degazare tancuri cât și operațiunile de curățare a operei vii și preluare a reziduurilor astfel obținute vor fi efectuate cu prestator care deține Autorizație de Mediu pentru astfel de lucrări. Preluarea, transportul și eliminarea deșeurilor rezultate în urma curățirii și degazării tancurilor vor fi efectuate cu mijloace de transport autorizate ADR, aparținând unei societăți de profil cu licență de transport și autorizație de mediu valabile la data efectuării operațiunilor iar instalația de valorificare/eliminare trebuie să aibă autorizații de mediu și transport valabile la data efectuării acestor operațiuni. De asemenea, reziduurile preluate de la navă, înainte de a fi transportate la instalația de eliminare, vor fi cântărite cu un cântar omologat/ etalonat. Contravaloarea cântăririi va fi inclusă în oferta financiară, conform cerinței de la punctul 4. La fiecare transport efectuat, se va completa și semna Anexa 2, pe care transportatorul este obligat să o returneze Achizitorului, semnată de la instalația de eliminare. Se acceptă termenii legali de așteptare pentru obținerea semnăturii care confirmă eliminarea acestor deșeuri periculoase, ținând cont de fluxul tehnologic și capacitățile fizice de eliminare/ valorificare ale instalației respective. |  |
|  | 6.2. Intrare/ieșire în/din reparații La intrarea / ieșirea navei în / din reparație se vor încheia procese verbale de începere, respectiv de finalizare a reparațiilor, pentru stabilirea duratei de execuție. Lucrările premergătoare andocării se vor executa înainte de andocarea navei, vor avea o durată de maxim 6 zile lucrătoare și nu sunt incluse în cele 18 zile lucrătoare alocate lucrărilor de doc. După terminarea lucrărilor premergătoare andocării, în maxim 5 zile lucrătoare de la data obținerii certificatului / permisului de gas free, Prestatorul trebuie să înceapă operațiunile de reparație propriu-zise care se fac în doc. |  |
|  | 6.3. Andocare/lansare la apă La urcarea / coborârea navei pe / de pe doc / cală se vor încheia procese verbale, pentru stabilirea duratei de staționare pe doc / cală / uscat. Achizitorul are obligația de a aduce nava lângă doc / cală / chei amenajat din portul Constanța. Restul operațiunilor aferente andocării / ridicării pe cală / uscat / lansării navei intră în sarcina Prestatorului. Orice aspect legat de poziționarea corectă a calajelor conform planului de andocare, de integritatea calajelor de andocare, de operarea docului / calei în condiții tehnice și condiții meteo corespunzătoare, de coordonare a personalului în efectuarea acestor operațiuni și ca noțiune generală, tot ce ține de siguranța actului de andocare / lansare navă, intră în sarcina directă a Prestatorului, iar cheltuielile generate de aceste operațiuni se vor regăsi în oferta financiară a Prestatorului conform pct. II) 5 și 6 din Anexa 1. În situația în care docul /cala (șantierul) se află în alt port decât Constanța, Prestatorul va asigura pe cheltuiala sa deplasarea navei din Portul Constanța în șantier și înapoi (inclusiv contravaloarea inspecțiilor ANR pentru traversadă, dacă este cazul) și transportul echipajului și a inspectorului ANR desemnat, pe toată durata reparației. Pe perioada staționării pe doc / cală, pentru zilele intermediare nelucrătoare, sărbători legale precum și în situația depășirii termenului de execuție din vina Prestatorului sau pe perioada de întrerupere a lucrărilor cauzată de vreme nefavorabilă, Achizitorul va plăti doar serviciile generale menționate în Anexa 1. |  |
|  | 6.4. Taxe Taxele ANR aferente supravegherii și inspecțiilor tehnice pe timpul reparațiilor vor fi suportate de Achizitor. Taxele ANR (Căpitănie) aferente operațiunilor de supraveghere andocare / ridicare pe uscat și lansarea la apă a navei vor fi suportate de Prestator. Demersurile pentru obținerea Certificatului / Permisului de Gas Free pentru urcarea navei pe doc / intrarea în șantier și pentru lucrul cu focul vor fi efectuate de Prestator iar cheltuielile generate se vor regăsi în oferta financiară a Prestatorului conform pct. I) 4 din Anexa 1. Taxele ANR aferente inspecțiilor tehnice pentru aprobarea efectuării traversadelor spre șantierul aflat în alt port decât Constanța și retur, vor fi suportate de Prestator. Costurile legate de obţinerea licenţelor/ permiselor de lucru în încinta porturilor maritime, a permiselor de acces auto pentru utilizarea infrastructurii rutiere din incinta porturilor maritime, a autorizațiilor şi vizelor necesare etc. cad în sarcina Prestatorului. Tarifele pentru accesul in port al vehiculelor utilizate si licențe de lucru sunt precizate pe site-ul oficial al Achizitorului, respectiv http:/www.portofconstantza.com, in sectiunea Tarife. |  |
|  | - Supraveghere Reparațiile se vor executa sub supravegherea reprezentanților Achizitorului, responsabilului de contract și personalului navigant al navei (Căpitan portuar, Șef mecanic maritim-portuar / Electrician bord – după caz). Reparațiile ce intră sub incidența normelor Autorității Navale Române se vor executa sub supravegherea inspectorului ANR și în conformitate cu cerințele normativelor tehnice. Reparațiile din Anexa 1 pentru care s-a menționat ’’conform măsurători / constatări și cerințe ANR’’ se vor executa numai după interpretarea rezultatelor măsurătorilor / constatărilor și / sau la cerința inspectorului ANR și redactarea și semnarea unui proces verbal de constatare care să certifice cantitatea ce va fi executată. |  |
|  | - Certificate, buletine, acte de certificate conformitate Pentru certificarea conformității reparațiilor executate, Prestatorul va prezenta, fără a fi restrictiv, cel puțin următoarele documente: - Autorizația de mediu valabilă, pentru prestatorul care va efectua operațiunile de degazare tancuri; - Licența de transport mărfuri periculoase valabilă pentru transportator deșeuri periculoase ; - Autorizația de mediu valabilă, pentru destinatarul deșeurilor periculoase - Autorizație de mediu valabilă, pentru instalația de valorificare / eliminare deșeuri periculoase - Permis de Gas free; - Autorizații ANR pentru sudorii care execută operațiuni de sudură la corpul navei; - Certificate de autorizare ANR a personalului care execută verificări nedistructive; - Certificate de autorizare ANR a laboratorului care execută verificări nedistructive; - Certificate de calitate pentru tabla navală utilizată; - Certificat de calitate pentru electrozii / sârma de sudură ,utilizați / utilizată; - Certificat de calitate zincuri protecție anticorozivă; - Certificat de calitate , declarații de conformitate pentru bucșe Thordon Compac linii axiale; - Tehnologie montare bucșe Thordon linii axiale; - Certificate de calitate, declarații de conformitate, certificate de tip, tehnologii de montare și utilizare, fișe tehnice de securitate sau alte documente care să ateste calitatea corespunzătoare a materialelor utilizate; - Buletin de măsurători grosimi table sau alte elemente, conform cerințe ANR - Certificat pentru presa valvulelor de fund, a clapeților de bordaj și a valvulelor intermediare; - Tabele pentru revizii felinare de navigație; - Tabel cu măsurători jocuri linii axiale; - Tabel cu măsurători jocuri axe cârme; - Buletin probe statice și dinamice cu greutăți de 1,25 x SWL pentru macara - Act de doc cu recapitularea tuturor operațiunilor efectuate; - Alte certificate solicitate de inspectorul ANR |  |
|  | - Verificări, probe, certificări, recepție, plăți Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor de reparații pentru a stabili conformitatea acestora cu graficul de reparații, specificațiile tehnice din caietul de sarcini, propunerea tehnică precum și normativele tehnice în vigoare. Verificarea se va efectua de către Achizitor în prezența Prestatorului și va urmări: - Identificarea obiectivelor; - Efectuarea probelor de funcționare, testare, verificare conform cerințelor ANR și prevederi caiet de sarcini; - Constatarea conformității / neconformității cu cerințele normelor ANR și ale Achizitorului; - Constatarea eventualelor deficiențe; În caz de neconformități / deficiente, constatările se vor consemna într-un raport. Neconformitățile / deficiențele vor fi remediate de către Prestator, fără a modifica durata de execuție și prețul contractului; Recepția reparațiilor la reperele, subansamblele și agregatele la care s-a intervenit se va efectua prin verificare vizuală, buletine de examinări nedistructive, probare / testare pe stand sau după caz, în funcționare la bord cu nava acostată sau în probe de mare. Pentru probele de etanșeitate, presiune și debit, Prestatorul va asigura materialele, tehnologia și dispozitive de măsurare și control corespunzătoare. Recepția reparațiilor executate sub supravegherea ANR se va executa în prezența inspectorului ANR. Procesul verbal de recepție se va încheia după îndeplinirea următoarelor condiții: - Constatarea conformității tuturor reparațiilor executate; - Primirea certificatelor, buletinelor de măsurători, alte acte de certificare a conformității; - Emiterea rapoartelor ANR de supraveghere, cu rezultate satisfăcătoare pentru reparațiile executate. Plata se va face în baza facturii emisă conform procesului verbal de recepție. Termenul scadent la plată al facturii emise este de 30 de zile de la primirea facturii de către Achizitor. |  |
| 7. | CERINTE TEHNICE 7.1. Materiale Materialele necesare realizării reparațiilor, cu excepția vopselei și a diluantului, vor fi procurate de Prestator. Achiziția vopselei și a diluantului intră în sarcina și pe cheltuiala Achizitorului. Materialele utilizate la reparații, furnizate de prestator (tablă, anozi de zinc, electrozi, sârmă de sudură, garnituri, bucșe, alte materiale) vor fi însoțite după caz de: certificate de calitate, declarații de conformitate, certificate de tip, tehnologii de montare și utilizare, fișe tehnice de securitate sau alte documente care să ateste calitatea corespunzătoare. |  |
|  | 7.2. Echipamente, utilaje, tehnologii, calificare personal Prestatorul este răspunzător de siguranța tuturor operațiunilor, a metodelor de prestare utilizate și de calificarea personalului folosit la realizarea obiectivului. Prestatorul trebuie să dispună de echipamente, utilaje și orice alte bunuri pentru realizarea obiectivului. Prestatorul trebuie să dispună de resurse umane calificate, competente și cu experiența corespunzătoare realizării obiectivelor prezentei achiziții. Prestatorul este răspunzător de adoptarea măsurilor de siguranță pentru operațiunile care implică lucrul cu foc. Prestațiile se vor executa cu respectarea normelor de Securitatea și Sănătatea Muncii, a normelor de protecție a mediului și în sensul evitării producerii oricăror Situații de urgență. |  |
| 8. | DURATA DE EXECUȚIE Durata totală de execuție a operațiunilor și reparațiilor cuprinse în Anexa 1 va fi de maxim 26 zile lucrătoare pentru toate operațiunile de reparație de reclasificare, respectiv 6 zile lucrătoare premergătoare andocării + 1 prima zi lucrătoare de doc (andocare) + 16 zile lucrătoare intermediare de doc + 1 ultima zi lucrătoare (lansare la apă) + 2 zile lucrătoare pentru probe cu nava în marș. Achizitorul va notifica Prestatorul iar acesta va începe operațiunea de reparații a navei NOEMA în termen de maxim zece zile lucrătoare de la momentul notificării. Prestatorul va informa Achizitorul în privința programului său de lucru planificat pentru realizarea obiectivelor prezentei achiziții și va ține cont de faptul că în zilele lucrătoare programul de lucru al Achizitorului este de la ora 8:00 la 16:00, astfel încât Achizitorul să aibă posibilitatea asigurării resurselor umane necesare pe durata reparației. |  |
| 9. | GARANȚE Garanția reparațiilor executate în cadrul contractului este distinctă de garanția de bună execuție a contractului. Garanția de bună execuție va fi constituită de ofertantul câștigător în condițiile legii, în conformitate cu cerințele prevăzute în contract la capitolul garanția de bună execuție. Garanția de bună execuție va fi irevocabilă și necondiționată cu asumarea de către emitentul instrumentului garantare – bancă, instituție de credit, societate de asigurări, a cerințelor ce țin de caracterul irevocabil și necondiționat din Formularul de acceptare garanții. Nu vor fi acceptate instrumente/ garanții de bună execuție care conțin clauze nefavorabile Achizitorului, excepții care contravin cerinței privind caracterul irevocabil și necondiționat, stipulate în instrumentul de garantare/ polița sau în documentele anexe ale acestora. Nu vor fi acceptate instrumente de garantare de bună execuție a contractului, polițe de asigurare emise de instituții de credit sau asiguratori care se află în dificultate financiară, incapacitate de plată, sub incidența Legii 246/ 2015, privind redresarea și rezoluția asiguratorilor Legii nr. 503/ 2004, privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, Legii nr. 85 /2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței. Prestatorul va garanta calitatea reparațiilor executate pentru o perioada de 12 luni de la data recepției, în sensul că reparațiile executate nu vor avea nici un defect ca urmare a tehnologiilor, materialelor sau manoperei utilizate și că acestea vor conduce la funcționarea echipamentelor/ dispozitivelor la parametrii solicitați, în condiții normale de funcționare. În perioada de garanție, Prestatorul are obligația de a interveni la notificarea Achizitorului, în termen de maxim trei zile lucrătoare pentru remedierea defecțiunilor semnalate, fără costuri suplimentare pentru Achizitor. |  |

Data ______________

Reprezentant imputernicit al Ofertantului

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea si denumirea reprezentantului imputernicit)

_________________

(semnatura si stampila)