## 1. Instructiuni
GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI PUBLICE — MODEL ORIENTATIV
(Anexă orientativă la Caietul de sarcini — Factor de evaluare F3 — pondere 10%)
Obiectivul de investiție: | CONSTRUIRE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREȘCOLAR, LOCURI DE JOACĂ ȘI TEREN SPORT, SAT SÂRCA, COMUNA BĂLȚAȚI, JUDEȚUL IAȘI
Autoritate Contractantă: | U.A.T. COMUNA BĂLȚAȚI
Aprobat prin: | HCL nr. 41/29.05.2025
Sursă finanțare: | Contract finanțare nr. 913/05.03.2026 (PRNE 2021-2027, P6 RSO4.2)
Valoare estimată (lei f. TVA): | 6.133.024,02 lei fără TVA
Termen contractual de execuție: | 18 luni
I. SCOPUL ACESTUI MODEL
• Prezentul model orientativ ilustrează structura, nivelul de detaliere, succesiunea logică și jaloanele intermediare așteptate de Autoritatea Contractantă în Graficul General de Realizare a Investiției Publice (Gantt) ce va fi prezentat în Propunerea Tehnică.
• Comisia de Evaluare va utiliza această structură pentru a distinge între o ofertă bazată pe o planificare superficială și una fundamentată pe o înțelegere superioară a complexității proiectului, a riscurilor tehnologice și a constrângerilor de timp.
• Modelul NU este obligatoriu de copiat — Ofertanții pot adapta planificarea la metodologia proprie de execuție, dar trebuie să respecte CERINȚELE MINIME din pct. 10.3-10.5 ale Caietului de sarcini.
II. CERINȚE MINIME OBLIGATORII PENTRU GRAFIC
1. Structurat ierarhic pe 2 niveluri minim: ACTIVITĂȚI PRINCIPALE (Nivel 1) defalcate în SUBACTIVITĂȚI (Nivel 2);
2. Granularitate maximă: 1 lună pentru activități principale, 2 săptămâni pentru subactivități;
3. Identificarea explicită a Drumului Critic (Critical Path Method — CPM);
4. Marcarea jaloanelor intermediare J0-J6 conform pct. 10.3.4 din Caietul de sarcini, cu termene-limită;
5. Alocarea resurselor (umane, utilaje, materiale) pe fiecare activitate;
6. Corelarea cu Graficul fizic-valoric (cash-flow estimat lunar pentru cererile de rambursare);
7. Rezerve de timp rezonabile pentru intemperii (iarnă cu îngheț-dezgheț, ploi);
8. Coordonarea livrării echipamentelor cu termen lung (HVAC, fotovoltaice, tâmplărie, gazon sintetic) cu momentul montajului;
9. Realizat cu software dedicat: MS Project, Primavera, Asta Powerproject sau echivalent;
10. Prezentat în format imprimat (Propunere Tehnică) + format electronic editabil (verificare drum critic).
III. CUPRINSUL MODELULUI (FOI ALE PREZENTULUI FIȘIER)
Foaie 1. | Instrucțiuni — prezenta foaie
Foaie 2. | WBS (Work Breakdown Structure) — descompunerea ierarhică a activităților
Foaie 3. | Grafic Gantt — reprezentarea vizuală pe 36 de bisăptămâni (18 luni)
Foaie 4. | Jaloane J0-J6 — termene-limită, indicatori de realizare, documente de validare
Foaie 5. | Resurse — alocarea estimată a resurselor umane, utilajelor și materialelor
Foaie 6. | Cash-flow — corelarea graficului fizic cu cel valoric și cu cererile de rambursare
IV. NOTĂ IMPORTANTĂ
▸ ACTIVITĂȚILE CRITICE (drum critic) sunt marcate cu BARĂ ROȘIE; cele necritice cu BARĂ ALBASTRĂ.
▸ JALOANELE sunt marcate cu CULOARE GALBEN-CHIHLIMBARIE și cu simbol ◆.
▸ SUBACTIVITĂȚILE sunt marcate cu BARĂ ALBASTRU DESCHIS, sub activitatea-părinte.
▸ Cantitățile fizice (mc beton, t oțel, mp gresie etc.) menționate în coloana « Cantitate F3 » provin din antemăsurătorile (Formularul F3) anexate documentației de atribuire.
▸ Graficul ofertat va deveni ANEXĂ LA CONTRACT (Program de Referință) și va fi utilizat de Dirigintele de Șantier pentru monitorizarea progresului fizic real față de cel asumat.

## 2. WBS
WBS — WORK BREAKDOWN STRUCTURE — Construire unitate de învățământ Sat Sârca
WBS | Denumire activitate / subactivitate | Start (luna) | End (luna) | Durată (luni) | Critic | Sursa F3 / Observații
1 | Organizare șantier și logistică | 0 | 1 | 1 | —
1.1 | Mobilizare resurse + împrejmuire perimetru + branșamente provizorii | 0 | 1 | 1 | —
1.2 | Instalare facilități personal + container birou + container vestiar | 0 | 1 | 1 | —
1.3 | Panou temporar PRNE/UE + semnalizare securitate | 0 | 1 | 1 | —
2 | Pregătire teren, sistematizare verticală și trasare | 0.5 | 3 | 2.5 | DA
2.1 | Curățare teren NC 62977 (3.262 mp) + nivelare | 0.5 | 1.5 | 1 | ✓
2.2 | Sistematizare verticală conform planșă A.03 + cote și pante | 1 | 2.5 | 1.5 | ✓
2.3 | Trasare clădire nouă + bornare repere | 1.5 | 2.5 | 1 | ✓
2.4 | Execuție bazin etanș vidanjabil + hidroizolație + sistem aerisire | 1.5 | 3 | 1.5 | ✓
3 | Infrastructură și lucrări de rezistență (fundare) | 1.5 | 5 | 3.5 | DA
3.1 | Săpături generale + de detaliu (1.052 mc cf. F3 Structură) | 1.5 | 3 | 1.5 | ✓
3.2 | Pernă balast + ruperea capilarității | 2 | 3 | 1 | ✓
3.3 | Cofraj + armare + turnare fundații continue + grinzi de fundare (303,5 mc beton C25/30) | 2.5 | 4 | 1.5 | ✓
3.4 | Hidroizolație sub cotă + termoizolație polistiren extrudat 20 cm | 3 | 4.5 | 1.5 | ✓
3.5 | Placă pe sol cota ±0.00 (36,6 mc beton armat) + plasă D=5mm | 3.5 | 5 | 1.5 | ✓
4 | Suprastructură și închideri | 3.5 | 9 | 5.5 | DA
4.1 | Zidărie portantă cărămidă GVP 290×240×238 mm + sâmburi B.A. | 3.5 | 6.5 | 3 | ✓
4.2 | Centuri B.A. cota +3,85 + buiandrugi prefabricați (76 buc) | 5 | 7 | 2 | ✓
4.3 | Planșeu peste parter cota +3,85 (70,3 mc beton armat C20/25) | 5.5 | 7.5 | 2 | ✓
4.4 | Centuri și stâlpișori atic și frontoane | 6.5 | 8 | 1.5 | ✓
4.5 | Șarpantă din lemn ignifugat clasa Bs1 d0 (524 mp) | 7 | 8.5 | 1.5 | ✓
4.6 | Învelitoare tablă prefăltuită gri antracit + jgheaburi + burlane | 7.5 | 9 | 1.5 | ✓
5 | Arhitectură, anvelopantă și finisaje exterioare | 7.5 | 14 | 6.5 | DA
5.1 | Montaj tâmplărie aluminiu cu rupere termică + geam tripan | 7.5 | 9.5 | 2 | ✓
5.2 | Termoizolație vată minerală bazaltică 30 cm planșeu peste parter | 8 | 9.5 | 1.5 | ✓
5.3 | Termosistem fațade vată minerală bazaltică 15 cm + masă șpaclu | 8.5 | 11 | 2.5 | ✓
5.4 | Tencuială decorativă siliconică + finisaje exterioare | 10 | 12.5 | 2.5 | ✓
5.5 | Soclu cu piatră decorativă + balustradă inox satinat | 10.5 | 13 | 2.5 | —
5.6 | Pardoseli interioare: parchet ignifug 82,36 mp + gresie 275,66 mp + rășini 82,94 mp | 11 | 14 | 3 | —
6 | Instalații electrice, fotovoltaice și curenți slabi | 5.5 | 16 | 10.5 | —
6.1 | Trasee cabluri îngropate (CYAbY, NHXH-FE 180, UTP cat. 6) | 5.5 | 9 | 3.5 | —
6.2 | Branșament electric BMPT trifazat + tablouri TEG, TE-C1, TE-C2 | 8.5 | 12 | 3.5 | —
6.3 | Iluminat normal LED + iluminat de securitate + iluminat exterior LED 100W | 11 | 15 | 4 | —
6.4 | Instalație paratrăsnet cu dispozitiv de captare PDA | 11.5 | 14 | 2.5 | —
6.5 | Sistem detecție și alarmare la incendiu (centrală adresabilă) | 12 | 15 | 3 | —
6.6 | Curenți slabi (date, voce, supraveghere video, control acces) | 12 | 15.5 | 3.5 | —
6.7 | Sistem fotovoltaic ON-GRID: structură fixare + Kit 36 panouri + invertor | 12.5 | 15.5 | 3 | —
6.8 | Probe + verificări izolație + punere în funcțiune fotovoltaice | 14.5 | 16 | 1.5 | —
7 | Instalații sanitare și gestiune ape uzate | 4.5 | 14 | 9.5 | —
7.1 | Săpătură rețele exterioare canalizare (850 mc cf. F3) | 4.5 | 6 | 1.5 | —
7.2 | Rețele interioare apă potabilă PPR + canalizare PVC | 7.5 | 11 | 3.5 | —
7.3 | Racord la bazin vidanjabil + cămine exterioare | 8 | 10 | 2 | —
7.4 | Montaj obiecte sanitare (lavoare, vase WC, dușuri, baterii) | 11.5 | 13.5 | 2 | —
7.5 | Probe presiune + spălare + dezinfectare instalație | 13 | 14 | 1 | —
8 | Instalații termice, HVAC și surse regenerabile | 6.5 | 16 | 9.5 | DA
8.1 | Trasee conducte distribuție agent termic + izolație | 6.5 | 9 | 2.5 | —
8.2 | Încălzire pardoseală: distribuitoare pexal (5+8+10 circuite) + 220+220 m PE-X | 8.5 | 11 | 2.5 | ✓
8.3 | Probe presiune încălzire pardoseală OBLIGATORII înainte de șapă | 10 | 11 | 1 | ✓
8.4 | Montaj 23 ventiloconvectoare pardoseală (9 tip 1 + 14 tip 2) | 11 | 13.5 | 2.5 | ✓
8.5 | Sursă termică: pompă căldură 74,7 kW + cazan + boiler 500L + puffer 500L | 11.5 | 14 | 2.5 | ✓
8.6 | Sistem ventilare: 4 recuperatoare (3×500 mc + 1×700 mc) + tubulatură | 12.5 | 15 | 2.5 | ✓
8.7 | Sistem solar termic: 4 panouri solare + stație pompare | 13 | 15 | 2 | —
8.8 | Echilibrare hidraulică + comisionare sistem hibrid integrat | 14.5 | 16 | 1.5 | ✓
9 | Amenajări exterioare, teren sport, locuri joacă | 12.5 | 17 | 4.5 | DA
9.1 | Sistematizare verticală finală + alei pietonale (414 mp) + carosabile (717 mp) | 12.5 | 15 | 2.5 | ✓
9.2 | Platformă europubele + rigole preluare ape pluviale | 13.5 | 15 | 1.5 | —
9.3 | Teren sport gazon sintetic 15,30×26,30 m + 2 ziduri sprijin + marcaje | 14 | 16 | 2 | ✓
9.4 | Loc joacă: suprafață atenuantă SR EN 1177 + complex cățărare 2 tobogane + 4 leagăne SR EN 1176 | 14.5 | 16.5 | 2 | ✓
9.5 | Împrejmuire generală + porți auto + porți pietonale (2 buc) | 14.5 | 16.5 | 2 | —
9.6 | Iluminat exterior LED 100W + spații verzi + plantări | 15.5 | 17 | 1.5 | —
10 | Probe, teste, recepție și predare | 15 | 18 | 3 | DA
10.1 | Probe finale toate sistemele + măsurători electrice + reglaje HVAC | 15 | 16.5 | 1.5 | ✓
10.2 | Întocmire Carte Tehnică Construcție + obținere statut prosumator | 15.5 | 17 | 1.5 | ✓
10.3 | Instructaj personal beneficiar + plăcuță permanentă PRNE/UE | 16 | 17.5 | 1.5 | ✓
10.4 | Recepția la Terminarea Lucrărilor (PVRTL) + remediere observații | 16.5 | 18 | 1.5 | ✓

## 3. Grafic Gantt
GRAFIC GANTT — REPREZENTARE VIZUALĂ PE 18 LUNI (36 BISĂPTĂMÂNI)
WBS | Denumire | Start | End | Durată | Critic | Luna 1 |  | Luna 2 |  | Luna 3 |  | Luna 4 |  | Luna 5 |  | Luna 6 |  | Luna 7 |  | Luna 8 |  | Luna 9 |  | Luna 10 |  | Luna 11 |  | Luna 12 |  | Luna 13 |  | Luna 14 |  | Luna 15 |  | Luna 16 |  | Luna 17 |  | Luna 18
[6 empty] | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2
J0 | ◆ Start proiect: Ordin Începere + Predare Amplasament + Proiect Organizare aprobat |  |  |  |  | ◆
1 | Organizare șantier și logistică | 0 | 1 | 1 | —
1.1 | Mobilizare resurse + împrejmuire perimetru + branșamente provizorii | 0 | 1 | 1 | —
1.2 | Instalare facilități personal + container birou + container vestiar | 0 | 1 | 1 | —
1.3 | Panou temporar PRNE/UE + semnalizare securitate | 0 | 1 | 1 | —
2 | Pregătire teren, sistematizare verticală și trasare | 0.5 | 3 | 2.5 | DA
2.1 | Curățare teren NC 62977 (3.262 mp) + nivelare | 0.5 | 1.5 | 1 | ✓
2.2 | Sistematizare verticală conform planșă A.03 + cote și pante | 1 | 2.5 | 1.5 | ✓
2.3 | Trasare clădire nouă + bornare repere | 1.5 | 2.5 | 1 | ✓
2.4 | Execuție bazin etanș vidanjabil + hidroizolație + sistem aerisire | 1.5 | 3 | 1.5 | ✓
J1 | ◆ Pregătire teren + sistematizare verticală + bazin vidanjabil finalizate | [9 empty] | ◆
3 | Infrastructură și lucrări de rezistență (fundare) | 1.5 | 5 | 3.5 | DA
3.1 | Săpături generale + de detaliu (1.052 mc cf. F3 Structură) | 1.5 | 3 | 1.5 | ✓
3.2 | Pernă balast + ruperea capilarității | 2 | 3 | 1 | ✓
3.3 | Cofraj + armare + turnare fundații continue + grinzi de fundare (303,5 mc beton C25/30) | 2.5 | 4 | 1.5 | ✓
3.4 | Hidroizolație sub cotă + termoizolație polistiren extrudat 20 cm | 3 | 4.5 | 1.5 | ✓
3.5 | Placă pe sol cota ±0.00 (36,6 mc beton armat) + plasă D=5mm | 3.5 | 5 | 1.5 | ✓
J2 | ◆ Infrastructură finalizată: fundații turnate + hidroizolații + placă cota ±0.00 | [13 empty] | ◆
4 | Suprastructură și închideri | 3.5 | 9 | 5.5 | DA
4.1 | Zidărie portantă cărămidă GVP 290×240×238 mm + sâmburi B.A. | 3.5 | 6.5 | 3 | ✓
4.2 | Centuri B.A. cota +3,85 + buiandrugi prefabricați (76 buc) | 5 | 7 | 2 | ✓
4.3 | Planșeu peste parter cota +3,85 (70,3 mc beton armat C20/25) | 5.5 | 7.5 | 2 | ✓
4.4 | Centuri și stâlpișori atic și frontoane | 6.5 | 8 | 1.5 | ✓
4.5 | Șarpantă din lemn ignifugat clasa Bs1 d0 (524 mp) | 7 | 8.5 | 1.5 | ✓
4.6 | Învelitoare tablă prefăltuită gri antracit + jgheaburi + burlane | 7.5 | 9 | 1.5 | ✓
J3 | ◆ Structură "la roșu": zidărie + planșeu peste parter + șarpantă + învelitoare | [21 empty] | ◆
5 | Arhitectură, anvelopantă și finisaje exterioare | 7.5 | 14 | 6.5 | DA
5.1 | Montaj tâmplărie aluminiu cu rupere termică + geam tripan | 7.5 | 9.5 | 2 | ✓
5.2 | Termoizolație vată minerală bazaltică 30 cm planșeu peste parter | 8 | 9.5 | 1.5 | ✓
5.3 | Termosistem fațade vată minerală bazaltică 15 cm + masă șpaclu | 8.5 | 11 | 2.5 | ✓
5.4 | Tencuială decorativă siliconică + finisaje exterioare | 10 | 12.5 | 2.5 | ✓
5.5 | Soclu cu piatră decorativă + balustradă inox satinat | 10.5 | 13 | 2.5 | —
5.6 | Pardoseli interioare: parchet ignifug 82,36 mp + gresie 275,66 mp + rășini 82,94 mp | 11 | 14 | 3 | —
6 | Instalații electrice, fotovoltaice și curenți slabi | 5.5 | 16 | 10.5 | —
6.1 | Trasee cabluri îngropate (CYAbY, NHXH-FE 180, UTP cat. 6) | 5.5 | 9 | 3.5 | —
6.2 | Branșament electric BMPT trifazat + tablouri TEG, TE-C1, TE-C2 | 8.5 | 12 | 3.5 | —
6.3 | Iluminat normal LED + iluminat de securitate + iluminat exterior LED 100W | 11 | 15 | 4 | —
6.4 | Instalație paratrăsnet cu dispozitiv de captare PDA | 11.5 | 14 | 2.5 | —
6.5 | Sistem detecție și alarmare la incendiu (centrală adresabilă) | 12 | 15 | 3 | —
6.6 | Curenți slabi (date, voce, supraveghere video, control acces) | 12 | 15.5 | 3.5 | —
6.7 | Sistem fotovoltaic ON-GRID: structură fixare + Kit 36 panouri + invertor | 12.5 | 15.5 | 3 | —
6.8 | Probe + verificări izolație + punere în funcțiune fotovoltaice | 14.5 | 16 | 1.5 | —
7 | Instalații sanitare și gestiune ape uzate | 4.5 | 14 | 9.5 | —
7.1 | Săpătură rețele exterioare canalizare (850 mc cf. F3) | 4.5 | 6 | 1.5 | —
7.2 | Rețele interioare apă potabilă PPR + canalizare PVC | 7.5 | 11 | 3.5 | —
7.3 | Racord la bazin vidanjabil + cămine exterioare | 8 | 10 | 2 | —
7.4 | Montaj obiecte sanitare (lavoare, vase WC, dușuri, baterii) | 11.5 | 13.5 | 2 | —
7.5 | Probe presiune + spălare + dezinfectare instalație | 13 | 14 | 1 | —
8 | Instalații termice, HVAC și surse regenerabile | 6.5 | 16 | 9.5 | DA
8.1 | Trasee conducte distribuție agent termic + izolație | 6.5 | 9 | 2.5 | —
8.2 | Încălzire pardoseală: distribuitoare pexal (5+8+10 circuite) + 220+220 m PE-X | 8.5 | 11 | 2.5 | ✓
8.3 | Probe presiune încălzire pardoseală OBLIGATORII înainte de șapă | 10 | 11 | 1 | ✓
8.4 | Montaj 23 ventiloconvectoare pardoseală (9 tip 1 + 14 tip 2) | 11 | 13.5 | 2.5 | ✓
8.5 | Sursă termică: pompă căldură 74,7 kW + cazan + boiler 500L + puffer 500L | 11.5 | 14 | 2.5 | ✓
8.6 | Sistem ventilare: 4 recuperatoare (3×500 mc + 1×700 mc) + tubulatură | 12.5 | 15 | 2.5 | ✓
8.7 | Sistem solar termic: 4 panouri solare + stație pompare | 13 | 15 | 2 | —
8.8 | Echilibrare hidraulică + comisionare sistem hibrid integrat | 14.5 | 16 | 1.5 | ✓
J4 | ◆ Clădire "închisă" + tâmplărie + termosistem + instalații pozate | [29 empty] | ◆
J5 | ◆ Echipare HVAC integral (PC 74,7 kW + 23 VC + recuperatoare) + Kit 36 PV + finisaje | [35 empty] | ◆
9 | Amenajări exterioare, teren sport, locuri joacă | 12.5 | 17 | 4.5 | DA
9.1 | Sistematizare verticală finală + alei pietonale (414 mp) + carosabile (717 mp) | 12.5 | 15 | 2.5 | ✓
9.2 | Platformă europubele + rigole preluare ape pluviale | 13.5 | 15 | 1.5 | —
9.3 | Teren sport gazon sintetic 15,30×26,30 m + 2 ziduri sprijin + marcaje | 14 | 16 | 2 | ✓
9.4 | Loc joacă: suprafață atenuantă SR EN 1177 + complex cățărare 2 tobogane + 4 leagăne SR EN 1176 | 14.5 | 16.5 | 2 | ✓
9.5 | Împrejmuire generală + porți auto + porți pietonale (2 buc) | 14.5 | 16.5 | 2 | —
9.6 | Iluminat exterior LED 100W + spații verzi + plantări | 15.5 | 17 | 1.5 | —
10 | Probe, teste, recepție și predare | 15 | 18 | 3 | DA
10.1 | Probe finale toate sistemele + măsurători electrice + reglaje HVAC | 15 | 16.5 | 1.5 | ✓
10.2 | Întocmire Carte Tehnică Construcție + obținere statut prosumator | 15.5 | 17 | 1.5 | ✓
10.3 | Instructaj personal beneficiar + plăcuță permanentă PRNE/UE | 16 | 17.5 | 1.5 | ✓
10.4 | Recepția la Terminarea Lucrărilor (PVRTL) + remediere observații | 16.5 | 18 | 1.5 | ✓
J6 | ◆ Finalizare proiect — PVRTL fără obiecțiuni + Carte Tehnică + statut prosumator | [39 empty] | ◆
LEGENDĂ:
Bară activitate critică (Drum Critic)
Bară activitate normală
Bară subactivitate (necritică)
Jalon (Milestone) ◆
Grup activitate principală (rezumat)

## 4. Jaloane
JALOANE J0–J6 — TERMENE-LIMITĂ ȘI INDICATORI DE REALIZARE
Jaloanele sunt mecanisme juridice și tehnice de monitorizare a progresului. Nerespectarea unui jalon poate declanșa notificări de remediere sau rețineri din garanția de bună execuție.
Jalon | Denumire | Indicator de realizare | Termen estimativ | Documente de validare
J0 | Start proiect | Ordin de Începere; Predare Amplasament prin proces-verbal; Proiect de Organizare aprobat; Panou temporar PRNE/UE montat | Luna 0 (Start) | Ordin Începere + Proces-verbal predare amplasament + PAC
J1 | Pregătire teren și sistematizare verticală finalizate | Curățare teren și nivelare; sistematizare verticală finalizată; trasare clădire; bazin vidanjabil execuat și hidroizolat | Luna 3 | Proces-verbal recepție faze determinante (sistematizare + bazin vidanjabil) + buletine compactare
J2 | Infrastructură finalizată | Săpături și fundații continue + grinzi de fundare turnate; hidroizolații sub cotă; placa cota ±0.00 cu termoizolație polistiren extrudat 20 cm | Luna 5 | Proces-verbal recepție fază determinantă structură + buletine de încercări beton + dispoziție de continuare
J3 | Structură "la roșu" | Zidăria portantă (GVP) + sâmburi + centuri + planșeu peste parter finalizate; șarpantă lemn ignifugat și învelitoare tablă prefăltuită montate | Luna 9 | Proces-verbal recepție fază determinantă structură finalizată + recepție învelitoare + verificări ISC
J4 | Clădire "închisă" și instalații brute | Tâmplărie aluminiu + termosistem aplicat; instalații electrice, sanitare, termice pozate; structură fotovoltaice montată; bazin vidanjabil cuplat | Luna 13 | Procese-verbale recepție lucrări ascunse instalații + verificare termosistem + probe presiune încălzire pardoseală
J5 | Echipare HVAC + fotovoltaice + finisaje majore | Pompă căldură 74,7 kW + cazan + boiler + puffer + 23 ventiloconvectoare + 4 recuperatoare montate; Kit 36 panouri fotovoltaice + invertor + 4 panouri solare montate; gresie + parchet ignifug + rășini gata; pavaje alei | Luna 16 | Proces-verbal probe funcționale HVAC + recepție montaj fotovoltaice + cerere statut prosumator depusă la OD
J6 | Finalizare proiect — PVRTL | Amenajări exterioare gata (teren sport gazon sintetic, loc joacă SR EN 1176/1177, împrejmuire, iluminat LED); probe funcționale admise; instructaj beneficiar finalizat; plăcuță permanentă PRNE/UE; semnare PVRTL fără obiecțiuni | Luna 18 | Proces-verbal Recepție la Terminarea Lucrărilor (PVRTL) + Carte Tehnică Construcție + statut prosumator obținut

## 5. Resurse
ALOCARE RESURSE — ESTIMĂRI PE ACTIVITĂȚI
1. PERSONAL CHEIE (Permanent pe durata contractului)
Nr. | Funcție / Specialitate | Calificare necesară | Nr. minim | Activități acoperite
1 | Manager de proiect / Șef de șantier | Inginer constructor cu min. 5 ani experiență ca șef șantier la lucrări similare | 1 | Toate
2 | Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) | Atestat MDLPA pentru categoria de importanță C, domenii: construcții civile + instalații | 1 | Toate
3 | Responsabil cu controlul calității (CQ) | Atestat conform Legea 10/1995 | 1 | Toate
4 | Inginer instalații termice / sanitare | Inginer instalații, experiență sisteme HVAC complexe + surse regenerabile | 1 | 7, 8
5 | Inginer instalații electrice + fotovoltaice | Inginer electric, atestat ANRE pentru instalații fotovoltaice on-grid | 1 | 6
6 | Responsabil SSM / coordonator securitate | Atestat conform Legea 319/2006 + HG 300/2006 | 1 | Toate
7 | Responsabil de mediu / gestionare deșeuri | Studii superioare ingineria mediului sau echivalent | 1 | Toate
8 | Topograf autorizat | Autorizație ANCPI categoria A/B | 1 | 2, 3, 9
2. PERSONAL CALIFICAT — VÂRF MAXIM (estimare orientativă)
Nr. | Categorie meserie | Vârf max. nr. muncitori | Perioada activă (luni) | Activități acoperite
1 | Săpători / mecanici utilaje | 4 | L 2-5 | 2, 3, 9
2 | Fierari-betoniști | 8 | L 3-9 | 3, 4
3 | Dulgheri-cofrari | 6 | L 3-9 | 3, 4
4 | Zidari | 10 | L 4-8 | 4
5 | Dulgheri-șarpantieri (lemn ignifugat) | 4 | L 8-10 | 4
6 | Tinichigii (învelitoare tablă prefăltuită) | 3 | L 9-11 | 4, 5
7 | Montatori tâmplărie aluminiu | 4 | L 8-10 | 5
8 | Montatori termosistem (fațade) | 6 | L 9-12 | 5
9 | Finisori (tencuieli, vopseluri, gleturi) | 8 | L 11-15 | 5
10 | Montatori pardoseli (parchet ignifug, gresie, rășini) | 6 | L 12-15 | 5
11 | Instalatori sanitari | 4 | L 8-15 | 7
12 | Instalatori termici / HVAC | 6 | L 12-17 | 8
13 | Electricieni autorizați ANRE | 5 | L 6-17 | 6
14 | Montatori sistem fotovoltaic + solar | 4 | L 13-16 | 6, 8
15 | Montatori echipamente locuri de joacă (certificați SR EN 1176) | 3 | L 16-17 | 9
16 | Asfaltatori / pavatori (alei + parcări + teren sport) | 5 | L 14-17 | 9
TOTAL VÂRF | (simultaneitate maximă estimată) | cca. 35-45
3. UTILAJE PRINCIPALE — MOBILIZATE PE ACTIVITĂȚI
Nr. | Utilaj / echipament | Caracteristici tehnice minime | Nr. minim | Perioadă mobilizare
1 | Excavator pe pneuri | Capacitate cupă 0,40-0,70 mc, comandă hidraulică | 1 | L 2-6
2 | Autobasculantă | Sarcină utilă min. 16 t (transport pământ excavat) | 2 | L 2-6
3 | Compactor pământ (placă vibrațională) | Greutate min. 0,7 t (compactare straturi 20-30 cm) | 1 | L 3-6
4 | Macara pe pneuri | Capacitate min. 9,9 tf (montaj prefabricate, șarpantă) | 1 | L 6-10
5 | Stație betoane / autobetoniere | Aprovizionare ritmică (capacitate min. 6 mc/transport) | 2 | L 4-8
6 | Schelă metalică modulară | Min. 600 mp; conformă cerințelor SSM (autorizată la lucrări la înălțime) | 1 | L 8-13
7 | Mijloace transport materiale (autoutilitară) | Min. 3,5 t (logistică șantier) | 2 | L 1-18
8 | Pompă beton (în funcție de necesități) | Pentru turnări planșeu peste parter și placă cota +3,85 | 1 | L 7-9
9 | Compresor de aer + scule pneumatice | Pentru lucrări instalații + finisaje | 1 | L 6-15
10 | Container scule + vestiare + birou organizare | Conform proiect organizare șantier | 3 | L 1-18

## 6. Cash-flow
GRAFIC FIZIC-VALORIC — CASH-FLOW LUNAR ESTIMAT (Corelat cu Cererile de Rambursare către AM PR Nord-Est)
Notă: Procentele de execuție sunt orientative, bazate pe ponderea valorică a activităților din Devizul General. Ofertanții vor calibra conform metodologiei proprii.
Categorie / Lună | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | TOTAL
Procent execuție lunar (%) | 1.51 | 3.02 | 5.03 | 6.03 | 7.54 | 8.04 | 8.54 | 8.54 | 8.04 | 7.54 | 7.04 | 6.53 | 6.03 | 5.53 | 4.52 | 3.52 | 2.01 | 1.01 | 100.02
Procent execuție cumulat (%) | 1.51 | 4.53 | 9.56 | 15.59 | 23.13 | 31.17 | 39.71 | 48.25 | 56.29 | 63.83 | 70.87 | 77.4 | 83.43 | 88.96 | 93.48 | 97 | 99.01 | 100.02 | 100.02
Valoare execuție lunară (lei f. TVA) | 92608.6627 | 185217.3254 | 308491.1082 | 369821.3484 | 462430.0111 | 493095.1312 | 523760.2513 | 523760.2513 | 493095.1312 | 462430.0111 | 431764.891 | 400486.4685 | 369821.3484 | 339156.2283 | 277212.6857 | 215882.4455 | 123273.7828 | 61943.5426 | 6134250.6248
Valoare cumulată (lei f. TVA) | 92608.6627 | 277825.9881 | 586317.0963 | 956138.4447 | 1418568.4558 | 1911663.587 | 2435423.8383 | 2959184.0896 | 3452279.2209 | 3914709.232 | 4346474.123 | 4746960.5915 | 5116781.9399 | 5455938.1682 | 5733150.8539 | 5949033.2994 | 6072307.0822 | 6134250.6248 | 6134250.6248
Cereri rambursare AM (jalon) |  |  | CR1 (J1) |  | CR2 (J2) |  |  |  | CR3 (J3) |  |  |  | CR4 (J4) |  |  | CR5 (J5) |  | CR6 final (J6) | 6 cereri
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE PE LUNĂ
Detaliu activități | 1. Organizare șantier | 1. Organizare + 2. Sistematizare verticală | 2. Sistematizare verticală + bazin vidanjabil | 3. Săpături + cofraje fundații | 3. Turnări fundații + placă cota -0.05 | 4. Zidărie portantă + sâmburi | 4. Zidărie + grinzi B.A. cota +3,85 | 4. Planșeu peste parter + start șarpantă | 4. Șarpantă + învelitoare + start tâmplărie | 5. Tâmplărie + termoizolație planșeu peste parter | 5. Termosistem fațade + start instalații | 5. Tencuieli + 6/7/8 instalații pozate | 5. Finisaje + 6. Tablouri + 7. Obiecte sanitare | 5. Pardoseli + 8. Sursă termică + ventiloconvectoare | 5. Finisaje + 8. Recuperatoare + 6. Fotovoltaice | 8. Sistem solar + 9. Pavaje + 6. Curenți slabi | 9. Teren sport + locuri joacă + împrejmuire | 10. Probe finale + recepție PVRTL
OBSERVAȚII:
▸ Procentele de execuție lunară reflectă curba clasică „bell curve" pentru proiecte de construcții, cu vârf între lunile 7-9 (peste 8% pe lună).
▸ Cele 6 cereri de rambursare (CR) sunt corelate cu jaloanele J1-J6, asigurând ritmul de absorbție a fondurilor europene.
▸ Valoarea estimată totală: 6.133.024,02 lei fără TVA, conform Devizului General aprobat prin HCL nr. 41/29.05.2025.
▸ Calibrarea finală a procentelor lunare se va face prin Graficul fizic-valoric depus de ofertant împreună cu Propunerea Tehnică.
▸ Ofertantul va corela acest grafic cu Devizele pe obiecte (formularul F2) și cu Listele de cantități (formularul F3).